## Logframe
National Programme of Rural Economic Transformation for Living Well - Rural Adelante
Marco lógico
Jerarquía de los resultados | Indicadores |  |  |  | Fuente de verificación |  |  | Supuestos | Año (2019) |  |  | Año 1 (2020) |  |  | Año 2 (2021) |  |  | Año 3 (2022) |  |  | Año 4 (2023) |  |  | Año 5 (2024)
| Nombre | Linea de base | Medio término | Meta final | Fuente | Frecuencia | Responsabilidad |  | Meta anual | Resultado anual | Resultado acumulado | Meta anual | Resultado anual | Resultado acumulado | Meta anual | Resultado anual | Resultado acumulado | Meta anual | Resultado anual | Resultado acumulado | Meta anual | Resultado anual | Resultado acumulado | Meta anual | Resultado anual | Resultado acumulado
1. Alcance | 1.a Estimación correspondiente del número total de miembros del hogar |  |  |  | Sistema de M&E | Anual | UGP
| Miembros de los hogares - Número de personas |  |  | 33200 | [7 empty] | 5880 | 9116 | 9116 | 6052 | 6272 | 15388 | 13160 | 0 | 0 | 8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.b Número correspondiente de hogares beneficiarios a los que se ha prestado apoyo |  |  |  | Sistema de M&E (base de datos) | Anual | UGP
| Hogares encabezados por mujeres - Número |  |  | 3320 | [7 empty] | 588 | 1286 | 1286 | 605 | 848 | 2134 | 1316 |  |  | 828
| Hogares no encabezados por mujeres - Número |  |  | 4980 | [7 empty] | 882 | 993 | 993 | 908 | 720 | 1713 | 1974 |  |  | 1243
| Hogares - Número |  |  | 8300 | [7 empty] | 1470 | 2279 | 2279 | 1513 | 1568 | 3847 | 3290 | 0 | 0 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.c Número de personas que reciben los servicios promovidos o apoyados por el proyecto |  |  |  | Sistema de M&E | Anual | UGP
| Mujeres - Número |  |  | 3320 | [7 empty] | 588 | 1286 | 1286 | 605 | 848 | 2134 | 1316 |  |  | 828
| Hombres - Número |  |  | 4980 | [7 empty] | 882 | 993 | 993 | 908 | 720 | 1713 | 1974 |  |  | 1243
| Jóvenes - Número |  |  | 1660 | [7 empty] | 294 | 244 | 244 | 302 | 198 | 442 | 658 |  |  | 414
| Población indígena ‎ - Número |  |  | 415 | [7 empty] | 73 | 49 | 49 | 75 | 244 | 293 | 164 |  |  | 104
| Número total de personas que reciben servicios ‎ - Número de personas |  |  | 33200 | [7 empty] | 5880 | 9116 | 9116 | 6052 | 6272 | 15388 | 13160 | 0 | 0 | 8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Meta Contribuir a reducir la pobreza rural en la Región Oriental de El Salvador | 2. a Hogares que reportan una reducción del nivel de pobreza (3%en pobreza extrema) |  |  |  | Linea base, - Informes de pobreza - Evaluaciones del Programa - Evaluación final del Proyecto | Año 5 del proyecto | MAG | Los objectivos, metas y acciones priorizadas por el Gobierno en las políticas nacionales se mantienen
| Households - Porcentaje | [14 empty] | 59.22%
| 2.b Los hogares, en promedio, incrementan los activos en un 10%, respecto a la línea base |  |  |  | Linea base, - Informes de pobreza - Evaluaciones del Programa - Evaluación final del Proyecto | Año 5 del proyecto | MAG | Se incluira en Estudio de Base y en evluación final, conforme boleta ORMS ( ex RIMS) | [7 empty] | 6 electrodomesticos.
| Households - Porcentaje | [14 empty] | 9 maq. y herramientas.
| 2.c Reducción en la desnutrición infantil |  |  |  | Linea base, - Informes de pobreza - Evaluaciones - Evaluación final del Proyecto | Año 5 del proyecto | MAG
| Niños que reducieron su nivel de desnutrición - Porcentaje | [6 empty] | Mediante información secundaria, Estudio de Base | [7 empty] | 6%
3. Objectivo de desarrollo Incrementar de forma sostenible los ingresos de familias rurales en condición de pobreza en los Departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán y facilitar su adaptación al cambio climático | 3.a Familias con PN incrementan los ingresos |  |  |  | Línea de base sobre ingresos - Estudios evaluativos de ingresos | Año 3 y Año 5 del proyecto | MAG | El compromiso político con el sector productivo agrícola mantiene su importancia como eje dinamizador de bienestar económico y social. Los fenómenos naturales y climáticos en la región Oriental se dan con poca frecuencia y baja magnitud. La criminalidad y violencia en el país y la región se mantiene en niveles controlados.
| Households - Número |  |  | 5900 | [13 empty] | 2310 |  |  | 2100 |  |  | 1490
| 3.b Miembros de hogares de pequeños agricultores a los que se ha ayudado a hacer frente a los efectos del cambio climático |  |  |  |  | Año 3 y Año 5 del proyecto | MAG
| Miembros de los hogares - Número |  |  | 20000 | [7 empty] | 5880 | 4300 | 4300 | 3360 | 2548 | 6848 | 3360 |  |  | 7400
| 3.c Personas que participan en actividades de gestión de los recursos naturales y gestión del riesgo climático |  |  |  |  | Año 3 y Año 5 del proyecto | MAG
| Total - Número de personas |  |  | 5000 | [7 empty] | 1470 | 1075 | 1075 | 840 | 637 | 1712 | 840 |  |  | 1850
Efecto directo C1: Instituciones públicas (MAG, CENTA, ENA, MARN) cuentan con mayor capacidad para transferir tecnologías de adaptación al cambio climático (ACC), asociado a las cadenas de valor | C.1.1 Instituciones participantes han mejorado sus capacidades para transferir tecnologías con ACC, respecto a la línea base |  |  |  | Línea de base Evaluaciones sobre capacidades institucionales | Anual | MAG
| Instituciones - Porcentaje | 0 |  | 100 | [13 empty] | 50% |  |  | 50%
| C.1.2 Productores utilizan información climática para la toma de decisiones |  |  |  | Evaluación final; Informes de seguimiento | Anualmente; año 5 del Proyecto | MAG
| Productores - Número de personas | 0 |  | 5000 | [10 empty] | 1000 | 400 | 400 | 2500 |  |  | 1500
Producto
Efecto directo C1: Las organizaciones y los actores públicos y privados regionales desarrollan planes de gestión de riesgos climáticos | C.1.3 Planes de gestión de riesgo climático en funcionamiento |  |  |  | Evaluación final; Informes de seguimiento | Anualmente; año 5 del Proyecto | MAG
| Planes - Porcentaje | 0 |  | 60 | [13 empty] | 30% |  |  | 30%
Efecto directo C1: Personas (jóvenes, adultas) preparadas para el empleo en cadenas de valor con ACC | C.1.4 Personas formadas cuentan con empleo/autoempleo (25% en organizaciones apoyadas) |  |  |  | Registros de empleo de las organizaciones; Evaluación sobre empleo | Año 3 y año 5 del proyecto | MAG | Existe interés de la población joven al trabajo productivo ante opciones de migración y remesas
| Personas - Porcentaje | 40 |  | 40 | [16 empty] | 20% |  |  | 20%
| Personas empleadas en organizaciones apoyadas - Porcentaje | 10 |  | 10 | [16 empty] | 5% |  |  | 5%
Efecto directo C2: Actores regionales coordinan estrategias para el desarrollo de las cadenas de valor | C.2.1 Propuestas para mejorar el desempeño de las cadenas en la región implementadas (según estrategias) |  |  |  | Documentos de alianzas establecidas; evaluación final | Año 3 y año 5 del proyecto | MAG
| Propuestas - Número | 0 |  | 5 | [13 empty] | 5
| C.2.2 Representantes de organizaciones con capacidades mejoradas para la participación activa en las mesas de las cadenas, respecto a la línea base |  |  |  | Documentos de alianzas establecidas; evaluación final | Año 3 y año 5 del proyecto | MAG
| Representantes de organizaciones - Porcentaje | 0 |  | 100 | [13 empty] | 100%
Efecto directo C2: Organizaciones cuentan con condiciones para la planificación de negocios | C.2.3 Organizaciones con condiciones mejoradas para la planificación de negocios |  |  |  | Estudio evaluativo; registro de organizaciones/personas con crédito; Informes de capacitación; Ofertas de servicios de IF | Año 3 | MAG | Factores (externos) económicos que afecten la producción y la productividad agrícola, y/o que desaceleren la economía se mantienen estables
| Organizaciones - Porcentaje | 0 |  | 100 | [13 empty] | 39% | [5 empty] | 61%
| Organizaciones juveniles - Porcentaje |  |  | 20 | [16 empty] | 10% |  |  | 10%
| Organizaciones de mujeres - Porcentaje |  |  | 40 | [13 empty] | 18% |  |  | 14% |  |  | 8%
| Participación indigenas - Porcentaje |  |  | 5 | [16 empty] | 4% |  |  | 1%
| C.2.4 Organizaciones con habilidades para la identificación y gestión de riesgos ambientales y climáticos |  |  |  | Estudio evaluativo; registro de organizaciones/personas con crédito; Informes de capacitación; Ofertas de servicios de IF | Años, 2,3,4 y 5 | MAG
| Organizaciones - Porcentaje | 0 |  | 100 | [13 empty] | 40% |  |  | 40% |  |  | 20%
| C.2.5 Productores han adoptado tecnologías de adaptación al cambio climático |  |  |  | Estudio evaluativo; registro de organizaciones/personas con crédito; Informes de capacitación; Ofertas de servicios de IF | Anualmente | MAG
| Productores - Número | 0 |  | 5000 | [7 empty] | 1470 | 1075 | 1075 | 840 | 637 | 1712 | 2690
| C.2.6 Organizaciones (tipos A,B) con acceso a servicios financieros g/ |  |  |  | Estudio evaluativo; registro de organizaciones/personas con crédito; Informes de capacitación; Ofertas de servicios de IF | Anualmente | MAG
| Productores - Porcentaje | 0 |  | 50 | [13 empty] | 30% |  |  | 20%
| C.2.7 Institución financiera (IF) con oferta de servicios adecuada, según el grupo objetivo, en implementación |  |  |  | Estudio evaluativo; registro de organizaciones/personas con crédito; Informes de capacitación; Ofertas de servicios de IF | Año 5 | MAG
| Institución - Número | 0 |  | 1 | [16 empty] | 1
Efecto directo C2: Organizaciones acceden mercados de forma competitiva y sostenible | C.2.8 Organizaciones con acceso a mercados mejorado |  |  |  | Línea de base; Evaluación final; Informes de infraestructura | Año 3 y Año 5 | MAG
| Organizaciones - Porcentaje | 0 |  | 60 | [13 empty] | 20% |  |  | 30% |  |  | 10%
| C.2.9 Organizaciones reportan mejora en la calidad de los productos |  |  |  | Línea de base; Evaluación final; Informes de infraestructura | Año 5 del Proyecto | MAG
| Organizaciones - Porcentaje | 0 |  | 80 | [13 empty] | 30% |  |  | 30% |  |  | 20%
| C.2.10 Organizaciones agregan valor a sus productos (prácticas BPM, procesamiento básico) |  |  |  | Línea de base; Evaluación final; Informes de infraestructura | Anualmente | MAG
| Organizaciones - Porcentaje | 0 |  | 40 | [13 empty] | 15% |  |  | 15% |  |  | 10%
| C.2.11 Locales de almacenamiento, comercialización y transformación en funcionamiento |  |  |  | Línea de base; Evaluación final; Informes de infraestructura | Anualmente | MAG
| Locales - Porcentaje | 0 |  | 70 | [13 empty] | 50% |  |  | 20%
Efecto directo C3: Las organizaciones y los actores públicos y privados fortalecen el diálogo de políticas públicas en torno a las cadenas de valor | C.3.1 Personas representantes de organizaciones (50% mujeres) públicas cuentan con capacidades mejoradas para el diálogo de políticas públicas, respecto a la línea base |  |  |  | Estudios evaluativos; informes de seguimiento | Año 3 y Año 5 del proyecto | MAG | Existe una coordinación favorable por parte del gobierno para el desarrollo de las políticas a nivel nacional y regional
| Personas - Número | 0 |  | 500 | [13 empty] | 175 |  |  | 250 |  |  | 75
| Mujeres - Porcentaje |  |  | 50 | [13 empty] | 50% |  |  | 50% |  |  | 50%
| C.3.2 Funcionarios de instituciones públicas cuentan con capacidades mejoradas para el diálogo de políticas públicas, respecto a la línea base |  |  |  | Estudios evaluativos; informes de seguimiento | Año 3 y Año 5 del proyecto | MAG
| Funcionarios - Número |  |  | 50 | [13 empty] | 38 |  |  | 12
| C.3.3 Instituciones del sector público participantes con capacidades mejoradas para el diálogo de política sobre cadenas de valor |  |  |  | Estudios evaluativos; informes de seguimiento | Anualmente | MAG
| Instituciones - Porcentaje | 0 |  | 100 | [13 empty] | 25% |  |  | 50% |  |  | 25%
| C.3.4 Propuestas de remoción de barreras regulatorias identificadas por las mesas insertadas en el dialogo de políticas nacionales |  |  |  | Estudios evaluativos; informes de seguimiento | Anualmente | MAG
| Propuestas regulatorias - Porcentaje | 0 |  | 100 | [13 empty] | 25% |  |  | 50% |  |  | 25%
Efecto directo C3: El sector público (MAG, MARN, INJUVE, Municipalidades) fortalecido en la aplicación de políticas públicas para el desarrollo rural y cambio climático | C.3.5 Fomento de instrumentos de políticas ambientales y de ACC favorables a la población rural pobre |  |  |  | Informes de seguimiento Documentos de instrumentos elaborados | Anualmente/ Año 3 y Año 5 del proyecto | MAG
| Promociön de instrumentos - Número | 0 | 0 | 1 | [16 empty] | 1
| C.3.6 Fomento de políticas favorables a jóvenes, mujeres e indígenas |  |  |  | Informes de seguimiento Documentos de instrumentos elaborados | Anualmente/ Año 3 y Año 5 del proyecto | MAG
| Promociön de politicas - Número | 0 | 1 | 3 | [13 empty] | 1 |  |  | 2
| C.3.7 MAG/OPPS, INJUVE y municipalidades con capacidades fortalecidas en implementación de políticas públicas para el sector rural |  |  |  | Informes de seguimiento Documentos de instrumentos elaborados , Listados de asistencia a capacitación. | "Anualmente Año 3 y Año 5 del proyecto " | MAG
| MAG/OPPS, INJUVE y municipalidades - Número | 2 | 3 | 5 | [13 empty] | 3 |  |  | 2
Efecto directo C3: La juventud, mujeres e indígenas del área rural fortalecen sus capacidades para participar en el diálogo de políticas públicas | C.3.8 Representantes de las organizaciones cuentan con capacidades mejoradas para el diálogo de políticas. |  |  |  | Linea base; evaluación final |  | MAG
| Representantes - Número | 0 |  | 120 | [13 empty] | 40 |  |  | 60 |  |  | 20
Producto | C.3.9 Procesos internacionales o nacionales de diálogo sobre cuestiones climáticas a los que se brindó apoyo |  |  |  | Línea de base Evaluación final Listados de asistencia a capacitación
| Diálogos - Número | 0 | 1 | 2 | [13 empty] | 1 |  |  | 1
Componente 1 | . *Datos según hombre, mujer, grupo etario, población indígena, Departamento, Municipio.
Componente 2 | a/ Medido según ingresos (brutos) incrementados, en promedio, un 100% por un año o más, y considerando las fuentes de ingresos (diversificación) asociadas al Programa.
Componente 3 | b/ Un productor aumenta su resiliencia al cambio climático si se cumple al menos dos de las siguientes condiciones i ) que utiliza información sobre el clima difundido por el proyecto, ii ) que implementa las actividades de adaptación al cambio climático en el contexto de un plan de negocios cofinanciado por el proyecto , iii ) sus tierras o activos están cubiertos por un uno de los 10 riesgos climáticos y el plan de manejo de recursos naturales con el apoyo del proyecto , iv ) que se encuentra en una de las 10 comunidades locales cuya planificación incluye el tema del cambio climático a través del apoyo del proyecto.
Inclusión y Género | d/ Indicadores sustentadores (medidos antes y después) para cada institución participante, según variables (Ej. i) conocimientos/habilidades y destrezas, ii) aspectos operativos (equipamiento, software, materiales)
Desarrollo de Capacidades | e/ Empleo: Cuando una persona al servicio de otra (patrono, empleador), mediante un contrato realiza su actividad profesional en forma continua a cambio de una remuneración o salario.
PSEGC | f/ Indicadores sustentadores: organizaciones identifican prioridades participativamente, formulan propuestas y gestionan alianzas con actores de la cadena
Comunicaciones | g/ Indicadores sustentadores: 50% organizaciones cuentan con créditos aprobados para la organización y/o para los asociados
h/ Indicadores sustentadores: Al menos 80% de organizaciones (familias) reportan incrementos en el valor de las ventas por uno o más años, 40% diversificado canales de comercialización
i/ Al menos un instrumento/proceso de política ambiental y de ACC elaborado con el apoyo del proyecto
j/ Al menos un instrumento de política para género, juventud, poblaciones indígenas elaborado
RESUMEN INDICADORES
COMPONENTE | INDICADOR | CANTIDAD INDICADORES |  |  |  |  | indicadores ORMS del Programa Rural Adelante (Resumen)
COMPONENTE 1 | 3b | 13
| 3c | [5 empty] | Descripción |  |  | Indicador
c.1.1
| c.1.2 | [5 empty] | 1. Número de personas que han experimentado una movilidad económica |  |  | 3.a
| c.1.3 | [5 empty] | 2. Numero de personas con una mayor producción |  |  | C.2.1
| c.2.4 | [5 empty] | 3. Numero de personas que gozan de un mayor acceso a mercados |  |  | C.2.8
| c.2.5 | [5 empty] | 4. Número de personas con una mayor resiliencia. |  |  | 3.b, 3.c , C.1.2, C.1.3
c.2.3
c.1.4
c.2.6
c.3.5
c.3.8
c.3.9
COMPONENTE 2 | 3a | 12
c.2.1
c.2.2
c.2.7
c.2.8
c.2.9
c.2.10
c.2.11
c.1.4
c.2.3
c.2.6
c.3.8
COMPONENTE 3 | c.3.1 | 9
c.3.2
c.3.3
c.3.4
c.3.6
c.3.7
c.2.3
c.3.5
c.3.9
Inclusión y Género | c.1.4 | 5
c.2.3
c.2.6
c.3.6
c.3.8
Desarrollo de Capacidades | c.1.4 | 8
c.2.2
c.2.3
c.2.4
c.3.1
c.3.2
c.3.3
c.3.8
PSEGC | 1A | 6
1B
1C
2A
2B
2C
Note on B17: hp: Mediante información secundaria, Estudio de Base
Note on B21: hp: Mediante información secundaria, Estudio de Base
Note on B23: hp: El PN deberá reflejar el nivel de ingresos inicial de las familias
Note on B25: hp: Incluye, al menos, usuarios de PN y de información climática
Note on B36: hp: Componente 1, Desarrollo de capacidades, Inclusión y género, componente 2
Note on B41: hp: Componente 2, Desarrollo de capacidades
Note on B43: hp: Participan todos los componentes y áreas.
Note on B48: hp: Componente1 y Desarrollo de capacidades.
Note on B50: hp: Componente 1
Note on B52: hp: Componente 1, componente 2 e Inclusión y género.
Note on B64: hp: Componente 3 y Desarrollo de capacidades.
Note on B67: hp: Componente 3 y desarrollo de capacidades
Note on B69: hp: Componente 3 y desarrollo de capacidades
Note on B73: hp: Componente 1 y Componente 3
Note on B75: hp: Componente 3 e Inclusión y Género
Note on B77: hp: Componente 3 e Inclusión y Género
Note on B79: hp: Componente 1, Componente 2, Desarrollo de capacidades, Inclusión y Genero
Note on B81: hp: Componente 1 , Componente 3