2.3. Quadro de seguimento e avaliação

Ministério da Saúde

Centro Nacional das Endemias

Programa Nacional de luta contra a Tuberculose

Matriz dos indicadores de seguimento e avaliação para a Tuberculose

| Objectivos/ Estratégia | Indicadores (definição) | Dados de base |  | Alvos anuais |  |  |  |  |  | Fonte dos dados/ métodos de recolha dos dados | Frequência de recolha | Responsável de recolha e de relatório dos dados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor | Ano | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |
| Alvo: Reduzir a morbilidade e a mortalidade ligadas com a Tuberculose em STP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Taxa de prevalência da tuberculose e STP | 240/100000 | 2007 |  |  |  |  |  | 172/1000 | Relatório OMS, Estimação Base de dados do PNLT | Todos os 10 anos | PNLCT |
| OBJECTIVOS PRINCIPAIS: despistar 70 % de NC TPM+ e curar 85% dos NC TPM+ diagnosticados e submetidos a tratamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicador de efeito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Taxa de detecção dos NC casos TPM+ | 59% (36/72) | 2007 | 61% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | Registo do laboratório, registo de TB e relatório dos CDT | Trimestral e anual | CDT, Distritos, PNLCT |
| 2 | Taxa de êxito terapêutico dos NC TPM+ | 89,7% (52/58) | 2008 | 82% | 82% | 85% | 88% | 90% | 92% | Registo da TB, fichas de tratamento dos doentes, relatórios dos CDT | Trimestral e anual Trimestral e anual | CDT, Distritos, PNLCT |
|  | Indicadores de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Taxa de detecção dos TTF | 58%(93/159) | 2007 | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | Registo do laboratório, registo de TB e relatório dos CDT | Trimestral e anual | CDT, Distritos, PNLCT |
| 3 | Proporção dos TPM-sobre o total dos TTF notificados | 29%(27/93) | 2007 | 30% - 40% | 30% - 40% | 30% - 40% | 30% - 40% | 30% - 40% | 30% - 40% | Registo do laboratório, registo de TB e relatório dos CDT | Trimestral e anual | CDT, Distritos, PNLCT |

| Objectivos/ estratégia | Indicadores (definição) | Dados de base |  | Alvos anuais |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonte dos dados/ métodos de recolha dos dados | Frequência de recolha | Responsável de recolha e relatório dos dados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor | Ano | 2009 |  | 2010 | 2011 |  | 2012 | 2013 |  | 2014 |  |  |  |
| 4 | Proporção dos TPMNF sobre o total dos TTF notificados | 1%(1/93) | 2007 |  | 1% | 1% | 0,5% |  | 0% | 0% |  | 0% | Relatório de laboratório, registo da TB e relatório dos CDT | Trimestral e anual | CDT, Distritos, PNLCT |
| 5 | Proporção dos TEP sobre o total dos TTF | 2%(2/93) | 2007 | NA |  | NA | NA |  | NA | NA |  | NA | Relatório de laboratório, registo da TB e relatório dos CDT | Trimestral e anual | CDT, Distritos, PNLCT |
| 6 | Número e proporção dos casos previamente tratados(Recaídas, fracassos e reinicio após o abandono) sobre o total dos TTF | 5%(5/93) | 2007 | NA |  | NA | NA |  | NA | NA |  | NA | Relatório de laboratório, registo da TB e relatório dos CDT | Trimestral e anual | CDT, Distritos, PNLCT |
| 7 | Proporção dos casos avaliados (TTF e TPM+) | 100% | 2006 |  | 95% | 98% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | Registo da TB, fichas de tratamento dos doentes, relatório dos CDT | Trimestral e anual | CDT, Distritos, PNLCT |
| 8 | Taxa de cura dos NC TPM+ | 94,4%(34/36) | 2006 | 65% |  | 70% | 75% |  | 80% | 85% |  | 85% | Registo da TB, fichas de tratamento dos doentes, relatório dos CDT | Trimestral e anual | CDT, Distritos, PNLCT |
| 9 | Taxa de êxito terapêutico dos NC TPM+ | 98%(52/57) | 2006 | 65% |  | 70% | 75% |  | 80% | 85% |  | 85% | Registo da TB, fichas de tratamento dos doentes, relatório dos CDT | Trimestral e anual | CDT, Distritos, PNLCT |
| 10 | Taxa dos desaparecidos | 32% (3/93) | 2007 | ≤5% |  | ≤5% | ≤5% |  | ≤5% | ≤5% |  | ≤5% | Registo da TB, fichas de tratamento dos doentes, relatório dos CDT | Trimestral e anual | CDT, Distritos, PNLCT |
| 11 | Taxa de conversão no fim da 1ª fase (2 mês/3mês) | 95% (3/63) | 2007 | ≥90% |  | ≥90% | ≥90% |  | ≥90% | ≥90% |  | ≥90% | Registo da TB, fichas de tratamento dos doentes, relatório dos CDT | Trimestral e anual | CDT, Distritos, PNLCT |
| 12 | Proporção de pacientes com TB notificados e testados pelo VIH | 100% | 2007 | 60% |  | 65% | 70% |  | 75% | 80% |  | 85% | Registo da TB, fichas de tratamento dos doentes, relatório dos CDT | Trimestral e anual | CDT, Distritos, PNLCT |

| Objectivos/ estratégia | Indicadores (definição) | Dados de base |  | Alvos anuais |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonte dos dados/ métodos de recolha dos dados | Frequência de recolha | Responsável de recolha e relatório dos dados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor | Ano | 2009 |  | 2010 | 2011 |  | 2012 | 2013 |  | 2014 |  |  |  |
| 13 | Proporção de pacientes TB notificados que foram testados por VIH e cujo resultado foi positivo | 8,6%(8/93) | 2007 |  | NA | NA | NA |  | NA | NA |  | NA | Registo da TB, fichas de tratamento dos doentes, relatório dos CDT | Trimestral e anual | CDT, Distritos, PNLCT |
| 14 | Proporção de pacientes TB testados positivos por VIH e que recebem uma profilaxia em cotrimoxazole | 100% | 2007 | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | Registo da TB, fichas de tratamento dos doentes, relatório dos CDT | Trimestral e anual | CDT, Distritos, PNLCT |
| 15 | Número de pacientes TB testados positivos por VIH que recebem e prosseguem um tratamento ARV | 6 | 2007 | 4 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | Registo de TB, fichas de tratamento dos doentes, fichas de tratamento ARV (PNLS), relatório dos CDT | Trimestral e anual | CDT, Distritos, PNLCT e PNLS |
| 16 | Número de casos de TB-MR confirmados pela cultura e os testes de sensibilidade | 0 | 2008 |  | 4 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | Registo de laboratório e registo de tratamento da TB-MR, relatórios do LNR e do PNLCT | Trimestral e anual | LNR, PNLCT |
| 17 | Número de casos de TB-MR sob tratamento | 0 | 2008 | 4 |  | 11 | 11 |  | 11 | 11 |  | 11 | Registo e fichas de tratamento da TB-MR, relatórios do PNLCT | Trimestral e anual | Unidade de PEC da TB-MR, PNLCT |
| 18 | Número de casos de TB-MR tratados e curados | 0 | 2007 | 0 |  | NA | NA |  | NA | NA |  | NA | Registo e fichas de tratamento da TB-MR, relatórios do PNLCT | anual | Unidade de PEC da TB-MR, PNLCT |
| Indicadores de processo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DPS 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Número de laboratórios de distrito que fazem a microscopia dos BAAR | 0 | 2008 | 4 |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | Relatórios de supervisão e relatórios de actividades dos CDT | Trimestral e anual | CDT, Distritos sanatórios, PNLCT |
| 2 | Número de CDT tendo participado no controlo de qualidade da microscopia dos BAAR durante o trimestre anterior | 0 | 2008 | 0 |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | Relatórios de supervisão e relatórios do LNR | Trimestral e anual | CDT, Distritos sanitários, LNR PNLCT |

| Objectivos/ estratégia | Indicadores (definição) | Dados de base |  | Alvos anuais |  |  |  |  |  | Fonte dos dados/ métodos de recolha dos dados | Frequência de recolha | Responsável pela recolha e relatório dos dados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor | Ano | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |
| 3 | Número de CDT tendo conhecido uma rotura de stock de mais de 1 semana em recurso de laboratório durante o trimestre anterior | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relatório de supervisão e de actividades dos CDT | Trimestral | CDT, Distritos sanitários, LNR |
|  | DPS1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Número e % de unidades de apoio da Tuberculose tendo conhecido uma rotura de stock em medicamentos de primeira linha durante o trimestre anterior | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relatório de supervisão e de actividades dos CDT | Trimestral | CDT, Distritos sanitários, PNLCT |
|  | DPS1.3 e DPS 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Número e % de supervisões dos CDT realizados (com relatórios) sobre o numero de supervisões planificadas | 0 | 2008 | 0 | 14/17 (80%) | 24/28 (85%) | 29/32 (90%) | 30/32 (95%) | 31/32 (98%) | Relatório de supervisão e de actividades do PNLCT | Trimestral e anual | CDT, Distritos sanitários, LNR, PNLCT |
|  | DPS 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Número de formadores formados sobre a estratégia DOTS e sobre TB/VIH | 0 | 2008 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Relatório de formação e do PNLCT | Trimestral e anual | PNLCT |
| 7 | Número de formadores formados em CCC | 0 | 2008 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Relatório de formação e do PNLCT | Trimestral e anual | PNLCT |
| 8 | Número de formadores formados em APSR | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | Relatório de formação e do PNLCT | Trimestral e anual | PNLCT |
| 9 | Número de formadores formados em TB-MR | 0 | 2008 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | Relatório de formação e do PNLCT | Trimestral e anual | LNR , PNLCT |
| 10 | Número de agentes de laboratório e microscopistas formados em microscopia BAAR | 1 | 2008 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Relatório de formação e do PNLCT | Trimestral e anual | PNLCT |
| 11 | Numero de enfermeiros de distrito formados sobre a DOTS e TB/VIH | 0 | 2008 | 60 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | Relatório de formação e do PNLCT | Trimestral e anual | PNLCT |
| 12 | Numero de médicos (públicos e privados) e enfermeiros de HAM formados sobre a DOTS e TB/VIH | 5 | 2008 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | Relatório de formação e do PNLCT | Trimestral e anual | PNLCT |
| 13 | Numero de pessoal de saúde formados em gestão de medicamentos | 0 | 2008 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Relatório de formação e do PNLCT | Trimestral e anual | PNLCT |

| Objectivos/ estratégia | Indicadores (definição) | Dados de base |  | Alvos anuais |  |  |  |  |  | Fonte dos dados/ métodos de recolha dos dados | Frequência de recolha | Responsável pela recolha e relatório dos dados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor | Ano | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |
| 14 | Número de médicos formados sobre TB-MR | 0 | 2008 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | Relatórios de formação e do PNLCT | Trimestral e anual | PNLCT |
| 15 | Número de enfermeiros formados sobre TB-MR | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |  | Trimestral e anual | PNLCT |
| 16 | Numero de enfermeiros formados sobre DOT comunitário | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Relatórios de formação e do PNLCT | Trimestral e anual | PNLCT |
| 17 | Número de jornalistas formados | 0 | 2008 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Relatórios de formação e do PNLCT |  | IEC, PNLCT |
| 18 | Número de pessoal das ONG e OBC formados | 0 | 2008 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Relatórios de formação e do PNLCT | Trimestral e anual | IEC, PNLCT |
| 19 | Número de ASC formados | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 60 | 105 | 105 | Relatórios de formação e do PNLCT | Trimestral e anual | IEC, PNLCT |
|  | DPS 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Número e % de estabelecimentos de saúde transmitindo relatórios sobre as actividades APSR | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 3/5 (60%) | 13/18 (75%) | 29/32 (90%) | Relatórios trimestrais (estabelecimentos de saúde, distritos sanitários e do PNLCT) | Trimestral e anual | Distritos sanitários, PNLCT |
| 21 | Número e % de casos de doenças respiratórias junto dos pacientes ambulatórios correctamente apoiados nos estabelecimentos de saúde | 0 | 2008 |  |  | Dados inquérito |  |  | Dados inquérito | Resultados do inquérito | Todos os 3 anos | PNLCT |
| 22 | % das pessoas tendo bons conhecimentos sobre TB | ND | 2008 |  |  |  |  |  |  | Resultados do inquérito | Todos os 3 anos | PNLCT |
| 23 | Número de sessões de CCC organizadas nas comunidades | 0 | 2008 | 24 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | Relatório de actividades ( sessão de CCC) | Trimestral e anual | IEC, PNLCT |
|  | DPS 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Número e % de pacientes de tuberculose apoiados na comunidade durante todo o tratamento | 0 | 2008 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Relatório de dos postos de saúde e dos CDT | Trimestral e anual | Postos de saúde, CDT, distritos sanitários, PNLCT |
| 25 | Número e % de suspeitos de TB endereçados ao CDT pelos postos de saúde comunitários | 0 | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Relatório de dos postos de saúde e dos CDT | Trimestral e anual | Postos de saúde, CDT, distritos sanitários, PNLCT |

Plano de acção detalhado e orçamento

República Democrática de São Tomé e Príncipe

Ministério de Saúde

Centro Nacional de Endemias

Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose

Plano nacional de seguimento e Avaliação da Tuberculose orçamento

| Nº | REFORÇO DO SIS DE ROTINA | Código | Custos (USD) | Responsável | Disponível | A mobilizar | Fonte de Financia mento | Nível de execução (1-em curso; 2-programado;3-realizado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Elaborar o plano de seguimento e avaliação orçamentado | 1 | 3,500.00 | PNLCT |  |  | OMS | 1 |
| 1.2 | Definir indicadores para avaliação da mudança de comportamento e incluir ao PNE e M&E | 1 | 0.00 | PNLCT |  |  | OMS | 3 |
| 1.3 | Descrever método de cálculos de cada indicador, precisar os valores de base e progressão anual dos alvos precisando se estes indicadores são cumulativos ou não | 1 | 0.00 | PNLCT |  |  | OMS | 3 |
| 1.4 | Elaborar guias de supervisão das actividades de tuberculose | 1 | 000.00 | PNLCT |  |  | FM | 3 |
| 1.5 | Realizar supervisões regulares e inquéritos para avaliar a qualidade dos serviços realizados | 1 | 5,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.6 | Elaborar um plano de transmissão de dados | 1 | 00.00 | CNE |  |  | FM | 2 |
| 1.7 | Criar condições alternativas junto dos sub-beneficiarios para impressão e elaboração dos relatórios | 1 | 0.00 | CNE |  |  | FM | 2 |
| 1.8 | Elaborar um plano de formação | 1 | 100.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.9 | Dotar o programa central de um espaço físico, recursos humanos, materiais e equipamentos | 1 | 17,500.00 | CNE | sim |  | FM/MS | 2 |
| 1.10 | Criar mecanismos para a descentralização efectiva do programa | 1 | 100.00 | CNE |  |  | FM | 1 |
| 1.11 | Designar pontos focais de TB ao nível distrital | 1 | 0.00 | PNLCT/distrito |  |  | FM | 2 |
| 1.12 | Elaborar plano de formação em gestão de dados | 1 | 100.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.13 | Criar mecanismos para a coordenação e divulgação dos dados a todos os níveis, para a utilização de um documento oficial de divulgação de dados | 1 | 1,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.14 | Melhorar a integração de TB a unidade de seguimento e avaliação do CNE | 1 | 100.00 | CNE |  |  | FM | 2 |
| 1.15 | Formar recursos humanos em gestão de dados, S&E | 1 | 5,000.00 | CNE |  |  | FM | 2 |
| 1.16 | Elaborar a lista de definição operacional dos indicadores gerais (do plano estratégico e dos parceiros) | 1 | 0.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.17 | Formar técnicos sobre os indicadores da TB | 1 | 2,500.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.18 | Reproduzir e divulgar a lista dos indicadores | 1 | 1,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.19 | Preencher e notificar nominalmente todos os casos positivos de TB(BK+) e criar uma base de dados | 1 | 00.00 | PNLCT |  |  | FM | 3 |
| 1.20 | Realizar com os médicos uma reunião de informação e sensibilização para o uso do formulário da requisição de analise padrão | 1 | 300.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.21 | Realizar um inquérito sobre o engajamento do pessoal da saúde no processo de descentralização da TB | 1 | 7000.00 | PNLCT |  |  | FM | 1 |
| 1.22 | Realizar reuniões para revisar e actualizar o formulário de recolha de dados de TB | 1 | 300.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.23 | Elaborar formulários de recolha de dados | 1 | 000.00 | PNLCT |  |  | FM | 3 |
| 1.24 | Formar técnicos de distritos no preenchimento dos formulários de recolha dos dados padrão | 1 | 3000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.25 | Incluir nas tarefas da equipa de S&E dos distritos a analise e validação dos dados de TB | 1 | 50.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.26 | Criar sistema de controlo de qualidade dos dados informatizados e criar cópias de segurança dos dados e formação do pessoal | 1 | 1,500.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.27 | Multiplicar e disponibilizar fichas de gestão de stock de medicamentos e produtos de TB | 1 | 2,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.28 | Adaptar módulos de formação em gestão de stock | 1 | 1,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.29 | Realizar formações em gestão de stock | 1 | 2.500.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.30 | Elaborar fichas de gestão de stock | 1 | 3,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.31 | Supervisionar trimestralmente o stock de produtos | 1 | 5,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.32 | Realizar uma reunião de divulgação de cifras de identificação das unidades de saúde | 1 | 2,500.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.33 | Criar mecanismos de coordenação técnica dos parceiros | 1 | 100.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.34 | Criar mecanismos para a descentralização efectiva dos serviços de TB-VIH | 1 | 100.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.35 | Criar/designar uma unidade de gestão de dados | 1 | 50.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.36 | Dotar os serviços de TB de recursos humanos qualificados | 1 | 30,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.37 | Organizar um atelier para a analise da situação da TB-MR | 1 | 4,500.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.38 | Actualizar a estratégia nacional | 1 | 5,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.39 | Criar mecanismo e estratégia para a descentralização | 1 | 100.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.40 | Implantar o sistema de segurança de qualidade interno e externo (nacional e supranacional) | 1 | 5,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 1 |
| 1.41 | Organizar a supervisão directa da medicação | 1 | 1,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.42 | Organizar o seguimento de adesão do doente ao tratamento | 1 | 500.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.43 | Organizar actividades de controlo bacteriológico em curso de tratamento | 1 | 3,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.44 | Implantar a DOTS familiar e comunitária | 1 | 10,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.45 | Assegurar o seguimento e avaliação trimestral das actividades do PNLCT | 1 | 5,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 1.46 | Supervisionar semestralmente as actividades dos distritos sanitários sobre a gestão dos dados | 1 | 1,500.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
|  | SUB-TOTAL |  | 143300.00 |  |  |  |  |  |
|  | Inquérito e suporte de inquérito |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Realizar inquéritos para conhecer a mudança de comportamento | 2 | 20,000.00 | PNLCT |  |  | OMS | 2 |
| 2.2 | Planificar inquéritos de prevalência da tuberculose em São Tomé e Príncipe | 2 | 0.00 | PNLCT | Fundo Mundial |  | FM | 2 |
| 2.3 | Planificar um inquérito de satisfação dos beneficiários | 2 | 3,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 2.4 | Realizar um estudo sobre a resistência dos medicamentos anti TB de 1ª linha (seguimento contínuo | 2 | 15,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 1 |
|  | SUB-TOTAL |  | 38000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Assistência técnica |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Definir uma política nacional de vigilância, seguimento e apoio de casos de TB multi-resistente | 3 | 500.00 | CNE |  |  | FM | 2 |
| 3.2 | Elaborar uma politica institucional para definir claramente a duração de seguimento dos documentos (registos, gravações, inventários, folhas de presença, relatórios e resumes) | 3 | 2,500.00 | MS |  |  | FM | 2 |
| 3.3 | Elaborar um protocolo pela garantia da confidencialidade dos dados susceptíveis | 3 | 1,500.00 | MS |  |  | FM | 2 |
| 3.4 | Elaborar os TDR’s para todos os membros da equipa central e distrital | 3 | 1,500.00 | CNE |  |  | FM | 2 |
| 3.5 | Elaborar TDR’s para todos os pontos focais | 3 | 100.00 | CNE |  |  | FM | 2 |
| 3.6 | Elaborar guias de preenchimento dos formulários | 3 | 1,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
| 3.7 | Realizar formações no domínio de recolha e analise de dados | 3 | 10,000.00 | PNLCT |  |  | FM | 2 |
|  | SUB-TOTAL |  | 17,100.00 |  |  |  |  |  |
|  | Actividades identificadas durante o Atelier de auto-avaliação (adicional) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Elaboração de um guia para reforço do sistema de seguimento e avaliação e de retroinformação escrita e sistematizada e elaboração dum manual de procedimentos destinado aos SB e distritos sanitários. Elaborar o plano de implementação do organigrama do CNE e executá-lo | 4 | 4513 | CNE |  |  | FM | 2 |
| 4.2 | Dotar o CNE e distritos sanitários de meios para seguimento e avaliação. | 4 | 12000 | PNLT |  |  | FM | 2 |
| 4.3 | Revisão dos indicadores do plano de S&A para harmonizar, ao máximo possível, os indicadores do PNLT com os dos instrumentos internacionais padrões de recolha de dados, e incluir e implementar (i) estudos específicos de avaliação do grau de satisfação do utente, (ii)informação sobre condição socioeconómica (iii) e estudos comportamentais; | 4 | 2614 | PNLT |  |  | FM | 2 |
| 4.4 | Elaboração e implementação das fichas para a recolha e monitorização de dados TBMDR | 4 | 324 | PNLT |  |  | FM | 1 |
| 4.5 | Actualização dos manuais de procedimentos de forma a incluir a regulamentação ainda não especificada [ex. como lidar com os relatórios fora de prazo, dados em falta; procedimentos em relação a erros; sistematização do feedback aos SB sobre os relatórios técnicos e programáticos; padronização de outros relatórios técnicos (formação, supervisão etc.), ] | 4 | Incluído na actividade 4.1 | CNE |  |  | FM | 2 |
| 4.6 | Elaboração do plano de transmissão da informação aos vários níveis e parceiros com meta e seguimento da sua implementação; | 4 | S/orçamentação (S/o) | PNLT |  |  | GOV | 2 |
| 4.7 | Elaboração de protocolos que definam como preservar a confidencialidade da informação sensível. | 4 | Act 3.3 | PNLT |  |  | GOV | 2 |
| 4.8 | Executar as acções previstas no plano de Acção resultante do Atelier de autoavaliação do SS&A (2011)para o reforço do registo, colheita, tratamento e gestão dos dados/informação relativas ao domínio programático. | 4 | 12559 | PNLT |  |  | FM | 2 |
|  | Subtotal actividades identificadas Atelier autoavaliação S&A (organizacional e programático) |  | 32010 |  |  |  |  |  |
|  | GRANDE TOTAL |  | 230410,00 |  |  |  |  |  |

| Resume do orçamento por categoria | Código | Montante | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Reforço do HMIS de rotina | 1 | 143300 | 62.19 |
| Inquéritos e suporte de inquéritos | 2 | 38000 | 16.49 |
| Assistência técnica | 3 | 17100 | 7,42 |
| Reforço do SSA ao nível organizacional e programático após atelier de autoavaliação | 4 | 32010 | 13,90 |
|  | TOTAL | 230410 | 100% |

Ministério da Saúde

Centro Nacional das endemias

Programa Nacional de luta contra a Tuberculose

Matriz dos indicadores de seguimento e avaliação para a Tuberculose

| Objectivos/ estratégia |  |  |  | Indicadores (definição) |  |  | Métodos de cálculo |  |  | Fonte dos dados | Método de colecta dos dados | Frequência de recolha | Responsável de recolha e responsável de relatório dos dados | Usuários do Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Numerador |  | Denominador |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Alvo: Reduzir a morbilidade e a mortalidade ligadas com a TB em STP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador de impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Taxa de prevalência |  |  | Número de casos existentes (novos +antigos), na área A, no período T |  | População da área A, no meio do período T, | Relatório do PNLT | Registo de casos no livro do PNLT (Distrito e Centro) | Mensal | PNLT, DS | FG, OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 10.000 habitantes |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Taxa de incidência |  |  | Número de Casos Novos (iniciados), na era A, no período T |  | População da área A, no meio do período T, | Relatório do PNLT | Registo de casos no livro do PNLT (Distrito e Centro) | Mensal | PNLT, DS | OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 10.000 habitantes |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Taxa de letalidade |  |  | Numero de Óbitos por (TB), na área A, período T |  | Número de casos de TB, na área A, período T | Relatório do PNLT | Registo de casos no livro do PNLT (Distrito e Centro) | Mensal | PNLT, DS | OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 casos |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Taxa de mortalidade específica por causa |  |  | Número de Óbitos por TB na área A, período T |  | População da área A, no meio do período T | Relatório do PNLT | Registo de casos no livro do PNLT (Distrito e Centro) | Mensal | PNLT, DS | OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100.000 habitantes |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Alvo: Identificar os portadores da doença e cura-los |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de resultado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Taxa de detecção dos Novos Casos (NC) Tuberculose Pulmonar Microbacteria positivo (TPM+) |  |  | Número anual de novos casos de TB a esfrega positiva detectados mais os casos sob retratamento |  | Número anual total de novos casos de TB a esfregaco positiva estimados | Estimações do PNLT/OMS Registo de laboratório Relatório do PNLT | Registo de casos no livro do PNLT (Distrito e Centro) | Anual | PNLT, DS | OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Taxa de êxito terapêutico dos NC TPM+ |  |  | Número dos NC TPM+ registados num período dado que foram curados |  | Número total dos NC TPM+ registados (curados e não curados) num mesmo período | Registo de laboratório Relatório do PNLT | Registo de casos no livro do PNLT (Distrito e Centro | Mensal | PNLT, DS | FG, OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Taxa de êxito terapêutico dos NC TPM+, utilizando DOTs |  |  | Número dos NC TPM+ registados num período dado que foram curados, utilizando DOTs |  | Número total dos NC TPM+ registados (curados e não curados) num mesmo período, utilizando DOTs | Registo de laboratório Relatório do PNLT | Registo de casos no livro do PNLT (Distrito e Centro | Mensal | PNLT, DS | OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Taxa de detecção de TB Pulmonar |  |  |  | Número total de TB Pulmonar detectados num período | Número total de Todas as Formas de TB ( TTF) detectados, num mesmo período |  | Registo de laboratório Relatório do PNLT | Registo de casos : livro de laboratório e livro do PNLT (Distrito e Centro) | Mensal | PNLT, DS, Laboratório (Distrital e Central) | PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Taxa de detecção de TB Extra Pulmonar |  |  |  | Número total de TB Extra Pulmonar detectados num período | Número total de Todas as Formas de TB ( TTF) detectados, num mesmo período |  | Relatório do PNLT | Registo de casos no livro do PNLT (Distrito e Centro) | Mensal | PNLT, DS, (Distrital e Central) | PNLT, DS, MS |
| 6 |  |  | Proporção de novos casos TB com esfregaco positivo |  |  |  | Numero total de novos casos TB com esfregaços positivo registados, | Numero total anual de novos casos de TB estimados |  | Estimações do PNLT/OMS Registo de laboratório Relatório do PNLT | Registo de casos: livro de laboratório e livro do PNLT (Distrito e Centro) | Anual | PNLT, DS, Laboratório (Distrital e Central | FG, OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Proporção dos TPM+ |  |  |  | Número total de casos de TB pulmonar com esfregaco positivo detectados | Número total de casos de TB pulmonar (positivo e negativo) |  | Registo de laboratório Relatório do PNLT | Registo de casos: livro de laboratório e livro do PNLT (Distrito e Centro) | Trimestral e anual | PNLT, DS, Laboratório (Distrital e Central | OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Proporção dos TPM- |  |  |  | Número total dos casos de TB pulmonar negativos | Número total de casos de TB todas as formas (positivo e negativo) |  | Registo de laboratório Relatório do PNLT | Registo de casos: livro de laboratório e livro do PNLT (Distrito e Centro) | Trimestral e anual | PNLT, DS, Laboratório (Distrital e Central | OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Proporção dos TPMNF |  |  |  | Número total dos casos de TB pulmonar não feito num período dado | Número total de casos de TB feito e não feito |  | Registo de laboratório Relatório do PNLT | Registo de casos: livro de laboratório e livro do PNLT (Distrito e Centro) | Trimestral e anual | PNLT, DS, Laboratório (Distrital e Central | OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Proporção dos TEP |  |  |  | Número total dos casos de TB extra pulmonar num período dado | Número total de casos de TB todas as formas |  | Relatório do PNLT | Registo de casos no livro do PNLT (Distrito e Centro) | Trimestral e anual | PNLT, DS, (Distrital e Central | OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Proporção dos casos precedentemente tratados |  |  |  | Número de casos de TB precedentemente tratados num período | Número total de casos de TB todas as formas |  | Registo de laboratório Relatório do PNLT | Registo de casos: livro de laboratório e livro do PNLT (Distrito e Centro) | Trimestral e anual | PNLT, DS, Laboratório (Distrital e Central | OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Proporção dos casos avaliados |  |  |  | Número de casos de TB avaliados | Número total de casos de TB todas as formas e TB pulmonar positivos |  | Registo de laboratório Relatório do PNLT | Registo de casos: livro de laboratório e livro do PNLT (Distrito e Centro) | Trimestral e anual | PNLT, DS, Laboratório (Distrital e Central | PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | Taxa de abandono |  | Número total de casos de TB desaparecidos num período determinado |  | Número total de casos de TB notificados num período determinado | Relatório do PNLT | Registo de casos livro do PNLT (Distrito e Centro) | Trimestral e anual | PNLT, DS, (Distrital e Central | PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Taxa de conversão no fim de 1ª fase (2ºmês/3ºmês) |  | Número de novos casos de TB a esfrega positivo que tornaram negativos no fim da fase inicial do tratamento e num período determinado |  | Número total dos novos casos de TB a esfrega pulmonar positivo recenseado para tratamento no mesmo período | Registo de laboratório Relatório do PNLT | Registo de casos: livro de laboratório e livro do PNLT (Distrito e Centro) | Trimestral e anual | PNLT, DS, Laboratório (Distrital e Central | PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Proporção de pacientes de TB notificados tendo sido testados por VIH |  | Número de pacientes de TB tendo sido testados por VIH |  | Número total de pacientes de TB neste período | Registo de laboratório Relatório do PNLT | Registo de casos: livro de laboratório e livro do PNLT (Distrito e Centro) | Trimestral e anual | PNLT, DS, Laboratório (Distrital e Central | FG, OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Proporção de pacientes TB notificados que foram testados por VIH cujo resultado foi positivo |  | Número total de pacientes recenseados num período que foram despistados por VIH (após o seu consentimento) durante o seu tratamento, cujo resultado foi positivo |  | Número total de pacientes de TB recenseados naquele mesmo período | Registo de laboratório Relatório do PNLT | Registo de casos : livro de laboratório e livro do PNLT (Distrito e Centro) | Trimestral e anual | PNLT, DS, Laboratório (Distrital e Central | OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Proporção de pacientes TB testados positivos pelo VIH e que recebem uma profilaxia em cotrimoxazole |  |  |  | Número total de pacientes de TB e seropositivos recenseados num período dado que recebem (pelo menos uma dose) de cotrimoxazole durante o seu tratamento de TB |  | Número total de pacientes de TB e seropositivos recenseados no mesmo período | Registo de laboratório Relatório do PNLT | Registo de casos: livro de laboratório e livro do PNLT (Distrito e Centro) | Trimestral e anual | PNLT, DS, Laboratório (Distrital e Central | OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Proporção de pacientes TB testados positivos por VIH que recebem e prosseguem um tratamento ARV |  |  |  | Número total de pacientes de TB e seropositivos recenseados num período dado que recebem uma terapia ART (inicio ou prosseguimento de um ART iniciado antes) |  | Número total de pacientes de TB e seropositivos recenseados num período dado Todo o paciente de TB e seropositivo admitido durante o mesmo período | Registo de laboratório Relatório do PNLT | Registo de casos: livro de laboratório e livro do PNLT (Distrito e Centro) | Trimestral e anual | PNLT, DS, Laboratório (Distrital e Central | `FG, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Número de casos de TB-MR confirmados pela cultura e testes de sensibilidade |  |  |  | Número de casos de TB multi-resistente confirmados junto dos casos de TB detectados |  |  | Relatório de LNR (Camarões) Relatório do PNLT | Registo de casos: livro de laboratório LNR e livro do PNLT (Distrito e Centro) | Trimestral e anual | PNLT, FG, OMS | FG, OMS, PNLT, DS, MS |
| 20 |  |  | Número de pacientes TB-MDR confirmados pelo laboratório de referência recebendo tratamento anti-TB de segunda linha |  |  |  | Número de pacientes TB-MDR confirmados pelo laboratório de referencia recebendo tratamento anti-TB de segunda linha |  |  | Relatório de LNR (Camarões) Relatório do PNLT | Registo de casos: livro de laboratório LNR e livro do PNLT (Distrito e Centro) | Trimestral e anual | PNLT, FG, OMS | FG, OMS, PNLT, DS, MS |
| 21 |  |  | Número de casos de TB-MR tratados e curados |  |  |  | Numerador: Número de casos de TB multi-resistente confirmados tratados e curados junto dos casos de TB detectados |  |  | Relatório de LNR (Camarões) Relatório do PNLT | Registo de casos: livro de laboratório LNR e livro do PNLT (Distrito e Centro) | Trimestral e anual | PNLT, FG, OMS | FG, OMS, PNLT, DS, MS |
| Indicadores de processo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPS1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Número de laboratórios de distrito que efectuam microscopia dos BAAR |  |  |  |  | Número de laboratórios de distrito que efectuam microscopia dos BAAR |  |  | Relatórios de supervisão do PNLT | Actividades de supervisão do PNLT | Trimestral e anual | PNLT | FG, PNLT |
| 2 |  | Número de laboratórios (distritais Hospitais nacional) realizando regulamente Controlo Externo de qualidade da Microscopia BAAR, Cultura e Teste de sencibilidade aos Medicamentos |  |  |  |  | Número de laboratórios (distritais Hospitais nacional) realizando regulamente Controlo Externo de qualidade da Microscopia BAAR, Cultura e Teste de sensibilidade aos Medicamentos |  |  | Relatórios de supervisão do PNLT | Actividades de supervisão do PNLT | Trimestral e anual | PNLT | FG. PNLT |
| 3 |  | Proporção de laboratório/CDT tendo conhecido uma rotura de stock por mais de uma semana em recursos de laboratório no trimestre precedente |  |  |  |  | Número de Laboratório/CDT tendo conhecido uma rotura de stock por mais de uma semana em recursos de laboratório no período |  | Denominador: número total dos Laboratório/CDT | Relatórios de supervisão do PNLT | Actividades de supervisão do PNLT | Trimestral e anual | PNLT | PNLT |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPS1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Proporção de unidades de manejo da TB tendo conhecido uma rotura de stock em medicamentos de 1ª linha no trimestre precedente |  |  |  |  | Número de unidades de manejo da TB tendo com rotura de stock em medicamentos de 1ª linha no período |  | Número total de unidades de apoio | Relatórios de supervisão do PNLT | Actividades de supervisão do PNLT | Trimestral e anual | PNLT | PNLT |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPS1.3 e DPS1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPS1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Número de técnicos de laboratório e microscopistas treinados para realizar exames de escarros por BAAR |  |  |  |  |  | Número de analistas e microscopistas formados em microscopia dos BAAR |  |  | Relatórios de capacitação do PNLT | Registo nas actividades de capacitação | Trimestral e anual | PNLT, Escola de Formação | FG, PNLT, DS, MS |
| 6 | Número de enfermeiros dos distritos treinados em DOTS e TB/VIH (distritos sanitários, hospital nacional e serviços privados) |  |  |  |  |  | Número de enfermeiros dos distritos treinados em DOTS e TB/VIH (distritos sanitários, hospital nacional e serviços privados) |  |  | Relatórios de capacitação do PNLT | Registo nas actividades de capacitação | Trimestral e anual | PNLT, Escola de Formação | FG, PNLT, DS, MS |
| 7 | Número de médicos treinados em DOTS e TB/VIH (nos distritos de sanitários hospital nacional e serviços privados) |  |  |  |  |  | Número de médicos e enfermeiros do HAM formados sobre a estratégia DOTS e TB/VIH |  |  | Relatórios de capacitação do PNLT | Registo nas actividades de capacitação | Trimestral e anual | PNLT, Escola de Formação | FG, PNLT, DS, MS |
| 8 | Numero de funcionários envolvidos em manejo de casos de TB, recebendo supervisão pela primeira, destacados em unidade de saúde que estão implementando pela primeira vez o DOTS |  |  |  |  |  | Numero de funcionários envolvidos em manejo de casos de TB, recebendo supervisão pela primeira, destacados em unidade de saúde que estão implementando pela primeira vez o DOTS |  |  | Relatórios de supervisão do PNLT | Registo nas actividades de supervisão | Trimestral e anual | PNLT | FG, PNLT, DS, MS |
| 9 | Número de jornalistas formados |  |  |  |  |  | Numerador: Número de jornalistas formados |  |  | Relatórios de capacitação do PNLT | Registo nas actividades de capacitação | Trimestral e anual | PNLT, Escola de Formação | PNLT, DS, MS |
| 10 | Número de pessoal das ONG e OBC formados |  |  |  |  |  | Numerador: Número de pessoal das ONG e OBC formados |  |  | Relatórios de capacitação do PNLT | Registo nas actividades de capacitação | Trimestral e anual | PNLT, Escola de Formação | PNLT, DS, MS |
| 11 | Número de ASC e OBC formados |  |  |  |  |  | Numerador: número de agentes de saúde comunitária formados |  |  | Relatórios de capacitação do PNLT | Registo nas actividades de capacitação | Trimestral e anual | PNLT, Escola de Formação | PNLT, DS,MS |
|  | DPS 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Proporção de estabelecimento de saúde transmitindo relatórios sobre as actividades APSR |  |  |  |  |  | Numerador: Número de estabelecimento de saúde transmitindo relatórios sobre as actividades APSR |  | Denominador: número total de estabelecimentos de saúde | Relatório trimestral (Estabelecimentos de saúde, distritos sanitários e PNLCT) | Registo nas actividades de supervisão | Trimestral e anual | PNLT | PNLT, DS,MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Proporção de casos de doenças respiratórias junto os pacientes ambulantes correctamente apoiados nos estabelecimentos de saúde |  |  |  |  |  | Numerador: Número de casos de doenças respiratórias junto aos pacientes ambulantes correctamente apoiados nos estabelecimentos de saúde |  | Denominador: número total de pacientes todas causas nas consultas ambulantes | Resultados do inquérito | Todos os três anos | Trimestral e anual | PNLT | PNLT, DS,MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DPS 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | % da população com conhecimento correcto sobre TB (Modo de transmissão sintomas tratamento e cura |  |  |  |  |  | Número de pessoas com bom conhecimento de TB |  | Número total de pessoas inqueridas | Resultado de inquérito | Inquérito sobre comportamento em relação a TB | Três em três anos | PNLP | FG, OMS, PNLT, DS, MS |
|  |  |  |  |  |  |  | X 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Nº de sessões de BCC organizadas (em comunidade, escolas, igreja, prisões e acampamentos militares) |  |  |  |  |  | Nº de sessões de BCC organizadas (em comunidade, escolas, igreja, prisões e acampamentos militares |  |  | Relatório das actividades de BCC | Relatório de rotina PNLT | Trimestral e anual | PNLT | FG, PNLT, DS, MS |

Matriz indicadores TB-Subvenção Fundo Global-R8 (anexo1.i)

Fracassos e retratamento após abandono

TB todas as formas (TTF)  e TB Pulmonar Microbacteria positiva (TPM+)

Fim do segundo mes