Renforcement des services de l’administration publique (santé et enseignement supérieur) à travers la mobilisation des compétences de la diaspora tchadienne en France

| Type de projet : | Migration et Développement (CE) |
| --- | --- |
| Type de projet secondaire : | Migration et Santé (MA) |
| Couverture géographique : | Tchad France |
| Organisme d'exécution : | Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) |
| Bénéficiaires : | Institutions de santé et d’enseignement supérieur au Tchad Diaspora tchadienne |
| Partenaire(s) : | Gouvernement du Tchad Groupe d’Entraide à l’Enseignement Supérieur au Tchad (GEST) Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Organisation Mondiale de Santé (OMS) |
| Site de gestion : | OIM N’Djamena |
| Durée : | 9 mois (01 Janvier – 30 Septembre 2013) |
| Budget estimatif : | 353,500 USD |

4. Matrice de résultats

|  | Indicateurs | Base de référence/Cible | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif Contribuer au renforcement des services de l’administration publique (santé et enseignement supérieur) à travers la mobilisation des compétences de la diaspora tchadienne |  |  |  |
| Effet 1 Les performances et la qualité des services des institutions ciblées dans le secteur de la santé et de l’enseignement supérieur se sont améliorées grâce aux missions temporaires des professionnelles de la diaspora | Taux de satisfaction des bénéficiaires de services offerts par les professionnels de la diaspora | Mesure de référence : 0 Cible : 80% de bénéficiaires se déclarent satisfaits des services offerts par les professionnels de la diaspora | Des professionnels de la diaspora sont volontaires pour servir dans les institutions cibles |
| Effet 2 Le Gouvernement du Tchad s’engage à développer une politique nationale pour mobiliser la diaspora Tchadienne | Adoption d’un plan d’action pour le développement d’une politique nationale de mobilisation de la diaspora tchadienne | Mesure de référence : 0 Cible : un plan d’action est élaboré par le Comité de Coordination et est adopté par le Gouvernement du Tchad | Le Gouvernement du Tchad maintient son intérêt à mobiliser les compétences de la diaspora |
|  | Formulation d’un projet de moyen terme pour continuer les actions initiées dans le cadre du présent projet pilot | Mesure de référence : 0 Cible : un projet de moyen terme est formulé |  |

| Produit 1 Des professionnels de la diaspora tchadienne en France sont déployés à travers des missions temporaires dans les secteurs de la santé et de l’enseignement supérieur | Nombre de professionnels de la diaspora spécialisés dans le domaine de la santé ou de l’enseignement supérieur qui participent dans une mission temporaire au Tchad Durée moyenne des missions temporaires effectuées par des professionnels de la diaspora | Mesure de référence : 0 Cible : 15 professionnels de la diaspora participent dans une mission de 03 mois au Tchad | Les professionnels de la diaspora sont volontaires pour participer au programme Les institutions bénéficiaires sont prêtes à accueillir des professionnels de la diaspora pour des missions temporaires |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre d’institutions qui bénéficient du transfert de compétences des professionnels de la diaspora | Mesure de référence : 0 Cible : 10 institutions bénéficiaires |  |
| Produit 2 Les institutions nationales sont formées sur Migration & Développement | Nombre de fonctionnaires des institutions nationales qui suivent une formation en matière de Migration et Development / Mobilisation de la diaspora | Mesure de référence : 0 Cible: 25 fonctionnaires ont participé à l’atelier de formation | Les fonctionnaires des institutions nationales sont intéressés est disponibles à participer à la formation |
|  | % des personnels des institutions ayant participé à la formation démontrent avoir une meilleure connaissance en matière de Migration et Développement | Mesure de référence : 0 Cible : 85% des participants réussissent l’évaluation à la fin de la formation |  |
| Produit 3 Un Comité de Coordination pour la mobilisation de la diaspora réunissant tous les institutions nationales et partenaires (PNUD, OIM, OMS, GEST) est mis en place sous l’égide du Ministère du Plan, en collaboration avec la Primature | TDR du Comité finalisé Régularité des réunions du Comité de Coordination Production de compte-rendu de réunions | Mesure de référence : 0 Cible : 18 réunions | Le Comité de Coordination réussi à réunir l’ensemble des partenaires concernés |
| Activités : Mettre en place un Comité de Coordination composée de la Primature, Ministre du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale, Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine, Ministère de l’Enseignement Supérieure et Ministère de la Santé Publique; Tenir un atelier de formation pour les fonctionnaires des ministères concernés sur Migration & Développement et l’engagement de la diaspora; Elaborer un plan d’action pour le développement d’une politique nationale de mobilisation de la diaspora ; Valider l’identification des besoins spécifiques des institutions prioritaires dans le secteur de la sante et l’enseignement supérieur, réalisée par le Gouvernement du Tchad ; Identifier, évaluer et sélectionner les profils et compétences des Tchadiens en France dans les secteurs de santé et de l’enseignement supérieur, à partir du répertoire des compétences de la diaspora tchadienne élaboré par le GEST ; Organiser le support logistique pour les missions temporaires de la diaspora en France au Tchad (réservations, billets d’avion, transport interne, accommodation); Déployer 15 membres de la diaspora tchadienne en France pour renforcer les capacités des institutions et acteurs des secteurs de la santé et de l’enseignement supérieur; Promouvoir la coopération et le transfert de compétence entre la diaspora tchadienne et leurs homologues « locaux »; Effectuer des missions de monitoring aux institutions hôtes au Tchad ; Organiser une session de débriefing avec les experts de la diaspora à la fin de leur mission ; Effectuer une mission d’évaluation finale conjointe PNUD/OIM afin de tirer les leçons et les bonnes pratiques dans le but de mobiliser des ressources pour envisager un projet de moyen terme. |  |  | Le Gouvernement du Tchad et les professionnels de la diaspora tchadienne appuient le projet et sont prêts à participer dans les activités |

5. Plan de travail

| Activité | Partie responsable | Calendrier |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 |
| Finaliser la création du comité de Coordination | Gouvernement (Primature et Ministère de Plan) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Former les fonctionnaires des ministères sur l’engagement de la diaspora | OIM |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Elaborer un plan d’action pour le développement d’une politique nationale de mobilisation de la diaspora | Comité de Coordination |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Valider l’identification des besoins des institutions cibles dans le secteur de la sante et l’enseignement supérieur | Comité de Coordination | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Identifier et sélectionner les profils et compétences des Tchadiens en France | OIM + Comité de Coordination | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser le support logistique pour les missions temporaires | OIM |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Déployer les compétences des 15 membres de la diaspora tchadienne en France | OIM |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Effectuer des missions de monitoring aux institutions hôtes au Tchad | OIM + Comité de Coordination |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| Organiser une session de débriefing avec les experts de la diaspora à la fin de leur mission | OIM |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Evaluation finale du projet pilot | PNUD + OIM |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Mobiliser les ressources pour un projet de moyen terme de 4 ans | OIM + PNUD + Comité de Coordination |  |  |  |  |  |  |  | X | X |