REPUBLIQUE DU TCHAD

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

BANQUE MONDIALE

CCI

CNUCED

FMI

OMC

TITRE DU PROJET :

Renforcement des capacités nationales dans la mise en œuvre du cadre intégré (CI)

Code Atlas: 00056873

Description sommaire L’effet recherché par ce projet consiste en la mise en place des capacités nationales propices à consolider les différentes sources de croissance économique hors pétrole (agriculture, industrie manufacturière…), à travers l’exécution du Cadre Intégré pour le Commerce (C.I). Le projet appuie le renforcement des capacités institutionnelles et humaines des organismes chargés de la politique et de la promotion commerciale au niveau central et à l’échelle du secteur particulier du cuir. Le renforcement des capacités de ces structures portera sur trois volets : (i) l’élaboration des politiques commerciales (Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat); ii la promotion des exportations et des investissements; (iii) l’amélioration de la qualité du cuir, maroquinerie et autres produits finis. A terme, les structures seront renforcées, leur personnel et leurs membres seront outillés pour mettre en œuvre le plan d’actions du CI et contribuer ainsi par le commerce à renverser la tendance baissière de l’économie tchadienne après l’ère pétrolière. Le montant total du financement du projet s’élève à 1 million de $us au titre de ressources du Guichet 2 du Cadre Intégré.

Contexte

L’économie tchadienne est confrontée depuis des années à une baisse tendancielle du taux de croissance. Une tendance inversée temporairement par l’avènement de l’économie pétrolière, mais qui risque de reprendre après le pétrole si des actions ne sont pas entreprises pour la juguler durablement. Cette évolution a déjà été appréhendée par le Gouvernement, bien avant l’exploitation pétrolière, lequel pour y remédier a entrepris dès 1997 des actions à travers un plan de diversification des sources de croissance de l’économie. Le Cadre Intégré pour le commerce arrive donc à point nommé pour la contribution à l’atteinte de cet objectif. Ce Cadre Intégré est un plan d’actions élaboré par six (6) partenaires au développement qui sont Banque Mondiale, la CNUCED, le CCI, le FMI, l’OMC et le PNUD suite aux directives du cycle de Doha. Son objectif est d’intégrer le commerce aux plans et stratégies de développement, et d’appuyer la coordination de l’assistance liée au commerce des pays les moins avancés. Il est composé de quatre (4) phases coordonnées respectivement par la Banque mondiale pour les trois premières et par le PNUD pour la dernière.

La première phase lancée au Tchad en 2003 a consisté en une demande de participation du pays au processus. La seconde phase de 2004 a consisté en des missions préliminaires d’implantation avec la nomination d’un facilitateur en l’occurrence le PNUD et d’un Point Focal au sein du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA). C’est au cours de la troisième phase débutée en juin 2004 qu’a été préparée l’Etude Diagnostique sur l’Intégration du Commerce(EDIC) assortie d’un plan d’actions de promotion du commerce. Cette phase a pris fin avec l’adoption de l’EDIC le 15 novembre 2006 par le Haut Comité Interministériel. Cette adoption a marqué le début de la quatrième phase devant conduire à l’intégration des conclusions de l’EDIC dans la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté deuxième génération en cours d’élaboration et à la mise en œuvre des activités prioritaires de la matrice à partir des fonds du Guichet2 d’un  montant d’un million de dollars. Cette dernière phase devrait aboutir à  l’organisation d’une table ronde en vue de mobiliser les ressources de financement des autres activités de la matrice.

L’EDIC adoptée fait le constat de trois types d’obstacles au commerce à savoir : (i) les faiblesses des organes d’élaboration des politiques commerciales que sont les départements techniques du MCIA; (ii) l’absence  d’une stratégie de promotion des exportations et des investissements; (iii) la faible prise en compte du rôle moteur du commerce dans les politiques et les stratégies de développement. Le premier type d’obstacles est d’ordre institutionnel et s’explique en grande partie par l’inadéquation des ressources humaines et matérielles dans un secteur sujet à des mutations rapides du fait de la mondialisation. Les cadres de ce secteur manquent de formation et d’outils de travail leur permettant d’appréhender les ressorts et mécanismes de la nouvelle économie globale et du système commercial multilatéral.

Ce premier type d’obstacles détermine pour une large part les deux autres. En effet, la faiblesse des ressources humaines est un frein à l’élaboration d’une stratégie de promotion des exportations et de développement des investissements. Elle explique également l’absence de politiques commerciales pertinentes à inclure dans les stratégies de développement, notamment dans la SNRP. Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines apparaît donc comme un préalable à la levée des autres obstacles au développement du commerce au Tchad.

Stratégie

Le choix des domaines d’appui répond à la stratégie retenue dans la  matrice de l’EDIC, laquelle classe les activités par ordre de priorité et degré d’urgence. Ainsi ne sont retenues dans le cadre du projet que les activités de priorité élevée et d’urgence immédiate c’est-à-dire celles susceptibles de créer un effet multiplicateur sur d’autres activités. L’accent placé sur les activités de renforcement des capacités d’élaboration des politiques et sur celles de promotion du commerce se justifie par l’effet catalyseur que ces actions peuvent avoir sur l’exécution des autres actions de la matrice. La promotion des exportations et des investissements se justifie par la contribution significative de ces activités à la croissance dans une économie mondialisée. Quant à l’appui à la promotion du secteur cuir, il consiste en un exercice pilote de soutien à un secteur à forte potentialité de croissance qui sera étendu à d’autres secteurs traditionnels de croissance tels que la gomme arabique, le karité, la spiruline, l’oignon... Les autres activités de la matrice classées avec une priorité élevée mais avec une urgence médiate seront exécutées sur des financements qui seront mobilisés dans le cadre de la table ronde ou d’autres mécanismes d’appel de fonds. Afin de garantir le transfert du savoir et d’assurer la promotion du thème du commerce comme moteur de développement, le projet sera exécuté en partenariat avec les Universités de la place. Ce partenariat interviendra lors l’exécution des activités et prendra diverses formes : appel à l’expertise universitaire,  stages et formations au bénéfice des étudiants…. Le projet préconisera l’équité genre dans les stratégies élaborées ainsi que la participation d’au moins 10% de femmes aux différentes activités de formation. Les opératrices économiques bénéficieront par ailleurs de formations spécialisées organisées spécifiquement à leur intention.

Résultats attendus

Le projet permettra d’atteindre les résultats suivants :

- Des capacités renforcées dans l’élaboration des politiques commerciales en faveur des pauvres. A terme, le projet devra mettre au sein du MCIA des capacités institutionnelles, humaines et matérielles pour la formulation des stratégies, politiques et programmes du secteur du commerce. Ce résultat sera atteint par les activités de renforcement ci-après : a) mise en place d’une équipe pour l’appui au programme du Cadre Intégré et le suivi des activités et équipements du projet; b) organisation de voyages d’imprégnation et de coopération pour les cadres nationaux aux fins de partage d’expérience et de conclusion d’accords de coopération avec les organisations internationales; c) formations sur des thèmes variés (techniques de négociations, fonctionnement et rôles du système commercial multilatéral, l’élaboration des  budgets programmes) afin de sensibiliser les cadres aux enjeux et opportunités de la mondialisation et d’assurer leur maîtrise des outils nécessaires aux échanges commerciaux ; d) initiation aux techniques d’élaboration des projets pour la mobilisation des financements de mise en œuvre de l’EDIC ; e) appui à l’organisation d’une table ronde des bailleurs, donateurs, et entreprises sur le plan d’actions de l’EDIC afin de mobiliser des ressources nécessaires au financement des autres activités de la matrice; f) appui en équipements informatiques et moyens roulants des départements techniques du MCIA, afin d’améliorer la qualité et le flux de travail des cadres de ce ministère.

- Une politique de promotion des exportations et des investissements disponible. Ce volet du projet portera sur l’élaboration des stratégies permettant la promotion des exportations et des investissements. Il sera ainsi élaboré: a) une stratégie pour la mise en place d’une institution et d’instruments (agence, réglementations, incitations) de promotion des exportations et des investissements qui a pour objectif immédiat la définition, la formulation du cadre institutionnel et du champ d’activité; b) une stratégie pour la mise en place d’une agence de normalisation qui a pour objectif immédiat le plaidoyer sur la normalisation et la proposition d’une feuille de route aboutissant à la mise en place de cette agence; c) une étude de chaîne de valeur du cuir qui identifiera les obstacles internes et externes à la production, à la consommation interne et à l’exportation du produit cuir ainsi que  les solutions pour y remédier.

- Un secteur de cuir mieux connu, redynamisé et des produits de cuir de meilleure qualité. Le projet mettra un ensemble d’opérateurs du secteur cuir en mesure de faire la promotion des activités du cuir et d’améliorer la qualité de leurs produits. Trois types d’activités permettront d’y parvenir : a) organisation ou participation à des manifestions nationales ou internationales afin de permettre d’une part la vulgarisation des produits locaux sur le plan national et internationales et d’autre part l’acquisition  par les producteurs locaux de l’expérience de la concurrence internationale; (b) formation à des techniques modernes de maroquinerie et de tannerie  afin de permettre aux producteurs locaux d’acquérir des connaissances nécessaires à l’amélioration de la qualité des produits; c) achat et utilisation des outils (couteaux et unités de SFF) permettant d’améliorer la qualité du cuir et d) organisation des séances de formation de dissémination de ces techniques dans les grandes villes du pays afin de diffuser les meilleurs techniques et méthodes de collecte de peau, de tannerie et maroquinerie.

Bénéficiaires du projet

Les bénéficiaires sont le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, le Ministère de l’Agriculture, Ministère de l’Elevage, le Ministère des Finances, le Ministère de l’Action Sociale et de la Famille, le Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Formation Professionnelle, le secteur privé et la société civile à travers les associations de producteurs travaillant pour l’exportation.

Arrangements de gestion

- Le projet est financé  sur les fonds du trust fund du Cadre intégré placés sous la gestion du PNUD. Le Comité du Cadre Intégré mettra à la disposition du PNUD les ressources évaluées à 1 000 000 de $US. Le CCI est choisi comme agence d’exécution des activités substantielles en raison de son expérience dans le domaine et de sa capacité à mobiliser l’expertise requise. Tous les transferts de fonds au CCI seront effectués sur la base du PTA et du budget annuel convenus entre le CCI et le PNUD. Les fonds seront mis à la disposition du CCI selon  la modalité de transferts directs avant le démarrage des activités. Après l’achèvement d’une activité, les reliquats des fonds seront soit restitués soit reprogrammés sur la base d’un accord mutuel entre le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, le CCI et le PNUD. Le PNUD ne sera pas tenu de rembourser des dépenses effectuées par le CCI au-delà des montants convenus dans les PTA et les budgets. La mobilisation d’autres ressources sous forme de partage de coûts, de fonds fiduciaires ou de contributions gouvernementales de contrepartie en espèces sera effectuée afin d’assurer le financement du programme.

- L’articulation institutionnelle de suivi et pilotage des activités du projet sera comme suit : (i) un Comité spécial de suivi du projet est créé avec le rôle d’établir l’état d’avancement du projet et d’en évaluer les résultats. Le comité sera présidé par MCIA. Il comprendra des représentants de la Banque Mondiale, du PNUD, des ministères ayant le Plan et les Finances dans leurs attributions ainsi que le secteur privé et la société civile. Le comité de suivi pourra en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, inviter à ses rencontres des personnes ressources. (ii) Un Comité de Pilotage, est mis en place pour le suivi global du Programme du cadre intégré. Ce Comité sera présidé par le Secrétaire Général et comprendra  du représentant du PNUD, du facilitateur,  de la Banque Mondiale,  de tous les Ministères impliqués dans le processus, de la Chambre de Commerce, des Organisations de la Société Civile ainsi que du Président du Comité de Pilotage de la SNRP. Il se réunira au moins une fois par semestre et autant que besoin. Les Conseillers Techniques du Projet participeront à ces réunions en qualité d’observateurs et de personnes ressources.

Rôles et Responsabilités des parties

- Le MCIA  fournira tous les moyens nécessaires à la bonne exécution du projet. Il s’agit des moyens autres que ceux fournis par les partenaires et consistants en la mise à disposition du personnel, des locaux et des services. Il prendra  par ailleurs à sa charge toutes les dépenses locales et tous les coûts récurrents du projet.

- En sa qualité de partenaire d’exécution du projet, le CCI assurera selon ses propres règles et procédures en collaboration avec le PNUD et le point focal du Cadre Intégré les activités ci-après : (i) le recrutement de l’expertise internationale, du personnel national (Experts, consultants) ; (ii) l’élaboration du plan de travail ; (iii) l’exécution des activités substantielles du projet (exécution physique et financière, formation, …); (iv) l’établissement des rapports et documents ci-après : rapport périodique sur l’état d’avancement, chronogramme d’activités, rapport financier sur une base trimestrielle. En cas de besoin, des rapports additionnels d’exécution pourront être établis, notamment: (i)  les rapports techniques sur les études et ateliers organisés au cours de l’exécution (rapport finaux des prestations des consultants); (ii)  le rapport d’achèvement du projet (établi un (1) mois avant la date retenue pour la revue tripartite finale du projet) ; ce document constituera le document définitif rendant compte des activités du projet.

- La Direction nationale sera assurée par le Secrétariat général du Ministère du Commerce en la personne du Point Focal du Cadre Intégré. Ce dernier facilitera les contacts du projet avec la partie nationale et veillera à la mobilisation des apports du Gouvernement. Ce Point Focal travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de projet composée comme suit :

  - Un(e) coordonnateur (trice) national, assurera l’exécution, le suivi et l’évaluation des actions. En collaboration avec le Point Focal, il (elle) établira un programme de travail conformément au descriptif du projet et assumera les tâches de gestion quotidienne des activités du projet.

  - L’assistant/e administratif (ve) et financier(e) assistera quotidiennement le coordonateur dans la gestion financière et administrative du projet. Il (elle) va assurer le suivi  des d’achats  et des paiements. Il (elle) tiendra la comptabilité selon les normes et procédures en vigueur au PNUD.

  - Un/e Secrétaire assurera les tâches classiques de secrétariat (téléphone, classement, rédaction des lettres de routine, gestion du courrier, etc.).

  - Un/e chauffeur assurera les déplacements et s’occupera de l’entretien du véhicule du projet.

  - Un/e agent nettoyeur pour assurer l’hygiène du local du projet et la reprographie des documents.

Suivi et évaluation

- Le CCI présentera au Comité de Pilotage des rapports semestriels sur l’état d’exécution du projet et un rapport de programmation annuelle. Les rapports seront soumis au Secrétariat du Cadre Intégré à Genève. Une évaluation à mi-parcours et annuelle seront effectuées. L'administration et le suivi du projet se feront conformément aux règles de gestion financière, aux politiques et procédures opérationnelles du CCI contenues dans son Manuel de Programmation. Le CCI s'assurera de la qualité des études menées et veillera au bon déroulement de l'ensemble des activités. Le CCI organisera les revues tripartites, les évaluations et les audits financiers. Concernant la gestion financière, le bureau du CCI soumettra au PNUD des rapports trimestriels consolidés en vue de leur certification. En conséquence, le CCI sera responsable de la comptabilité des ressources mises à sa disposition sous le présent document.

## Budget Global

|  | Libellé | Quantité | Coût total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consultant international | 11 | 197830 |
| 2 | Consultant national | 11 | 64980 |
| 3 | Equipe technique | 5 | 76200 |
| 4 | Ateliers | 2 | 7500 |
| 5 | Missions CCI | 3 | 22092 |
| 6 | Formation | 7 | 215000 |
| 7 | Prestataire de service | 9 | 52760 |
| 8 | Equipements informatiques | 20 | 44950 |
| 9 | Fond d’appui à la création | 1 | 25000 |
| 10 | Véhicules et carburant | 5 | 132200 |
| 11 | Fournitures et mobiliers de bureau | 3 | 12328 |
| 12 | Divers |  | 23160 |
| 13 | Frais de gestion |  | 126000 |
|  | Budget total |  | 1000000 |

Budget détaillé

| Produits | Activités | Rubriques | Quantités | Coûts unitaires | coût Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit1 les capacités sont renforcées dans l’élaboration des politiques commerciales en faveur des pauvres. Produit de la matrice de l’EDIC : « Renforcement des capacités du Ministère du Commerce pour formuler et exécuter la politique commerciale ; former le personnel acquérir le matériels essentiel et les véhicules ». Produit de la matrice de l’EDIC « Formation du personnel, connaissance accrue des institutions, des associations professionnelles, des sociétés civiles de l’OMC ». | 1.1 Renforcement des capacités de travail et de coordination des Directions techniques et du Secrétariat Général du MCIA | PC | 8 | 2500 | 20000 |
|  |  | Photocopieuses | 2 | 2000 | 4000 |
|  |  | Imprimantes | 3 | 1650 | 4950 |
|  |  | Véhicules | 2 | 37000 | 74000 |
|  |  | Carburant et entretiens | 12 | 600 | 7200 |
|  |  | Missions d'imprégnations | 1 | 20000 | 20000 |
|  | 1.2 Opérationnalité de l'équipe du projet | Coordonnateur | 12 | 3000 | 36000 |
|  |  | Assistant administratif et financer | 12 | 1500 | 18000 |
|  |  | Secrétaire | 12 | 1000 | 12000 |
|  |  | chauffeur | 12 | 500 | 6000 |
|  |  | Agent nettoyeur | 12 | 350 | 4200 |
|  |  | Entretiens | 12 | 55 | 660 |
|  |  | Carburant et entretiens véhicules | 12 | 700 | 8400 |
|  |  | Fournitures de bureau | 12 | 150 | 1800 |
|  |  | PC et accessoires | 3 | 2500 | 7500 |
|  |  | Photocopieuses | 1 | 2000 | 2000 |
|  |  | Imprimante et accessoires | 2 | 2000 | 4000 |
|  |  | entretiens équipements informatiques | 12 | 55 | 660 |
|  |  | Radios | 2 | 800 | 1600 |
|  |  | Frais de télécommunications | 12 | 500 | 6000 |
|  |  | Mobiliers de bureau | 1 | 9000 | 9000 |
|  |  | Motocycles | 4 | 1400 | 5600 |
|  |  | Véhicule | 1 | 37000 | 37000 |
|  |  | Missions d'imprégnations | 1 | 20000 | 20000 |
|  |  | Missions d'appui CCI | 3 | 7364 | 22092 |
|  | 1.3 Conversion de la matrice en projet | Consultant International | 1 | 15000 | 15000 |
|  |  | Consultant national | 1 | 3500 | 3500 |
|  |  | Consultant International | 3 | 20000 | 60000 |
|  | 1.4 Organisation de la table ronde | Consultant national | 3 | 3500 | 10500 |
|  | 1.5 Formation en analyse des marchés | Achat licence | 1 | 13000 | 13000 |
|  |  | Formation des formateurs | 1 | 25000 | 25000 |
|  |  | Préparation des profils de marchés | 1 | 35000 | 35000 |
|  | 1.6 Elaboration d’une base de données juridique commerciale | Consultant national | 1 | 5000 | 5000 |
|  | Sous total Produit1 |  |  |  | 499662 |
| Produits2 Appui à la politique de la promotion des exportations et investissements. Produit de la matrice EDIC « Promotion de l’exportation » | 2.1Création d'une agence des exportations et investissements | Consultant international | 1 | 20000 | 20000 |
|  |  | Consultant national | 1 | 3500 | 3500 |
|  |  | Ateliers | 1 | 2500 | 2500 |
|  | 2.2 Création d'une agence de normalisation | Consultant international | 1 | 20000 | 20000 |
|  |  | Consultant national | 1 | 3500 | 3500 |
|  |  | Ateliers | 1 | 5000 | 5000 |
|  | 2.3 Etude de chaine de valeur cuir | Consultant international | 95 | 714 | 67830 |
|  |  | Coordonnateur général | 56 | 110 | 6160 |
|  |  | Coordonnateurs locaux | 248 | 90 | 22320 |
|  |  | logistiques enquête | 1 | 10000 | 10000 |
|  | Sous Total produit 2 |  |  |  | 160810 |
| Produit3 | 3.1 Organisation d’une manifestation pour la vulgarisation du cuir | Consultant international | 1 | 15000 | 15000 |
| Le secteur cuir est mieux connu, redynamisé et des produits de cuir de qualité améliorée. Produit matrice EDIC : « Réforme dans les secteurs traditionnels d’exportation : Bétail » |  | Consultant national | 1 | 3500 | 3500 |
|  |  | Création et animation d'un site web | 1 | 6000 | 6000 |
|  |  | Consultant national gestionnaire | 1 | 3500 | 3500 |
|  |  | Frais de fonctionnement | 1 | 12500 | 12500 |
|  |  | Communication | 1 | 5000 | 5000 |
|  |  | Transport | 100 | 50 | 5000 |
|  | 3.2 Participation à des manifestations internationales | Séjour | 10 | 2400 | 24000 |
|  | 3.3 Institution d'un fonds d'appui à la création à l'amélioration de la qualité du cuir | Consultant | 1 | 3500 | 3500 |
|  |  | fonds | 100 | 250 | 25000 |
|  | 3.3 Les formations en Tunisie | Bourses de formations | 10 | 7000 | 70000 |
|  | 3.4 Formation de dissémination dans les grandes villes | Formation | 10 | 21000 | 21000 |
|  | 3.5 Fabrication de couteaux à décharner | Entreprise de fabrication | 100 | 10 | 10000 |
|  | 3.6 Fabrication et installation de 5Unités de SFF dans les abattoirs des principales villes | Entreprise de fabrication | 5,5 | 1000 | 5500 |
|  | 3.8 Appui à la coordination des activités cuir | PC et accessoires | 1 | 2500 | 2500 |
|  |  | Fournitures et accessoires de bureau | 4 | 382 | 1528 |
|  | Sous-Total Produit3 |  |  |  | 213528 |
|  | Total frais activité |  |  |  | 874000 |
|  | Frais de gestion |  |  |  | 126000 |
|  | TOTAL |  |  |  | 1000000 |

Cadre des ressources et des résultats

| Effets escomptés tel qu’énoncés dans le cadre des résultats et des ressources du programme de pays : « les populations et les organisations de la société civile participent et contrôlent le processus de prise de décision concernant le développement et la gestion de la chose publique d’une part; et d'autre part, l'environnement social, économique, politique et légal crée une dynamique d'auto développement et garantit le respect et l'expression des droits humains ». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicateur d’effets tels qu’énoncés dans le cadre des résultats et des ressources du programme de pays y inclus les activités de base et les cibles : Les projets du Cadre intégré du commerce extérieur sont mis en œuvre. |  |  |  |
| Stratégies de partenariat : le PNUD favorisera le partenariat avec l’ambassade américaine, la Coopération française, la Banque Mondiale, la CNUCED permettant une cohérence et synergie des appuis au niveau des organes bénéficiaires. |  |  |  |
| Titre du projet et code Atlas : Projet de renforcement des capacités nationales dans la mise en œuvre du cadre intégré et 00056873 |  |  |  |
| Produits | Cibles de produits | Activités prévues | Apports |
| Produit 1 : Produit1 : les capacités sont renforcées dans l’élaboration des politiques commerciales en faveur des pauvres. Produit de la matrice de l’EDIC : « Renforcement des capacités du Ministère du Commerce pour formuler et exécuter la politique commerciale ; former le personnel acquérir le matériels essentiel et les véhicules ». Produit de la matrice de l’EDIC : « Formation du personnel, connaissance accrue des institutions, des associations professionnelles, des sociétés civiles de l’OMC ». | 1.1 les capacités de travail et de coordination des Directions techniques et du Secrétariat Général sont renforcées. | - Achat de 8 PC - Achat de 3 imprimantes - Achat de 2 photocopieuses - Achat de 2 véhicules - Achat de carburant et entretiens - Tenues des missions d’imprégnations | 499662 |
|  | 1.2 L’équipe technique du projet est opérationnelle. | 1.2.1Recrutement de l’équipe technique du projet. 1.2.2Achat d’un véhicule 1.2.3 Achat de 4 motocyclettes+frais de fonctionnement 1.2.4 Achat de radio et fournitures 1.2.5Achat des mobiliers de bureau 1.2.5 Achat des produits d’entretien du local du projet 1.2.6 Achat des PC et accessoires 1.2.7 Achat des photocopieuses 1.2.8 Achat des imprimantes et accessoires 1.2.9 Entretien des équipements informatiques 1.2.10 Achat des radios 1.2.11Payement des frais de télécommunications 1.2.12Achat fournitures de bureau 1.2.13Tenues des missions d’appui du CCI |  |
|  | 1.3 La matrice de l’EDIC convertie en projets. | 1.3.1 Recrutement des consultants. 1.3.2 Conversion de la matrice en documents de projets. |  |
|  | 1.4 le projet d’organisation de la table ronde sur le commerce est disponible. | 1.4.1 Recrutements des consultants 1.4.2 Elaboration du chronogramme des activités de la table ronde 1.4.3 Elaboration du budget de la table ronde.1.4.4 Elaboration des tdrs des différents organes 1.4.5 Plaidoyer pour la mise sur pied des structures de gestion de la table ronde |  |
|  | 1.5 les formations sur les analyses de marché sont tenues. | 1.5.1 Recrutement des consultants 1.5.2 Achat des logiciels 1.5.3 Sessions de formation des formateurs 1.5.4 Sessions de formation à la préparation de profils de marchés |  |
|  | 1.6. La base de données juridique commerciale disponible. | 1.6.1Recrutement du consultant. 1.6.2 Confection de la base de données. |  |
| Produit2 : Appui à la politique de la promotion des exportations et investissements Produit de la matrice EDIC : « Promotion de l’exportation » | 2.1 L’agence de promotion des exportations et des investissements est créée. | 2.1.1 Recrutements des consultants 2.2.2 Elaboration d’un diagnostique et proposition pour la création d’une agence de promotion des exportations | 160810 |
|  | 2.2 L’agence de normalisation est créée. | 2.1.1 Recrutements des consultants 2.2.2 Sessions de formations sur les normes et l’évaluation de la conformité 2.2.3 Elaboration d’une feuille de route permettant l’amélioration du cadre réglementaire et la création de l’agence de normalisation. |  |
|  | 2.3 L’étude de la chaine de valeur cuir est élaborée. | 2.1.1 Recrutements des consultants 2.2.2 Elaboration d’une étude diagnostique de la chaîne de valeur cuir 2.2.3 Définition d’une stratégie de développement de la chaîne et de ses maillons 2.2.4 Elaboration d’un paquet de projets relatif au secteur cuir |  |
| Produit3 : Le secteur cuir est mieux connu, redynamisé et des produits de cuir de qualité améliorée. Produit matrice EDIC : « Réforme dans les secteurs traditionnels d’exportation : Bétail » | 3.1 Le produit cuir est promu sur le plan national et international. | 3.1.1 Participations à des foires internationales 3.1.2 Elaboration des rapports de mission sur la participation à ces foires 3.1.3 Recrutement des consultants 3.1.4. Elaboration d’une fiche technique détaillée de la manifestation 3.1.5 Création et animation d’un site web 3.1.6 Tenue de la manifestation | 213528 |
|  | 3.2 Un fond d’appui à « la création » et à l’amélioration de la qualité du cuir est institué. | 3.3.1. Recrutement d’un consultant. 3.3.2 Octroi des crédits d’appui à l’amélioration de la qualité |  |
|  | 3.3 La formation en Tunisie est tenue. | 3.4.1 Formation aux techniques de tannerie 3.4.2 Formation aux techniques de maroquineries 3.4.3 Organisation logistique des formations |  |
|  | 3.4 Les couteaux à décharner ont été fabriqués et distribués aux bouchers | 3.6.1 Organisation logistique des formations 3.6.2 Fabrication des 1000 couteaux 3.6.3 Distribution des couteaux |  |
|  | 3.5 Les unités de SFF sont fabriquées et installées. | 3.5.1 Fabrication de 5 unités de SFF 3.5.2 Installation de ces unités dans les grandes villes 3.5.3 Formation à l’utilisation du SFF |  |
|  | 3.6 les formations de dissémination dans les grandes villes sont tenues. | 3.6.1 Formation aux techniques de collecte de peau à Abéché, Am-timan, Ati, Moundou, N’Djaména, Sarh 3.6.2 Formation aux techniques de maroquineries à Abéché, Am-timan, Ati, Moundou, N’Djaména, Sarh 3.6.3 Formation aux techniques de tanneries à Abéché, Am-timan, Ati, Moundou, N’Djaména,, Sarh |  |
|  | 3.6 Appui à la coordination des activités cuir | 3.8.1 Achat de PC et accessoires 3.8.2 Achat de fournitures |  |
|  | Frais de gestion |  | 126000 |
|  | Total projet |  | 1000000 |

Chronogramme des activités

| Produits | Activité | Rubrique | Quantité | Coût unitaire | Coût Total | Exécution | Echéance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Produit1 | Renforcement des capacités travail et de coordination des Directions techniques et du Secrétariat Général du MCA | PC | 8 | 2500 | 20000 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Photocopieuses | 2 | 2000 | 4000 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Imprimantes | 3 | 1650 | 4950 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Véhicules | 2 | 37000 | 74000 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Carburant et entretiens | 12 | 600 | 7200 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Missions d'imprégnations | 10 | 4000 | 40000 | PNUD |  |  |  |  |
|  | Opérationnalité de l'équipe du projet | Coordonnateur | 12 | 3000 | 36000 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Assistant administratif et financer | 12 | 1500 | 18000 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Secrétaire | 12 | 1000 | 12000 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | chauffeur | 12 | 500 | 6000 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Agent nettoyeur | 12 | 350 | 4200 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Entretiens | 12 | 55 | 660 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Carburant et entretiens | 12 | 700 | 8400 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Fournitures de bureau | 12 | 150 | 1800 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | PC et accessoires | 3 | 2500 | 7500 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Photocopieuses | 1 | 2000 | 2000 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Imprimante et accessoires | 2 | 2000 | 4000 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Entretiens équipements informatiques | 12 | 55 | 660 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Radios | 2 | 800 | 1600 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Frais de télécommunications | 12 | 500 | 6000 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Mobiliers de bureau | 1 | 5000 | 5000 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Motocycles | 4 | 1400 | 5600 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Véhicule | 1 | 37000 | 37000 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Missions d'appui CCI | 3 | 7364 | 22092 | CCI |  |  |  |  |
|  | Organisation de la table ronde | Consultant International | 3 | 20000 | 60000 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Consultant national | 3 | 3500 | 10500 | PNUD |  |  |  |  |
|  | Conversion de la matrice en projet | Consultant International | 2 | 15000 | 15000 | CCI |  |  |  |  |
|  |  | Consultant national | 1 | 3500 | 3500 | CCI |  |  |  |  |
|  | Formation analyse marché | Achat licence | 1 | 13000 | 13000 | CCI |  |  |  |  |
|  |  | Formation des formateurs | 1 | 25000 | 25000 | CCI |  |  |  |  |
|  |  | Préparation des profils de marchés | 1 | 35000 | 35000 | CCI |  |  |  |  |
|  | Elaboration d’une base de données juridique commerciale | Consultant national | 1 | 5000 | 5000 | PNUD |  |  |  |  |
|  | Sous total Produit1 |  |  |  | 499662 |  |  |  |  |  |
| Produits2 Promotion des exportations et des investissements Produit de la matrice EDIC: « Promotion de l’exportation » | Création d'une agence des exportations et investissements | Consultant international | 1 | 20000 | 20000 | CCI |  |  |  |  |
|  |  | Consultant national | 1 | 3500 | 3500 | CCI |  |  |  |  |
|  |  | Ateliers | 1 | 2500 | 2500 | CCI |  |  |  |  |
|  | Création d'une agence de normalisation | Consultant international | 1 | 20000 | 20000 | CCI |  |  |  |  |
|  |  | Consultant national | 1 | 3500 | 3500 | CCI |  |  |  |  |
|  |  | Ateliers | 1 | 5000 | 5000 | CCI |  |  |  |  |
|  | Etude de chaîne de valeur cuir | Consultant international | 95 | 714 | 67830 | CCI |  |  |  |  |
|  |  | Coordonnateur général | 56 | 110 | 6160 | CCI |  |  |  |  |
|  |  | Coordonnateurs locaux | 248 | 90 | 22320 | CCI |  |  |  |  |
|  |  | logistiques enquête | 1 | 10000 | 10000 | CCI |  |  |  |  |
|  | Sous Total produit 2 |  |  |  | 160810 |  |  |  |  |  |
| Produit 3 Amélioration de la qualité et vulgarisation du cuir Produit de la matrice EDIC : « réforme dans les secteurs traditionnels d’exportation : Bétail » | Promotion du secteur cuire sur le plan national et international | Consultant international | 1 | 15000 | 15000 | CCI |  |  |  |  |
|  |  | Consultant national | 1 | 3500 | 3500 | CCI |  |  |  |  |
|  |  | Création et animation d'un site web | 1 | 6000 | 6000 | CCI |  |  |  |  |
|  |  | Consultant national gestionnaire | 1 | 3500 | 3500 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Frais de fonctionnement | 1 | 12500 | 12500 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Communication | 1 | 5000 | 5000 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Transport | 100 | 50 | 5000 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Séjour | 10 | 2000 | 20000 | PNUD |  |  |  |  |
|  | Institution d'un fonds d'appui à la création et à l'amélioration de la qualité du cuir | Consultant | 1 | 3500 | 3500 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | fonds | 100 | 250 | 25000 | PNUD |  |  |  |  |
|  | Les formations en Tunisie | Bourses de formations | 10 | 7000 | 70000 | CCI |  |  |  |  |
|  | Formation de dissémination dans les grandes villes | Logistiques formations | 5 | 4000 | 20000 | CCI |  |  |  |  |
|  | Fabrication de couteaux à décharner | Entreprise de fabrication | 10 | 1000 | 10000 | CCI |  |  |  |  |
|  | Fabrication et installation de 5Unités de SFF dans les abattoirs des principales villes | Entreprise de fabrication | 5 | 1000 | 5000 | CCI |  |  |  |  |
|  | Appui à la coordination des activités cuir | PC et accessoires | 1 | 2500 | 2500 | PNUD |  |  |  |  |
|  |  | Fournitures et accessoires de bureau | 4 | 382 | 1528 | PNUD |  |  |  |  |
|  | Sous-Total Produit3 |  |  |  | 195028 |  |  |  |  |  |
|  | Total projet |  |  |  | 874000 |  |  |  |  |  |
|  | Frais de gestion |  |  |  | 126000 |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  |  |