## Identité du projet
Titre du Projet: Programme d'Appui au Développement Local et à la Finance Inclusive au Tchad
Award ID: 00101015
Project ID : | 97175
Budget annuel : 15000000
Source de financement : PNUD-Afrijapan-Africasia
Zone de couverture : Territoire national
Modalité de mise en œuvre : DIM
Période de mise en œuvre : Janvier -Décembre 2018
Chef de projet: Brice AHOUISSOU Anicet

## Missions
Programme des Nations Unies pour le Développement
PLAN DE SUIVI DE PROJET
I. Tableau des missions de suivi 2017
Responsable |  | Type de mission | Calendrier
Nom | Qualité |  | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc.
Mackendy Jeunay | Chef antenne Goz Beida | Préparation du rapport d'activités 2017, élaboration du PTA 2018, préparation et participation au comité de pilotage | bar: Calendrier Janv. to Calendrier Fév.
| Expert en développement Local | Démarrage des activités à Goz Beida, réunion de l'équipe | bar: Calendrier Mars
| Expert en finance inclusive | Démarrage des activités à Goz Beida, réunion de l'équipe | bar: Calendrier Mars
Ahouissou Brice Anicet | Conseiller | Démarrage des activités à Goz Beida, réunion de l'équipe, supervision de la formation sur l’éducation entrepreneuriale et financière des jeunes et des femmes dans la Région du Sila | bar: Calendrier Mars
Ahouissou Brice Anicet/Mackendy Jeunay | Conseiller/Expert en Finance inclusive/Expert en développement local, chef antenne Goz Beida | Suivi des aactivités des partenbaires | bar: Calendrier Avr.; Calendrier Juin; Calendrier Août to Calendrier Sept.; Calendrier Nov.
Code couleur:
Réalisé
Non planifié mais réalisé
Non réalisé

## Plan., Coord. et Report.
II. Tableau de suivi des activités de planification, de coordination et de reporting
Activité | Responsable |  | Calendrier
| Nom | Qualité | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc.
Elaboration du PTA |  |  | 31
Validation du PTA |  |  |  | 23
Elaboration du Plan de S&E |  |  |  | 19
Elaboration du plan d'achat |  |  |  | 19
Encodage des cibles annuelles dans Atlas, Risks et issues |  |  |  |  | 10
Mise à jour trimestrielle des résultats du projet dans atlas | [5 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Mise à jour des risk et issues | [5 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Mise à jour de l'IWP et de la plate forme IRRF | [8 empty] | 7 |  |  |  | 15
Mise à jour du plan de S&E | [5 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Rapport DIM (si applicable) | [5 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Soumission des rapports trimestriels au bailleur
Soumission des rapports annuels au bailleur
Signature des CDR trimestriels | [5 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
Inventaires | [7 empty] | 30 | [5 empty] | 31
CLEP (si appliquable)
Comités de pilotage
Revue du projet
Evaluation (si applicable)
Code couleur:
Réalisé
Non réalisé

## Matrice de suivi des indicateur
III. Matrice de suivi des indicateurs
Niveau de résultat | Produit | Indicateurs | Baseline 2018 | Cible annuelle 2018 | Valeur obtenue en 2018 | Source de vérification | Explication des écarts
CPD | Produit 1:
PTA | Produit 1.1: Les Collectivités locales, des entreprises et populations disposent de services énergétiques propres favorisant leur accès aux services sociaux de base (eau, santé, éducation et assainissement) | 1.1.1 Nombre de Plans de Développement Régional élaborés, actualisés et / ou mis en œuvre. | Cf. Etudes de référence | 4 | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 1.1.2 Superficies aménagées et irriguées | Cf. Etudes de référence | 10 | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 1.1.3 Nombre de services énergétiques propres mis en place | Cf. Etudes de référence | 10 | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 1.1.4 % de femmes ayant accès aux services énergétiques propres mis en place | Cf. Etudes de référence | 60% | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 1.1.5 Nombre de ménages y compris promoteurs d'entreprises bénéficiant de services socio-économiques de base | Cf. Etudes de référence | 12 | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 1.1.6 % de femmes ayant accès aux services socio-économiques de base | Cf. Etudes de référence | 60% | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
| Produit 1.2: Des infrastructures et équipements structurants (Plateformes Multifonctionnelles et autres) sont fonctionnels avec des modules techniques adaptés et opérationnels | 1.2.1 Nombre d’infrastructures et d’équipements (PTFM, et autres) opérationnels | Cf. Etudes de référence | 60 | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 1.2.2 Nombre de marchés ruraux construits | Cf. Etudes de référence | 10 | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 1.2.3 Nombre de stations hydrauliques construites | Cf. Etudes de référence | 10 | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 1.2.4 Nombre de centres culturels construits | Cf. Etudes de référence | 10 | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 1.2.5 Nombre de ménages bénéficiaires des infrastructures et équipement structurants | Cf. Etudes de référence | 12 | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 1.2.6 % de femmes ayant accès aux infrastructures et équipement structurants | Cf. Etudes de référence | 60% | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
| Produit 1.3 : Les acteurs institutionnels, techniques et opérationnels du développement local sont plus performants et efficients dans leurs missions | 1.3.1 Pourcentage d’acteurs du développement local appuyés | Cf. Etudes de référence | 25% | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 1.3.2 Pourcentage de Femmes et de Jeunes appuyés et formés | Cf. Etudes de référence | 50% | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 1.3.3 Niveau d’amélioration des performances au niveau des services centraux déconcentrés et décentralisés | Cf. Etudes de référence | 20% | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
| Produit 2.1 : Des coopératives, des associations de développement et des groupements sont organisés, structurés et formés dans le développement des chaînes de valeur à fort potentiel | 2.1.1 Nombre de régions ayant valorisé au moins deux filières à fort potentiel | Cf. Etudes de référence | 1 | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 2.1.2 Nombre de ménages exerçant des activités dans les filières à fort potentiel | Cf. Etudes de référence | 12 | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 2.1.3 pourcentage de femmes dans les ménages exerçant des activités dans les filières à fort potentiel | Cf. Etudes de référence | 60% | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
| Produit 2.2 : Des MPME créatrices de valeurs et d’emplois sont opérationnelles et viables | 2.2.1. Nombre de MPME appuyées et renforcées | Cf. Etudes de référence | 1 | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 2.2.2. Nombre d’emplois créés | Cf. Etudes de référence | 10 | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 2.2.3 pourcentage d’emplois créés au profit des femmes | Cf. Etudes de référence | 60% | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
| Produit 2.3 : Des centres de métiers et de formation professionnelle basés sur des incubateurs d’entreprises sont durablement fonctionnels | 2.3.1 Nombre de centres de métiers et de formation professionnelle ayant des incubateurs d’entreprise fonctionnels | Cf. Etudes de référence | 1 | Non encore disponible | Rapport d'activités des centres de métiers et de formation professionnelle | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 2.3.2. % de femmes parmi les bénéficiaires des centres de métiers | Cf. Etudes de référence | 60% | Non encore disponible | Rapport d'activités des centres de métiers et de formation professionnelle | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 2.3.3. le taux de réussite des incubateurs d’entreprise | Cf. Etudes de référence | 50% | Non encore disponible | Rapport d'activités des centres de métiers et de formation professionnelle | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
| Produit 3.1 : Le nombre de personnes (particulièrement les femmes et les jeunes) ayant accès aux services financiers s’est accru grâce à l’extension et à la viabilité des EMF et PSF, utilisant des technologies appropriées, au profit des ménages vulnérables | 3.1.1. nombre de CMSF ou guichets | Cf. Etudes de référence | 15 | Non encore disponible | Rapport d'activités de l'APEMF-T, de la DSC-EMF, de la DGMPM et des EMF | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 3.1.2. Niveau d’inclusion financière de la population active | Cf. Etudes de référence | 10% | Non encore disponible | Rapport d'activités de l'APEMF-T, de la DSC-EMF, de la DGMPM et des EMF | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 3.1.3. % de femmes et de jeunes financièrement inclus | Cf. Etudes de référence | 60% | Non encore disponible | Rapport d'activités de l'APEMF-T, de la DSC-EMF, de la DGMPM et des EMF | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 3.1.4. . Nombre de ménages sensibilisés et formés en éducation entrepreneuriale et financière(EEF) | Cf. Etudes de référence | 12 | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 3.1.5. pourcentage de femmes parmi les bénéficiaires des formations en EEF | Cf. Etudes de référence | 60% | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 3.1.6. pourcentage de jeunes parmi les bénéficiaires des formations en EEF | Cf. Etudes de référence | 60% | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
| Produit 3.2 : Le volume des crédits octroyés aux populations cibles et l’épargne mobilisée se sont accru grâce à l’opérationnalisation d’un Etablissement de Microfinance de troisième catégorie | 3.2.1. Fonctionnement de l’EMF | Cf. Etudes de référence | EMF opérationnel | Non encore disponible | Rapport d'activités de l'APEMF-T, de la DSC-EMF, de la DGMPM et des EMF | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 3.2.2. Nombre de ménages ayant accès au crédit | Cf. Etudes de référence | 25 | Non encore disponible | Rapport d'activités de l'APEMF-T, de la DSC-EMF, de la DGMPM et des EMF | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 3.2.3. Pourcentage de femmes par rapport au nombre de bénéficiaires de crédits | Cf. Etudes de référence | 60% | Non encore disponible | Rapport d'activités de l'APEMF-T, de la DSC-EMF, de la DGMPM et des EMF | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 3.2.4. Pourcentage de jeunes par rapport au nombre de personnes ayant bénéficié des crédits | Cf. Etudes de référence | 60% | Non encore disponible | Rapport d'activités de l'APEMF-T, de la DSC-EMF, de la DGMPM et des EMF | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 3.2.5 Nombre de ménages ayant mobilisé de l’épargne | Cf. Etudes de référence | 25 | Non encore disponible | Rapport d'activités de l'APEMF-T, de la DSC-EMF, de la DGMPM et des EMF | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 3.2.6. Pourcentage de femmes par rapport au nombre de personnes ayant mobilisé de l’épargne | Cf. Etudes de référence | 60% | Non encore disponible | Rapport d'activités de l'APEMF-T, de la DSC-EMF, de la DGMPM et des EMF | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 3.2.7. Pourcentage de jeunes par rapport au nombre de personnes ayant mobilisé de l’épargne | Cf. Etudes de référence | 60% | Non encore disponible | Rapport d'activités de l'APEMF-T, de la DSC-EMF, de la DGMPM et des EMF | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 3.2.8. Le Portefeuille à risque à 30 jours | Cf. Etudes de référence | 15% | Non encore disponible | Rapport d'activités de l'APEMF-T, de la DSC-EMF, de la DGMPM et des EMF | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
| Poduit 3.3: Les Acteurs institutionnels, techniques et opérationnels de la finance inclusive sont plus performants et efficients dans leurs missions | 3.3.1. Pourcentage des acteurs institutionnels renforcés dans la promotion et la supervision du secteur de la micro finance | Cf. Etudes de référence | 25% | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 3.3.2 Pourcentage de Femmes et de Jeunes renforcés | Cf. Etudes de référence | 50% | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
|  | 3.3.3. Niveau d’amélioration des performances des acteurs institutionnels, techniques et opérationnels de la microfinance | Cf. Etudes de référence | 20% | Non encore disponible | Rapport d'activités | Le projet vient de démarrer et les activités sont reprogramées pour le second semestre.
| Produit 4: La gestion, la communication, la visibilité, le suivi-évaluation et les audits du programme sont assurés de maniere efficace et efficiente | Le programme multisectoriel est opérationnel | 0 | 1 | 1 | Document de projet et rapport du CLEP
|  | Le PTA est approuvé signé | 0 | 1 | 1 | PTA
|  | Le PTA est mis en oeuvre | 0 | 1 | 1 | Rapport annuel | Plusieurs activités sont mises en euvre.
|  | Le Comité de Pilotage du Programme (CPP) est organisé | 0 | 2 | 1 | Rapport annuel et procès verbal du CPP | Le projet vient de démarrer et le second CPP est programmé pour le deuxième semestre.
|  | Le Comité de Suivi Technique (CST) est organisé | 0 | 3 | Non encore disponible | Rapport annuel et procès verbal du CST | Le projet vient de démarrer et le CST est programmé pour le deuxième semestre.
|  | Le Comité d'Investissement du Programme (CIP) est organisé | 0 | 1 | Non encore disponible | Rapport annuel et procès verbal du CIP | Le projet vient de démarrer et le CST est programmé pour la fin du premier trimestre.
|  | Les ressources sont mobillisées pour la mise en oeuvre du Programme | 0% | 25% | Non encore disponible | Rapport annuel | La mobilisation des ressources se poursuivra pendant toute l'année.
|  | Les rapports sont disponibles et vulgarisés | 0% | 100% | Non encore disponible | Rapports de progrès et annuel | Les rappots seront produits trimestriellement et annuellement.
Code couleur:
Très satisfaisant ≥ 90% et ≤ 100 %
Satisfaisant ≥ 70% et ≤ 90 %
Moyen ≥ 50% et ≤ 70 %
Insatisfaisant < 50 %

## MO PTA
IV. Synthèse de mise en œuvre du PTA | Synthèse de mise en œuvre du PTA
Produit | Bilan physique |  |  | Bilan financier
| Nombre d'activités planifiées | Nombre d'activités initiées | Taux d'exécution | Budget annuel en USD | Montant dépensé en USD | Taux d'exécution budgétaire
Produit 1.1: Les Collectivités locales, des entreprises et populations disposent de services énergétiques propres favorisant leur accès aux services sociaux de base (eau, santé, éducation et assainissement) | 5 | 0 | 0 | 4535000 | 0 | 0
Produit 1.2: Des infrastructures et équipements structurants (Plateformes Multifonctionnelles et autres) sont fonctionnels avec des modules techniques adaptés et opérationnels | 6 | 0 | 0 | 8550000 | 0 | 0
Produit 1.3 : Les acteurs institutionnels, techniques et opérationnels du développement local sont plus performants et efficients dans leurs missions | 4 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 0
Produit 2.1 : Des coopératives, des associations de développement et des groupements sont organisés, structurés et formés dans le développement des chaînes de valeur à fort potentie | 3 | 0 | 0 | 730000 | 0 | 0
Produit 2.2 : Des MPME créatrices de valeurs et d’emplois sont opérationnelles et viables | 3 | 0 | 0 | 610000 | 0 | 0
Produit 2.3 : Des centres de métiers et de formation professionnelle basés sur des incubateurs d’entreprises sont durablement fonctionnels | 3 | 0 | 0 | 1110000 | 0 | 0
Produit 3.1 : Le nombre de personnes (particulièrement les femmes et les jeunes) ayant accès aux services financiers s’est accru grâce à l’extension et à la viabilité des EMF et PSF, utilisant des technologies appropriées, au profit des ménages vulnérables | 3 | 0 | 0 | 1025000 | 0 | 0
Produit 3.2 : Le volume des crédits octroyés aux populations cibles et l’épargne mobilisée se sont accru grâce à l’opérationnalisation d’un Etablissement de Microfinance de troisième catégorie | 3 | 0 | 0 | 5530000 | 0 | 0
Poduit 3.3: Les Acteurs institutionnels, techniques et opérationnels de la finance inclusive sont plus performants et efficients dans leurs missions | 4 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 0
Produit 4: La gestion, la communication, la visibilité, le suivi-évaluation et les audits du programme sont assurés de maniere efficace et efficiente | 6 | 0 | 0 | 2520000 | 0 | 0
TOTAL | 40 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0

## Journal des risques
V. JOURNAL DES RISQUES ET PROBLEMES
I. Suivi des risques
Type | Déscription | Critique Oui / Non | Date d'identification | Responsable | Mesure de mitigation
Opérationnel | Retard dans le démarrage ou la mise en œuvre du PTA | Non | 2017-01-31 | Conseiller | Les ressources sont mobilisées à temps et le Programme tire leçons des expériences antérieures des programmes PNUD pour plus de célérité dans sa mise en œuvre.
Opérationnel | Faible coordination des activités des Partenaires de mise en œuvre | Non | 2017-01-31 | Conseiller | Le programme est géré suivant la modalité DIM avec un comité de pilotage, des comités de suivi technique et un comité d’investissement permettant de coordonner les interventions et les actions.
Politique | Faible engagement des structures gouvernementales | Non | 2017-01-31 | Conseiller | Le Programme est mis en œuvre en partenariat avec les Autorités nationales
Organisationnel | Faible implication des bénéficiaires directs et des populations à la base | Non |  | Chef d’Antennes régionales | Des campagnes de sensibilisation seront organisées pour susciter l’intérêt des bénéficiaires et leur adhésion
Opérationnel | Détournement des ressources du Programme | Non |  | Directeur des opérations | Le PNUD dispose des mécanismes pour le suivi-contrôle des ressources.
Sécuritaire | Insécurité et enlisement des conflits Transfrontaliers (Nigeria, Lybie, Soudan et RCA) | Non |  | Gouvernement ; PNUD ; UNDSS | Respect strict des consignes et règles de sécurité établies par le Gouvernement, le système des NU et le PNUD. Réorientations possibles des activités dans d’autres zones plus sécurisées et accessibles . Choix des partenaires d’implémentation ayant une expertise locale et un accès plus facile
Environnemental | Impact potentiel du changement climatique sur les résultats potentiels du projet | Non |  | Expert en développement rural | Le programme donnera la priorité aux activités susceptibles de limiter l’impact potentiel du CC sur les résultats du projet en privilégiant les énergies propres, les cultures adaptées, la sensibilisation et la formation des bénéficiaires et autres parties prenantes sur les risques environnementaux
Sécuritaire | Effondrement d’infrastructures | Non |  | Ingénieur civil | Le programme veillera à recruter les meilleures firmes de construction et de contrôle de la qualité. Il assurera un suivi permanent des travaux de construction de manière à anticiper les éventuels problèmes
Autre
II. Suivi des problèmes
Type | Décription | Date survenance | Mesure de mitigation |  |  | Résolu Oui / Non | Responsable
Problème
Changement
Autre