PROJECT LESSONS-LEARNED REPORT

Total length of report: 2-3 pages.

Please refer to the Deliverable Description for more information on the purpose and use of this report

| Project Title: | PROJET COVID 19 CRISIS MANAGEMENT |
| --- | --- |
| Country: | Togo |
| Related CPAP Outcome | Amélioration de l’efficacité des institutions, de la gouvernance et promotion de la cohésion sociale (Institutions efficaces, gouvernance et cohésion sociale |
| Project Description and Key Lessons-Learned |
| Brief description of context | Depuis décembre 2019, le monde entier est confronté à une pandémie sans précédent liée au corona virus (COVID-19) qui constitue un défi de santé publique et de développement. Le Togo a enregistré son premier cas confirmé le 6 mars 2020. Pour adresser le défi, un plan de réponse national a été adopté. En plus de la création d’un comité de gestion de la riposte de de laCovid-19, d’un conseil scientifique et aussi le réaménagement d’un centre de santé dédié exclusivement au traitement des personnes atteintes, le gouvernement a également adopté plusieurs mesures importantes pour protéger ses citoyens contre la pandémie avec la fermeture des frontières, des écoles et l’interdiction de participer aux rassemblements publics et déclaré également l’état d’urgence sanitaire. En complément des mesures adoptées pour briser la chaine de transmission de la maladie, le gouvernement a aussi pris des mesures d’urgence pour atténuer l’impact de la crise sur les acteurs économiques et les populations les plus défavorisées et y compris les jeunes et les femmes. L’équipe pays des Nations Unies (UNCT) a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires de tous les niveaux pour apporter un soutien au gouvernement afin de mettre rapidement en œuvre les interventions nécessaires à l’échelle appropriée pour arrêter ou ralentir la transmission du COVID-19 tout en minimisant les impacts économiques, publics et sociaux. À cette fin, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en étroite collaboration avec l'équipe de pays des Nations Unies au Togo a élaboré et soumis au Bureau de crise du PNUD un projet pour aider le gouvernement à accroître sa stratégie dans la riposte contre la Covid 19. |
| Brief description of project | Le présent projet vise à apporter un appui à la riposte nationale à la pandémie à la Covid 19. Fondée sur une approche multisectorielle, inclusive et communautaire, la stratégie de mise en œuvre du projet a adopté une démarche intégrée et graduelle en privilégiant des activités concrètes et immédiates à effet rapides pour répondre aux besoins prioritaires des structures nationales et populations bénéficiaires cibles. Il a combiné des éléments transversaux et intégrés pour le renforcement de la coordination, le renforcement des capacités de surveillance et la sensibilisation des communautés, avec des avantages concrets pour les populations touchées considérées comme marginalisées. L’appui a été articulé sous les produits et activités catalytiques suivants : i. Appuyer le déploiement de mécanismes de surveillance des droits de l'homme grâce auxquels des signaux d'alerte rapide peuvent être émis sur la prévention des cas de Covid, les actes de discrimination et l'éruption des cas de violations des droits de l’homme liés au COVID. ii. Renforcer le rôle des organisations de la société civile, des chefs religieux, communautaires et traditionnels dans la riposte au Covid-19 par l’appui aux stratégies de sensibilisation et de communication des OSC et des différents leaders sur les mesures de prévention et de riposte. iii. Renforcer la sécurité des populations et améliorer l’accès à la justice et à la sécurité des groupes marginalisés ou vulnérables dans les communautés, y compris les personnes vivant dans des conditions préexistantes et les personnes incarcérées. |
| Key project successes | Please describe what has worked well. What have been the key successes of this project? En vue de réduire la propagation de la pandémie dans les régions, des tournées sensibilisations ont été effectuées dans les communautés par les partenaires suivants « Pour un Monde Meilleur (P2M) » dans la région des plateaux, « Programme d’appui à la femme et à l’enfance déshéritée (PAFED) » dans la région centrale et « Réseau des Femmes et Développement des Savanes (REFED/S) » dans la région des savanes. Les équipes de sensibilisations de ces organisations ont été appuyées par la force spéciale anti-pandémie (FOSAP), les autorités locales (chefferie traditionnelle, maires, préfets) et les agents de santé. Les sensibilisations ont été faites les jours de marché pour toucher un plus grand nombre de population en français et dans les langues locales, elles ont été couplées des formations en production du savon liquide, la mise à disposition de dispositifs de lavage et masques. What factors supported this success? L’appropriation du projet par les différents acteurs L’implication par le PNUD des organisations de la société civile, des leaders religieux et communautaires dans la riposte et aussi dans le renforcement de la résilience des plus vulnérables face à l’impact de la pandémie. L’utilisation des langues locales pour les sensibilisations dans les lieux publics et les émissions radiophoniques. La participation et la bonne collaboration des agents de FOSAP et ceux de l’action sociale. |
| Project shortcomings and solutions | Please describe what have been the main challenges of this project? What have been the main challenges/ shortcomings/ unforeseen circumstances of this project? Retard dans le décaissement des fonds aux partenaires d’exécution entrainant ainsi le retard dans le démarrage des activités. Insuffisance de ressouces pour accompagner tous les partenaires de mise en oeuvre identifiés Insuffisance de ressouces pour accompagner plus de personnes vulnérables. Non maitrise des procédures du PNUD par les OSC bénéficiaires au démarrage du projet ; How were they overcome (if they were). Réajustement du calendrier de mise en œuvre et préfinancement des activités à faible coût par les partenaires. Formation des OSC partenaires sur les procédures lors d’une mission de suivi sur le terrain Were the project results attained? If not, what changes need to be made to achieve these results in the future? Oui les objectifs ont été atteints. De nouvelles mesures sont en vigueur depuis le 22 février 2022 dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. En effet, face à la baisse du taux de positivité et des nouvelles contaminations observée depuis plusieurs semaines, le Gouvernement a décidé d’assouplir la plupart des mesures restrictives. |
| Lessons learned | Please think about and describe the key lesson(s) learned from this project. What could have been done differently/ better? Participation d’autres acteurs impliqués dans la riposte contre la pandémie sur le plan national pour plus d’impact et aussi l’octroi de plus de ressources au bureau. What would you recommend to improve future programming or for other similar projects elsewhere? Les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables ont été durement frappés par la crise du COVID-19 et ses profondes répercussions sur le marché du travail et sur le plan social. Des mesures se sont révélées indispensables pour soulager rapidement ceux qui en avaient besoin en urgence, mais il sera nécessaire d’examiner attentivement ces mesures afin de s'assurer qu’elles sont à la fois efficaces et viables à long terme. What mistakes should be avoided if the initiative were to be replicated? la lourdeur procédurale a impacté la durée de mise en œuvre. le télétravail avec peu de moyens logistiques à disposition ( imprimante, scanner ..) Insuffisance de ressources allouées How easy would it be to replicate the successes in a different context/ country? L’implication des organisations de la société civile, ce qui a permis d’identifier et de toucher les personnes vulnérables. De plus, la collaboration avec la CNDH a renforcé la surveillance des violations des droits de l’homme et de prendre des mesures appropriées. |
| Follow-up Actions | Based on the Final Project Review, include a brief record of decisions and conclusions related to follow-up actions PNUD Contribuer à rehausser le niveau de vie économique des femmes en appuyant des AGR de résilience à la COVID-19; Appuyer les actions d’appui aux couches vulnérables Partenaires d’éxécution Poursuivre les actions de sensibilisation de proximité et dans les lieux publics; Faire le suivi pour s’assurer que les femmes formées sensibilisent effectivement sur le respect des mesures et gestes barrières. S’assurer également que les dispositifs de lavage des mains placés dans les lieux publics sont effectivement utilisés par le public. |

| Project Information |
| --- |
| Award ID: | 115494 |
| CO Focal Points: | Meteteiton HOUMEY EKLU KOEVANU, meteteiton.houmey@undp.org |
| Partners: | Include the name of partner organizations involved in this project Ministère des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République (MDHFCRIR); Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH); Pour un Monde Meilleur (P2M); Programme d’appui à la femme et à l’enfance déshéritée (PAFED); Réseau des Femmes et Développement des Savanes (REFED/S) |
| Project resources: | Please feel free to provide weblinks to other project resources and information |
| Report prepared by: | ASSINOU DOVO Ahouefa Essi, Experte en droits de l’homme |
| Date: | 15 mars 2022 |