## AWP 2013
แผนการปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน ปี 2556
ผลลัพธ์ | ผลผลิต | กิจกรรม (หลัก/ย่อย) | เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ | ไตรมาสที่ดำเนินการ |  |  |  | ปีที่เสร็จสิ้น
(Outcome) | (Output) | (Activity) | (Target) | (Indicator) | บาท | 1 | 2 | 3 | 4
องค์ประกอบที่ 1 | สร้างเสริมศักยภาพองค์กร ในระดับนโยบายที่จะประสานงานการส่งเสริมศักยภาพชุมชน การพัฒนาการผลิตและการตลาด การกำหนดและรับรองมาตรฐาน รวมทั้งการติดตามประเมินผล
ผลลัพธ์ที่ 1.1 | หน่วยงานและเจ้าหน้าที่มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อส่งเสริมและมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
1.1.1 (1.1.1/1.1.2) | มีข้อเสนอทางด้านนโยบาย มาตรการ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ | ทบทวนนโยบาย มาตรการ กฏหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ จัดทำข้อเสนอด้านนโยบายและมาตรการ การดำเนินงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ | 1 เรื่อง 1 เรื่อง | ข้อเสนอทางด้านนโยบายและมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ | 60000 |  |  |  |  | 2556
สพภ. |  | กิจกรรมย่อย ศึกษาปัญหาและข้อจำกัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยการจัดประชุมระดมความคิดและข้อเสนอแนะ | 1 เรื่อง | ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
1.1.2 (1.1.3) | โครงสร้างของ สพภ. มีกลไกที่ชัดเจนในการประสานงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ | ศึกษาโครงสร้างสพภ. เพื่อกำหนดบทบาทและแนวทางการประสานงาน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ | สำนักงานมีบทบาทและทำหน้าที่เป็นหน่วยงานอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจความหลากหลายทางชีวภาพ | มีการประเมินวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการทางานระยะยาว ตลอดจนการพัฒนาแผนการทำงานประจำปี ของสำนักงานเศรษฐกิจฐานชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์โดยร่วมมือกับองค์กรภาคีร่วมและชุมชนท้องถิ่น | 135000 |  |  |  |  | 2557
สพภ.
1.1.3 (1.1.4) | มีเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ของ BEDO ที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพ | พัฒนาเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ของ สพภ. ที่เป็นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำรายได้ไปอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพ | 1 ตรา | การรับรองสินค้าภายใต้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมีรายละเอียดและมาตรฐานในระดับชาติ และเป็นที่ยอมรับเมื่อสิ้นสุดโครงการ | 58800 |  |  |  |  | 2556
สพภ. | กลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ | กิจกรรมย่อย จัดอบรม "เรื่องการพัฒนาตรารับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการตลาด |  |  | 33,050 (ปี 2555)
1.1.4 (1.1.5) | มีกระบวนการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆ ที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เช่น FCS, MSC, IFOAM, Fair Trade และอื่นๆ | ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ | อย่างน้อยได้รับความร่วมมือจากหนึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าในระดับสากล และหนึ่งมาตรฐานสากลในระดับประเทศยอมรับการรับรองสินค้าภายใต้แบรน์ของ สพภ | มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าในระดับนานาชาติตกลงที่จะประสานงานและให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้แบรนด์สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเมื่อสิ้นสุดปีที่สองของการดำเนินงาน | 60000 |  |  |  |  | 2557
สพภ. | กลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ | กิจกรรมย่อย จัดประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อประสานร่วมกับหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐาน (Focus Group) |  |  |  | 60000
1.1.5 (1.1.6) | มีระบบการติดตามและประเมินผลของการดำเนินงานด้านธุรกิจจากฐานชีวภาพในพื้นที่นำร่อง | จัดทำระบบการติดตามและประเมินผลของการดำเนินงานด้านธุรกิจชีวภาพในพื้นที่นำร่อง | แผนงานติดตามและประเมินผลถูกนำไปใช้ในพื้นที่นำร่องทั้งสี่แห่ง | แผนงานติดตามและประเมินผลสาหรับการดำเนินงานด้านธุรกิจบนฐานชีวภาพได้ถูกพัฒนาในปีแรกของโครงการและนำไปใช้ติดตามและประเมินผลตั้งแต่ปีที่สองเป็นต้นไป | 180000 |  |  |  |  | 2557
สพภ. | PMU | [6 empty] | 90000 | 90000
1.1.6 (1.1.7/1.1.8) | สพภ. มีความพร้อมและขีดความสามารถด้านเทคนิคการประสานงานและการจัดการในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ | พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของ สพภ. ด้านเทคนิคการประสานงานและการจัดการด้านส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ | จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถอย่างน้อย 8 กิจกรรมตลอดโครงการ | มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรมและศึกษาดูงานในด้านต่างๆ เช่น การจัดการวิสาหกิจ การสำรวจตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า เป็นต้น ตราสินค้าและมาตรฐานสินค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการเงิน | 418800 |  |  |  |  | 2558
(จากปี 2555 339,600)
สพภ. | ฝ่ายอำนวยการ | กิจกรรมย่อย - BEDO's KM Forum - การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ - อบรมเสริมสร้างสมรรถนะ |  | จนท.สพภ. ได้รับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนท.สพภ. ได้รับการพัฒนา แลกเปลี่ยนรู้เรียน และได้เพิ่มเติมประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนท.สพภ. ได้รับการพัฒนา และมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การเจรจา การสื่อสาร ฯลฯ | 151,680 379,200 227,520 | 37,920 94,800 56,880 | 37,920 94,800 56,880 | 37,920 94,800 56,880 | 37,920 94,800 56,880
ผลลัพธ์ที่ 1.2 | ความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรภาคีในการส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
1.2.1 (1.2.1/1.2.2) | มีกลไกการประสานงานและความร่วมมือกับเครือข่ายและระหว่างองค์กรภาคี รวมทั้งมีระบบการติดตาม และประเมินผลเพื่อใช้ในการดำเนินงานร่วมกับชุมชนเป้าหมายและองค์กรภาคี | พัฒนาเครือข่ายของ BEDO และวางรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่าย เพื่อให้เกิดสมัชชาในระดับชาติ | มีความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ตลาดและห่วงโซ่อุปทานเพื่อผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ | เครือข่ายสมัชชา ระหว่าง สพภ ชุมชนเป้าหมาย (หรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม) องค์กรภาคี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพให้เกิดความเข้มแข็ง | 228000 |  |  |  |  | 2558
สพภ.
องค์ประกอบที่ 2 | สาธิตการส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืน ทั้งในด้านเทคนิคและกลไกกองทุน ในรูปของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม
ผลลัพธ์ที่ 2.1 | ชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการทำการผลิตอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งกำเนิด
2.1.1 (2.1.1/2.1.2) | มีข้อมูลการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ ภัยคุกคาม ระดับความเปราะบาง การนำไปใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ฟื้นฟูในพื้นที่นำร่อง | สำรวจประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นำร่อง สำรวจประเมินการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้ไผ่ และผลิตภัณฑ์ทางทะเล (ในพื้นที่นำร่อง) | 4 พื้นที่ | รายงานการประเมินสถานภาพ การคุกคาม และความเสี่ยงของความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นำร่องภายในปีที่หนึ่ง | 0 (เบิกจ่ายหมดแล้วในปี 2555)
มูลนิธิรักษ์ไทย |  | ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นำร่องและจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 1.นำเสนอผลการประเมินความหลากหลายฯ และข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ให้กับชุมชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บร่วมกับชุมชน 2.นำเสนอผลการประเมินความหลากหลายฯ และข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ให้กับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บร่วมกับชุมชน 3.จัดทำเอกสารประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ฉบับสมบูรณ์ 4.จัดทำเอกสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สำหรับใช้ประโยชน์ในชุมชน | ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนงานการติดตามและประเมินผลข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ | รายงานการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นำร่อง |  | x x x | x x
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย |  | ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นำร่องและจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 1. ประชุมเพื่อประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2. การสำรวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 3. การจัดทำแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนมีส่วนร่วม | รายงานประเมินสถานภาพและการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของพื้นที่นำร่องและบริเวณใกล้เคียง | 1) รายงานประเมินสถานภาพและการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของพื้นที่นำร่อง 2) แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติทะเลและชายฝั่งของพื้นที่นำร่องและพื้นที่ใกล้เคียง |  | x x x | x | x | x
2.1.2 (2.1.3/2.2.5) | ชุมชนนำร่องมีกลไกการติดตามและประเมินผลด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ | พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล แผนที่ข้อมูล และกลไกในการติดตามประเมินผลความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน | ข้อมูลที่รวบรวมไว้ถูกนำไปใช้เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และติดตามระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชน | มีระบบการจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นำร่อง ที่ได้จากการประเมินสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนข้อมูลที่รวบรวมในระหว่างการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งมีแผนงานการติดตามและประเมินผลข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ | 1024800 |  |  |  |  | 2558
มูลนิธิรักษ์ไทย |  | 1.จัดประชุมร่วมระหว่างคณะทำงานการติดตามความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดวิธีการที่เหมาะสมด้านการติดตามและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ 2.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมระหว่างคณะทำงานชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (อบต.และหน่วยงานรัฐ)เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ | ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนงานการติดตามและประเมินผลข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ | ระบบจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นำร่อง พร้อมทั้งมีแผนงานติดตามและประเมินผลข้อมูลในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ | 512400 | 208,400 x x | 135,099 | 187485
|  | 3.จัดเวทีประชาคมเพื่อนำเสนอกรอบการติดตามและประเมินผลข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 4.พัฒนาแผนงานการติดตามและประเมินผลข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 5.ดำเนินกิจกรรมติดตามประเมินความหลากหลายทางชีวภาพตามแผนงานที่กำหนด 6.จัดประชุมคณะกรรมการ การติดตามเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพทุกๆ 6 เดือนเพื่อประเมินผลการเปลี่ยนแปลง |  |  |  |  | x x x | x | x
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย |  | พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล แผนที่ข้อมูล และกลไกในการติดตามประเมินผลความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 1. ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลและแผนการติดตามประเมินผลความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชน 2. ประชุมร่วมกับนักวิชาการและจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการติดตามและประเมินผลด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นำร่องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับชุมชน 4. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพแก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางช่องทางต่างๆ | รายงานประเมินสถานภาพและการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของพื้นที่นำร่องและบริเวณใกล้เคียง | 1) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและแผนการติดตามประเมินผลความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชน 2) มีคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลความหลากหลายทางชีวภาพ | 512400 | 144,534.5 x x | 207,003.5 x | 80,729 x | 80,133 x
2.1.3 (2.1.4) | ชุมชนมีแผนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่นำร่อง | สนับสนุนการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศของชุมชนในพื้นที่นำร่อง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ | ชุมชนมีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูไม่ต่ากว่า 2 โครงการสองปีแรก และอีก 2 โครงการก่อนสิ้นสุดโครงการ | มีการดำเนินการด้านงานอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศโดยชุมชนเมื่อสิ้นสุดโครงการ | 600000 |  |  |  |  | 2556
มูลนิธิรักษ์ไทย |  | 1.ประชุมคณะทำงานกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าเพื่อทบทวนและสรุปบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมา 2.ศึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นำร่อง 3.จัดทำข้อมูลสำหรับพัฒนาแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ และไม้ไผ่ในพื้นที่นำร่อง 4.จัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ และไม้ไผ่สำหรับพื้นที่นำร่อง | ชุมชนมีแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ | แผนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนในพื้นที่นำร่อง | 300000 | 80816 | 167,599 x x x x | 51585
|  | 5.รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ และไม้ไผ่ในพื้นที่นำร่องให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน 6.ปรับปรุงและสรุปแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ และไม้ไผ่ในพื้นที่นำร่อง 7.จัดประชุมนำเสนอแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ และไม้ไผ่ในพื้นที่นำร่อง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบต. /ทสจ. และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ |  |  |  |  | x x | x
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย |  | สนับสนุนการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศของชุมชนในพื้นที่นำร่อง 1. ประชุมสรุปบทเรียนจากการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ศึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นำร่อง 3. เตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นำร่อง |  | มีแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับการยอมรับจากภาคี | 300000 | 107,500 x | 192,500 x
|  | 4. จัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับพื้นที่นำร่อง และประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างดังกล่าวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็น 5. ปรับปรุงแผนฯให้สอดคล้องกับความเห็นที่ได้จากการประชุม |  |  |  |  | x x
ผลลัพธ์ที่ 2.2 | โครงการนำร่องเพื่อกำหนดต้นแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม ซึ่งคำนึงถึงมิติ การสร้างรายได้ การผลิตแบบยั่งยืน และการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรควบคู่กันไป
2.2.1 | มีเกณฑ์ที่ใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพของสพภ. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าด้านการตลาด | จัดทำเกณฑ์ที่ใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพของสพภ.สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า ด้านการตลาด | สพภ มีกฏเกณฑ์ ที่ใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ | กฏเกณฑ์ วิธีการการควบคุม และประกันคุณภาพได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของ สพภ | 688800 |  |  |  |  | 2558
สพภ. | กลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ | กิจกรรมย่อย 1) ตั้งคณะทำงานด้านตรารับรองผลิตภัณฑ์ 2) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำเกณฑ์ที่ใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ของ สพภ. |  |  |  |  | 30000
2.2.2 | วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมมีศักยภาพด้านบริหารจัดการรายได้ และการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ | พัฒนากลไกและองค์ความรู้การบริหารจัดการรายได้และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม | วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมมีกฏและกติกาในเรื่องการจัดการรายใด้ของกลุ่ม | ข้อตกลงการใช้รายได้ เพื่อครอบครัว และส่วนหนึ่งเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายชีวภาพ | 489600 |  |  |  |  | 2558
มูลนิธิรักษ์ไทย |  | 1. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการรายได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม 2. จัดการประชุมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และผู้ที่สนใจในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นำร่องเพื่อระดม และแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารจัดการรายได้ที่เกิดจากวิสาหกิจชุมชน 3. จัดอบรมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการรายได้และจัดสรรประโยชน์จากการดำเนินงานสู่การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 4. สร้างและกำหนดแนวทางทางการจัดสรรประโยชน์จากการดำเนินงานสู่การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ | กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพมีแนวทางการจัดสรรประโยชน์จากการดำเนินงานสู่การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ | แนวทางการจัดสรรประโยชน์จากการดำเนินงานสู่การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ | 244800 | 74,815 x | 80,913 x | 89,072 x x
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย |  | พัฒนากลไกและองค์ความรู้การบริหารจัดการรายได้และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม 1. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการรายได้เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมจากตัวอย่างและวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ 2. ประชุมประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการรายได้ของกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ทะเลและชายฝั่ง 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์มีแนวทางการจัดสรรประโยชน์จากการดำเนินงานสู่การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ | 244800 | 107,300 x x | 121,000 x | 16500
2.2.3 | มีต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมและการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน | จัดตั้งและดำเนินการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในพื้นที่นำร่อง | วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 2 แห่ง และผลิตภัณฑ์ทางทะเล 2 แห่ง | เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมใน 2 พื้นที่นำร่องผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ และมีการดำเนินการตามแผนงาน | 1950000 |  |  |  |  | 2558
มูลนิธิรักษ์ไทย |  | 1. ประเมินความสนใจ และขีดความสามารถในการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ในพื้นที่นำร่อง 2. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสรรหาผู้ที่สนใจในการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ในพื้นที่นำร่อง 3. นำกลุ่มสนใจในการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ และคณะทำงานจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ 4. ประชุมเชิงปฎิบัติเรื่องกระบวนการการจัดตั้งกลุ่ม 5. ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 6. จัดตั้งกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ | กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ | เกิดกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ในพื้นที่นำร่อง | 975000 | 212,763 x x | 305,599 x | 98,917 x | 127,721 x x
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย |  | จัดตั้งและส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการจากฐานทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง 1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต่างๆกรณีตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 2. ประชุมจัดตั้งกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. ประชุมพัฒนากรอบการทำงานของกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำไปปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงการเป็นภาคีร่วมสามฝ่าย (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย วิสาหกิจชุมชน) |  | กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง 2 กลุ่ม | 975000 | 242,070 x x | 244,310 (*รีเควสต์เงินแต่ไม่มีกิจกรรม) | 244,310 x | 244310
2.2.4 | มีกลไกในการเพิ่มช่องทางสนับสนุนด้านการเงินให้กับชุมชน เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากฐานชีวภาพ (เช่น กองทุนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม) | พัฒนากลไกการบริหารจัดการรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการอนุรักษ์ฟื้นฟู | 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมในพื้นที่นำร่อง และมีอย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์ | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น OTOP, CSR เพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการจากฐานชีวภาพ | 300000 |  |  |  |  | 2558
มูลนิธิรักษ์ไทย |  | 1. จัดประชุมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดโครงสร้างและแนวทางด้านการบริหารจัดการการเงิน 2. กำหนดกฎ-กติกา การจัดการกองทุนของกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. ประชุมพัฒนาแผนบริหารจัดการทางการเงิน และกองทุน | กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ มีกลไกบริหารจัดการทางการเงินและกองทุน | โครงสร้างและแนวทางในการบริหารจัดการเงิน และกองทุน | 150000 |  |  | 72,280 x x | 77,720 x
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย |  | พัฒนากลไกการบริหารจัดการรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการอนุรักษ์ฟื้นฟู 1. ศึกษากลไกในการเพิ่มช่องทางสนับสนุนด้านการเงินให้กับชุมชนเพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากฐานชีวภาพ 2. ประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนด้านการเงินให้กับชุมชน เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากฐานชีวภาพ 3. ประชุมสมาชิกกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน |  | สถาบันการเงินให้ความสนใจและพร้อมให้การกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง | 150000 |  | 150,000 x x x
2.2.5 (2.2.6) | มีการประสานงานหน่วยงานสนับสนุนที่เป็นไปได้ทั้งทางด้านการเงิน และอื่นๆ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟู เช่น CSR, PES | ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีการสนับสนุนด้านการเงินและการสนับสนุนอื่นๆ ในรูปแบบ CSR, PES | แหล่งทุนต่างๆ จากภาคเอกชน บริษัท รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ | สำรวจโอกาสในการประสานงานกับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น โครงการของรัฐบาล (เช่น โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการลดความยากจน) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และภาคธุรกิจ (เช่น CSR) | 105000 |  |  |  |  | 2558
สพภ. | กลุ่มแผนงานเศรษฐกิจชุมชน (นางสาวรุจิรา พงษ์พลูทอง) | กิจกรรมย่อย 1. ศึกษาสภาพพื้นที่, จำแนกระบบนิเวศ ผู้ได้ผู้เสีย 2. อบรม PES 3. คัดเลือกพื้นที่ 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ |  |  |  |  | 20,000 | 30,000 | 55,000
ผลลัพธ์ที่ 2.3 | ชุมชนในพื้นที่สาธิตมีขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการผลิตแบบยั่งยืน และการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรเพิ่มขึ้น
2.3.1 (2.3.1/2.3.2) | วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมมีขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีมูลค่าและคุณภาพสูง | พัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมในการพัฒนาสินค้าหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการ ที่มีมูลค่าและมีคุณภาพสูง | มีวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมในพื้นที่นำร่องได้รับการสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมในด้านการประเมินและคิดค้นผลิตภัณฑ์ | รายงานการประเมินความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม และการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า | 1462200 |  |  |  |  | 2558
มูลนิธิรักษ์ไทย |  | 1. ประเมินขีดความสามารถด้านการผลิตและความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. วิเคราะห์ Sub-sector กลุ่มร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 4. จัดฝึกอบรมการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | หลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ | หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ | 731000 |  | 154,899 x | 104,417 x x | 471,784 x x
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย |  | พัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมในการพัฒนาสินค้าหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการ ที่มีมูลค่าและมีคุณภาพสูง 1. ประชุมระดมความเห็นในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ / บริการ (ผลิตภัณฑ์ประมง เช่น กะปิ, สมุนไพรจากป่าชายเลน, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) 2. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ 3. อบรมพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มฯเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ | หลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์/บริการ | หลักสูตรและกิจกรรมการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ | 731000 |  |  | 478500 | 252,600 x x x
|  | 4. สืบค้นข้อมูลของหน่วยงาน / กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมทั้งงานแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น งาน OTOP) 5. ศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ณ หน่วยงาน / กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก | [5 empty] | x | x
2.3.2 (2.3.3) | วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ | พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมให้มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี ในทางเทคนิค การจัดการ การผลิต การตลาด และการติดตามประเมินผล | มีวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมในพื้นที่นำร่องได้รับการสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมในด้านการบริหารจัดการ | วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมในพื้นที่นำร่องทั้ง 4 มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการทางด้านวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 480000 |  |  |  |  | 2558
มูลนิธิรักษ์ไทย |  | 1. สำรวจขีดความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มในพื้นที่นำร่อง 2. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ( ในทางเทคนิค การจัดการ การผลิต การตลาดและการติดตามประเมินผล) 3. จัดฝึกอบรมการเพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี | หลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี | หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี | 240000 |  |  | 132,280 x x | 107,720 x
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย |  | พัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมให้มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีในทางเทคนิค การจัดการ การผลิต การตลาดและการติดตามประเมินผล 1. ศึกษารูปแบบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ การเงินและการบัญชี ข้อกฎหมายและสัญญา การรับรองคุณภาพ และการเจรจาต่อรองที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 2. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงินและการบัญชี ข้อกฎหมายและสัญญา การรับรองคุณภาพ และการเจรจาต่อรองสำหรับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ | หลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี | หลักสูตรและกิจกรรมการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการบริหารจัดการที่ดี | 240000 |  |  | 82,500 x x | 157500
|  | 3. อบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงินและการบัญชี ข้อกฎหมายและสัญญา การรับรองคุณภาพ และการเจรจาต่อรองสำหรับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 4. สืบค้นข้อมูลวิสาหกิจชุมชนที่เป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดี 5. การศึกษาดูงานการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก | [5 empty] | x | x x
2.3.3 (2.3.4) | วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมมีขีดความสามารถในการจัดการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ | พัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมในการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ | มี 4 กองทุนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูในพื้นที่นำร่อง | วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมในพื้นที่นำร่องมีกองทุนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ | 480000 |  |  |  |  | 2558
มูลนิธิรักษ์ไทย |  | สนับสนุนกองทุนภายใต้การจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศของชุมชนในพื้นที่นำร่อง | มี 2 กองทุนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูในพื้นที่นำร่องได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนที่ชุมชนพัฒนา | ชุมชนมีแผนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนในพื้นที่นำร่อง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมในลักษณะกองทุน |  |  |  |  | 240,000 x
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย |  | เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ในการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 1. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงสามารถในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 3. สืบค้นข้อมูลพื้นที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ (ทางทะเลและชายฝั่ง) 4. การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ณ พื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือก |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ80มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น | 240000 |  | 240,000 x x x x
องค์ประกอบที่ 3 | พัฒนาเส้นทางสินค้า โอกาสทางการตลาด และแรงจูงใจผู้บริโภค เพื่อการสนับสนุนสินค้าที่เป็นมาจากการผลิตที่ยั่งยืน
ผลลัพธ์ที่ 3.1 | ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพที่ออกแบบเฉพาะตามความต้องการของตลาดระดับบน (ทั้งในและนอกประเทศ)
3.1.1 | มีผลการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์และตลาดผู้บริโภคเพื่อใช้เป็นทางเลือกของผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคเป้าหมายและชุมชนนำร่อง | สำรวจวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคและตลาดผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์ทางทะเล | มีการสำรวจตลาดภายในประทศอย่างน้อย 1 ครั้งในปีแรก และ ตลาดระหว่างประเทศอีก 1 ครั้งในปีที่สองของโครงการ | รายงานการสำรวจความต้องการของผู้บริโภค และข้อมูลของตลาดผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์ทางทะเล | 480000 |  |  |  |  | 2557
มูลนิธิรักษ์ไทย |  | 1. ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่วางจำหน่ายในตลาด 2. สำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของตลาดภายในประเทศ 3. วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคและตลาดผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ภายในประเทศ | ผลการสำรวจตลาดภายในประเทศ | รายงานผลการสำรวจความต้องการของตลาด ผู้อุปโภคและข้อมูลของตลาดผลิตภัณฑ์ | 240000 | 79,875 x | 90,707 x | 69,418 x
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย |  | สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคและตลาดผลิตภัณฑ์/บริการจากฐานทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง (ผลิตภัณฑ์ประมง เช่น กะปิ, สมุนไพรจากป่าชายเลน, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อื่นๆ) 1. สำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ทางทะเลของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ในจังหวัดระนอง พังงา และจังหวัดใกล้เคียง 2. สำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ทางทะเลของตลาดในภาคใต้ 3. สำรวจผลิตภัณฑ์ ลักษณะการบรรจุหีบห่อและคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นที่ต้องการของตลาด (ท้องถิ่น นักท่องเที่ยว) |  | ผลการสำรวจตลาดภายในประเทศและระหว่างประเทศ | 240000 |  | 120,000 x x x | 120,000 x x x
3.1.2 | มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด | ออกแบบผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพโดยผู้เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด | อย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์และบริการจากฐานชีวภาพได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ | ผลิตภัณฑ์และบริการจากฐานชีวภาพอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการออกแบบโดยผู้ออกแบบหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่กาหนด ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ 1) ประโยชน์ใช้สอยและภาพลักษณ์ 2) วิธีการในการเก็บเกี่ยวที่ยั่งยืน 3)ระบบการผลิตที่มีผลกระทบต่ำ | 292800 |  |  |  |  | 2558
สพภ. | กลุ่มแผนงานเศรษฐกิจชุมชน | กิจกรรมย่อย 1.การวิเคราะห์และกำหนดแนวคิดการออกแบบ 1.1 ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ 1.2 วิเคราะห์ SWOT 1.3 เป้าหมายและทิศทางของผลิตภัณฑ์ 2. การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ 3. การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ |  |  |  | 66,400 | 66,400 40,000 | 40,000 40,000 | 40000
3.1.3 (3.1.3/3.1.4) | มีการออกแบบตราผลิตภัณฑ์ และมีการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพและการรับรองของ สพภ. | จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตราผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ | บุคคลากรของ สพภ. และสาธารณชนทั่วไป | มีกิจกรรมการรณรงค์ และสร้างการรับรู้เครื่องหมายมาตรฐาน สพภ. รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมของ สพภ. ในกิจกรรมนานาชาติ | 1704300
สพภ. | ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด และกลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ | กิจกรรมย่อย 1) ออกแบบตราผลิตภัณฑ์ 2) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ตรารับรอง 2.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น Web site/Social Network 2.2 การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ตรารับรอง 2.3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ | [5 empty] | 100000 | 1604300
ผลลัพธ์ที่ 3.2 | การลดต้นทุนโดยการพัฒนาหรือแสวงหา Supply Chain ใหม่ๆ
3.2.1 | มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนด้วยช่องทางใหม่ ๆ และทิศทางของตลาดที่กำลังเติบโต | ศึกษาช่องทางลดต้นทุนและทิศทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่กำลังเกิดขึ้น | การศึกษาการตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศภายในปีที่สองของโครงการ | รายงานการศึกษาด้านช่องทางการลดต้นทุนและทิศทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ | 264000 |  |  |  |  | 2557
มูลนิธิรักษ์ไทย |  | 1. ประชุมที่ปรึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต เพื่อพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการลดต้นทุนการผลิต/การปรับปรุงคุณภาพสินค้า 2. จัดประชุมร่วมระหว่างชุมชนพื้นที่นำร่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนด้วยช่องทางใหม่ ๆ | ผลการศึกษาในการลดต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ | รายงานการศึกษาช่องทางการลดต้นทุนและทิศทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ | 132000 |  |  | 132,000 x x | x
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย |  | ศึกษาช่องทางลดต้นทุนและทิศทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่กำลังเกิดขึ้น 1. สืบค้นข้อมูลกลยุทธและวิธีการในการลดต้นทุนที่สินค้าของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นำร่องสามารถนำมาปรับใช้ได้เพื่อลดต้นทุนได้ 2. ประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการลดต้นทุนการผลิต / การปรับปรุงคุณภาพสินค้า / บริการของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นำร่อง 3. สืบค้นข้อมูลธุรกิจค้าปลีกที่มีนโยบายสนับสนุนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน 4. ประชุมปรึกษาหารือระหว่างคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นำร่องกับตัวแทนจากธุรกิจค้าปลีกเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในด้านการตลาด | วิธีการลดต้นทุนที่เหมาะสมและช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ / บริการของกลุ่มฯ | 1) ผลการศึกษาการลดต้นทุนผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์จากกลุ่มฯ 2) ช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์/บริการจากฐานทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง | 132000 |  |  | 66,000 x x x x | 66,000 x x x x
3.2.2 | โอกาสตลาดผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มจากธุรกิจความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นผ่านการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ | ศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการตลาดโดยการใช้อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ | ออกแบบเนื้อหาของสื่ออินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ | ใช้อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเข้าให้ถึงตลาดเฉพาะกลุ่มเพื่อส่งเสริมธุรกิจด้สนความหลากหลายทางชีวภาพ | 450000 |  |  |  |  | 2557
สพภ. | ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด | 1. ร่างและอนุมัติ 2. สร้างเวบไซต์ 3. อัพเดทข้อมูล |  |  | 900,000 (จาก ปี 55 450,000 บาท) | 225000 | 225000 | 225000 | 225000
3.2.3 | สพภ. และองค์กรภาคีมีขีดความสามารถในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมในการเจรจาตกลงกับกลุ่มต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน | พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของ สพภ. และองค์กรภาคีในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในด้านเจรจาต่อรองกับกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถของ สพภ และองค์กรภาคอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | สพภ และองค์กรภาคีมีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพและด้านการตลาด | 600000 |  |  |  |  | 2558
สพภ. | กลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ (นางสาวปทิตตา และนางสาวพัชรี) |  |  |  | 1,200,000 (จาก ปี 55 600,000 บาท)
ผลลัพธ์ที่ 3.3 | ปริมาณการลงทุนและเงินอุดหนุนที่ให้แก่วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม
3.3.1 (3.3.1/3.3.2/3.3.3) | มีผลการศึกษาช่องทางการและโอกาสการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งต่างๆ เพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ | ศึกษาและรวบรวมแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนด้านเงินลงทุนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมและโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ | อย่างน้อยมี 2 โครงการในพื้นที่นำร่องที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ | รายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งทุนต่างๆ ที่เป็นไปได้เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม ทั้งในระดับจุลภาคในระดับชุมชน และในระดับมหภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศ | 717600 |  |  |  |  | 2558
มูลนิธิรักษ์ไทย |  | 1. รวบรวมรายชื่อสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดสรรสินเชื่อสำหรับกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และกองทุนที่สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มรวมถึงหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุน ความเป็นไปได้ในการได้รับสนับสนุนหรือกลไกรับประกันความเสี่ยงทางการเงินของกลุ่ม 2. ประชุมปรึกษาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนช่องทางและโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ 3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานแนวทางการสนับสนุนและความเป็นไปได้ในการได้รับสนับสนุนกลุ่ม | ผลการศึกษาช่องทางและโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ | รายงานผลการศึกษาแหล่งทุนที่มีความเป็น ไปได้ ในการให้การสนับสนุนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 358800 |  |  | 65,160 x | 293,640 x x
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย |  | 1. ศึกษารวบรวมรายชื่อสถาบันการเงินที่จัดสรรสินเชื่อสำหรับวิสาหกิจชุมชนและกองทุนที่สนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนรวมถึงหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุน ความเป็นไปได้ในการได้รับสนับสนุนหรือกลไกรับประกันความเสี่ยงทางการเงินของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม 2. จัดทำคู่มือการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับวิสาหกิจชุมชน 3. ดำเนินการให้วิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่นำร่อง (2.2.2) ดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆตามผลการศึกษา |  | คู่มือการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับวิสาหกิจชุมชน | 358800 |  | 115,000 x x | 243,800 x
|  | 4. ศึกษารวบรวมรายชื่อหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5. ศึกษาแนวทางการร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนที่เคยดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่นำร่องหรือพื้นที่ใกล้เคียง | [5 empty] | x x
ผลลัพธ์ที่ 3.4 | มีการรับรู้ของผู้มีส่วนร่วมในตลาดการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
3.4.1 | มีสื่อประเภทข้อมูล การศึกษา และการสื่อสาร เพื่อใช้ในการรณรงค์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ | พัฒนาสื่อข้อมูล สิ่งพิมพ์ต่างๆ และวิดีทัศน์ เพื่อใช้ในการรณรงค์ | สพภ องค์กรภาคี และชุมชนในพื้นที่นำร่องของ สพภ | มีการผลิตสื่อต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ 4 สื่อ และสื่อภาพยนต์ 2 สื่อ | 1031400 |  |  |  |  | 2557
สพภ. | ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด | 1. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ 2. จัดทำสื่อ VTR/ DVD/ spot TV |  |  |  |  | 515700 |  | 515700
3.4.3 | มีกิจกรรมการรณรงค์ให้เกิดการรับรู้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น สัมมนา โรดโชว์ การประชุม และอื่นๆ | จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานผ่านรูปแบบต่างๆ | องค์กรภาคี หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ชุมชนในพื้นที่นำร่อง นักศึกษาและสาธารณะชนทั่วไป | มีกิจกรรมเผยแพร่อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปี เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินกิจกรรมโครงการ | 204000 |  |  |  |  | 2558
สพภ. | ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด | 1. เตรียมหัวข้อสัมมนา 2. จัดสัมมนา 3. ประเด็นสัมภาษณ์ 4. press site visit |  |  |  |  | 102000 |  | 102000
3.4.4 | มีเว็บไซต์ เว็บเพจ และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ สำหรับเผยแพร่ และรณรงค์ | พัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อใช้ในการรณรงค์ | เวบไซต์ของ สพภ และโครงการ | มีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และเว็บเพจให้ทันสมัยอยู่เสมอ | 30000 |  |  |  |  | 2558
สพภ. | ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด | 1. รูปแบบและเป้าหมายของเวบไซต์ 2. โครงสร้างข้อมูลและแผนผังเวบไซต์ 3. ออกแบบและจัดระบบข้อมูลภายในเวบ 4. สร้างเวบ ระบบฐานข้อมูล และทดสอบ 5. โฆษณาและเผยแพร่เวบไซต์ 6. ด๔แลและพัฒนาเวบไซต์ 7. Online Marketing |  |  |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
งานบริหารจัดการ
4.1 | การบริหารอำนวยการโครงการ (รวมถึงบุคลากรประจำโครงการ) | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่โครงการ (รวมค่าประกันกลุ่ม) และอื่นๆ |  |  | 2738100
4.2 | การติดตามและประเมินผลโครงการ | 1. Monitoring/meeting
2. Annual Progress Report / Project Implementing Report
3. Project Board Meeting
4. Quarterly Report
5. TOR and Contracting
6. Second year planning
7. Project Kick-off
|  | รวม |  |  | 17233200
มีการรวมผลลัพธุ์ใหม่ เช่น 2.1.2 | ความหมายคือ มีการรวมผลลัพธุ์เก่า 2.1.3 และ 2.2.5 ใน Log frame มาเป็นผลลัพธุ์ 2.1.2 ใหม่ จึงเขียนเป็น 2.1.2 (2.1.3/2.2.5)