**отчет**

**о проделанной работе проектов Министерства охраны природы Туркменистана**

**за период 01.01-31.12 2014 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название проекта**  | **Партнеры/****доноры** | **Руководитель проекта** | **Бюджет** | **Срок действия проекта** | **Цель, общие направления/результаты проекта** | **Выполненные мероприятия за отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Планирование национального биоразнообразия в поддержку выполнения Конвенции по БР. Стратегический план Туркменистана на 2011-2020 гг. (BSAP) | UNDP Туркменистана (исполнительное агентство), ГЭФ (финансирование), Министерства и ведомства Туркменистана | *Гучгельдыев О.**+99365815930* | ГЭФ: $220,000 ПРООН: $60,000 | 12.2015 |  **Цель.** Интегрировать обязательства Туркменистана по Конвенции по биологическому разнообразию (КБР) в структуры его государственного развития и секторального планирования, посредством обновленного и демократического процесса «планирования биоразнообразия» и стратегизации, таким образом, чтобы это стояло в ряду с глобальным руководством, содержащимся в Стратегическом Плане КБР на 2011-2020г.г. | Проведен найм международного технического советникаПодготовлен документ по усилению потенциала работы ПРООН в рамках проектаПодготовлен план работ на 2013 годПроведена встреча по началу проекта, проведено первое заседание совета проекта.Создана межведомственная группа по разработки стратегии и плана действий, проведены четыре встречи по координации процесса подготовки, разработаны дорожные карты для проведения анализа внедрения вопросов биоразнообразия в сектора экономики и анализа вопросов финансирования биоразнообразия. Создана техническая группа по проведению по определению и оценки экосистем. Создана рабочая группа по информационным технологиям и внедрению системы интернет отчетности по сохранению биоразнообразия. |
|  |  |  |  |  |  | **Результат 1 –** Пересмотреть процесс планирования биоразнообразия и разработать государственные цели биоразнообразия разработаны в ответ на глобальные Цели Айти | Проведен обзор планирования и анализ выполнения плана по сохранению биоразнообразия 2002 года.Проведена встреча заинтересованных сторон по обсуждению результатов обзора выполнению стратегии по сохранению биоразнообразия.Проведена работа по анализу интеграции биоразнообразия в сектора экономики и по финансированию биоразнообразия.Разработаны национальные цели стратегии и обсуждены на заседании заинтересованных сторон.  |
|  |  |  |  |  |  | **Результат 2** – Национальный план действий по КБР обновлен и полностью включает новые аспекты стратегического плана КБР, например, внедрение и привязка выполнения плана к структурам национального развития, оценке экосистемных услуг и способствованию адаптации и гибкости на основе экосистем | Нанята международная консультативная компанию, подготовлено и проведено обучение описанию и оценке экосистемных услуг 21 специалиста из 18 министерства и ведомств, разработан план по проведению оценки в ТуркменистанеПроведены четыре встречи технической группы по координации проведения оценки. В разках проведения оценки проведены пять встреч в велаятах страны с заинтересованными лицами включая обсуждение подхода экосистемных услуги и проведения оценки.Проведена оценка экосистемных услуг и результаты представлены на расширенном заседании заинтересованных сторон.Проведены встречи по планированию мероприятий по сохранению биоразнообразия в секторах экономики (4 встречи по 2 дня), включая сельское хозяйство, водное хозяйство, нефтегазовая промышленность, строительство, транспорт, лесное хозяйство, рыбное хозяйство и туризм. Подготовлен план мероприятий по сохранению биоразнообразия для природоохранного и других секторов. |
|  |  |  |  |  |  | **Результат 3** – Национальные структуры для мобилизации ресурсов, отчетности и обмена по Конвенции созданы и усилены, включая подготовку Второго Национального Сообщения по Картахенскому Протоколу и Пятого Национального Сообщения по КБР  | Проведен отбор и нанят специалист по подготовке 5ого национального отчета по Конвенции по сохранению биоразнообразия, подготовлен черновой план отчета. Проведен отбор специалиста по 2-ому отчету по Картахенскому протоколу, подготовлен черновой план отчета. Проведен отбор и нанят специалист по информационным технологиям, электронной отчетности и созданию сайта в рамках обязательств по Конвенции. Создана техническая группа по информационным технологиям, проведена первая встреча, определен круг задач, подготовлен план по разработке сайта по механизму посредничества Конвенции, а также проведена оценка потенциала членов рабочей группы. Создан план обучения и работы технической группы на 2014-201. |

 **Комментарии по реализации проекта (если необходимо):**

**Дата:** 24/12/2014  **Подпись:**

**Подготовил:** Гучгельдыев О.**,** телефон: +99365815930

**финансовый отчет проектов Министерства охраны природы Туркменистана**

**за период 01.01-31.12 2014 гг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название проекта (доноры)** | **Срок действия проекта** | **Руководитель, администратор/ ассистент**  | **Общая сумма проекта, из них на 2014 г., долл.** | **Израсходовано (% от общей суммы)** | **Израсходовано (% от запланированной суммы на 2014 г.)** |
| **Международные эксперты** | **Национальные эксперты** | **Семинары, тренинги (материалы)** | **Командировки****(суточные)** | **Оборудование** | ***Техническая помощь Министерству*** | **Зарплата персонала** | **Расходы сделанные за пределами Туркменистана** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
| 1. | «Планирование национального биоразнообразия в поддержку выполнения Конвенции по БР. Стратегический план Туркменистана на 2011-2020 гг. (BSAP)»(ГЭФ, ПРООН Туркменистана) |  12/2015 | Гучгельдыев О. +99365815930 | Запланировано: $220,000 (ГЭФ), $40,000 (ПРООН),в т.ч. в 2014 году: $105,800 (ГЭФ), $66,704 (ПРООН) | $208.458, или 80% | $85.694, или49,7% | $48,725 | $14,374 | $11,629 | $11,046 | 0 | $85.694 | $2.555 | $0 |  |

**Дата:** 31/12/2014

**Подпись:**

**Подготовил:** *Гучгельдыев О. (тел.+99365815930)*