Section 1: Page de couverture et section d’identification du Programme conjoint

- Informations de base et Identification du Programme conjoint

| Date de soumission : 20 Juillet 2012 Soumis par : Nom : Mohammed Belhocine Titre : UN Resident Coordinator Contact : United Nations Mission des Nations Unies en Tunisie, Av. Louis Braille, 41 Bis Impasse Louis Braille – Tél : (216) 71. 904.011 |  | Pays et fenêtre thématique: Tunisie Jeunesse, Emploi et Migration |
| --- | --- | --- |
| No de Projet MDTF/Atlas: 1930 Titre: Impliquer la jeunesse tunisienne pour atteindre les OMD |  | Numéro du rapport : 7 Période de rapport : Juillet 2012 – Décembre 2012 Durée du programme : 36 mois |
| Organisations des NU participantes : PNUD FAO BIT ONUDI OIM |  | Partenaires de réalisation : Ministère de la formation professionnelle et de l’Emploi (Chef de file national) Ministère de l’Industrie et de la Technologie Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Observatoire national pour l’emploi Gouvernorats du Kef, de Gafsa et du Grand Tunis Agence de Promotion des Investissements Centres d’Affaires, ANETI, espaces entreprendre, ONGs et Associations de développement dans les gouvernorats cibles, ENDA Agence de Promotion des Investissements Agricoles Secteur Privé |
|  |  | UTICA,UGTT BAD |

Les informations financières communiquées doivent inclure les frais généraux, les frais de S&E et autres frais associés.

| Bilan du Budget |
| --- |
| Montant total approuvé pour le budget : | UNDP $721,874.00 FAO $678,863.00 ILO $615,159.00 UNIDO $658,799.00 IOM $440,305.00 Total $3,115,000.00 |
| Montant total transféré à ce jour : | UNDP $721,874.00 FAO $678,863.00 ILO $615,159.00 UNIDO $658,799.00 IOM $440,305.00 Total $3,115,000.00 |
| Budget total engagé à ce jour : | UNDP $291,355.00 FAO $497,041.00 ILO $ 176,361.00 UNIDO $255,000.00 IOM $126,729.00 Total |
| Budget total dépensé à ce jour : | UNDP $430,519.00 FAO $ 386,000.00 ILO $438,798.00 UNIDO $ 385,949.00 IOM $313,575.82 Total |

BENEFICIARIES

Vous constaterez qu’il y a deux colonnes pour chaque catégorie de bénéficiaire (prévu/à ce jour). La colonne « prévu » correspond au nombre de bénéficiaires que vous prévoyez d’atteindre à la fin du programme conjoint, et la colonne « à ce jour » correspond au nombre réel de bénéficiaires atteint à la fin de la période de référence.

Aux fins du rapport, nous prendrons en compte la définition de « bénéficiaire » adoptée par l’OCDE/CAD : « Individus, groupes ou organisations qui bénéficient de l’action de développement, directement ou non, intentionnellement ou non. »

Les bénéficiaires doivent être comptabilisés de manière cumulative. Vous avez probablement un objectif de bénéficiaires à atteindre pendant la durée du programme conjoint. Dans la période de référence précédente, vous avez indiqué un nombre de bénéficiaires, auquel vous allez ajouter le nombre atteint durant la période actuelle.

Supposons, par exemple, que le programme conjoint espère atteindre 2 505 bénéficiaires directs qui seront des femmes vivant en ville, que vous avez déjà enregistré 235 bénéficiaires dans cette catégorie pour la période juillet-décembre et que vous avez atteint 402 bénéficiaires dans cette catégorie pour la période actuelle (janvier-juin). Cela signifie que vous devez indiquer à présent que 637 femmes vivant en ville sont des bénéficiaires directs à ce jour. Le nombre de personnes issues d’un groupe ethnique et/ou afrodescendantes correspond aux bénéficiaires individuels, pas aux groupes ethniques.

Bénéficiaires directs : « Individus, groupes ou organisations qui bénéficient de l’action de développement, directement ou non, intentionnellement ou non.

Bénéficiaires directs

| Type de bénéficiaire | Nombre d’institutions prévu | Nombre d’institutions à ce jour | Nombre de femmes prévu | Nombre de femmes à ce jour | Nombre d’hommes prévu | Nombre d’hommes à ce jour | Nombre d’individus prévu provenant de groupes ethniques | Nombre d’individus à ce jour provenant de groupes ethniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institutions nationales | 21 | 24 | 162 | 152 | 518 | 419 |  |  |
| Institutions locales | 52 | 92 | 60 | 44 | 139 | 145 |  |  |
| Zones urbaines | 9 | 8 | 50 | 39 | 120 | 135 |  |  |
| Zones rurales | 18 | 9 | 22 | 10 | 60 | 59 |  |  |
| Total | 73 | 107 | 222 | 196 | 657 | 564 |  |  |

Bénéficiaires Indirects

| Type de bénéficiaire | Nombre d’institutions prévu | Nombre d’institutions à ce jour | Nombre de femmes prévu | Nombre de femmes à ce jour | Nombre d’hommes prévu | Nombre d’hommes à ce jour | Nombre d’individus prévu provenant de groupes ethniques | Nombre d’individus à ce jour provenant de groupes ethniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institutions nationales | 5 | 2 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  |  |
| Institutions locales | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  |  |
| Zones urbaines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Zones rurales | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Total | 15 | 2 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  |  |

- Cadre de suivi du Programme conjoint

| Objectifs | Objectifs du Millénaire de Développement : OMD1 OMD3 OMD8 |
| --- | --- |
|  | Objectif du programme conjoint Jeune Emploi Migration (J.E.M): Engager la jeunesse tunisienne pour la réalisation des OMD |
| Résultats | EFFET UNDAF N° 3 : D’ici 2011, accroître les possibilités d’emploi notamment pour les jeunes, les femmes et les diplômés de l’enseignement supérieur afin d’obtenir des emplois, productifs, durables et à revenus convenables. EFFET STT (LA STRATEGIE DE TRANSITION EN TUNISIE ) N°2: A l’horizon 2013, les acteurs de développement mettent en œuvre des programmes de développement et d’emploi plusadaptés aux besoins des populations vulnérable des régions les plus défavorisées. |
| Résultats du Programme Conjoint | Indicateurs | Moyen de vérification | Risques & hypothèse | Partenaires | Ressources Unité $ |
|  | Indicateur | Réf (2009) | Cible (2013) |  |  |  |  |
| EFFET 1: À l’horizon 2013, Les partenaires publics et privés mettent en place de nouveaux mécanismes d’emploi mieux adaptés aux besoins spécifiques des jeunes chômeurs diplômés et non diplômés dans les régions ciblées (Tunis, ElKef, Gafsa). ILO UNDP IOM FAO UNIDO | Nombre de nouveaux mécanismes d’emploi mis en place (PRE, ORE, TMC) UNDP ILO | 0 | 3 | Site web l’ONEQ | Hypothèses Les jeunes sont motivés pour travailler avec le programme conjoint Le secteur privé offrira des opportunités d’affaire aux jeunes assistés par le projet dans l’intérêt des deux parties. Risques La réactivité du gouvernement tunisien ne s’adapte pas à la rapidité de changement du marché de travail et de l’environnement des affaires Les institutions locales ne participent pas au mécanisme de coordination et ne coopèrent pas avec le secteur privé. Le secteur privé n’est pas disposé à coopérer avec le programme conjoint | Ministère de l’emploi ONEQ ANETI Ministère de l’industrie Délégués des régions ciblées API, APIA BTS ADECCO Centres d’affaires Comités locaux des régions ciblées | UNIDO : 111000 IOM : 149741 UNDP : 543128 FAO : 224000 ILO : 200000 |
|  | Les partenaires prennent en compte les recommandations de l’étude « Dynamique de l’emploi » pour mettre en place de nouveaux mécanismes d’emploi (notamment ORE & PRE) UNDP ILO | Non | Oui | Plans d’actions Régionaux pour l’emploi Site web l’ONEQ |  |  |  |
|  | Nombre de PRE validés par le comité local UNDP ILO | 0 | 3 | PV des réunions des comités locaux |  |  |  |
|  | Nombre de rapports périodiques de suivi du marché de l’emploi produits par les ORE des régions ciblées UNDP ILO | 0 | 3 | Site web de l’ONEQ |  |  |  |
|  | Nombre de nouveaux mécanismes de migration de travail mis en place (OIM) | 0 | 1 |  |  |  |  |
| Produit 1.1 les institutions d’appui à l’emploi et à la création et développement d’entreprise connaissent mieux les besoins spécifiques des jeunes chômeurs diplômés et non diplômés dans les régions ciblées (Tunis, ElKef, Gafsa) ILO FAO UNDP UNIDO | Nombre d’études réalisées par le programme conjoint Etude Dynamique de l’emploi (KEF Gafsa) est réalisée et mise à la disposition des autorités UNDP (1 point) Etude Evaluation des compétences de main d’œuvre saisonnière est réalisée FAO (1 point) Etude green jobs est réalisée ILO (1 point) Etude sur le secteur de l’artisanat et du tapis ras dans le gouvernorat de Gafsa est réalisée (1 point) Etudes sur le secteur informel ILO (1 point) | 0 | 5 | Les études Site PNUD ONU | Hypothèses: Les indicateurs clés du marché du travail des jeunes, y compris l’emploi informel et la migration, sont régulièrement collectés et analysés. Risques Les institutions d’appui à l’emploi et à la création et développement d’entreprise n’utilisent pas les nouvelles méthodologies dans la conception et la mise en place des nouvelles stratégies d’emploi | Ministère de l’emploi ONEQ ANETI Ministère de l’industrie API ADECCO Centres d’affaires Comités locaux des régions ciblées Ministère de l’Agriculture | UNDP : 29 900 FAO : 10000 UNIDO 2500 ILO 40000 |
|  | Nombre de nouvelles méthodologies pour générer et analyser les informations quantitatives et qualitatives sur l’emploi des jeunes sont établies et suggérées (ILO) | 0 | 1 | Site de l’observatoire |  |  |  |
|  | Nombre d’observatoires ayant améliorés leurs revues organisationnelles et fonctionnelles (PNUD, ILO). | 0 | 3 | Rapports des 3 observatoires |  |  |  |
| Produit 1.2 Les partenaires publics et privés disposent de nouveaux plans d’action régionaux sur l’emploi des jeunes. ILO UNDP | Nombre de plans d’action régionaux sur l’emploi des jeunes formulés (UNDP, ILO). | 0 | 3 | Les PRE | Hypothèses: Les autorités publiques assurent une coordination efficace et durable entre les différentes partenaires Les groupes de partenaires constitués restent les mêmes pendant tout le processus d’élaboration et d’application Risques Manque d’appropriation des autorités dans l’application dans l’application des plans d’action régionaux Non Institutionnalisation de la coordination entre les différents partenaires | Ministère de l’emploi ONEQ ANETI Ministère de l’industrie Délégués des régions ciblées API APIA BTS Centres d’affaires Comités locaux des régions ciblées | UNDP:393658 ILO 60000 |
|  | Nombre des acteurs locaux formés sur les initiatives locales pour le développement de l’emploi et l’élaboration des PRE (ILO) | 0 | 78 | Rapport « YEM » |  |  |  |
| Produit 1.3 les institutions d’appui à l’emploi et à la création et le développement d’entreprise ont de meilleures capacités à mettre en place de nouveaux mécanismes d’emploi mieux adaptées aux besoins spécifiques des jeunes chômeurs diplômés et non diplômés dans les régions ciblées. UNIDO ILO IOM FAO UNDP | Nombre des observatoires régionaux d’emploi ayant renforcés leurs capacités de développer, superviser et évaluer des plans d’action pour l’emploi des jeunes UNDP ILO. | 0 | 3 | Rapport « YEM » | Hypothèses Les institutions d’appui à l’emploi et à la création et développement d’entreprise utilisent les nouvelles méthodologies dans la conception et la mise en place des nouvelles stratégies d’emploi Implication des agents locaux Risques Instabilité politique et changements des agents et des cadres Discontinuité des formations Changement des priorités des décideurs de développement dans les pays de destination | ME MAE ONEQ ANETI, API, APIA centre d’affaires, ONGs Banques | UNIDO: 116000 FAO : 147000 IOM : 91251 UNDP: 119.569 ILO : 110000 |
|  | Nombre d’institutions d’appui dont les acteurs ont bénéficié de formations aux nouveaux mécanismes d’emploi ILO. | 0 | 3 | Rapport « YEM » |  |  |  |
|  | La capacité du personnel pour l’orientation professionnelle et la création d’entreprises des institutions bénéficiaires sont renforcées. | 0 | 52 | Liste des participants |  |  |  |
|  | Nobbre de cadres appuiés pour la reformulation du système d’apprentissage | 0 | 15 | Liste des participants |  |  |  |
|  | Nombre d’institutions appuyées pour mettre en œuvre les PRE (ILO) | 0 | 10 | Rapport «YEM» |  |  |  |
|  | Nombre de formateurs des structures d’appui formés UNIDO | 0 | 16 | Liste des participants à la formation |  |  |  |
|  | Nombre de Formation en matière de coopératives UNIDO/ILO | 0 | 100 | Liste des participants à la formation |  |  |  |
|  | Les capacités du personnel sélectionné dans les institutions participantes sont renforcées en matière de formation et d’orientation pour les jeunes (création d’entreprises, développement et financement, etc.) UNIDO | 0 | 61 | Liste des participants à la formation |  |  |  |
|  | Les capacités des jeunes promoteurs dans le secteur du tapis sont renforcées en matière d’entreprises UNIDO | 0 | 16 | Liste des participants à la formation |  |  |  |
|  | Nombre de formateurs formés sur les pépinières agricoles FAO | 0 | 19 | Rapports des formateurs -certificats délivrés - module |  |  |  |
|  | Nombre de formateurs formés sur l’analyse et le développement des marchés FAO | 0 | 27 | Rapports du formateur Certificats de formation délivrés |  |  |  |
|  | Nombre des comités locaux appuyés pour mettre en œuvre les PRE UNDP | 0 | 3 | Rapport des facilitateurs |  |  |  |
|  | Nombre d’agents locaux formés sur les manuels d’orientation culturelle et juridique (IOM) | 0 | 141 | Rapport de projet |  |  |  |
|  | Nombre de missions d’exploration pour établir des contacts avec des partenaires locaux dans les pays de destination (IOM) | 0 | 1 | Rapport de projet |  |  |  |
| Produit 1.4 Les partenaires publics et privés en charge de la création d’emploi dans les régions ciblées disposent de nouveaux outils de dialogue et de nouveaux cadres de partenariat public -Privé. OIM, UNIDO, FAO | Nombre de créneaux agricoles porteurs promus au Kef et à Gafsa FAO | 0 | 5 | Rapport du projet | Hypothèses Engagement et implication de tous les partis (secteur privé, missions OIM, Ministères) Risques Changement des priorités des décideurs de développement | ME/ONEQ/ANETI/ADECCO/HUBEL | ONUDI : 37684 IOM : 58490 FAO 67000 |
|  | Une étude de faisabilité d’un fonds d’investissement est réalisée UNIDO | Non | Oui | Le document de l’étude |  |  |  |
|  | Une stratégie de plaidoyer pour faciliter l’accès au financement pour les jeunes créateurs est réalisée UNIDO, IOM, FAO | 0 | 1 | Note stratégique Agenda table ronde PVE des réunions |  |  |  |
|  | nombre des accords interinstitutionnels publics privés mis en place pour la promotion de la migration de travail IOM | 0 | 1 | Conventions signées |  |  |  |
| Objectifs | Objectifs du Millénaire de Développement : OMD1 OMD3 OMD8 |
|  | Objectif du programme conjoint Jeune Emploi Migration (J.E.M): Engager la jeunesse tunisienne pour la réalisation des OMD |
| Résultats | EFFET UNDAF N° 3 : D’ici 2011, accroître les possibilités d’emploi notamment pour les jeunes, les femmes et les diplômés de l’enseignement supérieur afin d’obtenir des emplois, productifs, durables et à revenus convenables. EFFET STT (LA STRATEGIE DE TRANSITION EN TUNISIE ) N°2: A l’horizon 2013, les acteurs de développement mettent en œuvre des programmes de développement et d’emploi plus adaptés aux besoins des populations vulnérable des régions les plus défavorisées. |
| Résultats du Programme Conjoint | Indicateurs | Moyen de vérification | Risques & hypothèse | Partenaires | Ressources |
|  | Indicateur | Réf (2009) | Cible (2013) |  |  |  |  |
| EFFET 2: D’ici 2013, les chômeurs diplômés et non diplômés des régions ciblées (Tunis, El Kef, Gafsa) accèdent mieux à des emplois salariés décents en Tunisie et à l’étranger. ILO UNIDO IOM FAO | Le nombre de diplômés bénéficiaires du programme qui arrivent à obtenir un travail décent à l’étranger | 0 | 20 | Les contrats signés ou attestation d’emploi | Hypothèses Le personnel des agences locales formé par le projet est motivé pour travailler dans ce projet et pour mettre en application la formation reçue Risques L’économie locale ne croît pas suffisamment pour absorber les nouveaux jeunes qui arrivent sur le marché du travail Conjoncture politique et économique limite l’accès aux opportunités, Restrictions des autorités pour l’obtention des visas. Les communautés tunisiennes à l’étranger ne contribuent pas aux initiatives de développement local qui augment les chances d’emploi pour les jeunes dans les régions ciblées. | ANME, Centres techniques ME/ONEQ/ANETI | OIM 85615 ONUDI : 38000 ILO :150000 |
|  | Le nombre des non diplômés bénéficiaires du programme qui arrivent à obtenir un travail décent à l’étranger | 0 | 36 | Les contrats signés ou attestation d’emploi |  |  |  |
| Produit 2.1 Les jeunes d’El Kef, Gafsa et Tunis ont un meilleur accès aux services d’orientation et à l’information sur les opportunités d’emplois salariés en Tunisie et à l’étranger. ILO UNIDO IOM | La qualité de l’appui et des informations fournies pour les services d’orientation existants sont revues dans les régions ciblées et les recommandations d’amélioration sont formulées.BIT | Non | Oui | Rapport YEM | Hypothèses : Disponibilité d’une information actualisée sur les opportunités d’emploi Disponibilité de l’information culturelle, juridique et sociale nécessaire pour chaque pays de destination Risques Manque d’intérêt des jeunes d’El Kef, Gafsa et Tunis aux services d’orientation | ANME, Centres techniques ME/ONEQ/ANETI | ONUDI : 38000 OIM:46248 ILO 45000 |
|  | Nombre de nouveaux modules de formation professionnelle sont conçus et mis en avant pour encourager les jeunes diplômés à créer des entreprises dans des secteurs innovants .ONUDI | 0 | 80 | Liste des participants à la formation |  |  |  |
|  | Nombre de copies de manuels d’orientation culturelle et juridique imprimés et publiés (OIM) | 0 | 1000 | Manuels et CD publiés et diffusés |  |  |  |
| Produit 2.2 les jeunes diplômés universitaires les plus affectés par le chômage bénéficient de nouveaux programmes de formation et d’insertion au marché d’emploi en Tunisie et à l’étranger. ILO OIM | Nombre de formateurs sont formés en matière de conception de cours (ILO) | 0 | 20 | Rapport « YEM » | Hypothèses Engagement et implication de tous les partis (secteur privé, missions OIM, Ministères) Risques conjoncture politique et économique limite l’accès aux opportunités, Restrictions des autorités pour l’obtention des visas. | ME/ONEQ/ANETI/ADECCO/ | OIM:39367 ILO 35000 |
|  | Nombre de personnes diplômées formées et placés dans le cadre de mécanisme de migration de travail (OIM) | 0 | 20 | Contrats signés et/ou attestation d’embauche |  |  |  |
|  | Nombre des responsables pour le design des cours pour le TVET qui sont mieux équipés pour designer des cours ILO | 0 | 20 | Liste des participants à la formation |  |  |  |
| Produit 2.3 Les jeunes chômeurs sans qualifications disposent de nouveaux plans de formation et programmes d’apprentissage mieux adaptés aux besoins du marché de travail et les opportunités de développement local dans les trois régions ciblées ILO FAO IOM | Nombre de jeunes du secteur formel formés pour améliorer les possibilités de passage du secteur informel au secteur formel | 0 | 50 | Liste des participants à la formation | Hypothèses Engagement et implication de tous les partis (secteur privé, missions Ministères) Risques Conjoncture politique et économique limite l’accès aux | ME/ONEQ/ANETI/ADECCO/ | ILO 70000 |
| Objectifs | Objectifs du Millénaire de Développement : OMD1 OMD3 OMD8 |
|  | Objectif du programme conjoint Jeune Emploi Migration (J.E.M): Engager la jeunesse tunisienne pour la réalisation des OMD |
| Résultats | EFFET UNDAF N° 3 : D’ici 2011, accroître les possibilités d’emploi notamment pour les jeunes, les femmes et les diplômés de l’enseignement supérieur afin d’obtenir des emplois, productifs, durables et à revenus convenables. EFFET STT (LA STRATEGIE DE TRANSITION EN TUNISIE ) N°2: A l’horizon 2013, les acteurs de développement mettent en œuvre des programmes de développement et d’emploi plus adaptés aux besoins des populations vulnérable des régions les plus défavorisées. |
| Résultats du Programme Conjoint | Indicateurs | Moyen de vérification | Risques & hypothèse | Partenaires | Ressources Unité $ |
|  | Indicateur | Réf (2009) | Cible (2013) |  |  |  |  |
| EFFET 3 : D’ici 2013, Une proportion des jeunes chômeurs diplômés et non diplômés des régions ciblées créent leurs propres projets. ILO FAO UNIDO IOM UNDP | Le nombre de projets créés par les jeunes non diplômés bénéficiaires du programme conjoint dans les régions ciblées. ILO IOM UNIDO | 0 0 0 0 | 120 20 40 60 | Rapport YEM | Hypothèses Les jeunes sont motivés et disposés à accepter l’appui offert par les institutions locales Les projets créés sont rentables et durables Stabilité institutionnelle et non changement des orientations du MFPE Risques BTS ne change pas la politique de promotion des entreprises jeunes à cause de mauvaises performances au niveau du recouvrement des crédits Les institutions locales ne participent pas au mécanisme de coordination et ne coopèrent pas avec le secteur privé | API APIA Gouverneurs et délégués des régions ciblées ANETI BTS MAFFEPA Ministère Education MAS Ministère Santé MFPE | ONUDI :209.343 OIM : 153.425 PNUD : 178745,75 FAO : 195.000 ILO 148000 |
|  | Le nombre de projets créés par des jeunes diplômés universitaires bénéficiaires du programme conjoint dans les régions ciblées. ILO UNIDO FAO IOM | 0 0 0 0 0 | 280 80 80 80 40 | Rapport YEM |  |  |  |
|  | Les mécanismes de TMC sont mis en place par MFPE (PNUD) Création d’un comité de pilotage de l’étude (1 point) Etude TMC validée par le comité de pilotage (1 point) Unité de gestion du mécanisme est mise en place (1 point) | 0 | 3 | Rapport YEM |  |  |  |
|  | Nombre de jeunes coachés et assistés financièrement qui ont commencé leur projet (PNUD) | 0 | 6 | Documents fournis par l’API/ APIA (entrée effective en activité) |  |  |  |
| Produit 3.1 les jeunes chômeurs dans les régions ciblées disposent de nouveaux modules d’appui à la création des PME UNIDO FAO | Le nombre de jeunes, hommes et femmes, promoteurs qui ont une formation spécifique en matière de création d’entreprises UNIDO | 0 | 180 | Liste des participants à la formation | Hypothèses : les jeunes chômeurs dans les régions ciblées utilisent les nouveaux modules d’appui à la création des PME Risques Les jeunes chômeurs n’apportent pas les fonds propres nécessaires pour boucler leurs schémas de financement | ANME, Centres techniques API, ANETI, Centre d'affaires ONG Jeunes | ONUDI 70 000 FAO 120000 ILO 58000 |
|  | Nombre de coopératives accompagnées | 0 | 2 | Rapport « YEM » |  |  |  |
|  | Nombre de représentants des structures d’appui, secteur privé et ONGs, seront formés en matière de « counceling » UNIDO | 0 | 15 | Liste des participants à la formation |  |  |  |
|  | Nombre de modules de formations à la demande sont développés dans le secteur agricole/environnementale FAO | 0 | 3 | les modules |  |  |  |
|  | Nombre de jeunes des gouvernorats ciblés ayant bénéficiés des activités de promotion de projets agricoles FAO | 0 | 60 | Liste des participants au forum |  |  |  |
| PRODUIT 3.2 Les jeunes chômeurs dans les régions ciblées ont de meilleures capacités à créer et gérer des projets UNIDO FAO UNDP ILO IOM | Nombre de petites entreprises pilotées par des jeunes sans qualification sont créées dans les zones urbaines et rurales UNIDO | 20 | 60 | Numéro d’enregistrement au registre de commerce des entreprises constituées | Hypothèses Bonne connaissance sur les besoins de chaque gouvernorat; Adéquation des recommandations de chaque comité local au mandat des agences/ Facilité d’accès aux profils des migrants de retour en Tunisie. Les jeunes formés décident de créer leurs propres entreprises Risques Les programmes existants qui visent la création de PME ne sont pas accessibles aux jeunes sans qualification Instabilité politique et changement des priorités/ Difficultés au niveau des mécanismes financiers (BTS, Microcrédit, etc.) | ME/ONEQ//ADECCO/ API APIA Gouverneurs et délégués des régions ciblées ANETI BTS MAFFEPA Ministère Education MAS Ministère Santé MFPE | ONUDI 139343 OIM : 153425 PNUD : 178745,75 FAO : 75000 ILO 90000 |
|  | Nombre des jeunes formés sur le nouveau système informatique web-based UNIDO | 0 | 6 | Liste des participants à la formation |  |  |  |
|  | Nombre de plateformes installées UNIDO | 0 | 3 | Numéro de plateformes installées |  |  |  |
|  | Nombre de JPI coachés ayant bénéficié de l’autofinancement nécessaire au bouclage de leur schéma de financement pour le lancement de leur projet UNDP | 0 | 16 | Accords de dons signés entre PNUD et bénéficiaires |  |  |  |
|  | Un réseau des parties intéressées clés est constitué pour assurer la collecte et le partage des connaissances sur les pratiques pour l’emploi des jeunes et pour la coordination de toutes les activités menées au niveau national. ILO- UNIDO | Non | Oui | Site web de la plateforme |  |  |  |
|  | Nombre jeunes formés dans diverses activités agricoles FAO | 120 | 170 | -Rapports du (des)formateur(s) -certificats de formation délivrés |  |  |  |
|  | Nombre de projets individuels promus en faveur de la femme rurale FAO | 0 | 20 | Certificats |  |  |  |
|  | Nombre de petites entreprises pilotées par des jeunes appuyés pour être créées à Tunis (ILO) | 0 | 60 | Rapport projet |  |  |  |
|  | Les mécanismes d’appui à la réintégration de jeunes migrants qui reviennent sont consolidés dans le cadre des plans d’actions régionaux (IOM) | Non | Oui | Rapport projet |  |  |  |

- Cadre de résultats du programme conjoint et informations financières

Définition des catégories financières

- Montant total prévu pour le PC : budget total alloué pour la durée complète du PC.

- Montant total affecté estimé : cette catégorie inclut tout montant affecté et déboursé à ce jour.

- Montant total déboursé estimé : cette catégorie n’inclut que les fonds déboursés et dépensés à ce jour.

- Taux d’exécution estimé (%) : fonds déboursés par rapport aux fonds transférés à ce jour.

| Produit de PC 1.1 |
| --- |
| Résultats du PC | Activité | Année | Agence des NU | Partie Responsable National/local | Estimation des Progrès de mise en œuvre |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  | Montant total prévu par le PC | Montant affecté total estimé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux d’exécution du Budget (%) |
| Produit de PC 1.1 Les institutions d’appui à l’emploi et à la création et développement d’entreprise connaissent mieux les besoins spécifiques des jeunes chômeurs diplômés et non diplômés dans les régions ciblées (Tunis, El Kef, Gafsa) BIT FAO UNDP UNIDO | 1.1.1 Etude Dynamique de l’emploi (KEF Gafsa) est réalisée | × |  |  | PNUD | MFPE | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 100 % |
|  | 1.1.2 Etude Evaluation des compétences de main d’œuvre saisonnière |  | × | × | FAO | MFPE | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 % |
|  | 1.1.3 Etude green jobs | × | × |  | BIT | MFPE | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 100% |
|  | 1.1.4 Etude sur le secteur de l’artisanat et du tapis ras dans le gouvernorat de Gafsa | × | × |  | ONUDI | MFPE | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100% |
|  | 1.1.5 Etude sur le secteur informel |  | X | X | BIT | MFPE | 20.000 | 20.000 | 20000 | 100% |
|  | 1.1.6. Les institutions locales et les universités reçoivent une formation sur la plateforme et l'utiliser pour recueillir des informations de première main sur les besoins des jeunes diplômés et non diplômés chômeurs |  |  | X | ONUDI | MFPE, ANETI, API, Centres d’affaires, Pépinières d’entreprises, Universités | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 % |
|  | 1.1.7 Accorder un appui technique aux institutions de formation professionnelle agricole et aux structures d’appui et conduire une série de formation pour les jeunes |  | X | X | FAO | MAE, MFPE, OEP, APIA, AVFA , SMH | 27.800 | 25.000 | 15.500 | 62% |
| Produit de PC 1.2 |
| Résultats du PC | Activité | Année | Agence des NU | Partie Responsable National/local | Estimation des Progrès de mise en œuvre |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  | Montant total prévu par le PC | Montant affecté total estimé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux d’exécution du Budget (%) |
| Produit de PC 1.2 Les partenaires publics et privés disposent de nouveaux plans d’action régionaux sur l’emploi des jeunes. BIT UNDP | 1.2.1 Formation des acteurs locaux sur les initiatives locales pour le développement de l’emploi et l’élaboration des PRE |  | X | X | BIT, UNDP | MFPE, Comités PRE | BIT 60.000 UNDP 280 000 | BIT 60.000 UNDP 280 000 | BIT 60 000 UNDP 236 759,5 | BIT 100% UNDP 84,5% |
|  | 1.2.2 Développement de PRE dans les régions cibles et organisation d’un séminaire national de dissémination des résultats |  | X | X | BIT, UNDP | MFPE, Comités PRE | BIT 56000 UNDP 80 000 | BIT 56000 UNDP 80 000 | BIT 56000 UNDP 63 240,50 | BIT 100% UNDP 79% |
| Produit de PC 1.3 |
| Résultats du PC | Activité | Année | Agence des NU | Partie Responsable National/local | Estimation des Progrès de mise en œuvre |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  | Montant total prévu par le PC | Montant affecté total estimé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux d’exécution du Budget (%) |
| Produit de PC 1.3 les institutions d’appui à l’emploi et à la création et le développement d’entreprise ont de meilleures capacités à mettre en place de nouveaux mécanismes d’emploi mieux adaptées aux besoins spécifiques des jeunes chômeurs diplômés et non diplômés dans les régions ciblées. UNIDO ILO IOM FAO UNDP | 1.3.1 Renforcement capacités CRE structure d’appui, centre d’affaires et les organisations des sociétés civiles identifiées. |  | X | X | UNDP BIT | CRE | BIT 45.000 UNDP 75 000 | BIT 45.000 UNDP 75 000 | BIT 20 000 UNDP 34 341,36 | BIT 45% UNDP 50% |
|  | 1.3.2 Renforcement capacités des structures d’appui à l’emploi et création/développement d’entreprise : Formation de conseillers certifiés EDIP (accompagnateurs) pour accompagner les jeunes à la création d’entreprises. | X | X | X | ONUDI | MFPE, ANETI, API, Centres d’affaires, Pépinières d’entreprises, | ONUDI,78.000 | 78.000 | 54.247 | 56% |
|  | 1.3.3 TOT Appui à la pépinière agricole |  | X | X | FAO | APIA MA | 80.000 | 11.725 | 5.000 | 42 % |
|  | 1.3.4 TOT analyse et développement de marchés |  | x | x | FAO | AVFA, BTS, ENDA, CAWTAR | 40.000 | 9.000 | 9.000 | 100% |
|  | 1.3.5 Appui à la mise en œuvre du démarrage des actions des PRE et coordination |  | X | X | BIT UNDP FAO | MAE, AVFA, APIA, MFPE, Comités PRE | BIT 65.000 UNDP 10.000 FAO 20.000 | BIT 65.000 UNDP 10 000 | BIT 30000 UNDP 8 908,79 | BIT 46% UNDP 89% |
|  | 1.3.6 Appui aux autorités pour la reformulation du système d’apprentissage |  |  | X | BIT | MFPE | 10.000 | 10.000 | 0 | 0% |
|  | 1.3.7. Session de formation de formateurs HP Learning Initiative for Entrepreneurs (LIFE) pour l les cadres de structure d’appui, centre d’affaires et les organisations des sociétés civiles identifiées. | X | X |  | ONUDI | MFPE, MIT et API | 66.000 | 33.000 | 31.549 | 95% |
|  | 1.3.8. Appui à la constitution des coopératives de tissage ras à Gafsa. |  | X |  | ONUDI | MFPE, ANETI, API, Centres d’affaires, Pépinières d’entreprises, | ONUDI 5.000 | 10.000 | 6.000 | 60 % |
|  | 1.3.9 Formation et accompagnement pour les agents et les participants | X | X | X | OIM | MFPE, ANETI, Centres d’affaires | 51.332 | 51.332 | 36.511 | 71% |
|  | 1.3.10 Missions en vue de promouvoir les mécanismes de migration de travail. | X | X | X | OIM | MFPE, ANETI, Centres d’affaires | 33.969 | 39.919 | 26.672 | 66% |
| Produit de PC 1.4 |
| Résultats du PC | Activité | Année | Agence des NU | Partie Responsable National/local | Estimation des Progrès de mise en œuvre |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  | Montant total prévu par le PC | Montant affecté total estimé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux d’exécution du Budget (%) |
| Produit de PC 1.4 Les partenaires publics et privés en charge de la création d’emploi dans les régions ciblées disposent de nouveaux outils de dialogue et de nouveaux cadres de partenariat public -Privé. OIM, UNIDO, FAO BIT | 1.4.1 Mise en place d'accords inter institutionnel public privé pour la promotion de la migration de travail |  | X | X | OIM | MFPE, ADECCO | 58.490 | 58.490 | 37.395 | 63% |
|  | 1.4.2 Organisation de Forums pour la promotion des créneaux agricoles porteurs au Kef et à Gafsa |  | X | X | FAO | MAE, OEP, APIA | 50.000 | 38.400 | 27.000 | 71% |
|  | 1.4.3 Etude d’opportunités d’investissement dans les régions ciblées |  | X |  | ONUDI | MFPE, MIT, API | ONUDI 17.372 | 17.372 | 17.372 | 100% |
|  | 1.4.4 Réalisation d'une étude de faisabilité d'un fonds d'investissement | X |  |  | UNIDO | MFPE, MIT, API | 5.312 | 5.312 | 5.312 | 100% |
|  | 1.4.5 Plaidoyer sur la création d’un fonds d’investissement UNIDO : Table ronde sur : financement des projets portés par les jeunes créateurs |  |  | X | ONUDI | MFPE, MIT, API, BTS, BFPME | ONUDI 5.000 | 20.000 | ONUDI 5.000 | 25% |
| Produit de PC 2.1 |
| Résultats du PC | Activité | Année | Agence des NU | Partie Responsable National/local | Estimation des Progrès de mise en œuvre |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  | Montant total prévu par le PC | Montant affecté total estimé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux d’exécution du Budget (%) |
| Produit de PC 2.1 Les jeunes d’El Kef, Gafsa et Tunis ont un meilleur accès aux services d’orientation et à l’information sur les opportunités d’emplois salariés en Tunisie et à l’étranger. ILO UNIDO IOM | 2.1.1 Rédaction et publication de manuels d’orientation culturelle et juridique sur les pays de destination | X | X | X | OIM | MFPE, ANETI | 52.728 | 46.248 | 46.248 | 100% |
|  | 2.1.2 Formation et information en matière de création d’entreprises pour les jeunes promoteurs du tapis ras à Gafsa |  | X |  | ONUDI | MFPE, ANETI, API, Centres d’affaires, Pépinières d’entreprises, | 5.000 | 5000 | 5000 | 100% |
|  | 2.1.3 Formation des prestataires de services d'emploi en matière d'orientation et de conseils professionnels de l'ANETI | X | X |  | BIT | ANETI, | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 100% |
|  | 2.1.4 Identification des besoins d’emploi du secteur privé dans les régions cible |  |  | X | ONUDI | MFPE, ANETI, API, Centres d’affaires, Pépinières d’entreprises, | 33.000 | 33.000 | 0 | 0 % |
| Produit de PC 2.2 |
| Résultats du PC | Activité | Année | Agence des NU | Partie Responsable National/local | Estimation des Progrès de mise en œuvre |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  | Montant total prévu par le PC | Montant affecté total estimé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux d’exécution du Budget (%) |
| Produit de PC 2.2 les jeunes diplômés universitaires les plus affectés par le chômage bénéficient de nouveaux programmes de formation et d’insertion au marché d’emploi en Tunisie et à l’étranger. ILO OIM | 2.2.1 Assistance pré départ aux candidats diplômés sélectionnés pour la migration de travail |  | X | X | OIM | MFPE, ADECCO | 34.080 | 39.367 | 6244 | 15% |
|  | 2.2.2 Formation sur la conception de cours et de méthodologies de formation |  | X | X | BIT | MFPE | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 % |
| Produit de PC 2.3 |
| Résultats du PC | Activité | Année | Agence des NU | Partie Responsable National/local | Estimation des Progrès de mise en œuvre |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  | Montant total prévu par le PC | Montant affecté total estimé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux d’exécution du Budget (%) |
| Produit de PC 2.3 Les jeunes chômeurs sans qualifications disposent de nouveaux plans de formation et programmes d’apprentissage mieux adaptés aux besoins du marché de travail et les opportunités de développement local dans les trois régions ciblées ILO | 2.3. 1 Pilotage de nouveaux programmes d'apprentissage et de formation adaptés aux jeunes sans qualifications dans le secteur informel ILO |  |  |  | ILO | MFPE | 10.000 | 10.000 | 0 | 0% |
| Produit de PC 3.1 |
| Résultats du PC | Activité | Année | Agence des NU | Partie Responsable National/local | Estimation des Progrès de mise en œuvre |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  | Montant total prévu par le PC | Montant affecté total estimé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux d’exécution du Budget (%) |
| Produit de PC 3.1 Les jeunes chômeurs dans les régions ciblées disposent de nouveaux modules d’appui à la création des PME UNIDO FAO BIT | 3.1.1 La promotion de la création de microprojets agricoles par des jeunes des gouvernorats du Kef et de Gafsa |  | X | X | FAO | MFPE, MA, APIA, BTS, Enda | 120.000 | 74.000 | 68.600 | 92% |
|  | 3.1.2. Formation et accompagnement de jeunes porteurs de projets pour la création de leurs entreprises (EDIP) | X | X | X | ONUDI | MFPE, MIT et API | 124.657 | 104.657 | 38.753 | 37% |
|  | 3.1.3. Assistance technique des jeunes promoteurs sur la chaine de la valeur tissage ras |  | X | X | ONUDI. | MFPE, ANETI, API, Centres d’affaires, Pépinières d’entreprises, | 50.000 | 50.000 | 38.000 | 76% |
|  | 3.1.4. Assistance technique pour le développement de coopératives d’artisanat à Gafsa |  | X | X | BIT | MFPE, ANETI, API, Centres d’affaires, Pépinières d’entreprises, | 50 000 | 50.000 | 5.000 | 10% |
|  | 3.1.5. Participation des jeunes aux initiatives de partenariat et investissement |  |  | X | ONUDI |  | 20.000 | 20.000 | ONUDI 10.000 | 50% |
|  | 3.1.6 aide à la réinsertion des jeunes détenu(e) de Gafsa , du Kef et du grand Tunis ( dont les peines s’achèveront en 2013) avec des programmes spécifiques pour les hommes et pour les femmes |  | X | X | FAO | MA, MFPE, Associations de développement , AVFA | 43000 | 74.000 | 34.800 | 40% |
| Produit de PC 3.2 |
| Résultats du PC | Activité | Année | Agence des NU | Partie Responsable National/local | Estimation des Progrès de mise en œuvre |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  | Montant total prévu par le PC | Montant affecté total estimé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux d’exécution du Budget (%) |
| Produit de PC 3.2 Les jeunes chômeurs dans les régions ciblées ont de meilleures capacités à créer et gérer des projets UNIDO FAO UNDP BIT IOM | 3.2.1 création de deux unités d’alimentation de bétail à base de sous produits de palmiers dans les oasis de Gafsa |  | X | X | FAO | MA, OEP, Association de développement à Gafsa | 45000 | 45000 | 17.264 | 40% |
|  | 3.2.2 Facilitation de l’accès à l’autofinancement des JPI déjà coachés |  | X | X | PNUD FAO | MFPE, Association de développements et Enda | PNUD 15.000 FAO 10.000 | PNUD 15000 35.000 | PNUD 0 10000 | PNUD 0% 30% |
|  | 3.2.3 Accompagnement Pré/post création de JPI et développement de PME | X | X |  | ONUDI BIT | MFPE, ANETI, API, Centres d’affaires, Pépinières d’entreprises | ONUDI 3.000 BIT 80.000 | BIT 83.000 | BIT83.000 | BIT 100% |
|  | 3.2.4 Appui à la réintégration des travailleurs migrants de retour en Tunisie |  | X | X | OIM | MFPE, ANETI, Centres d’affaires, API, APIA, CRDA, OD | 87.386 | 139.425 | 126.492 | 90% |
|  | 3.2.5 Facilitation de l’accès à l’autofinancement et financement des JPI a travers les services financier existantes et l’activation des nouveaux mécanismes pour financée les idées innovatrice des jeunes entrepreneurs (Souq Attanmia) |  | X | X | PNUD BIT ONUDI FAO OIM | BAD, DFID, US Embassy, Talan, Total, Tunisiana, Touenza, Microsoft, CJD, Conect, | PNUD 15.000 ILO 42.000 FAO 14.400 ONUDI 55.000 OIM 14.000 | PNUD 15 000 ILO 42.000 ONUDI 10.000 OIM 14.000 | PNUD 0 ILO 4000 14.000 OIM | PNUD 0% ILO : 10% 20% OIM |
|  | 3.2.6 Coordination des activités du Souk-At-tanmia avec les partenaires |  | X | X | PNUD | BAD, DFID, US Embassy, Talan, Total, Tunisiana, Touenza, Microsoft, CJD, Conect, British Council | 52.000 | 52.000 | 39 000 | 75% |
|  | 3.2.7 Mise en place d'un projet pilote de promotion des services de proximité |  | X | X | PNUD | MFPE | 90 000 | 90 000 | 71.574 | 79,5% |
|  | 3.2.8 Formation et mise en place d’une application web-based (en partenariat avec les institutions et la société civile) à la formation, l’information, la capacitation, aux opportunités de financement et à la communication. |  | X | X | ONUDI | MFPE, API, ONJ | 19.000 | 19.000 | 13.700 | 72% |
|  | 3.2.9 Participation des jeunes promoteurs au Salon de la Création et du Développement Technologique des Entreprises |  | X |  | ONUDI | MFPE, ANETI, API, Centres d’affaires, Pépinières d’entreprises, | 17.343 | 17.343 | 17.343 | 100% |
|  | 3.2.10 Appui à l’organisation des jeunes promoteurs en groupement au sein d’association |  | X | X | FAO | MA, APIA, AVFA | 120.000 | 20.000 | 10.000 | 50% |
|  | 3.2.11 Modules Formation et assistance technique (volet production/ qualité) pour les jeunes producteurs de tapis ras in Gafsa |  |  | X | ONUDI | MFPE, ANETI, API, Centres d’affaires, Pépinières d’entreprises | 30.000 | 30000 | 6.000 | 20% |
|  | 3.2.12 Mise en place de microprojets pour les jeunes filles rurales de deux délégations vulnérables de kef et de Gafsa |  | X | X | FAO | MA, APIA, UTSS, AVFA | 18.000 | 18.000 | 0 | 0% |
| Monitoring & Evaluation (4%) |  |  | 104.217 | 104.2017 | 0 | 0% |
| Indirect Support Cost (7%) |  |  | 203.815 | 203.815 |  |  |

Section II: Progrès du Programme conjoint

- Récit des progrès accomplis, des obstacles et des mesures d'urgence

Veuillez fournir une brève évaluation globale (250 mots) sur l’ampleur de la progression des éléments du programme conjoint par rapport aux résultats et répercussions attendus, ainsi que toute mesure prise pour la viabilité du programme conjoint durant la période de référence. Donnez des exemples si nécessaire. Essayez de décrire les faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

Faîtes-vous face à des difficultés dans la mise en œuvre?  Oui    Non

Si applicable, quelles sont les causes des difficultés rencontrées? Veuillez cocher l’option la plus pertinente

b.

Coordination des agences des NU

Coordination avec le gouvernement

Coordination au sein du(des) gouvernement(s)

Difficulté administrative (achats, etc.), financière (gestion des fonds, disponibilité, révision du budget, etc.)

Gestion : 1. Gestion de l’activité et de la réalisation 2. Gouvernance 3. Prise de v décision 4. Responsabilisation

Conception du Programme conjoint

c.

Difficulté externe au Programme conjoint (risques et hypothèses, élections, désastre naturel, troubles sociaux, etc.)

Autre difficulté. Veuillez préciser:

Relatifs

- Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les difficultés réelles rencontrées par le Programme conjoint. Décrivez ces difficultés par rapport au plan du Document du Programme conjoint. Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

- Veuillez décrire brièvement (en 250 mots)  les difficultés externes au Programme conjoint (Non causées par le Programme conjoint) qui ralentissent la mise en œuvre.  Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les mesures projetées pour éliminer ou atténuer les difficultés décrites ci-dessus

Coordination Inter-Agence et Unité dans l’Action

Le Programme conjoint dans son ensemble reste-t-il dans la ligne de l’UNDAF ? Veuillez cocher la bonne réponse

Oui		 Non

- Si non, comment le Programme conjoint s’intègre-t-il aux stratégies de développement propres au pays?

Oui		 Non

Si non, veuillez expliquer:

Quels types de mécanismes de coordination et de décisions ont été mis en place pour assurer un processus et une(des) réalisation(s) conjoint(es)? Les différents programmes conjoints du pays assurent-ils une coordination entre eux?  Veuillez répondre aux questions ci-dessus mentionnées et y ajouter touts autres commentaires pertinents (en 250 mots):

Veuillez indiquer les valeurs de chaque catégorie du tableau d’indicateurs ci-dessous:

| Indicateurs | Référence | Valeur actuelle | Sources de vérification | Méthodes de collecte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’activités de gestion (financière, achats, etc.) menées conjointement par les agences de mise en œuvre pour les PC du F-ODM | 0 | 0 1 (Coordonnateur PC) | Contrat PNUD | HR PNUD |
| Nombre d’analyses conjointes (études, diagnostic) menées dans le cadre du PC du F-ODM | 1 | 2 3 (PRE) + 1 TMC | Contrats PNUD/BIT | Procurement PNUD |
| Nombre de missions et d’analyses menées conjointement par les agences de mise en œuvre pour les PC du F-ODM | 4 | 7 3 missions conjointes à Gafsa et le Kef: 3 Missions PRE 1Mission conjoint ILO/ONUDI | Rapport de mission Et feuilles de présence | Agence s concernées |

Veuillez fournir des informations additionnelles étayant les valeurs des indicateurs (en 250 mots) Essayez de décrire des faits qualitatifs et quantitatifs en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

- Efficacité du développement: Déclaration de Paris et Programme d’Action d’Accra

Les partenaires du gouvernement et autres partenaires de la mise en œuvre nationale sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés

Quelque peu engagés

Assez engagés

Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités les partenaires du gouvernement sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

Politique/prise de décisions

Gestion:  	budget	 Achats	 Fourniture de services

Autres, spécifiez: Coordination des partenaires nationaux

Qui dirige et/ou préside le CGP et combien de fois s’est-il réuni ?

Institution dirigeant et/ou présidant le CGP : Le CGP est co-présidé par le MFPE et les NU. Nombre de réunions. 3

La Société Civile et/ou le Secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés

Quelque peu engagés

Assez engagés

Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

Politique/prise de décisions

Gestion:  	 budget	 Achats	 Fourniture de services

Autres, spécifiez:

Les citoyens sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés

Quelque peu engagés

Assez engagés

Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités les citoyens sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

Politique/prise de décisions

Gestion:  	budget	 Achats	 Fourniture de services

Autres, spécifiez:

Où est logée l’Unité de gestion du Programme?

Gouvernement National 	 Gouvernement Local

Agence des NU		 Seul 			Autre, spécifiez

Sur la base de vos réponses précédentes, décrivez brièvement la situation actuelle du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et des citoyens en termes d’appropriation, de conformité et de responsabilité mutuelle des programmes conjoints et donnez des exemples

- Communication et Plaidoyer

Le PC a-t-il articulé une stratégie de communication et de plaidoyer qui aide à l’avancement de ses objectifs et du développement de ses résultats?  Si pertinent, veuillez brièvement expliquer dans une pièce jointe les objectifs, éléments clés et public cible de cette stratégie (max. 250 mots)

Oui		  Non

Veuillez fournir une brève explication des objectifs, éléments clés et de l’audience ciblée par cette stratégie (max. 250 mots).

Quels apports concrets les efforts de plaidoyer et de communication mentionnés dans le PC et/ou les stratégies nationales contribuent à leurs réalisations

Augmenter la sensibilisation entre les citoyens et les gouvernements en rapport aux questions liées aux ODM.

Augmenter le dialogue entre citoyens, la société civile, le gouvernement national local en rapport aux pratiques et politiques de développement.

Politique nouvelle/adoptée et législation promouvant l’avancement des ODM et autres objectifs connexes.

Établissement et/ou lien avec les réseaux sociaux promouvant l’avancement des ODM et autres objectifs connexes.

Moments clés/manifestations de mobilisation sociale  qui soulignent ses questions.

Promotion via les médias et plaidoyer

Autres (utilisez la case ci-dessous)

Quel est le nombre et type de partenariats ayant été établis entre les différents secteurs de la société afin de promouvoir la réalisation des ODM et autres objectifs connexes?

Organisations religieuses     		Nombre

Réseaux sociaux/coalitions    		Nombre    3

Groupes locaux de citoyens    		Nombre  2

Secteur Privé 		      		Nombre   5

Institutions académiques              		Nombre      2

Groupes de média/journalistes   		Nombre  10

Autres (utilisez la case ci-dessous) 	Nombre

Quelles activités de promotion le programme met-il en œuvre pour s’assurer que la population locale ait accès adéquat aux informations sur le programme et sur les opportunités découlant d’une participation active à sa réalisation?

Discussions de groupes focaux

Enquêtes sur les ménages

Utilisation des moyens de communication locaux tels que la radio, les troupes de théâtre, les journaux, etc.

Forum de réunions ouvertes au public

Renforcement des capacités/Formations

Autres

Section III: Objectifs de Développement du Millénaire

- Objectifs de Développement du Millénaire

| OMD | Résultat du Programme Conjoint YEM Tunisie | Cible OMD | Indicateurs OMD | Indicateur de PCs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Effet 1 |  |  |  |
| Objectif 1 : Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim | A l’horizon 2013, les partenaires publics et privés mettent en place de nouveaux mécanismes d’emploi mieux adaptés aux besoins spécifiques des jeunes chômeurs diplômés et non diplômés dans les régions ciblées (Tunis, le Kef et Gafsa) | Cible 1B : Atteindre le plein emploi productif et un travail décent pour tous, y compris les femmes et les jeunes | Le rapport (emploi des jeunes qualifiés et actifs dans la région cible/ /le total des jeunes qualifiés dans la région cible) Le ratio des femmes occupant des postes salaries dans le secteur non agricole par rapport au total de la main d’oeuvre salariée dans la région. | -Nombre de nouveaux mécanismes d’emploi mis en place (PRE, ORE, TMC) - Les partenaires prennent en compte les recommandations de l’étude « Dynamique de l’emploi » pour mettre en place de nouveaux mécanismes d’emploi (notamment ORE & PRE) - Nombre de nouveaux mécanismes de migration de travail mis en place |
|  | Effet 2 |  | Indicateur OMD | Indicateur de PC |
|  | D’ici 2013, les chômeurs diplômés et non diplômés des régions ciblées accèdent mieux à des emplois décents en Tunisie et à l’étranger |  | Le rapport (emploi des jeunes qualifiés et actifs dans la région cible/ /le total des jeunes qualifiés dans la région cible) | -Le nombre de diplômés bénéficiaires du programme qui arrivent à obtenir un travail décent à l’étranger - Le nombre des non diplômés bénéficiaires du programme qui arrivent à obtenir un travail décent à l’étranger -Le nombre de diplômés bénéficiaires du programme qui arrivent à obtenir un travail décent en Tunisie - Le nombre des non diplômés bénéficiaires du programme qui arrivent à obtenir un travail décent en Tunisie |
|  | Effet 3 |  | Indicateur OMD |  |
|  | D’ici 2013, une proportion des jeunes chômeurs diplômés et non diplômés des régions ciblées créent leurs propres projets |  | Ratio (emploi des jeunes hommes actifs, sans qualification dans la région cible/total des emplois des jeunes hommes sans qualification dans la région cible) Ratio (emploi des jeunes femmes actives, sans qualification dans la région cible/total des emplois des jeunes femmes sans qualification dans la région cible) | - Le nombre de projets créés par les jeunes non diplômés bénéficiaires du programme conjoint dans les régions ciblées. - Le nombre de projets créés par des jeunes diplômés universitaires bénéficiaires du programme conjoint dans les régions ciblées. - Les mécanismes de Transferts Monétaires Conditionnels (TMC) sont mis en place par le MFPE |

Commentaires explicatifs additionnels

Veuillez indiquer toute information et contribution pertinente du programme pour les OMD, tant au niveau national que local.

Veuillez indiquer touts autres commentaires ou données que vous souhaitez communiquer au Secrétariat du F-OMD.

| Nombre de lois, de politiques ou de plans appuyés par le Programme conjoint en relation avec l’emploi des jeunes et/ou la gestion de la migration : Applicable Non applicable. Si tel est le cas, veuillez passer directement à la section 2. |
| --- |
| Emploi des jeunes Migration Emploi des jeunes et migration | Politiques Lois Plans | Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon national | Nbre à l’échelon local 3 Nbre à l’échelon local Nbre à l’échelon local |
| Veuillez fournir brièvement des informations contextuelles sur la loi, la politique ou le plan et sur le pays / la municipalité dans lequel ou laquelle l’élément concerné sera mis en œuvre (ligne de base, étape d’élaboration et approbation, impact potentiel de la politique) : Le programme YEM s’insère dans le cadre des activités du groupe Emploi et Développement Régional, du système des Nations Unies et des partenaires multilatéraux et bilatéraux, en Tunisie. Ce groupe est une plateforme pour le Partage d'informations sur l'avancement du travail de positionnement stratégique des agences dans le domaine de l'emploi et du développement régional et initiatives en cours. De même avec le ministère de la Formation professionnelle et de l’emploi, des synergies entre le programme YEM et des programmes en cours comme « le Nouveau programme pour l’encouragement des jeunes à l’emploi qui touche 85000 diplômés- chômeurs » et le fonds présidentiel pour la promotion de l’emploi « FDEC » sont en train de se mettre en place comme l’atteste l’initiative du MFPE d’organiser un cadre de concertation entre tous ces programmes relatifs à l’emploi. |
| Nombre de citoyens et/ou d’institutions directement touché(e)s par la loi, la politique ou le plan |
| Citoyens Jeunesse Migrants Institutions publiques nationales Institutions publiques locales Institutions du secteur privé | Nbre total 120 000 Nbre total 30 000 Nbre total Nbre total 5 Nbre total 5 Nbre total | Nbre en zone urbaine 120 000 Nbre en zone urbaine 30 000 Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine | Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale |
| Veuillez indiquer la zone d'influence de la loi, de la politique ou du plan : Applicable Non applicable Renforcement des institutions nationales Coordination et cohérence des politiques Statistiques et/ou systèmes de gestion des informations Autre (veuillez spécifier) : | Remarques : Spécifiez comment l’indicateur 1.1 aborde les secteurs sélectionnés. Les produits du YEM renforcent les institutions nationales puis qu’ils appuient le MFPE et ses dépendances (ORE) dans les régions. Certains d’entre eux sont destinés à adresser les insuffisance en matière de politique de l’emploi tel que les PARE et enfin les interventions du YEM appuient également à l’amélioration des systèmes d’information dans les domaines de la migration, de la promotion des micro-entreprises et des PME |

| Budget de l’État alloué aux questions liées aux opportunités d’emploi pour les jeunes et/ou aux droits et opportunités des migrants avant la mise en œuvre du Programme conjoint Emploi des jeunes Migration Emploi des jeunes et migration Budget national : 347 millions dollars des EU Total budget(s) local (locaux) : dollars des EU (dans les localités où le Programme conjoint est mis en œuvre) | Remarques : |
| --- | --- |
| Variation (%) du budget de l’État alloué aux programmes ou aux politiques liés aux opportunités d’emploi pour les jeunes ou aux droits et opportunités des migrants depuis le début du programme jusqu’à présent : Emploi des jeunes Migration Emploi des jeunes et migration Budget national : 246 % Global % Mis en place à la faveur du Programme conjoint |  |
| Budget local : % Global % Mis en place à la faveur du Programme conjoint |  |

| 2.1 Type et nombre d’interventions appuyées par le programme conjoint visant à augmenter les compétences et/ou les informations susceptibles d’améliorer l’accès aux opportunités d’emploi : Applicable Non applicable |
| --- |
| Programmes de formation professionnelle Programmes d’éducation formelle Programmes d'apprentissage Centres de services pour la jeunesse et l’emploi Analyse du marché du travail Partenariats public-privé : Entreprise privée Organisations de la société civile Gouvernement Autre (veuillez spécifier) : | Nbre Nbre Nbre Nbre 1 Nbre 1 Nbre Nbre | Bénéficiaires directs : Jeunes Migrants Jeunes et migrants Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes | % dont, sont migrants % dont, sont migrants % dont, sont migrants % dont, sont migrants % dont, sont migrants % dont, sont migrants |

2.2 Nombre total de jeunes gens et/ou de migrants ayant bénéficié d’une formation pour acquérir des compétences spécifiques adaptées au marché du travail : Applicable Non applicable Nbre total de jeunes hommes 17 Nbre d’hommes de moins de 24 ans Nbre d’hommes de plus de 24 ans Nbre total de jeunes femmes 1 Nbre de femmes de moins de 24 ans Nbre femmes de plus de 24 ans Nbre total de migrants Nbre de femmes Nbre d’hommes

2.3 Nombre d’emplois créés pour les jeunes et/ou les migrants appuyés par le Programme conjoint : Applicable Non applicable Nbre total d’hommes Nbre d’hommes de moins de 24 ans Nbre d’hommes de plus de 24 ans Nbre total de femmes Nbre de femmes de moins de 24 ans Nbre femmes de plus de 24 ans Nbre total de migrants Nbre de femmes Nbre d’hommes

| 3.1 Nombre d’individus et d’institutions bénéficiant de capacités renforcées pour fournir des services aux jeunes et/ou aux migrants Applicable Non applicable |
| --- |
| Pour les jeunes Pour les migrants Pour les jeunes et les migrants | Nombre d’institutions Institutions publiques nationales Nbre10 Institutions publiques locales Nbre 43 Entreprise privée Nbre ONG Nbre 2 Institutions académiques Nbre Autre : Nbre | Nombre d’individus : Employeurs d'entreprises privées Hommes + Femmes 300 Fonctionnaires Hommes Femmes Enseignants / Formateurs Hommes Femmes Citoyens Hommes 370 Femmes 130 Autre : Hommes Femmes |

# Footnotes

Veuillez mentionner touts les partenaires engagés dans la réalisation, les ONG, les Universités, etc.

L’ONU définit les jeunes comme appartenant à la tranche d’âge des 15 à 24 ans, l’OIT suit la même classification.

3 PARE (Ariana, Kef, Gafsa)

Pour les indicateurs 1.5 et 1.6, le Secrétariat reconnaît les difficultés potentielles pour obtenir les informations requises. Par conséquent, si ces données sont indisponibles, veuillez en fournir la meilleure estimation possible. L’information requise porte sur l’exercice budgétaire afférent au rapport de surveillance.

Source: MFPE/Budget complémentaire 2012

Variation par rapport au Budget 2011

# Text boxes

Progrès au niveau des effets:

Effet 1 : À l’horizon 2012, les partenaires publics et privés mettent en place de nouvelles stratégies et mécanismes d’emploi mieux adaptées aux besoins spécifiques des jeunes chômeurs diplômés et non diplômés dans les régions ciblées (Tunis, El Kef, Gafsa) :

Suite à la signature de la convention cadre, le 16 mai 2012, avec l’agence de placement privé ADECCO (Branche Tunisie) et le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, plusieurs réunions ont été organisées afin de faciliter la promotion de la migration de travail de jeunes demandeurs d’emploi tunisiens.

Des synergies ont été crées à travers d’autres programmes menés actuellement en Tunisie sur l’emploi, permettant de renforcer cette démarche, à travers l’organisation de 3 tables rondes et deux formations nationales sur la complémentarité entre les services publics et privés de l’emploi, intégrant ainsi les huit autres agences de placement privé agrées par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi. Un livret de recommandation a été élaboré sur ce sujet. Dans le même cadre de partenariat public/privé, un autre accord a été initié, entre septembre et décembre 2012, avec l’agence de placement à l’étranger « Express Solutions » visant la facilitation de placement de 30 infirmiers dans la région néerlandaise de la Belgique. Les partenaires nationaux ont par ailleurs exprimé leur intérêt pour une étude sur les opportunités et perspectives d’emploi au Canada, et plusieurs échanges ont ainsi eu lieu entre août et décembre 2012 pour identifier les axes de travail de cette étude ainsi que les experts compétents pour bien la mener ; il est anticipé que l’étude sera réalisée en février et avril 2013.

Ainsi, l’appui et le renforcement des comités régionaux pour l’emploi ont permis le développement des partenariats régionaux et la mobilisation de partenaires financiers pour le financement d’actions prioritaires identifiées. Aussi, et suite à la création de la Société Mutuelle des Héliciculteurs (SMH), jeune organisation de producteurs qui a encore quelques défis à relever et encours à de nouveaux problèmes, la FAO a fait  appel en novembre 2012 à un  expert international  en élevage d’escargots.  Cette expertise a fait ressortir les problèmes majeurs de la filière et des recommandations pour la SMH pour  les aider à mieux valoriser  leurs productions en vue de mieux commercialiser. .

Une plateforme DEP d’échange entre les jeunes des régions cibles a été conçue et plusieurs séances de formations ont été organisés sur le territoire visant à former les institutions publiques, les ONG et les organisations des jeunes à optimiser l’utilisation de cette plateforme, de même une formation de Conseillers a été organisée en faveur d’une vingtaine de cadres des structures d’appui et de la société civile ayant pour objectifs *l’Amélioration les compétences des cadres des structures d’appui à l’emploi et à la création d’entreprises en matière d’accompagnement et de résolution de problèmes. *Générer une prise de conscience en matière de styles de conseil. Et Développer les compétences exigées pour aider des entrepreneurs nouveaux et  existants dans la création, la consolidation, l'amélioration de la performance et de la croissance de leurs affaires. Enfin, une table ronde sur le financement de la PME a été organisée et a fait un état des lieux des mécanismes et outils de financement existants en Tunisie, et permettant de financer des projets portés par de nouveaux jeunes promoteurs dans les régions cibles et particulièrement l’apport en fond propres. Les limites de ces mécanismes de financement ont été discutés et des recommandations ont été recueillies pour proposer des améliorations du fonctionnement de ces outils afin qu’ils répondent aux mieux aux attentes des jeunes entrepreneurs et aux objectifs du gouvernement en termes de création d’entreprises et d’emplois

Comme détaillé auparavant le PC travaille à résoudre les questions suivantes :

- Manque d’un cadre de S&E pertinent du Programme Conjoint ce qui complique l’exercice de reporting ;

- Lenteurs enregistrées dans l’exécution des activités prévues dans le document du projet due à la situation politique (Gafsa, le Kef et le Grand Tunis), spécialement à Gafsa où la question sécuritaire reste incertaine à nos jours.

- Différence de représentation ou de capacité institutionnelle des agences participantes à gérer leurs composantes respectives du programme, ce qui a entraîné des différences de vitesse d’exécution.

- Démission du coordonnateur national

La situation économique et politique reste instable dans les régions et pose quelques obstacles pour la mise en œuvre des activités de réintégration et de suivi des projets. Le contexte économique à l’international reste aussi fragile et affecte les activités de promotion de la migration de travail.

Finalement, le programme fait face à des perceptions variées des partenaires du programme aussi bien au niveau national qu’au niveau des gouvernorats cibles : Certains acteurs locaux pensent à des interventions devant uniquement aboutir à des créations directes d’emplois.

Le PC a décidé de renforcer l’activité de la migration de travail avec l’agence de placement internationale Adecco, mais aussi l’agence de placement « Express Solutions » et les représentants en Tunisie des potentiels pays de destination, favorisant ainsi la diversification des réseaux.

La démission du coordonnateur national à quelques mois de la fin du programme a incité les agences à proposer une nouvelle forme de fonctionnement et de coordination qui a été acceptée par le Directeur national.

Le Programme s’aligne du nouveau plan de développement provisoire du gouvernement tunisien ainsi que, dans le cadre de la Stratégie de Transition pour la Tunisie (STT) du Système des Nations Unies.

Le PC n’a pas un véritable cadre communicationnel. Les activités du PC sont communiquées au fur et à mesure et c’est une des faiblesses de la conception du Programme.

Néanmoins, chaque activité conjointe est communiquée au niveau des médias et radios au niveau national et régional et la communication sur le Programme YEM avec le gouvernement est continue. Par exemple la cérémonie des lauréats du  « Souk Attanmia » a une diffusion au niveau national couvert par les medias, radios et webs les plus importants du pays : www.soukattanmia.org . De plus, l’outil sur la plateforme web DEP (www.dep.tn) a eu un grand écho  grâce à sa diffusion par des ateliers, radio et par la presse digitale en arrivant à 1000 inscrit sur la plateforme. Un hangout avec le Ministre du Développement Régional et de la Planification est prévu en 2013 sur la plateforme DEP.

http://www.facebook.com/DepTunisia https://twitter.com/DEPTunisia http://www.youtube.com/user/deptn

Pendant la conférence régionale MENA sur le Travail Productif des Jeunes organisé par l’ONUDI-DUE, des dépliants sur des cas des succès de jeunes entrepreneurs dans le cadre du programme JEM ont été distribués aux partenaires.

Dans le cadre du partenariat, l’équipe du PC étudie des accords pour s’insérer dans l’initiative Souk At-tanmia. L’initiative de partenariat public privé avec des organismes multilatéraux comme la Banque Africaine de Développement et le secteur privée comme Tunisiana, TOTAL, British Council, DFID, US Embassy etc, cherche à stimuler l’emploi des jeunes dans les régions les plus vulnérables de la Tunisie.

La contribution des Agences de l’équipe du Système des Nations Unies permettra d’autonomiser et coacher d’importantes franges de la population cible du programme « Jeune, Emploi et Migration (JEM). Dans le cadre du partenariat pour la migration, la convention signée par ADECCO fait preuve aussi de l’engagement public privé en Tunisie. Pour la plateforme DEP des discussions ont été lancées entre autres avec la Banque Mondial, Microsoft et Mediterranean School of Business (MSB).

Des affiches ont été produites et distribuées au niveau des bureaux de l’emploi, des centres d’affaires et des agences de promotion de l’industrie. Des ateliers d’information et de sensibilisation ont également été organisés  Des visites de terrains et des rencontres/discussions  avec des jeunes, ont aussi été organisés dans les délégations les plus défavorisés des gouvernorats ciblés.

La situation économique et politique reste instable dans les régions et pose quelques obstacles pour la mise en œuvre des activités de réintégration et de suivi des projets. Le contexte économique à l’international reste aussi fragile et affecte les activités de création d’emploi en Tunisie qui reste un dossier très sensible.

3. Renforcement des capacités des institutions nationales et locales pour agir en faveur des questions liées à l’emploi des jeunes et la migration

Progrès au niveau des résultats:

Au niveau des résultats pendant le second semestre de l’année 2012, l’équipe conjointe a travaillé à la validation  des plans d’actions régionaux pour l’emploi (PARE) par les différents partenaires impliqués intervenant sur le territoire, ce qui a favorisé une meilleure coordination aux niveaux régional et national. Il y  a eu création de deux Sociétés Mutuelles de services agricoles (SMSA) à Gafsa et de 3 associations de jeunes regroupant des jeunes faisant des activités d’agriculture et/ou d’élevage dans une même localité  ( 5 au Kef et 2 à Gafsa).

Entre les mois de juillet et décembre 2012, le PC YEM a pu concrétiser le programme de réintégration des Tunisiens de retour, tel que proposé lors de l’évaluation à mi-parcours. Cette période a inclut le développement des projets, le financement des équipements, et le démarrage du suivi et le monitoring, en étroite collaboration avec les partenaires nationaux dans les régions. Ce 2eme semestre a également été propice pour l’exploration des possibilités de placement des jeunes tunisiens, concrétisant ainsi de nouvelles initiatives avec les agences privés de placement à l’international ainsi que des échanges concrets avec d’autres pays (Canada, Belgique, France).

Prendre des mesures pour la durabilité de programme conjoint:

La durabilité des interventions dans le cadre de ce programme, est assurée grâce à une étroite collaboration avec les autorités au niveau national et local. L’Equipe de Programme a particulièrement collaboré avec les bureaux de l’emploi, les facilitateurs des « espaces entreprendre » de l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant et les accompagnateurs en création de microprojets. Des facilitateurs ont également été recrutés pour chacun des trois gouvernorats (Gafsa, El Kef, Ariana) pour renforcer la cohésion et la mobilisation des partenaires locaux jusqu’à la fin du programme.

La lenteur des procédures bancaires (entre 12 et 18 mois pour les projets éligibles à la BFPME et minimum de 6 mois pour les projets éligibles à la BTS), des recommandations ont été faites pour améliorer le rendement des institutions financières, raccourcir le temps de réponse de ces organismes et améliorer le climat des affaires.

Problèmes d’accès au marché dans le secteur du tissage ras de Gafsa., toute une stratégie d’amélioration des compétences des artisans et entrepreneurs dans le secteur du tissage en fournissant de l’assistance technique dans chaque étape nécessaire à l’adaptation du produite t l’amélioration de la performance des entreprises de tissage afin de faciliter l’accès au marché.

Le PC crée aussi des synergies avec d’autres programmes mis en œuvre jusqu’à la fin 2014 :

- Le projet START concernant la stabilisation des communautés à risques en Tunisie et le développement de l’entreprenariat dans les régions du Kef, Kairouan, Jendouba et Siliana.

- Le projet SIME concernant le renforcement des systèmes d’information en matière d’emploi et de migration de travail et qui œuvre notamment à faciliter les démarches administratives à l’ANETI international.

- Le programme TEAM mené par « Pole Emploi International » et qui œuvre a améliorer les services publics de l’emploi et notamment encourager la migration de travail entre l’Afrique du nord et l’Europe.

L’étude réalisé par le BIT sur »les compétences pour les emplois verts » a été réalisé et a permis d’enrichir le congrès National pour l’emploi. L’étude sur l’apprentissage dans le secteur informel a été réalisée par le BIT dans le contexte du congrès sur la formation professionnelle. Les Comité régionaux pour l’emploi formés et appuyés par Le BIT et le PNUD pour l’élaboration de trois plans d’actions régionaux pour l’emploi dans les trois régions ciblées par le projet « Kef Gafsa et Ariana » sont actuellement accompagnés et renforcés pour la facilitation de la mise en œuvre des priorités identifiées dans les plans. Deux cessions de formation de formateurs on été réalisées par le BIT dans le cadre du renforcement des structures d’appuie à la création et développement des entreprises.

Effet 2: Les chômeurs diplômés et non diplômés des régions ciblées (Tunis, El Kef, Gafsa) accèdent mieux à des emplois salariés décents en Tunisie et à l’étranger :

Suite à la signature de la convention tripartite pour le placement de jeunes tunisiens sur le marché international, plusieurs réunions ont été organisées, avec des représentants de l’ambassade du Canada en Tunisie ainsi que des représentants du gouvernement Canadien pour la formation de tuyauteurs et de soudeurs Tunisiens et leur placement en Saskatchewan.  Dans le cadre de cet accord, l’OIM prévoit de placer 30 à 50 jeunes tunisiens sur le marché du travail canadien d’ici mai 2013.

Dans le cadre de l’accord avec l’agence de placement à l’étranger « Express Solutions » visant la facilitation de placement de 30 infirmiers dans la région néerlandaise de la Belgique, une convention a été élaborée et en cours de validation par les autorités juridiques compétentes. Cette convention permet l’appui au placement à travers l’organisation de formations de langues en néerlandais, ainsi que la prise en charge de frais administratifs relatifs à la traduction de documents, légalisation, équivalence des diplômes et les visas de travail. Une mission de formation de formateurs des structures d’appuie en matière d’orientation professionnelle a été organisée par le BIT à LION et Turin.

Effet 3: D’ici 2012, une proportion des jeunes chômeurs diplômés et non diplômés des régions ciblées créent leurs propres projets :

Concernant le volet de la réintégration, le programme mis en œuvre, en étroite collaboration avec les directions régionales de l’emploi au Kef et à Gafsa, pour l’appui aux jeunes migrants de retour a permis à la suite des entretiens et des formations menées entre janvier et juillet 2012, d’appuyer le démarrage et renforcement de 19 projets entre les gouvernorats du Kef et de Gafsa. Les projets ont été classifiés selon trois types d’appuis conformément aux critères suivants : Faisabilité, employabilité, innovation et impact sur le développement de la région :

  - Microprojets (Appui maximum d’une valeur de 3000 US)

  - Projets moyens (Appui maximum d’une valeur de 6000 USD)

  - Projets de développement « exceptionnel » (Appui maximum d’une valeur de 25 000 USD)

Des missions d’assistance techniques sont prévus pour le développement du secteur du tissage ras de Gafsa et une 1ère session de formation technique a été organisée au bénéfice d’une vingtaine d’artisanes et d’entrepreneurs, pour traiter en détails des techniques de production et de la qualité dans le secteur du tissage ras :Normes de Production, Maquettes, Gammes de Couleurs., choix des Matières Premières, Outils de Travail, Techniques de Fabrication, Amélioration de la Productivité, Finissage, Qualité et l’Estampillage. Sont les thématiques abordées lors de cette formation.

L’accompagnement des jeunes porteurs de projets et le suivi de plus 50 projets en cours d’avancement à Gafsa, Kef et Grand Tunis de juillet à Décembre 2012. Le BIT a formé et accompagné 60 jeunes porteurs d’idées de projet à la réalisation et la gestion de ces entreprises.

Le 10 Janvier 2013 l’initiative Souk At Tanmia à eu sa cérémonie de lauréats : Soixante seize (76) Jeunes entrepreneurs ont été sélectionnés dans le cadre de cette initiative. En vue d’appuyer à la création ou au développement de leur entreprise, ils ont obtenu un financement et un accompagnement (coaching). Des accords de partenariats ont également été signés entre les partenaires et la BFPME (Banque de Financement des Petites est Moyennes Entreprises) pour le financement des entreprises.

Dans le cadre de l’activité Aide à la réinsertion des jeunes détenu(e)s de Gafsa, du kef avec des programmes spécifiques pour les hommes et pour les femmes dont les peines s’achevant en 2013, deux conventions ont été signées en novembre et décembre 2012 avec deux associations ayant un bon record à Gafsa et au kef.

Des enquêtes ont été réalisées auprès des détenu(e)s pour savoir les plus motivé(e)s et les plus disposé(e)s à monter des microprojets une fois sortis de prisons. Des formations en petit élevage et en arboriculture fruitière à l’intérieur des prisons ont été réalisées dans deux prisons du Kef en décembre 2012. Une cérémonie de remise de certificat a eu lieu en présence de la FAO a eu lieu le 10 janvier 2013,Deux associations ont  été identifiées à Gafsa pour mettre en place deux  unités de fabrication d’aliment de bétail à base des sous produits de palmiers dans les oasis et créer une dynamique pour attirer les jeunes pour adhérer et travailler au sein de ces unités voire à en créer d’autres. Les équipements et le matériel nécessaires de ces unités de fabrication d’aliments de bétail  ont été définis et livrés. Un appui en faveur de jeunes filles rurale de la région de Tekrouna au kef  via une association de femme rurales a été accordé dans le cadre d’un projet avec la commission européenne.

Le Programme YEM appuie les efforts d’autres partenaires publics et privés (institutions de développement et secteur privé) pouvant stimuler la dynamique de développement et favoriser la création d’emplois durables en Tunisie. Ainsi, dans le cadre de l’initiative Souk At-tanmia lancée par la Banque Africaine de Développement (BAD), le Programme conjoint supporte des idées innovantes pour la création d’emploi pour les jeunes chômeurs.

2. Renforcement des capacités et amélioration des compétences des jeunes et/ou des migrants pour un accès facilité aux marchés du travail

- Promotion et appui liés aux politiques et programmes aux échelons national et local favorisant le développement des opportunités d’emploi pour les jeunes et/ou la gestion de la migration

- Promotion et appui liés aux politiques et programmes aux échelons national et local favorisant le développement des opportunités d’emploi pour les jeunes et/ou la gestion de la migration