## Cadre logique
CADRE LOGIQUE DETAILLE _REQUETE ECHO TUNISIE
Resultats | Indicateurs | Cibles | Hypothese et Risques | Activités
Résultat 1 : Les autorités et collectivités locales à Ain Drahem et Tataouine disposent d’outils de planification et d’aide à la décision en lien avec la réduction de risques de catastrophes | Indicateurs Indicateur 1.1: # d'outils d'évaluation et de planification en lien avec la reduction de risques de catastrophes utilisés par les collectivités et les autorités locales Indicateur 1.2 KRI#1 - Nombre de personnes qui participent à des interventions qui améliorent leur capacité à faire face à des chocs et des stress | Situation de départ : - Les collectivités locales (municipalités) manquent de capacités techniques et d’informations sur les risques qui leur permettent de concevoir et de mettre en oeuvre des initiatives de réduction des risques au niveau de leurs communes - Un rapport préliminaire sur l'évaluation des risques de la commune de Ain Drahem existe - Un comité locale de RRC existe à Ain Drahem - La RRC n'est pas prise en considération dans la planification locale Cibles: - Deux évaluations detaillées de risques de catastrophes elaborées dans les deux communautés ; - Des orientations stratégiques de priorités RRC à Tataouine identifiées ; - Une stratégie locales et un plan d'action budgétisé de RRC élabirés pour la commune de Ain Drahem ; - un plan de gestion de risque (plan de sauvegarde municipal) integrant un (01) SAP local de bout en bout est etablit à Ain Drahem; - Un demonstrateur de vigilance mis en place à Ain Drahem par l'INM; - Un programme de renforcement des capacités est mis en oeuvre en partenairat avec l'ONPC, l'INM et leurs partenaires de coopération - 750 bénéficiaires sont impliqués dans le processus d'évaluation et de cartographie des risques dans les deux communes et dans l'élaboration d'outils de planification RRC - Démarche de constitution d'une association de volontaire de la protection civile à Tataouine appuyée | Hypotheses: - Les municipalités ont la volonté de s'engager dans la planification à long terme en matiere de Réduction de risque de catastrophes -L'étude sur la de vulnérabilité et la capacité de RRC menée à Ain Drahem est une évaluation technique précise pouvant servir de base de travail fiable pour initier la préparation de la stratégie et du plan d'action prioritaire de la commune. La méthodologie adoptée peut etre dupliquée pour la commune de Tataouine Risques: - le contexte politique encore fragile et transitoire et les étapes importantes en relation (élections municipales, mobilité des décideurs locaux etc.) peuvent freiner l’élan dans la mise en œuvre du projet et entraîner des retards. Le manque de dialogue, la mauvaise perception et la tension avec les institutions publiques peut entraver aussi la cohésion sociale et les interventions du projet. Pour ce risque, le PNUD veillera à (i) établir une communication régulière avec tous les acteurs locaux, (ii) la mise en place d'une approche et des mécanismes de mise en œuvre participatifs. L’équipe de gestion du projet assurera un suivi régulier avec les partenaires et s’assureront que les informations soient échangées en continu et que des mécanismes de retour d’information soient mis en place. Par ailleurs le PNUD veillera à renforcer l'ancrage institutionnel déjà instauré avec le partenaire national qui est le Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement. - le manque de coordination entre les intervenants peut ralentir la mise en place du SAP. Il est essentiel à cet effet d’établir clairement et en se basant sur une approche participative, les prérogatives et les responsabilités de chaque intervenant du comité local. - Les acteurs locaux (communes, ONG, bénévoles de la protection civile et les secteurs) ne disposent pas encore de capacité suffisante pour planifier et mener les actions de RRC. Leurs moyens humains et matériels et financiers sont insuffisants. Le projet vise à combler ces lacunes par la mise en œuvre d’un ensemble d’activités basé essentiellement sur le renforcement des capacités et l'appui technique. - le manque d'information des populations exposées quant au concept du risque peut entraver la bonne mise en œuvre des campagnes de sensibilisation. Le PNUD veillera à cet effet à impliquer la population locale avec les communes et les OSCs dans toutes les étapes de mise en œuvre du projet, y compris l’analyse de risques, la mise en place d’un plan d’action RRC, etc. Sans oublier que le projet veillera à produire des supports de communication adaptés aux communautés locales. - les aléas naturels notamment pour Ain Drahem (tempête de neige, feux de forêts, glissement de terrain, inondation) peuvent survenir lors du déroulement du projet. Ceci peut être considéré un risque à l’atteinte des résultats dans les délais prévus, mais aussi une opportunité de tester les outils et approches proposés par le projet avec les acteurs locaux et la population. Pour le risque de catastrophes et l’impact opérationnel sur le projet (blocage des activités, retard, personnel local affecté etc..), le projet s’appuiera sur les capacités du PNUD à travers son Regional security adviser et de UNDSS pour mettre en place un plan de contingence, qui inclura aussi les partenaires locaux telle que la protection civile. - Les attaques terroristes, les troubles sociaux, les événements qui pourrait survenir au niveau de la frontière Tuniso-libyenne (Tataouine) et l'afflux de réfugiés en cas de troubles sécuritaires en Libye pourraient nuire à la mise en œuvre du projet, que ce soit en aggravant le contexte général de l'environnement de travail ou en entravant le personnel du projet à travailler dans un environnement sûr et sécurisé. Pour ce risque, le projet portera une attention particulière à la situation politico-socio-économique de la région pour capturer les informations concernant cet événement le plus tôt possible pour éviter le risque. Tel que mentionné en haut, le UNDSS et le Regional security adviser du PNUD appuieront le projet à mieux suivre et analyser le contexte pour prédire tout éventuel risque qui peut entraver le projet. | Activité 1.1: Mise en place d'outils d'aide à la décision en relation avec l'évaluation des risques et la planification de la RRC dans les deux localités tout en considérant l'integration du genre | 1.1.1: Identification de la composition, mode de gouvernance et mise en place/renforcement de deux comités locaux intersectoriel RRC
1.1.2: L'évaluation de la vulnérabilité, des capacités et des ressources liée à la RRC est réalisée pour la commune de Tataouine à travers un processus de concertation avec la population locale et les acteurs locaux, avec identifcation des principaux axes de la strategie RRC
1.1.3 : L'amélioration et mise à jour approfondie de l'évaluation de la vulnérabilité, des capacités et des ressources liées à la RRC pour la commune de Ain Drahem
1.1.4 Elaboration participative d'une strategie et d'un plan d'action de RRC à l'echelle locale à Ain Drahem
|  |  |  | Activité 1.2: Organisation municipale de réponse opérationnelle pour la protection et la sauvegarde des populations, notamment les plus vulnérable, et des infrastructures critiques s’appuyant sur un système d’alerte précoce pour la commune de Ain Drahem | 1.2.1 Appui à l’élaboration d’un plan de gestion de risques (plan de sauvegarde municipal) pour la commune de Ain Drahem
1.2.2: Elaboration d'un SAP participatif à Ain Drahem, formation des acteurs locaux à Ain Drahem et dotation en équipements
1.2.3 Elaboration et mise en service d’un démonstrateur météo à Ain Drahem permettant de mettre à la disposition de tous les acteurs via une connexion Internet les observations en temps réel
|  |  |  | Activité 1.3: Développement et mise en œuvre d'un programme de renforcement de capacités pour la Gestion de Risques de Catastrophe basé sur les besoins exprimés par les acteurs territoriaux et considérant l'integration du genre | 1.3.1: Identification des besoins, élaboration et mise en œuvre d'un plan de renforcemet de capacité à la gestion de la RRC à l'attention des cadres et es acteurs institutionnels et privés, professionnels et bénévoles des deux communes
1.3.2: Renforcement de capacité et partage d'experience dans le cadre de la coopération sud-sud et triangulaire
|  |  |  | Activité 1.4: Information, education et formation des populations et acteurs locaux sur la RRC | 1.4.1 : Elaboration et mise en œuvre d'actions locales de communication et de sensibilisation aux risques de catastrophes au profit des populations et acteurs locaux en facilitation au processus de concertation tout au long de la mise en œuvre
|  |  |  | Activité 1.5 Documentation de la démarche de concertation pour l'évaluation des risques, la planification RRC au niveau de Ain Drahem | 1.5.1 Elaboration et dissémination d'un document de valorisation et partage des bonnes pratiques et leçons apprises
Resultat 2 : Les autorités et collectivités locales à Ain Drahem mettent en œuvre des actions du plan d’action RRC impliquant les communautés locales | Indicateurs Indicateur 2.1:# d'actions prioritaires du plan d'action de RRC mis en œuvre au niveau de la commune de Ain Drahem Indicateur 2.2: (KRI 3) # de personnes couvertes par un système d'alerte précoce fonctionnel Indicateur 2.3 : (KRI 4) # de personnes couvertes par des mesures précoces / plans d'urgence | Situation de départ : - des actions prioritaires ont été deja identifiées au niveau de la commune de Ain Drahem; - Une opération blanche a été menée à Ain Drahem par la protection civile et la municipalité avec l'appui des ONG nationale et locale Cibles : - Les autorités locales/municipales mettent en œuvre au moins 02 actions prioritaires identifées au niveau des plans d'action RRC dans la commune de Ain Drahem - au moins une opération blanche est menée au niveau de la commune de Ain Drahem ; - 9000 bénéficiaires, dont au moins 50% femmes, sont touchés par un SAP fonctionnel - 1000 personnes dans au moins 4 quartiers vulnérables sont couvert par des mesures précoces | Hypotheses: - Les municipalités ont la volonté de s'engager dans la planification à long terme en matiere de Réduction de risque de catastrophes -L'étude sur la de vulnérabilité et la capacité de RRC menée à Ain Drahem est une évaluation technique précise pouvant servir de base de travail fiable pour la préparation de la stratégie et du plan d'action prioritaire de la commune. - La méthodologie adoptée peut etre dupliquée pour l'établissement de la stratégie RRC de la commune de Tataouine et définir les axes principaux du plan d'action qui sera développé dans une phase ultérieure. Risques: - Les communes ne disposent pas encore de capacité suffisante pour planifier les actions de RRC. Leurs moyens humains et matériels et financiers sont insuffisants, et menacent la durabilité du projet. Le programme vise à combler ces lacunes par la mise en œuvre d’un ensemble d’activités basées essentiellement sur le renforcement des capacités et l'appui technique. | Activité 2.1 Mise en œuvre des actions du plan d’action RRC impliquant les communautés locales, notamment les plus vulnérables | 2.1.1:Mise en œuvre d'actions prioritaires RRC dans la commune de Ain Drahem, y compris la mise en oeuvre d'une opération blanche à echelle réduite pour tester le SAP impliquant les bénéficiaires du projet
2.1.2: Documentation du retour d’expérience de la mise en œuvre d'actions prioritaires et de l'exericie d'opération blanche
Note on C15: Jihene Touil: 9000 c'est à peu près le nombre de population dan le milieu communal tout sex confondu selon le dernier recensement 2014

## Workplan
TITLE OF THE ACTION: APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES LOCALES POUR LA REDUCTION DE RISQUES DE CATASTROPHES DANS LES COMMUNES DE AIN DRAHEM ET TATAOUINE
PRINCIPALE OBJECTIVE: Réduire les risques de perte en vies humaines, économiques et environnementales liés aux catastrophes naturelles dans les deux municipalités de Ain Drahem et Tataouine.
Specific Objective:Rendre les communautés locales urbaines dans les municipalités de Ain Draham et Tataouine plus résilientes aux impacts des risques de catastrophes à travers le renforcement des capacités des institutions locales et l'ancrage de la culture de risque.
Indicators: |  |  | TARGET VALUE | [15 empty] | SOURCE OF VERIFICATION
# de leçons apprises et de bonnes pratiques issues de processus de renforcement des capacités locales, qui sont intégrées dans le plan de gestion de risques de catastrophes des communes |  |  | 3 | [15 empty] | Documents des leçons apprises et des bonnes pratiques développés, le document de la gestion de risques au niveau local à Ain Drahem, rapport de l'opération de simulation
EXPECTED OUTPUTS | PLANNED ACTIVITIES |  | TIMEFRAME | [15 empty] | COUNTERPARTS
Baseline, indicators and targets | List activity results and associated actions |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01
Résultat 1 : Les autorités et collectivités locales à Ain Drahem et Tataouine disposent d’outils de planification et d’aide à la décision en lien avec la réduction de risques de catastrophes Indicateurs Indicateur 1.1: # d'outils d'évaluation et de planification en lien avec la reduction de risques de catastrophes utilisés par les collectivités et les autorités locales Indicateur 1.2 KRI#1 - Nombre de personnes qui participent à des interventions qui améliorent leur capacité à faire face à des chocs et des stress Situation de départ : - Les collectivités locales (municipalités) manquent de capacités techniques et d’informations sur les risques qui leur permettent de concevoir et de mettre en oeuvre des initiatives de réduction des risques au niveau de leurs communes - Un rapport préliminaire sur l'évaluation des risques de la commune de Ain Drahem existe - Un comité locale de RRC existe à Ain Drahem - La RRC n'est pas prise en considération dans la planification locale Cibles: - Deux évaluations detaillées de risques de catastrophes elaborées dans les deux communautés ; - Des orientations stratégiques de priorités RRC à Tataouine identifiées ; - Une stratégie locales et un plan d'action budgétisé de RRC élabirés pour la commune de Ain Drahem ; - un plan de gestion de risque (plan de sauvegarde municipal) integrant un (01) SAP local de bout en bout est etablit à Ain Drahem; - Un demonstrateur de vigilance mis en place à Ain Drahem par l'INM; - Un programme de renforcement des capacités est mis en oeuvre en partenairat avec l'ONPC, l'INM et leurs partenaires de coopération - 750 bénéficiaires sont impliqués dans le processus d'évaluation et de cartographie des risques dans les deux communes et dans l'élaboration d'outils de planification RRC - Démarche de constitution d'une association de volontaire de la protection civile à Tataouine appuyée | Activité 1.1: Mise en place d'outils d'aide à la décision en relation avec l'évaluation des risques et la planification de la RRC dans les deux localités | 1.1.1: Identification de la composition, mode de gouvernance et mise en place/renforcement de deux comités locaux intersectoriel RRC | [16 empty] | PNUD en appui aux Municipalités de Ain Draham et de Tataouin Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement (Point Focal Sendai ) acteurs nationaux, régionaux et locau des secteurs concernés protection civile et leur partenaires de cooperation (coopération française, italienne, etc,,) INM et meteo France secteur privé organisation de la société civile, FICR/CRT | bar: 2017-05-01 to 2017-07-01
1.1.2: L'évaluation de la vulnérabilité, des capacités et des ressources liée à la RRC est réalisée pour la commune de Tataouine à travers un processus de concertation avec la population locale et les acteurs locaux, avec identifcation des principaux axes de la strategie RRC | bar: 2017-05-01 to 2017-12-01
1.1.3 : L'amélioration et mise à jour approfondie de l'évaluation de la vulnérabilité, des capacités et des ressources liées à la RRC pour la commune de Ain Drahem | bar: 2017-05-01 to 2017-10-01
1.1.4 Elaboration participative d'une strategie et d'un plan d'action de RRC à l'echelle locale à Ain Drahem | bar: 2017-06-01 to 2017-12-01
| Activité 1.2: Organisation municipale de réponse opérationnelle pour la protection et la sauvegarde des populations, notamment les plus vulnérable, et des infrastructures critiques s’appuyant sur un système d’alerte précoce pour la commune de Ain Drahem | 1.2.1 Appui à l’élaboration d’un plan de gestion de risques (plan de sauvegarde municipal) pour la commune de Ain Drahem | [16 empty] | PNUD en appui aux Municipalités de Ain Draham Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement (Point Focal Sendai ) acteurs nationaux, régionaux et locau des secteurs concernés protection civile et leur partenaires de cooperation (coopération française, italienne, etc,,) INM et meteo France secteur privé organisation de la société civile, FICR/CRT | bar: 2017-09-01 to 2018-01-01
1.2.2: Elaboration d'un SAP participatif à Ain Drahem, formation des acteurs locaux à Ain Drahem et dotation en équipements | bar: 2017-09-01 to 2018-01-01
1.2.3 Elaboration et mise en service d’un démonstrateur météo à Ain Drahem permettant de mettre à la disposition de tous les acteurs via une connexion Internet les observations en temps réel | bar: 2017-07-01 to 2017-10-01
| Activité 1.3: Développement et mise en œuvre d'un programme de renforcement de capacités pour la Gestion de Risques de Catastrophe basé sur les besoins exprimés par les acteurs territoriaux et considérant l'integration du genre | 1.3.1: Identification des besoins, élaboration et mise en œuvre d'un plan de renforcemet de capacité à la gestion de la RRC à l'attention des cadres et es acteurs institutionnels et privés, professionnels et bénévoles des deux communes | [16 empty] | PNUD en appui aux Municipalités de Ain Draham et de Tataouin Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement (Point Focal Sendai ) acteurs nationaux, régionaux et locau des secteurs concernés protection civile et leur partenaires de cooperation (coopération française, italienne, etc,,) INM et meteo France secteur privé organisation de la société civile, | bar: 2017-05-01 to 2018-03-01
1.3.2: Renforcement de capacité et partage d'experience dans le cadre de la coopération sud-sud et triangulaire | bar: 2017-10-01 to 2018-01-01
| Activité 1.4: Information, education et formation des populations et acteurs locaux sur la RRC | 1.4.1 : Elaboration et mise en œuvre d'actions locales de communication et de sensibilisation aux risques de catastrophes au profit des populations et acteurs locaux en facilitation au processus de concertation tout au long de la mise en œuvre | [16 empty] | PNUD en appui aux Municipalités de Ain Draham et de Tataouin Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement (Point Focal Sendai ) acteurs nationaux, régionaux et locau des secteurs concernés protection civile et leur partenaires de cooperation (coopération française, italienne, etc,,) INM et meteo France secteur privé organisation de la société civile, FICR/CRT | bar: 2017-05-01 to 2018-03-01
| Activité 1.5 Documentation de la démarche de concertation pour l'évaluation des risques, la planification RRC au niveau de Ain Drahem | 1.5.1 Elaboration et dissémination d'un document de valorisation et partage des bonnes pratiques et leçons apprises | [16 empty] | PNUD en appui aux Municipalités de Ain Draham et de Tataouin Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement (Point Focal Sendai ) acteurs nationaux, régionaux et locau des secteurs concernés ONPC et INM Partenaires de cooperation (coopération française, IFRC etc,,) | bar: 2018-03-01 to 2018-07-01
Resultat 2 : Les autorités et collectivités locales à Ain Drahem mettent en œuvre des actions du plan d’action RRC impliquant les communautés locales Indicateurs Indicateur 2.1:# d'actions prioritaires du plan d'action de RRC mis en œuvre au niveau de la commune de Ain Drahem Indicateur 2.2: (KRI 3) # de personnes couvertes par un système d'alerte précoce fonctionnel Indicateur 2.3 : (KRI 4) # de personnes couvertes par des mesures précoces / plans d'urgence Situation de départ : - des actions prioritaires ont été deja identifiées au niveau de la commune de Ain Drahem; - Une opération blanche a été menée à Ain Drahem par la protection civile et la municipalité avec l'appui des ONG nationale et locale Cibles : - Les autorités locales/municipales mettent en œuvre au moins 02 actions prioritaires identifées au niveau des plans d'action RRC dans la commune de Ain Drahem - au moins une opération blanche est menée au niveau de la commune de Ain Drahem ; - 9000 bénéficiaires, dont au moins 50% femmes, sont touchés par un SAP fonctionnel - 1000 personnes dans au moins 4 quartiers vulnérables sont couvert par des mesures précoces | Activité 2.1 Mise en œuvre des actions du plan d’action RRC impliquant les communautés locales, notamment les plus vulnérables | 2.1.1:Mise en œuvre d'actions prioritaires RRC dans la commune de Ain Drahem, y compris la mise en oeuvre d'une opération blanche à echelle réduite pour tester le SAP impliquant les bénéficiaires du projet | [16 empty] | PNUD en appui aux Municipalités de Ain Draham Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement (Point Focal Sendai ) acteurs nationaux, régionaux et locau des secteurs concernés protection civile et leur partenaires de cooperation (coopération française, italienne, etc,,) INM et meteo France secteur privé organisation de la société civile, | bar: 2017-12-01 to 2018-06-01
|  | 2.1.2: Documentation du retour d’expérience de la mise en œuvre d'actions prioritaires et de l'exericie d'opération blanche | [16 empty] | PNUD en appui aux Municipalités de Ain Draham et de Tataouin Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement (Point Focal Sendai ) acteurs nationaux, régionaux et locau des secteurs concernés ONPC et INM Partenaires de cooperation (coopération française, etc,,) | bar: 2018-03-01 to 2018-07-01

## Budget
Budget _REQUETE ECHO TUNISIE
Resultats | Indicateurs | Activités |  | Total | Rubrique | Bugdet Total (Euro)
Résultat 1 : Les autorités et collectivités locales à Ain Drahem et Tataouine disposent d’outils de planification et d’aide à la décision en lien avec la réduction de risques de catastrophes | Indicateurs: Indicateur 1.1: # d'outils d'évaluation et de planification en lien avec la reduction de risques de catastrophes utilisés par les collectivités et les autorités locales Indicateur 1.2 KRI#1 - Nombre de personnes qui participent à des interventions qui améliorent leur capacité à faire face à des chocs et des stress | Activité 1.1: Mise en place d'outils d'aide à la décision en relation avec l'évaluation des risques et la planification de la RRC dans les deux localités | 1.1.1: Identification de la composition, mode de gouvernance et mise en place/renforcement de deux comités locaux intersectoriel RRC | 39000 | Expertise nationale et internationale et collaboration avec les partenaires de mise en œuvre | 15000
[5 empty] | Ateliers, réunions, focus groups etc… | 4000
[5 empty] | Achat d'équipements et logiciels | 20000
|  |  | 1.1.2: L'évaluation de la vulnérabilité, des capacités et des ressources liée à la RRC est réalisée pour la commune de Tataouine à travers un processus de concertation avec la population locale et les acteurs locaux, avec identifcation des principaux axes de la strategie RRC | 38000 | Expertise nationale et internationale et collaboration avec les partenaires de mise en œuvre (INM, ONPC, FICR) | 30000
[5 empty] | Ateliers, réunions, focus groups etc,, | 8000
|  |  | 1.1.3 : L'amélioration et mise à jour approfondie de l'évaluation de la vulnérabilité, des capacités et des ressources liées à la RRC pour la commune de Ain Drahem | 35000 | Expertise nationale et internationale et collaboration avec les partenaires de mise en œuvre (INM, ONPC, FICR) | 25000
[5 empty] | Ateliers, réunions, focus groups etc… | 10000
|  |  | 1.1.4 Elaboration participative d'une strategie et d'un plan d'action de RRC à l'echelle locale à Ain Drahem | 33000 | Expertise nationale et internationale et collaboration avec les partenaires de mise en œuvre (INM, ONPC, FICR) | 25000
[5 empty] | Ateliers, réunions, focus groups etc… | 8000
|  | Activité 1.2: Organisation municipale de réponse opérationnelle pour la protection et la sauvegarde des populations, notamment les plus vulnérable, et des infrastructures critiques s’appuyant sur un système d’alerte précoce pour la commune de Ain Drahem | 1.2.1 Appui à l’élaboration d’un plan de gestion de risques (plan de sauvegarde municipal) pour la commune de Ain Drahem | 39000 | Expertise nationale et internationale et collaboration avec les partenaires de mise en œuvre (INM, ONPC, FICR) | 29000
[5 empty] | Ateliers, réunions, focus groups etc… | 10000
|  |  | 1.2.2: Elaboration d'un SAP participatif à Ain Drahem, formation des acteurs locaux à Ain Drahem et dotation en équipements | 70000 | Expertise nationale et internationale et collaboration avec les partenaires de mise en œuvre (INM, ONPC, FICR) | 35000
[5 empty] | Logiciel et Equipement pour le SAP | 25000
[5 empty] | Ateliers, réunions, focus groups etc,, | 10000
|  |  | 1.2.3 Elaboration et mise en service d’un démonstrateur météo à Ain Drahem permettant de mettre à la disposition de tous les acteurs via une connexion Internet les observations en temps réel | 50000 | Equipement (Station) | 40000
[5 empty] | Expertise nationale et internationale et collaboration avec les partenaires de mise en œuvre (INM, ONPC, FICR) | 10000
|  | Activité 1.3: Développement et mise en œuvre d'un programme de renforcement de capacités pour la Gestion de Risques de Catastrophe basé sur les besoins exprimés par les acteurs territoriaux et considérant l'integration du genre | 1.3.1: Identification des besoins, élaboration et mise en œuvre d'un plan de renforcemet de capacité à la gestion de la RRC à l'attention des cadres et es acteurs institutionnels et privés, professionnels et bénévoles des deux communes | 38000 | Expertise nationale et internationale et collaboration avec les partenaires de mise en œuvre (INM, ONPC, FICR) | 30000
[5 empty] | Réunion, ateliers, et logistique, etc … | 8000
|  |  | 1.3.2: Renforcement de capacité et partage d'experience dans le cadre de la coopération sud-sud et triangulaire | 30000 | Réunion, ateliers, et logistique (transport, voyage d'études, etc..) | 30000
|  | Activité 1.4: Information, education et formation des populations et acteurs locaux sur la RRC | 1.4.1 : Elaboration et mise en œuvre d'actions locales de communication et de sensibilisation aux risques de catastrophes au profit des populations et acteurs locaux en facilitation au processus de concertation tout au long de la mise en œuvre | 35000 | Expertise nationale et internationale en collaboration avec les partenaires de mise en œuvre et la société civile | 35000
logistique, edition, impression, publication
|  | Activité 1.5 Documentation de la démarche de concertation pour l'évaluation des risques, la planification RRC au niveau de Ain Drahem | 1.5.1 Elaboration et dissémination d'un document de valorisation et partage des bonnes pratiques et leçons apprises | 20000 | Expertise et logistique | 15000
[5 empty] | conception et impression | 5000
Total Resultat 1 |  |  |  | 427000 |  | 427000
Resultat 2 : Les autorités et collectivités locales à Ain Drahem mettent en œuvre des actions du plan d’action RRC impliquant les communautés locales | Indicateurs Indicateur 2.1:# d'actions prioritaires du plan d'action de RRC mis en œuvre au niveau de la commune de Ain Drahem Indicateur 2.2: (KRI 3) # de personnes couvertes par un système d'alerte précoce fonctionnel Indicateur 2.3 : (KRI 4) # de personnes couvertes par des mesures précoces / plans d'urgence | Activité 2.1 Mise en œuvre des actions du plan d’action RRC impliquant les communautés locales, notamment les plus vulnérables | 2.1.1:Mise en œuvre d'actions prioritaires RRC dans la commune de Ain Drahem, y compris la mise en oeuvre d'une opération blanche à echelle réduite pour tester le SAP impliquant les bénéficiaires du projet | 449500 | Expertise, logistiques, equipement, entreprises de travaux etc.. (selon les actions identifiées) | 443500
[5 empty] | logistiques de réunions/ateliers | 6000
|  |  | 2.1.2: Documentation du retour d’expérience de la mise en œuvre d'actions prioritaires et de l'exericie d'opération blanche | 35500 | Edition et impression de produits de communication | 2500
[5 empty] | Expertise nationale et internationale et logistique Et collaboration avec les partenaires de mise en œuvre | 33000
Total Résultat 2 |  |  |  | 485000 |  | 485000
Resultat 3: Le projet est géré de manière efficiente et efficace selon les procédures en vigueur et les résultats et bonnes pratiques sont documentés et partagés avec les partenaires concernés |  | Activité 5.1 le projet est mené à bien et ses résultats sont atteint à la fin de son cycle de vie et les bonnes pratiques diffusées | 5.1.1: Mise en place d'une unité de gestion du projet | 138579 | Unité de gestion du projet | 90000
|  |  | 5.1.2: Achat d'equipement (informatique, transport ) |  | Equipment pour l'unité de gestion du projet | 15000
|  |  | 5.1.3 Frais de transport et logistiques du suivi du projet sur terrain |  | Transport, hebergement, etc,, | 20000
|  |  | 5.1.4: frais de Telecommunication |  | internet, telephone etcc pour l'unité de gestion | 4740
|  |  | 5.1.5: Organiser les réunions du Comité de pilotage et de suivi du projet (missions de terrain) |  | Frais de logistique (organisation des réunions de suivi , frais de transport pour l'unité de gestion et pour la supervision de lam ise en œuvre etc…) | 8839
Total cout direct du projet (gestion, suivi) |  |  |  | 138579 |  | 138579
SUBTOTAL/Direct costs |  |  |  | 1050579
GMS/Indirect costs 7% |  |  |  | 73540
TOTAL |  |  |  | 1124119