PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “Q” DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto No.:	Award: 00015466 – Project: 00015466

Título:		URU/01/031 - Apoyo a la administración del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior)

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del proyecto al 30 de junio de 2010, incorporando US$ 310,243 de fondos de Aporte Local.

Mediante esta revisión se ajusta el Marco de Resultados y Recursos del Proyecto incorporando nuevas metas y actividades para el período 2009 – 2010 en los Productos 1.1, 1.2, 2.3, 2.6 y 2.7.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorporan  los Planes Anuales de Trabajo de los años 2009 y 2010.

CONTRIBUCIÓN DEL PNUD

Presupuesto anterior “P”				US$        9,194

Presupuesto revisado “Q”			US$        9,194

Variación					US$                0

COSTOS COMPARTIDOS DEL GOBIERNO

Presupuesto anterior “P”				US$    973,668

Presupuesto revisado “Q”			US$ 1,283,911

Variación		                       		US$    310,243

TOTAL DEL PROYECTO			US$ 1,293,105

# Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país. |
| Producto del Programa de País: | Capacidades de planificación de los gobiernos departamentales fortalecidas. |
| Asociado en la implementación: | Oficina de Planeamiento y Presupuesto |

Breve descripción: El proyecto se propone apoyar a la OPP en la ejecución del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior), creado por el art. 643 de la Ley de Presupuesto No. 17.296 de 21 de febrero de 2000, destinado al desarrollo del Interior del país y a la ejecución de las políticas de descentralización, según lo establecido en el art. 298 de la Constitución de la República.

Aprobado por :

_________________________________________                                  ___________________

Oficina de Planeamiento y Presupuesto                                                                            Fecha

_________________________________________                                   ___________________

## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo                                                       Fecha

## II. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYETO

| Objetivo 1: Metodología de supervisión y evaluación de proyectos con cargo al FDI implementada y puesta en práctica para la concreción de los objetivos propuestos por los GDs. |
| --- |
| Producto | Meta de producto anual | Actividades planificadas y Resultados de las actividades y acciones asociadas | Insumos |
| Documentos conteniendo criterios uniformes y consistentes para la evaluación y selección de los proyectos presentados por los GDs | 2009: Pautas técnicas elaboradas por tipo de proyecto y criterios consensuados para valoración de proyectos, acordados e implementados por el equipo técnico. 2010: Pautas técnicas y criterios para valoración de proyectos accesibles en la web. Informe de evaluación del Programa FDI completado y difundido. | Discutir criterios a tener en cuenta para la evaluación y selección de proyectos. Elaborar una metodología de evaluación y selección Redactar una “Guía para la elaboración de proyectos” para entregar a los GDs. Elaborar pautas técnicas. Realizar un taller para la construcción de criterios consensuados para valoración de proyectos. Publicar las pautas y criterios de valoración. Realizar una evaluación del Programa FDI en la que se valorará la Asesoría Técnica de DIPRODE respecto a la ejecución por departamento. Realizar reuniones para acordar las consideraciones a incluir en el informe de evaluación y alternativas de presentación. | Consultores nacionales Subcontratos Viajes Gastos varios |
| Grupo constituido de evaluadores externos que apliquen coordinadamente la metodología acordada en el Objetivo 1. | 2009: Plan de capacitación diseñado e iniciada su implementación. Sistema de Información Geográfica implantado 2010: 12 técnicos formados en profundidad en algún aspecto de la evaluación y/o supervisión de proyectos | Establecer un Registro de consultores por áreas temáticas Determinar los criterios de selección de los consultores Seleccionar al grupo de evaluadores externos para el proyecto Elaborar los términos de referencia y perfiles necesarios para la evaluación de Proyectos. Realizar un llamado para actualizar el Registro de consultores por áreas temáticas. Seleccionar, según las áreas temáticas involucradas, los evaluadores externos. Planificar y realizar las visitas de campo necesarias para el desarrollo de las tareas de evaluación. Realizar acuerdos para capacitación y elaboración de un plan de trabajo para la especialización del equipo técnico. Instalar un Sistema de Información Geográfica (SIG) Realizar la capacitación del equipo técnico. | Consultores nacionales Publicaciones Talleres |
| Sistema de seguimiento de avance implantado | Cumplido |  |  |
| Objetivo 2: Administración ágil y eficiente del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) mejorando la coordinación de la OPP con la Comisión Sectorial de Descentralización y con los GDs. |
| Mecanismo ágil y perfeccionado de presentación de proyectos a la CSD y al MEF puesto en práctica | Cumplido |  |  |
| Banco de Datos, implantado y de fácil acceso, con información disponible relativa a la elaboración de proyectos actuales y futuros. | Cumplido |  |  |
| Banco de datos con las unidades ejecutoras municipales y técnicos responsables en la formulación de los proyectos de desarrollo y su especialidad. | 2009: Referentes de GD identificados. Banco de Datos con información de DIPRODE en operación. Documento conteniendo los requisitos para la instalación de un software de gestión de proyectos elaborado 2010: Banco de Datos con información de otros Programas y Unidades de la Administración Central en operación. | Diseñar el banco de datos. Realizar la identificación y relevamiento de las unidades y técnicos a nivel de cada Intendencia. Asegurar la actualización de la información y su publicación. Identificar un persona por GD que actúe como contraparte en este tema. Incorporar los datos de DIPRODE al Banco de Datos. Discutir los requerimientos por parte de los Programas de DIPRODE. Identificar las alternativas para la obtención de un software de gestión de proyectos. Incorporar al Banco de Datos información de otros Programas y Unidades de las Administración Central. | Consultores nacionales Software Publicaciones Papelería |
| Sistema de clasificación de proyectos. | Cumplido |  |  |
| Tres perfiles avanzados de proyectos, de carácter regional, preparados para ser presentados ante la Comisión Sectorial de Descentralización. | Cumplido |  |  |
| Mecanismos que faciliten el relacionamiento entre la DIPRODE y las direcciones de las Intendencias Municipales diseñados e implantados. | 2009: Plan de difusión del Programa para la etapa de transición de los gobiernos departamentales diseñado e implementado. 2010: 1 “manual” con los contenidos relativos al Fondo, al rol de DIPRODE/OPP y a la operativa relativa a los proyectos, desarrollado. | Planificar y poner en marcha un programa de capacitación dirigido a personal técnico de las unidades ejecutoras y otros actores locales. Realizar talleres regionales con participación de intendentes, técnicos municipales y actores clave para brindar lineamientos generales para la elaboración de proyectos regionales. Desarrollar actividades de capacitación interna, para el personal de la DIPRODE. Adquirir equipamiento informático y programas de apoyo para la gestión de proyectos. (celulares, software y licencias y hardware). Realizar una evaluación externa del FDI. Actualizar la información disponible e incorporar los nuevos acuerdos entre DIPRODE y los GD. Realizar 1 taller de difusión del FDI, sus cometidosy las pautas operativas. | Talleres |
| Estrategia de comunicación y difusión del programa entre actores locales desarrollada. | 2009: Manual de Alumbrado Público (UTE-DIPRODE-DNTEN) difundido. 2010: Plan de actualización de información de la página web implementado. | Realizar talleres regionales con participación de intendentes, técnicos municipales y actores clave para difundir las herramientas del programa. Realizar la actualización y mantenimiento de la página web del proyecto. Realizar entrevistas con los encargados de AP en los GD. Difundir a través de la página web el documento de pautas técnicas para la formulación de proyectos: infraestructura, pavimento, pluviales y arquitectura. Difundir el Programa en Juntas y otros actores locales. Elaborar un plan de mantenimiento de la página web. | Viajes Papelería Gastos varios |

## IV. PLAN ANUAL DE TRABAJO

##### Año:      2009

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO (COMPLETAR INDICANDO montos estimados por trimestre) | RESPONSABLE | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incluir indicadores y metas anuales | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe U$S |
|  |  | U$S | U$S | U$S | U$S |  |  |  |  |  |
| Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. | 1.1 ) Documentos conteniendo criterios uniformes y consistentes para la evaluación y selección de los proyectos presentados por los GDs. |  |  | 4,000 | 4,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 74500 Gastos Varios | 8,000 |
|  |  |  |  | 140 | 140 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 280 |
|  | 1.2) Grupo constituído de evaluadores externos que apliquien coordinadamente la metodología acordada. | 40,567 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 71300 Consultores Locales | 163,567 |
|  |  | 4,952 | 6,965 | 7,000 | 7,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 71600 Viajes | 25,917 |
|  |  |  |  |  | 10,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 72100 Sub-Contratos (empresas) | 10,000 |
|  |  |  |  | 25,000 | 25,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 72200 Equipo | 50,000 |
|  |  | 5,292 | 1,816 | 8,000 | 8,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 74500 Gastos Varios | 23,108 |
|  |  | 1,778 | 1,742 | 2,835 | 3,185 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 9,540 |
|  | 2.3) Banco de datos con las unidades ejecutoras de las intendencias y técnicos responsables en la formulación de los proyectos de desarrollo y su especialidad | 3,669 | 1,635 | 5,000 | 5,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 71300 Consultores Locales | 15,304 |
|  |  |  |  | 3,000 | 3,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 74500 Gastos Varios | 6,000 |
|  |  | 128 | 57 | 280 | 280 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 745 |
|  | 2.7) Estrategia de comunicación y difusión del programa entre actores locales desarrollada. |  |  | 4,000 | 2,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 74500 Gastos Varios | 6,000 |
|  |  |  |  | 140 | 70 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 210 |
| TOTAL |  | 56,386 | 53,215 | 100,395 | 108,675 |  |  |  |  | 318,671 |

##### Año:     2010

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO (COMPLETAR INDICANDO montos estimados por trimestre) | RESPONSABLE | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incluir indicadores y metas anuales | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe U$S |
|  |  | U$S | U$S | U$S | U$S |  |  |  |  |  |
| Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. | 1.1 ) Documentos conteniendo criterios uniformes y consistentes para la evaluación y selección de los proyectos presentados por los GDs. | 4,000 | 4,000 |  |  | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 74500 Gastos Varios | 8,000 |
|  |  | 140 | 140 |  |  | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 280 |
|  | 1.2) Grupo constituído de evaluadores externos que apliquien coordinadamente la metodología acordada. | 45,000 | 45,000 |  |  | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 71300 Consultores Locales | 90,000 |
|  |  | 10,000 | 10,000 |  |  | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 71600 Viajes | 20,000 |
|  |  | 8,000 | 8,000 |  |  | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 72100 Sub-Contratos (empresas) | 16,000 |
|  |  | 5,000 | 5,000 |  |  | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 74500 Gastos Varios | 10,000 |
|  |  | 2,380 | 2,380 |  |  | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 4,760 |
|  | 2.3) Banco de datos con las unidades ejecutoras de las intendencias y técnicos responsables en la formulación de los proyectos de desarrollo y su especialidad | 5,500 | 5,500 |  |  | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 71300 Consultores Locales | 11,000 |
|  |  | 3,000 | 3,000 |  |  | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 72100 Sub-Contratos (empresas) | 6,000 |
|  |  | 298 | 298 |  |  | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 596 |
|  | 2.6) Mecanismos que faciliten el relacionamiento entre DIPRODE y las direcciones de las IM diseñados e implantados. | 5.000 | 5.000 |  |  | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 72100 Sub-Contratos (empresas) | 10,000 |
|  |  | 175 | 175 |  |  | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 350 |
|  | 2.7) Estrategia de comunicación y difusión del programa entre actores locales desarrollada. | 2.000 | 2.000 |  |  | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 74500 Gastos Varios | 4,000 |
|  |  | 70 | 70 |  |  | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 140 |
| TOTAL |  | 90,563 | 90,563 |  |  |  |  |  |  | 181,126 |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto: US$ 1,249,687

Honorarios por  servicios generales

de gestión: US$  43,418

Presupuesto total: US$  1,293,105

- Gobierno	: US$ 1,283,911

- Recursos regulares (Fondos TRAC): US$ 9.194

- Otros :  US$

- Aportes en especie:

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto: URU/01/031 - Apoyo a la administración del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior)

Identificación de Proyecto: Award ID:00015466-Project ID:00015466

Duración del Proyecto: 96 meses

Fecha de inicio: Enero 2002

Fecha de término: Junio 2010

Fecha de término: Diciembre 2008

Acuerdos de Gestión: (si los hay) NEX