PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “R” DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto No.:	Award: 00015466 – Project: 00015466

Título:		URU/01/031 - Apoyo a la administración del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior)

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del proyecto al 31 de octubre de 2010, incorporando US$ 284,331 de fondos de Aporte Local.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo del año 2010.

CONTRIBUCIÓN DEL PNUD

Presupuesto anterior “Q”				US$        9,194

Presupuesto revisado “R”			US$        9,194

Variación					US$                0

COSTOS COMPARTIDOS DEL GOBIERNO

Presupuesto anterior “Q”				US$ 1,283,911

Presupuesto revisado “R”			US$ 1,568,242

Variación		                       		US$    284,331

TOTAL DEL PROYECTO			US$ 1,577,436

# Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país. |
| Producto del Programa de País: | Capacidades de planificación de los gobiernos departamentales fortalecidas. |
| Asociado en la implementación: | Oficina de Planeamiento y Presupuesto |

Breve descripción: El proyecto se propone apoyar a la OPP en la ejecución del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior), creado por el art. 643 de la Ley de Presupuesto No. 17.296 de 21 de febrero de 2000, destinado al desarrollo del Interior del país y a la ejecución de las políticas de descentralización, según lo establecido en el art. 298 de la Constitución de la República.

Aprobado por :

_________________________________________                                  ___________________

Oficina de Planeamiento y Presupuesto                                                                            Fecha

_________________________________________                                   ___________________

## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo                                                       Fecha

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2010

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO (COMPLETAR INDICANDO montos estimados por trimestre) | RESPONSABLE | PRESUPUESTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incluir indicadores y metas anuales | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe U$S |  |
|  |  | U$S | U$S | U$S | U$S |  |  |  |  |  |  |
| Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. | 1.1 ) Documentos conteniendo criterios uniformes y consistentes para la evaluación y selección de los proyectos presentados por los GDs. |  | 2,000 | 2,000 | 500 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 74500 Gastos Varios | 4,500 |  |
|  |  |  | 70 | 70 | 18 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 158 |  |
|  | 1.2) Grupo constituído de evaluadores externos que apliquien coordinadamente la metodología acordada. | 48,925 | 65,000 | 65,000 | 25,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 71300 Consultores Locales | 203,925 |  |
|  |  | 11,000 | 13,000 | 13,000 | 4,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 71600 Viajes | 41,000 |  |
|  |  |  | 8,000 | 8,000 | 2,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 72100 Sub-Contratos (empresas) | 18,000 |  |
|  |  | 6,548 | 2,000 | 2,000 |  | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 72200 Equipo | 10,548 |  |
|  |  | 17,122 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 74500 Gastos Varios | 50,122 |  |
|  |  | 2,926 | 3,605 | 3,605 | 1,190 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 11,326 |  |
|  | 2.3) Banco de datos con las unidades ejecutoras de las intendencias y técnicos responsables en la formulación de los proyectos de desarrollo y su especialidad | 2,061 | 5,500 | 5,500 | 2,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 71300 Consultores Locales | 15,061 |  |
|  |  | 72 | 193 | 193 | 70 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 527 |  |
|  | 2.3.1) Sistema de Gestión de Proyectos |  | 3,000 | 3,000 | 1,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 72100 Sub-Contratos (empresas) | 7,000 |  |
|  |  |  | 10,000 | 10,000 | 5,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75700 Costos de Capacitacion | 25,000 |  |
|  |  |  | 455 | 455 | 210 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 1,120 |  |
|  | 2.6) Mecanismos que faciliten el relacionamiento entre DIPRODE y las direcciones de las IM diseñados e implantados. |  | 5,000 | 5,000 | 2,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 72100 Sub-Contratos (empresas) | 12,000 |  |
|  |  |  | 175 | 175 | 70 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 420 |  |
|  | 2.7) Estrategia de comunicación y difusión del programa entre actores locales desarrollada. |  | 2,000 | 2,000 | 700 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 71300 Consultores Locales | 4,700 |  |
|  |  |  | 15,000 | 15,000 | 5,000 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 74500 Gastos Varios | 35,000 |  |
|  |  |  | 595 | 595 | 200 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 1,390 |  |
|  | 2.8) Evaluación de la Ejecución |  | 2,000 | 2,000 | 500 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 74500 Gastos Varios | 4,500 |  |
|  |  |  | 70 | 70 | 18 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GMS | 158 |  |
| TOTAL |  | 88,654 | 152,663 | 152,663 | 52,475 |  |  |  |  | 446,455 |  |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto: US$ 1,524,383

Honorarios por  servicios generales

de gestión: US$  53,053

Presupuesto total: US$  1,577,436

- Gobierno	: US$ 1,568,242

- Recursos regulares (Fondos TRAC): US$ 9.194

- Otros :  US$

- Aportes en especie:

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto: URU/01/031 - Apoyo a la administración del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior)

Identificación de Proyecto: Award ID:00015466-Project ID:00015466

Duración del Proyecto: 106 meses

Fecha de inicio: Enero 2002

Fecha de término: Octubre 2010

Fecha de término: Diciembre 2008

Acuerdos de Gestión: (si los hay) NEX