PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “S” DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto No.:	Award: 00015466 – Project: 00015466

Título:		URU/01/031 - Apoyo a la administración del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior)

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del proyecto al 31 de marzo de 2011, incorporando US$ 180,015 de fondos de Aporte Local.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorporan los Planes Anuales de Trabajo de los años 2010 y 2011.

CONTRIBUCIÓN DEL PNUD

Presupuesto anterior “R”				US$        9,194

Presupuesto revisado “S”			US$        9,194

Variación					US$                0

COSTOS COMPARTIDOS DEL GOBIERNO

Presupuesto anterior “R”				US$ 1,568,242

Presupuesto revisado “S”			US$ 1,748,257

Variación		                       		US$    180,015

TOTAL DEL PROYECTO			US$ 1,757,451

# Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país. |
| Producto del Programa de País: | Capacidades de planificación de los gobiernos departamentales fortalecidas. |
| Asociado en la implementación: | Oficina de Planeamiento y Presupuesto |

Breve descripción: El proyecto se propone apoyar a la OPP en la ejecución del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior), creado por el art. 643 de la Ley de Presupuesto No. 17.296 de 21 de febrero de 2000, destinado al desarrollo del Interior del país y a la ejecución de las políticas de descentralización, según lo establecido en el art. 298 de la Constitución de la República.

Aprobado por :

_________________________________________                                  ___________________

Oficina de Planeamiento y Presupuesto                                                                            Fecha

_________________________________________                                   ___________________

## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo                                                       Fecha

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto: US$ 1,698,312

Honorarios por  servicios generales

de gestión: US$  59,139

Presupuesto total: US$  1,757,451

- Gobierno	: US$ 1,748,257

- Recursos regulares (Fondos TRAC): US$ 9.194

- Otros :

- Aportes en especie:

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto: URU/01/031 - Apoyo a la administración del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior)

Identificación de Proyecto: Award ID:00015466-Project ID:00015466

Duración del Proyecto: 111 meses

Fecha de inicio: Enero 2002

Fecha de término: Marzo 2011

Fecha de término: Diciembre 2008

Acuerdos de Gestión: (si los hay) NEX