PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “J” DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto No.:	Award ID: 00015475 – Project ID: 00015475

Título:		URU/02/018 - Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución al 30 de julio de 2010 (Adjunto Nota CSC/CUR-PDP-85/2008 del Sr. Juan José Tacone). Asimismo se ajusta el presupuesto del año 2008 de acuerdo a las actividades planificadas para este ejercicio y se incorporan U$S 834,932 de Aporte BID y U$S 500,046 de Aporte Local.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo del año 2008.

CONTRIBUCIÓN DE COSTOS COMPARTIDOS

Fondos BID (Préstamo No. 1277 OC-UR))

Presupuesto anterior “I”					U$S 3,179,612

Presupuesto revisado “J”				U$S 4,014,544

# Variación						U$S    834,932

Fondos del Gobierno

Presupuesto anterior “I”					U$S    420.388

Presupuesto revisado “J”				U$S    920,434

# Variación						U$S    500,046

TOTAL DEL PROYECTO				U$S 4,934,978

# Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país. |
| Producto del Programa de País: | Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. |
| Asociado en la implementación: | Suprema Corte de Justicia del Uruguay (SCJ) |

Breve descripción: El Proyecto se propone contribuir a mejorar los servicios judiciales en el Uruguay, reflejándose en la percepción de los usuarios sobre los mismos. Para ello se propone los siguientes objetivos inmediatos: i) reorganización y fortalecimiento de la gestión administrativa del Poder Judicial orientada a mejorar la calidad y productividad de los servicios administrativos de la Dirección General de Servicios Administrativos y la División de Planeamiento y Presupuesto; ii) fortalecimiento de la gestión de la Suprema Corte de Justicia, mediante delegación de las tareas administrativas no sustantivas y iii) la mejora del servicio de tribunales y juzgados.

Presupuesto: 			U$S 4.814.542

Honorarios por  servicios generales

de gestión (GMS): 			U$S    120.436

Presupuesto total:			U$S  4.934.978

- Gobierno	: 		U$S    920.434

- Recursos regulares

(Préstamo BID Nº.1277 OC-UR) :  	U$S 4.014.544

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto:  “Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo”

Identificación del Proyecto: Award Id: 00015475

Project Id: 00015475

Duración del Proyecto:  92 meses

Fecha de inicio: Diciembre de 2002

Fecha de término: Julio de 2010

Acuerdos de Gestión: (si los hay) NEX

Aprobado por:

Suprema Corte de Justicia							fecha

Oficina de Planeamiento y Presupuesto						fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo				fecha

IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          	AÑO:  2008

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL Programa de País | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO |  |  |  | RESPON-SABLE/ | PRESUPUESTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 U$S | T2 U$S | T3 U$S | T4 U$S | Otros asociados | Fuente de fondos | Donante | Partida presupues-taria | Descripción | Importe |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U$S |
| Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. | Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo. | 22.460 | 23.712 | 26.214 | 26.214 | N/C | 30021 -BID | 01034 | 71300 | Consultores Nacionales | 98.600 |
|  |  | 3.144 |  |  |  |  | 30021 -BID | 01034 | 71600 | Viajes | 3.144 |
|  |  |  |  | 5.931 |  |  | 30021 -BID | 01034 | 72100 | Sub-Contratos (empresas) | 5.931 |
|  |  |  |  |  | 185.000 |  | 30021 –BID | 01034 | 72200 | Equipo | 185.000 |
|  |  |  |  | 5.000 |  |  | 30021 -BID | 01034 | 74500 | Gastos Varios | 5.000 |
|  |  | 25.604 | 23.712 | 37.145 | 211.214 | Sub-Total BID |  |  |  |  | 297.675 |
|  |  | 4.493 | 4.493 | 4.493 | 4.493 | N/C | 30071-GOV1 | 01665 | 71300 | Consultores Nacionales | 17.972 |
|  |  | 1.500 |  | 5.000 |  |  | 30071-GOV1 | 01665 | 71600 | Viajes | 6.500 |
|  |  |  |  | 1.305 |  |  | 30071-GOV1 | 01665 | 72100 | Sub-Contratos (empresas) | 1.305 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071-GOV1 | 01665 | 72200 | Equipo |  |
|  |  |  |  | 4.000 |  |  | 30071-GOV1 | 01665 | 74200 | Impresiones y Publicaciones | 4.000 |
|  |  | 768 | 711 | 1.114 | 6.336 |  | 30071-GOV1 | 01665 | 75100 | Administración | 8.930 |
|  |  | 6.761 | 5.204 | 15.912 | 10.829 | Sub-Total GOB |  |  |  |  | 38.707 |
|  | TOTAL DEL PROYECTO | 32.365 | 28.916 | 53.057 | 222.043 |  |  |  |  |  | 336.382 |

V. PRESUPUESTO GLOBAL

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL Programa de País | ACTIVIDADES PLANIFICADAS |  | PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupues-taria | Descripción | Importe 2008 | Importe 2009 | Importe 2010 | Importe Total |
|  |  |  |  |  |  |  | U$S | U$S | U$S | U$S |
| Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. | Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo. |  | 30021 -BID | 01034 | 71300 | Consultores Nacionales | 98.600 | 134.517 | 82.577 | 315.694 |
|  |  |  | 30021 -BID | 01034 | 71600 | Viajes | 3.144 |  |  | 3.144 |
|  |  |  | 30021 -BID | 01034 | 72100 | Sub-Contratos (empresas) | 5.931 | 1.329.470 | 837.365 | 2.172.766 |
|  |  |  | 30021 -BID | 01034 | 72200 | Equipo | 185.000 | 315.000 |  | 500.000 |
|  |  |  | 30021 -BID | 01034 | 74500 | Gastos Varios | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 |
|  |  | Sub-Total BID |  |  |  |  | 297.675 | # 1.783.987 | 924.942 | 3.006.604 |
|  |  |  | 30071-GOV1 | 01665 | 71300 | Consultores Nacionales | 17.972 | 18.872 | 12.110 | 48.954 |
|  |  |  | 30071-GOV1 | 01665 | 71600 | Viajes | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 16.500 |
|  |  |  | 30071-GOV1 | 01665 | 72100 | Sub-Contratos (empresas) | 1.305 | 292.483 | 184.220 | 478.008 |
|  |  |  | 30071-GOV1 | 01665 | 72200 | Equipo |  |  |  |  |
|  |  |  | 30071-GOV1 | 01665 | 74200 | Impresiones y Publicaciones | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 12.000 |
|  |  |  | 30071-GOV1 | 01665 | 75100 | Administración | 8.930 | 53.520 | 27.748 | 90.198 |
|  |  | Sub-Total GOB |  |  |  |  | 38.707 | 373.875 | 233.078 | 645.660 |
|  | TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  |  | 336.382 | 2.157.862 | 1.158.020 | 3.652.264 |

PLAN DE ADQUISICIONES  	   Año: 2008

| ACTIVIDADES PLANIFICADAS | Partida presupuestaria | Cuenta | Importe en U$S | Proceso realizado por: | Inicio previsto | Pago | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo | 72200 | Equipo | 185.000 | PNUD | Jul-08 | Nov-08 | 250 PC's y 80 impresoras interventoras |

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)