PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “S” DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto No.:	Award 00015476 – Project 00015476

Título:		URU/03/001 Programa Integral de Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del proyecto al 30/06/2011.

Asimismo, se ajusta el presupuesto del año 2010 según una aproximación de los gastos y compromisos contabilizados al 31/12/2010 y se transfieren los saldos al año 2011.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorporan los Planes Anuales de trabajo de los años 2010 y  2011.

CONTRIBUCIÓN DE COSTOS COMPARTIDOS

DEL GOBIERNO

Préstamo BID 1434/OC-UR

Presupuesto anterior “R”			US$	12,827,561

Presupuesto revisado “S”		  	US$	13.001.528

Variación		                      		US$          173.967

Aporte Local

Presupuesto anterior “R”		US$	 3.006.753

Presupuesto revisado “S”		US$      3.006.753

Variación		US$	               0

Fondos de Costos Compartidos al

Programa Nacional de Cooperación

Presupuesto anterior “R”		US$	      31,080

Presupuesto revisado “S”		US$           31,080

Variación		US$	               0

TOTAL	 US$	16.039.361

## Uruguay

Efectos directos del UNDAF: 	(2.1) Para 2010 el país habrá avanzado en la formulación y la gestión de políticas para erradicar la indigencia y reducir la pobreza.

Efectos directos esperados del CP: (3) El país habrá avanzado en la superación de situaciones de pobreza e inequidad mediante la formulación y la aplicación de políticas de reducción de la reproducción social de la pobreza; la reducción de las discriminaciones, la promoción de la integración y la cohesión social; y el desarrollo del capital humano y social.

Productos esperados del CP: 	(3.1) Insumos técnicos elaborados, debates implementados y recursos humanos capacitados en el gobierno nacional y los gobiernos departamentales para la formulación y aplicación de políticas públicas de lucha contra la pobreza e inequidad con una perspectiva de derechos humanos y genero conforme a los ODM.

Asociado en la implementación	Ministerio de Desarrollo Social

Aprobado por:

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Ministerio de Desarrollo Social		  	 Fecha

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Oficina de Planeamiento y Presupuesto		  	 Fecha

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo       	    	Fecha

PRESUPUESTO GLOBAL 2010-2011

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe | Importe |
|  |  |  |  |  | USD | USD |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 |
| Producto: | 1.2 Modelo integral para niños de 4 a 12 años y sus familias | 30071 | Gob-local | 74500 | 20.000 | 19.000 |
| Elaboración de proyecto a implementarse en el marco de la ENIA, esignificando la institucionalización y sostenibilidad de Infamilia, fortaleciendo el Modelo de Gestión Territorial y apoyando la generación social de la información y el conocimiento. |  | 30021 | Gob.BID | 72500 | 32.500 |  |
|  |  | 30071 | Gob-local | 71300 | 168.000 | 70.000 |
|  | 1.3 Modelo integral para adolescentes de 13 a 17 años. | 30021 | Gob.BID | 71300 |  |  |
|  |  | 30071 | Gob.local | 71300 | 91.000 | 70.000 |
|  |  | 30071 | Gob.local | 74500 | 72.000 | 20.000 |
|  | 1.4 Modelo integral de prevención del embarazo precoz | 30021 | Gob.BID | 72500 | 63.000 |  |
|  |  | 30071 | Gob.local | 71300 |  | 100.000 |
|  |  | 30021 | Gob.BID | 71300 | 100.000 |  |
|  |  | 30071 | Gob.local | 74500 | 10.000 | 10.000 |
|  | 1.5. Modelo integral para niños y adolescentes en situación de calle. | 30021 | Gob.BID | 72100 | 50.000 |  |
|  |  | 30071 | Gob.local | 71300 |  | 150.000 |
|  |  | 30071 | Gob.local | 74500 | 15.000 | 15.000 |
|  |  | 30021 | Gob.BID | 71300 | 25.000 |  |
|  | 1.6 Atención Familiar para víctimas de maltrato infantil | 30021 | Gob.BID | 71300 | 25.000 |  |
|  | Sub total Componente 1 |  |  |  | 671.500 | 454.000 |
|  | 2.2 Desarrollo y Participación Comunitaria | 30021 | Gob.BID | 71300 | 143.000 |  |
|  |  | 30021 | Gob.BID | 71600 | 25.000 |  |
|  |  | 30071 | Gob.local | 71300 |  | 150.000 |
|  | Sub total Componente 2 |  |  |  | 168.000 | 150.000 |
|  | 3. Fortalecimiento de la capacidad institucional de los organismos públicos participantes en el Programa, con miras a la prevención y a una atención articulada e integrada. | 30021 | Gob.BID | 71300 | 16.000 |  |
|  |  | 30071 | Gob.local | 71300 |  | 25.000 |
|  |  | 30071 | Gob.local | 74500 |  | 150.000 |
|  | Subtotal componente 3. |  |  |  | 16.000 | 175.000 |
|  | 4. Comunicación Social. | 30021 | Gob.BID | 71300 | 40.628 |  |
|  | Subtotal componente 4. |  |  |  | 40.628 |  |
|  | Administración | 30021 | Gob.BID | 71300 | 473.967 |  |
|  |  | 30071 | Gob.local | 74100 | 5.856 | 5.856 |
|  |  | 30071 | Gob.local | 71300 |  | 630.000 |
|  |  | 30071 | Gob.local | 74500 | 111.940 | 379.084 |
|  | Recuperación de Costos | 30071 | Gob.local | 75100 | 52.076 | 62.788 |
|  | Subtotal Administración |  |  |  | 643.840 | 1.077.728 |
| Subtotal BID | 994.095 | 0 |
| Subtotal Aporte Local | 545.872 | 1.856.728 |
| Subtotal PCS | 0 |  |
| Total | 1.539.967 | 1.856.728 |

PAT 2010

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e indicadores, incluidas las metas anuales | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP |  |  |  |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe |
|  |  | USD | USD | USD | USD |  |  |  |  | USD |
| Producto: | 1.2 Modelo integral para niños de 4 a 12 años y sus familias | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | MIDES | 30071 | Gob-local | 74500 | 20.000 |
| Insumos técnicos elaborados, debates implementados y recursos humanos capacitados en el gobierno nacional y los gobiernos departamentales para la formulación y aplicación de políticas públicas de lucha contra la pobreza e inequidad con una perspectiva de derechos humanos y genero conforme a los ODM. |  | 8.125 | 8.125 | 8.125 | 8.125 |  | 30021 | Gob-BID | 72500 | 32.500 |
|  |  | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |  | 30071 | Gob-local | 71300 | 168.000 |
|  | 1.3 Modelo integral para adolescents de 13 a 17 años. | 22.750 | 22.750 | 22.750 | 22.750 | MIDES | 30071 | Gob-local | 71300 | 91.000 |
|  |  | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |  | 30071 | Gob-local | 74500 | 72.000 |
|  | 1.4 Modelo integral de prevención del embarazo precoz | 15.750 | 15.750 | 15.750 | 15.750 | MIDES | 30021 | Gob-BID | 72500 | 63.000 |
|  |  | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  | 30071 | Gob.Local | 74500 | 10.000 |
|  |  | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  | 30021 | Gob.BID | 71300 | 100.000 |
|  | 1.5. Modelo integral para niños y adolescentes en situación de calle. | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | MIDES | 30021 | Gob.BID | 72100 | 50.000 |
|  |  | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |  | 30071 | Gob.Local | 74500 | 15.000 |
|  |  | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |  | 30021 | Gob.BID | 71300 | 25.000 |
|  | 1.6 Atención Familiar para víctimas de maltrato infantil | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | MIDES | 30021 | Gob.BID | 71300 | 25.000 |
|  | Subtotal componente 1. Proyectos integrales de prevención y atención |  |  |  |  |  |  |  |  | 671.500 |
|  | 2. Aumento del acceso a bienes y servicios promoviendo la participación comunitaria y familiar a través de la conformación, fortalecimiento y articulación de redes locales. | 35.750 | 35.750 | 35.750 | 35.750 | MIDES | 30021 | Gob.BID | 71300 | 143.000 |
|  |  | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |  | 30021 | Gob.BID | 71600 | 25.000 |
|  | Subtotal componente 2. |  |  |  |  | 168.000 |
|  | 3. Fortalecimiento de la capacidad institucional de los organismos públicos participantes en el Programa, con miras a la prevención y a una atención articulada | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | MIDES | 30021 | Gob.BID | 71300 | 16.000 |
|  | Subtotal componente 3. |  |  |  |  | 16.000 |
|  | 4. Sensibilización de niños, adolescentes, familias y población en general, sobre los derechos de los niños y adolescentes; e información de la población objetivo sobre los beneficios del Programa. | 10.157 | 10.157 | 10.157 | 10.157 | MIDES | 30021 | Gob.BID | 71300 | 40.628 |
|  | Subtotal componente 4. |  |  |  |  | 40.628 |
|  | 5. Coordinación | 118.491 | 118.491 | 118.491 | 118.494 | MIDES | 30021 | Gob.BID | 71300 | 473.967 |
|  |  |  |  |  | 5.856 |  | 30071 | Gob.local | 74110 | 5.856 |
|  |  | 27.985 | 27.985 | 27.985 | 27.985 |  | 30071 | Gob.local | 74500 | 111.940 |
|  | Recuperación de Costos |  |  |  | 52.076 |  | 30071 | Gob.local | 75100 | 52.076 |
|  | Subtotal componente 5. |  |  |  |  | 643.840 |
| Subtotal Gob-BID |  |  |  |  |  |  | 30021 | Gob.BID |  | 994.095 |
| Subtotal Gob-local |  |  |  |  |  |  | 30071 | Gob.local |  | 542.872 |
| Subtotal PCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | 370.508 | 370.508 | 370.508 | 428.443 |  |  |  |  | 1.539.967 |

PAT 2011

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e indicadores, incluidas las metas anuales | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP |  |  |  |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe |
|  |  | USD | USD | USD | USD |  |  |  |  | USD |
| Producto: | 1.2 Modelo integral para niños de 4 a 12 años y sus familias | 35.000 | 35.000 |  |  | MIDES | 3071 | Gob.local | 71300 | 70.000 |
| Insumos técnicos elaborados, debates implementados y recursos humanos capacitados en el gobierno nacional y los gobiernos departamentales para la formulación y aplicación de políticas públicas de lucha contra la pobreza e inequidad con una perspectiva de derechos humanos y genero conforme a los ODM. |  | 9.500 | 9.500 |  |  |  | 30071 | Gob.local | 74500 | 19.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Gob.local |  |  |
|  | 1.3 Modelo integral para adolescentes de 13 a 17 años. | 35.000 | 35.000 |  |  | MIDES | 30071 | Gob.local | 71300 | 70.000 |
|  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  | 30071 | Gob.local | 74500 | 20.000 |
|  | 1.4 Modelo integral de prevención del embarazo precoz | 50.000 | 50.000 |  |  | MIDES | 3071 | Gob.local | 71300 | 100.000 |
|  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  | 30071 | Gob.local | 74500 | 10.000 |
|  | 1.5. Modelo integral para niños y adolescentes en situación de calle. | 7.500 | 7.500 |  |  | MIDES | 30071 | Gob.local | 74500 | 15.000 |
|  |  | 75.000 | 75.000 |  |  |  | 30071 | Gob.local | 71300 | 150.000 |
|  | 1.6 Atención Familiar para víctimas de maltrato infantil |  |  |  |  | MIDES |  |  |  |  |
|  | Subtotal componente 1. Proyectos integrales de prevención y atención |  |  |  |  |  |  |  |  | 454.000 |
|  | 2. Aumento del acceso a bienes y servicios promoviendo la participación comunitaria y familiar a través de la conformación, fortalecimiento y articulación de redes locales. | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | MIDES | 30071 | Gob.local | 71300 | 150.000 |
|  | Subtotal componente 2. |  |  |  |  | 150.000 |
|  | 3. Fortalecimiento de la capacidad institucional de los organismos públicos participantes en el Programa, con miras a la prevención y a una atención articulada | 12.500 | 12.500 |  |  | MIDES | 30071 | Gob.local | 71300 | 25.000 |
|  |  | 75.000 | 75.000 |  |  |  | 30071 | Gob.local | 74500 | 150.000 |
|  | Subtotal componente 3. |  |  |  |  | 175.000 |
|  | 4. Sensibilización de niños, adolescentes, familias y población en general, sobre los derechos de los niños y adolescentes; e información de la población objetivo sobre los beneficios del Programa. |  |  |  |  | MIDES |  |  |  |  |
|  | Subtotal componente 4. |  |  |  |  | 0 |
|  | 5. Coordinación | 315000 | 315.000 |  |  | MIDES | 30071 | Gob.local | 71300 | 630.000 |
|  |  | 189542 | 189.542 |  |  |  | 30071 | Gob.local | 74500 | 379.084 |
|  |  |  | 5.856 |  |  |  | 30071 | Gob.local | 74100 | 5.856 |
|  |  |  | 62.788 |  |  |  | 30071 | Gob.local | 75100 | 62.788 |
|  | Subtotal componente 5. |  |  |  |  | 1.077.728 |
| Subtotal Gob-BID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Subtotal Gob-local |  | 894.042 | 962.686 |  |  |  |  |  |  | 1.856.728 |
| Subtotal PCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.856.728 |

# Text boxes

Período del programa:	    2007 – 2010

Componente del programa:	     Desarrollo basado en el conocimiento y la diversificación productiva. Medio ambiente y desarrollo sustentable. Lucha contra la pobreza y la inequidad. Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local

Título del proyecto:	 URU/03/001  “Programa Integral de Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo”

Código del proyecto:	00015476

Duración del proyecto:	 2003-2009

Fecha de inicio: 		Abril 2003

Fecha de finalización: 	Junio 2011

Arreglo de Gestión: 	 NEX

“Programa Integral de Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo”

El proyecto apoyará la ejecución del Programa Integral de Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años en situación de riesgo social y de su grupo familiar a nivel nacional. El Programa mejorará la calidad de los servicios y su articulación, asegurando una atención integral, así como un mayor acceso de las familias más vulnerables a los servicios. Se prevé un aumento de cobertura de los programas en las zonas de mayor riesgo, e intervenciones preventivas para asegurar un impacto a largo plazo, lograr la inserción social de los niños y fortalecer los derechos de la niñez y juventud.

Dada la naturaleza intersectorial y multidisciplinaria de la temática, el diseño del Programa incorpora mecanismos dirigidos a reforzar la articulación entre los organismos públicos y los de la sociedad civil involucrados en prevenir y atender la problemática de la infancia y adolescencia en riesgo social, así como fortalecer a su grupo familiar. Además considera intervenciones para mantener informada a la población sobre la situación de la infancia y adolescencia.

Presupuesto:                               US$   15.603.449

Honorarios por  servicios generales de gestión y servicios de apoyo a la implementación:        U$S       435.912

Presupuesto total:                        U$S  16.039.361

- Gobierno	:                    U$S    3.006.753

- Costos Compartidos al Programa de Cooperación Técnica		     US$       31,080

- Recursos regulares:	     US$                 0

- BID	  	     U$S 13.001.528