PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “G” DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto No.:	Award ID:  00033136 / Project ID:  00034267

Título:		URU/04/003 - Fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera (SIIF-BCU) y del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU)

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del Proyecto al 18 de diciembre de 2008,  transfiriendo los fondos remanentes de los años 2006 y 2007 al año 2008 según las actividades previstas, quedando un total de US$ 1.203.106 a reprogramar. No se modifica el total del presupuesto aprobado.

Asimismo, en el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorporan los Planes anuales de trabajo de los años 2007 y 2008.

Contribución de Costos Compartidos del Gobierno

Préstamo BID 1407/OC-UR

(Contrato Modificatorio)

Presupuesto anterior “F”				US$ 2,420,700

Presupuesto revisado “G”			US$ 2,420,700

Variación	  				US$               0

Aporte Local

Presupuesto anterior “F”				US$      84,725

Presupuesto revisado “G”			US$      84,725

Variación	  				US$               0

TOTAL DEL PROYECTO			US$ 2,505,425

# Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país. |
| Producto del Programa de País: | Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. |
| Asociado en la implementación: | Banco Central del Uruguay a través de su Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera (SIIF). |

Breve descripción: El Proyecto tiene como objetivos inmediatos: i) Fortalecer la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay en sus funciones de regulación y supervisión bancaria; y ii) Fortalecer la gestión bancaria del Banco de la República Oriental del Uruguay a través del mejoramiento de sus sistemas de información y de la administración de riesgos.

Aprobado por :

Banco Central del Uruguay								Fecha

Oficina de Planeamiento y Presupuesto							Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo					Fecha

Arreglos de gestión

La Oficina del PNUD garantizará que en todas las contrataciones de consultores, órdenes de compra y contrataciones de servicios de empresas, se cumplan con las normas y procedimientos aplicables. En aquellos casos en que el Representante Residente del PNUD firme los mencionados contratos, el PNUD participará en los procesos de selección y contratación correspondientes. Asimismo, el PNUD proveerá adelantos de fondos al proyecto para la realización por parte del proyecto de compras y pagos menores, realizará pagos directos solicitados por el proyecto y mantendrá la contabilidad y control financiero general del proyecto.

Las autoridades del proyecto realizarán las compras y contrataciones de servicios de empresas de montos menores a US$2,500 y solicitarán adelantos de fondos para realizar los pagos correspondientes a estas compras y contrataciones.  Para la realización de estas operaciones, se acuerda que se seguirán las normas y procedimientos del BID y supletoriamente los del PNUD, contenidos en la Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional.  Dicha Guía puede ser consultada en el sitio web del PNUD Uruguay: www.undp.org.uy - Servicios a proyectos..

El Asociado en la implementación deberá presentar un calendario de pagos (depósitos de costos compartidos).

Los depósitos serán realizados en las cuentas bancarias del PNUD, en el BBVA, Casa Central:  a)  Pesos Uruguayos:  Cuenta No 7379935   b)  Dólares Americanos:  Cuenta No 7379986.

En caso de no efectuarse en dólares estadounidenses, el monto de los depósitos será determinado por el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha del depósito. Si se produjera una alteración en el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas antes de que el PNUD hiciera uso completo de los fondos depositados, el monto del balance de los fondos válido en ese momento será consecuentemente ajustado. Si, en dicho caso, se registrara una pérdida en el monto del balance de fondos, el PNUD informará al Gobierno con vistas a determinar si éste puede proporcionar financiación adicional. Si no fuera posible suministrar esa financiación adicional, el PNUD puede reducir, suspender o poner fin a la asistencia al proyecto.

El calendario citado más arriba tiene en cuenta el requisito de que los depósitos de costos compartidos deberán hacerse antes de la puesta en marcha de las actividades planificadas. Puede modificarse para que resulte coherente con el progreso en la ejecución del proyecto

El PNUD recibirá y administrará los fondos del proyecto de conformidad con el reglamento, reglas y directivas del PNUD.

Todas las cuentas financieras se expresarán en dólares estadounidenses.

Si se esperan o verifican aumentos imprevistos en los gastos (ya sea por factores inflacionarios, fluctuaciones de los tipos de cambio o contingencias inesperadas), el PNUD presentará oportunamente al gobierno un cálculo complementario que indique la financiación adicional necesaria. El Gobierno realizará todos los esfuerzos posibles para obtener los fondos adicionales requeridos.

Si los depósitos citados más arriba no se reciben de conformidad con el calendario establecido o si el Gobierno u otras fuentes no hacen efectiva la financiación adicional requerida conforme al párrafo anteriormente citado, el PNUD puede reducir, suspender o poner fin a la asistencia al proyecto, conforme al presente Acuerdo.

De acuerdo con las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, reflejadas en su Política de Recuperación de Costos , la Contribución estará sujeta a la recuperación de costos por parte del PNUD para dos categorías de costos diferentes relacionadas con la prestación de servicios de apoyo, a saber:

- [3.5 % de lo ejecutado] Por concepto de gestión general de Servicios (GMS)

- Costos directos incurridos por Servicios de Apoyo a la Implementación (ISS), de acuerdo a la Lista Universal de Precios hasta 1.5% de lo ejecutado.

La propiedad del equipo, suministros y otros bienes financiados con la aportación se conferirá al PNUD.

Las cuestiones relacionadas con la transferencia de propiedad por parte del PNUD serán determinadas de acuerdo con las políticas y procedimientos pertinentes del PNUD.

La contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos internos y externos de auditoría establecidos en las reglas, regulaciones y directivas  financieras del PNUD.

IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          	AÑO:  2007

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL Programa de País | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPON-SABLE/ | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 U$S | T2 U$S | T3 U$S | T4 U$S | Otros asociados | Fuente de fondos | Donante | Partida presupues-taria | Descripción | Importe |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U$S |
| Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. | Actividad 1: Fortalecer la SIIF | 7.359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 30021 -BID | 00674 | 71200 | Consultores Internacionales | 7.359 |
|  |  | 50.567 | 56.343 | 62.732 | 47.235 |  | 30021 -BID | 00674 | 71300 | Consultores Nacionales | 216.877 |
|  | Actividad 2: Fortalecer gestión BROU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 30021 -BID | 00674 | 71300 | Consultores Nacionales | 0.00 |
|  | Actividad 3: Exp. Servicios Financieros | 0.00 | 0.00 | 13.931 | 12.605 |  | 30021 -BID | 00674 | 71200 | Consultores Internacionales | 26.536 |
|  |  | 13.658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 30021 -BID | 00674 | 71300 | Consultores Nacionales | 13.658 |
|  | Actividad 4: Coordinación/Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 30021 -BID | 00674 | 71300 | Consultores Nacionales | 0.00 |
|  |  | 2.505 | 1.972 | 2.684 | 2.157 |  | 30071-GOB | 01034 | 75100 | GMS | 9.318 |
|  | TOTAL DEL PROYECTO | 74.089 | 58.315 | 79.347 | 61.997 |  |  |  |  |  | 273,748 |

IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          	AÑO:  2008

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL Programa de País | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPON-SABLE/ | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 U$S | T2 U$S | T3 U$S | T4 U$S | Otros asociados | Fuente de fondos | Donante | Partida presupues-taria | Descripción | Importe |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U$S |
| Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. | Actividad 1: Fortalecer la SIIF |  |  | 19.700 | 8.000 |  | 30021 -BID | 00674 | 71200 | Consultores Internacionales | 27.700 |
|  |  | 43.961 | 45.133 | 67.800 | 85.000 |  | 30021 -BID | 00674 | 71300 | Consultores Nacionales | 241.894 |
|  | Actividad 2: Fortalecer gestión BROU |  |  |  |  |  | 30021 -BID | 00674 |  |  |  |
|  | Actividad 3: Exp. Servicios financieros |  |  | 32.238 |  |  | 30021 -BID | 00674 | 71200 | Consultores Internacionales | 32.238 |
|  |  |  |  | 18.500 |  |  | 30021 -BID | 00674 | 71300 | Consultores Nacionales | 18.500 |
|  | Actividad 4: Coordinación/Administración | 1.539 | 1.580 | 4.838 | 3.255 |  | 30071-GOB | 01034 | 75100 | Administración | 11.212 |
|  |  | 43.961 | 45.133 | 138.238 | 93.000 | Sub-Total BID |  |  |  |  | 320.332 |
|  |  | 1.539 | 1.580 | 4.838 | 3.255 | Sub-Total GOB |  |  |  |  | 11.212 |
|  | TOTAL DEL PROYECTO | 45.500 | 46.713 | 143.076 | 96.255 |  |  |  |  |  | 331.544 |

INDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1: Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo

Apéndice 2: Ver última versión aprobada del CPAP en el sitio web: www.undp.org.uy

Matriz de monitoreo y evaluación

Nombre y N° del Proyecto:

Período:

| PRODUCTOS DEL PROYECTO ESPERADOS Y META PARA EL AÑO (En el caso de que el logro del producto exceda el año) | INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | STATUS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (totalmente, parcialmente o no completada) | ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: | INDICADOR 1.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 1.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| PRODUCTO 2: | INDICADOR 2.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 2.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| PRODUCTO 3: | Indicador 3.1: MEDIOS DE VERIFICACION: INDICADOR 3.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto:  “Fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera (SIIF-BCU)  y del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU)”

Identificación del Proyecto: Award Id: 00033136

Project Id: 00034267

Duración del Proyecto: 57  meses

Fecha de inicio: Marzo de 2004

Fecha de término: Diciembre de 2008

Acuerdos de Gestión: NEX

Presupuesto:			 US$ 2.420.700

Hon. por servicios generales de gestión: US$      84.725

Presupuesto total: 			 US$ 2.505.425

- Gobierno	: 		 US$      84.725

- Recursos regulares (Préstamo BID 1407/OC-UR) (Contrato Modificatorio):	 US$ 2.420.700