PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “H” DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto No.:	Award ID:  00033136 / Project ID:  00034267

Título:		URU/04/003 - Fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera (SIIF-BCU) y del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU)

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del Proyecto al 18 de diciembre de 2009,  reprogramando US$ 331.544. No se modifica el total del presupuesto aprobado.

Contribución de Costos Compartidos del Gobierno

Préstamo BID 1407/OC-UR

(Contrato Modificatorio)

Presupuesto anterior “G”			US$ 2,420,700

Presupuesto revisado “H”			US$ 2,420,700

Variación	  				US$               0

Aporte Local

Presupuesto anterior “G”			US$      84,725

Presupuesto revisado “H”			US$      84,725

Variación	  				US$               0

TOTAL DEL PROYECTO			US$ 2,505,425

# Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país. |
| Producto del Programa de País: | Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. |
| Asociado en la implementación: | Banco Central del Uruguay a través de su Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera (SIIF). |

Breve descripción: El Proyecto tiene como objetivos inmediatos: i) Fortalecer la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay en sus funciones de regulación y supervisión bancaria; y ii) Fortalecer la gestión bancaria del Banco de la República Oriental del Uruguay a través del mejoramiento de sus sistemas de información y de la administración de riesgos.

Aprobado por:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo					Fecha

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Período del Programa de País: 2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto: “Fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera (SIIF-BCU)  y del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU)”

Identificación del Proyecto: Award Id: 00033136

Project Id: 00034267

Duración del Proyecto: 69  meses

Fecha de inicio: Marzo de 2004

Fecha de término: Diciembre de 2009

Acuerdos de Gestión: NEX

Presupuesto:			 US$ 2.420.700

Hon. por servicios generales de gestión: US$      84.725

Presupuesto total: 			 US$ 2.505.425

- Gobierno	: 		 US$      84.725

- Recursos regulares (Préstamo BID 1407/OC-UR) (Contrato Modificatorio):	 US$ 2.420.700