PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION SUSTANTIVA “N” DEL PROYECTO

País:                 URUGUAY

Proyecto No.:  Award: 00034972 – Project 00037452

Título:             URU/04/007 Apoyo a la UDM en la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Municipal IV.

La presente revisión sustantiva tiene por propósito revisar las metas y actividades de varios productos vinculados al Objetivo Inmediato 1: fortalecer institucionalmente a los gobiernos departamentales mejorando su capacidad financiera y de gestión, a fin de apoyar el proceso de descentralización del país, según se detalla en el cuadro resumen adjunto.  Los plazos de ejecución y desembolso de las actividades previstas en el marco del Objetivo 1 se mantienen al 22 de diciembre de 2010, según nota BID CSC/CUR-FMM-685/2009, adjunta en la revisión M.

Mediante la presente revisión también se amplía el alcance del Objetivo Inmediato 2, mejorar la calidad, cobertura, variedad y eficiencia de las prestaciones al ciudadano en doce localidades piloto,   extendiendo dicha experiencia piloto a otras localidades del interior del país (Villa Soriano, Colonia Miguelete, Tupambaé y la Paloma).  El Programa Piloto fue cofinanciado con recursos del BID,  finalizando el mes de julio de 2009 (ver nota adjunta del BID).  La ampliación de la experiencia piloto a otras localidades del interior será financiada con recursos de gobierno, y se extenderá hasta diciembre de 2009.

Asimismo se incrementa el presupuesto de Aporte Local en U$S 1,875,428, disminuyendo el presupuesto de Aporte BID en igual medida sin modificar el total del presupuesto aprobado.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorporan la Matriz de Resultados y Recursos y los Planes Anuales de Trabajo 2009 y 2010.

Contribución del Costos Compartidos del Gobierno

Préstamo BID 1489/OC-UR

Presupuesto anterior “M”				U$S 7,885,308

Presupuesto revisado “N”				U$S 6,009,880

Variación	  					U$S(1,875,428)

Aporte Local

Presupuesto anterior “M”				U$S 1,193,653

Presupuesto revisado “N”				U$S 3,069,081

Variación	  					U$S 1,875,428

TOTAL DEL PROYECTO				U$S 9,078,961

Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país. |
| Producto del Programa de País: | Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. |
| Asociado en la implementación: | La ejecución del Programa estará a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, a través de la Unidad de Desarrollo Municipal. |

Breve descripción: El presente Proyecto pretende apoyar a la Unidad de Desarrollo Municipal en la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Municipal IV.Los objetivos inmediatos del Proyecto son: i) fortalecer institucionalmente a los gobiernos departamentales (GD), mejorando su capacidad financiera y de gestión, a fin de apoyar el proceso de descentralización del país y ii)   mejorar la calidad, cobertura, variedad y eficiencia de las prestaciones al ciudadano en 12 localidades piloto y extender la experiencia piloto a otras localidades del interior.  Los productos que se espera alcanzar en el marco del Objetivo Inmediato 1 son los siguientes:

  - Unidad de Desarrollo Municipal reestructurada y fortalecida

  - Línea de Base del PDGM IV elaborada.

  - Asistencia Técnica y legal para la elaboración, ejecución y supervisión de proyectos de inversión y fortalecimiento institucional

  - Elaboración de instrumentos para apoyar políticas de descentralización y promover el desarrollo local

  - Congreso de Intendentes fortalecido

  - Insumos para el diagnóstico institucional, financiero y de gestión de los gobiernos departamentales y reformulación de los planes de acción institucional e inversiones (PAII) de 18 intendencias municipales elaborados.

  - Procesos y sistemas de gestión municipal diseñados e implementados en el área de gestión tributaria.

  - Procesos y sistemas de gestión municipal diseñados e implementados en el área de recursos humanos.

  - Procesos y sistemas de gestión municipal diseñados e implementados en el área de gestión de digestos municipales.

  - Procesos y sistemas de gestión municipal diseñados e implementados en el área de atención ciudadana y participación social

  - Procesos y sistemas de gestión municipal diseñados e implementados en el área de planificación estratégica y desarrollo urbano.

  - Procesos y sistemas de gestión municipal diseñados e implementados en el área de catastro y registro único de contribuyentes-.

  - Acciones regionales coordinadas para la ejecución del Programa Agenda metropolitana.

  - Iniciativas de modernización y desarrollo institucional relevadas en los diagnósticos de capacidades institucionales y planes de inversión.

  - Apoyo a los gobiernos departamentales en la formulación de proyectos de mejora de gestión brindado.

  - Coordinación, supervisión, administración del Proyecto.

En el marco del Objetivo Inmediato 2, los productos que se espera alcanzar son:

2.17. Procesos de Mejora Continua diseñados e implementados en los Ministerios y Entes considerados

2.18. Procesos de Gestión del Cambio orientados a seleccionar y capacitar al personal de los CAC realizados

2.19. Articulación en el territorio tendiente a identificar trámites de valor local y mejoras de procesos en las Intendencias involucradas realizados.

2.20. Infraestructura informática y apoyo a la organización de la infraestructura física implantados.

2.21. Gestión integral, evaluación y monitoreo.

Aprobado por :

Oficina de Planeamiento y Presupuesto					Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo			Fecha

Revisión Sustantiva

Proyecto URU/04/007

La presente Revisión Sustantiva tiene por objeto ampliar las actividades y metas de los productos 1.1, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 y 1.14  del Proyecto, vinculadas al Objetivo Inmediato 1. Así como también se dan de baja algunas actividades y metas de los productos 1.8, 1.9, 1.14 y 1.15, según el detalle que se adjunta en el Cuadro Resumen.

Mediante la presente revisión también se incorporan nuevas actividades y metas al Objetivo Inmediato 2, para apoyar el fortalecimiento y extensión del Programa Piloto de Centros de Atención Ciudadana, según el detalle que se adjunta en el Cuadro Resumen que se presenta a continuación.

Cuadro Resumen de cambios entre la revisión M y N en la Matriz de Resultados y Recursos

A. Objetivo Inmediato 1: Fortalecer institucionalmente a los gobiernos departamentales (GD), mejorando su capacidad financiera y de gestión, a fin de apoyar el proceso de descentralización del país:

| Revisión M | Revisión N |
| --- | --- |
|  | METAS | ACTIVIDADES |
| Producto 1.1 Unidad de Desarrollo Municipal reestructurada y fortalecida. | Se agrega la meta 2009: Jornadas y eventos de discusión, diálogo y capacitación en temas vinculados con la descentralización, realizadas. Mejora de la estrategia comunicacional de UDM. Se agrega la meta 2010: Jornadas y eventos de discusión, diálogo y capacitación en temas vinculados con la descentralización, realizadas. | Se agrega la actividad: 1.9 Apoyar la implementación de actividades de discusión, difusión, diálogo y capacitación en temas vinculados con la Descentralización, asociaciones entre Departamentos, instrumentos de articulación entre diferentes niveles de gobierno, etc. |
| Producto 1.5 Congreso de Intendentes fortalecido. | Se agregan las metas 2009: Fortalecimiento del Congreso de Intendentes, continuación de las actividades del Programa Planificar, realizadas. Fortalecimiento del Congreso de Intendentes como nodo y vínculo entre oferta y demanda de capacitación para funcionarios municipales. Actividades del Programa Comunicar realizadas. Inserción internacional del Congreso de Intendentes apoyada. Capacidades estratégicas y de gestión del Congreso de Intendentes desarrolladas. Se agregan las metas 2010: Inserción internacional del Congreso de Intendentes apoyada. Capacidades estratégicas y de gestión del Congreso de Intendentes desarrollada. | Se agregan las actividades: 5.7 Apoyar la inserción internacional del Congreso de Intendentes a través de su relacionamiento con otras asociaciones de municipios y, en general, con instituciones que promuevan el municipalismo. 5.8 Actividades referidas al Proyecto de Desarrollo de capacidades estratégicas y de gestión del Congreso de Intendentes: - Generar instrumentos y/o propuestas que fortalezcan la organización y gestión interna del Congreso de Intendentes y alimenten su pensamiento estratégico. - Sistematizar la información existente para la mejora de la gestión del CI y de los Gobiernos Departamentales, construyendo instrumentos útiles para las políticas públicas orientadas a la buena gestión y gobierno de los territorios. 5.9. Organizar y dictar talleres de capacitación en herramientas de comunicación intra y extra organizacional dirigida a grupos de trabajo de cada gobierno departamental. Programa Comunicar. |
| Producto 1.7 Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de Gestión Tributaria. | Se agrega la meta 2009: Propuesta para la Gestión de Cobranza en la Intendencia Municipal de Rocha, diseñado y en ejecución. Se agregan las metas 2010: Propuesta para la Gestión de Cobranza en la Intendencia Municipal de Rocha, en ejecución. Propuesta de Gestión de la Cobranza en la Intendencia Municipal de Paysandú, en ejecución. | Las actividades son las mismas que ya estaban definidas en la revisión anterior. |
| Producto 1.8 Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implementados en el área de Recursos Humanos. | Se elimina la meta: Propuesta de Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica de los Recursos Humanos del Departamento de Treinta y Tres. | La UDM sugirió eliminar la meta debido que dejó de ser prioritaria para la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, por lo que no se ha ejecutado ninguna de las actividades previstas para dicha meta.. |
|  | Se elimina la meta: Propuesta Escuela de Gobierno del Departamento de Treinta y Tres. | La UDM sugirió eliminar la meta debido que dejó de ser prioritaria para la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, por lo que no se ha ejecutado ninguna de las actividades previstas para dicha meta. |
|  | Se agrega la meta 2009: Propuesta para el diseño y gestión de la política de recursos humanos en las Intendencia Municipal de Paysandú, en ejecución. Se agregan las metas 2010: Propuesta de fortalecimiento de la gestión de recursos humanos en la Intendencia Municipal de Cerro Largo, en ejecución. Propuesta para el diseño e instrumentación de una política para la gestión de los recursos humanos en la Intendencia Municipal de Flores, en ejecución. Propuesta para la gestión integral de los recursos humanos municipales en la Intendencia de Tacuarembó, en ejecución. Propuesta para la gestión integral de los recursos humanos municipales en la Intendencia de Rocha, en ejecución. |  |
| Producto 1.9 Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implementados en el área de gestión de Digestos Municipales. | Se elimina la meta: Propuesta de Digesto Municipal del Departamento de Treinta y Tres, elaborada. | La UDM sugirió eliminar la meta debido que dejó de ser prioritaria para la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, por lo que no se ha ejecutado ninguna de las actividades previstas para dicha meta. |
|  | Se agregan las metas 2009: Propuesta de Digesto Municipal en la Intendencia Municipal de Durazno, en ejecución. Propuesta de Digesto Municipal en la Intendencia Municipal de Paysandú, en ejecución. | Las actividades son las mismas que ya estaban definidas en la revisión anterior. |
| Producto 1.10 Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implementados en el área de atención ciudadana y participación social. | Se agregan las metas 2009: Reingeniería de procesos administrativos y capacitación en herramientas informáticas en el departamento de Colonia, diseñada y en ejecución. Propuestas para la creación de Centros de Atención Ciudadana, componente Uruguay Local en las zonas extremo Este y Colonia Lavalleja, en la Intendencia Municipal de Salto, en ejecución. Funcionarios capacitados para la Atención Ciudadana en la Intendencia de Cerro Largo. Se agregan las metas 2010: Propuesta de mejora de gestión y rediseño de trámites en la Intendencia de Artigas, en ejecución. Propuesta de mejora de gestión y rediseño de procesos en la Intendencia de Rivera, en ejecución. Propuesta de Mejora de la Gestión financiero contable en el Gobierno Departamental de Rocha, en ejecución. Reingeniería de procesos administrativos y capacitación en herramientas informáticas en el departamento de Colonia, en ejecución. Propuestas para la creación de Centros de Atención Ciudadana, componente Uruguay Local en las zonas extremo Este y Colonia Lavalleja, en la Intendencia Municipal de Salto, en ejecución. | Se agregan las actividades: 10.2.8 Actividades referidas al proyecto de reingeniería de procesos administrativos y capacitación en herramientas informáticas en el departamento de Colonia: -Modernizar la gestión de las áreas de Tesorería de Pagos y Recaudación. - Modernizar la gestión de expedientes, permitiendo el seguimiento on line de los mismos. - Modernizar los sistemas y servicios de información. * Para el resto de las metas las actividades son las mismas que las definidas en la revisión anterior. |
| Producto 1.11 Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implementados en el área de Planificación estratégica y del Desarrollo urbano. | Se agregan las metas 2009: Propuesta de Plan con contenido estratégico para el desarrollo informático y el rediseño de procesos de la Intendencia de San José, en ejecución. Propuesta de fortalecimiento de la capacidad de formulación de proyectos y planificación estratégica del Departamento de Desarrollo de la Intendencia de Soriano, en ejecución. Propuesta de Sistema de Información Departamental de la Intendencia de Soriano, en ejecución. Centro de Estudios Estratégicos Canarios en la Intendencia Municipal de Canelones, en ejecución Propuestas para hacer efectivo el Plan estratégico de Desarrollo del departamento de Cerro Largo, en ejecución. Propuesta de creación de una Unidad Funcional de Proyectos en la Intendencia de Maldonado, en ejecución. Propuesta de fortalecimiento de la planificación y gestión de las políticas de desarrollo social en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, en ejecución. Propuesta de creación de la Unidad de Apoyo a la planificación y el seguimiento de proyectos del Departamento de Treinta y Tres, en ejecución. Propuesta de Fortalecimiento de las políticas municipales orientadas al desarrollo productivo, en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, en ejecución. Propuesta de creación de una Agencia de Desarrollo Departamental (ADD) en Rivera, en ejecución. Se agregan las metas 2010: Planes microrregionales de la Intendencia Canelones en ejecución. Propuesta de Fortalecimiento de la gobernanza, en el marco de un proceso preparatorio departamental para la ADR en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, ejecución. Propuesta de fortalecimiento de actores sociales y económicos para el desarrollo local del Departamento de Durazno, en ejecución. Propuesta de creación de una Agencia de Desarrollo Económico (ADEF) en el Departamento de Florida, en ejecución. Propuesta de creación de una Unidad de coordinación estratégica de programas, planes y proyectos para el desarrollo del Departamento de Paysandú, en ejecución Propuesta de Sistema de Información Departamental de la Intendencia de Soriano, en ejecución. Centro de Estudios Estratégicos Canarios en la Intendencia Municipal de Canelones, en ejecución Propuestas para hacer efectivo el Plan estratégico de Desarrollo del departamento de Cerro Largo, en ejecución. Propuesta de creación de una Unidad Funcional de Proyectos en la Intendencia de Maldonado, en ejecución. Propuesta de fortalecimiento de la planificación y gestión de las políticas de desarrollo social en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, en ejecución. Propuesta de creación de la Unidad de Apoyo a la planificación y el seguimiento de proyectos del Departamento de Treinta y Tres, diseñada y en ejecución. Propuesta de creación de una Agencia de Desarrollo Departamental (ADD) en Rivera, en ejecución. Propuesta Mypes en la Intendencia Municipal de Tacuarembó en ejecución. | Se agregan las actividades: 11.2.11 Actividades referidas al Plan con contenido estratégico para el desarrollo informático y el rediseño de procesos de San José: - Relevar, evaluar y diagnosticar al menos el 80% de los procesos de la Intendencia. - Elaborar un plan de rediseño de procesos. - Elaborar un mapa de procesos. - Relevar, evaluar y diagnosticar los sistemas de información de la Intendencia. - Elaborar un plan de necesidades de hardware y software. 11.2.12 Actividades referidas al Proyecto de fortalecimiento de la capacidad de formulación de proyectos y planificación estratégica del Departamento de Desarrollo de la Intendencia de Soriano: - Diseñar un plan con consistencia estratégica para el Departamento de Desarrollo, que le permita seleccionar y diseñar proyectos. - Implementar un sistema de recolección y recuperación de información para la ejecución, seguimiento y el control de los proyectos. 11.2.13 Actividades referidas al proyecto de Sistema de Información Departamental de la intendencia de Soriano: - Implementar un sistema de información georreferenciada en el Departamento de Soriano - Redactar un manual de funcionamiento del mismo - Capacitar a los funcionarios en su uso * Para el resto de las metas las actividades son las mismas que las definidas en la revisión anterior. |
| Producto 1.12 Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de Catastro. | Se agrega la meta 2009: Propuesta de Catastro en la Intendencia Municipal de Canelones, en ejecución | Las actividades son las mismas que ya estaban definidas en la revisión anterior. |
| Producto 1.13. Acciones regionales coordinadas para el Programa Agenda Metropolitana. | Se agregan las metas 2010: Plan de Comunicación de la Agenda Metropolitana en ejecución. Publicaciones de promoción del Grupo Ambiental del Área Metropolitana, realizadas. | Las actividades son las mismas que ya estaban definidas en la revisión anterior. |
| Producto 1.14 Iniciativas de modernización y desarrollo institucional relevadas en los diagnósticos de capacidades institucionales y planes de inversión | Se agregan las metas 2009: Propuesta de Comunicación Organizacional estratégica e integrada a nivel interno y externo en la Intendencia de Artigas, en ejecución. Formadores en seguridad vial entrenados y sistema de entrega de licencias de conducir mejorado en la Intendencia de Durazno, en ejecución. Propuesta de fortalecimiento de la descentralización para respuesta efectiva en las Juntas Locales y atención desconcentrada en servicios, de la Intendencia de Maldonado, en ejecución. Propuesta de elaboración de indicadores para la actividad turística del Departamento de Maldonado de la Intendencia de Maldonado, en ejecución. Propuesta de mejora del sistema de gestión de la Intendencia de Tacuarembó, diseñado y en ejecución. Propuesta de comunicación organizacional estratégica integrada a nivel externo e interno para la Intendencia de Treinta y Tres, en ejecución Se agregan las metas 2010: Propuesta de Unidad de Promoción Canaria en la Intendencia de Canelones en ejecución. Propuesta de fortalecimiento del proceso de descentralización política y administrativa de la Intendencia de Florida, en ejecución. Propuesta de Comunicación Organizacional Estratégica Integrada a nivel interno y externo, de la Intendencia de Paysandú, en ejecución. Propuesta de fortalecimiento de las políticas de turismo de la Intendencia de Rocha, en ejecución. Propuesta de Comunicación Organizacional estratégica e integrada a nivel interno y externo en la Intendencia de Artigas, en ejecución. Propuesta de elaboración de indicadores para la actividad turística del Departamento de Maldonado de la Intendencia de Maldonado, en ejecución. Propuesta de mejora del sistema de gestión de la Intendencia de Tacuarembó, en ejecución. Propuesta de comunicación organizacional estratégica integrada a nivel externo e interno para la Intendencia de Treinta y Tres, en ejecución. | Las actividades son las mismas que ya estaban definidas en la revisión anterior. |
| Producto 1.14 Iniciativas de modernización y desarrollo institucional relevadas en los diagnósticos de capacidades institucionales y planes de inversión | Se elimina la meta: Propuesta de fortalecimiento de formulación de políticas socio laborales para los jóvenes de Mercedes, en la Intendencia de Soriano, diseñada y en ejecución. | La UDM propuso eliminar la meta dado que el BID no autorizó su financiamiento en el marco del proyecto. No se ejecutó ninguna actividad dentro del mismo. |
| Producto 1.15 Apoyo a los gobiernos departamentales en formulación de proyectos de mejora de gestión brindado. | Se elimina la meta: Proyecto de diagnóstico de los sistemas informáticos de la Intendencia de San José, diseñado. | Se transforma en meta incluida en el producto 11. |
|  | Se elimina la meta: Proyecto de diagnóstico de los procesos relacionados a sistemas de la Intendencia de San José, diseñado. | Se transforma en meta incluida en el producto 11. |
|  | La meta: Proyecto de apoyo a la transformación de Plan de Ordenamiento Territorial a Plan Estratégico Municipal en la Intendencia de Maldonado, diseñado. | Pasa de 2008 a 2009. |

B. Objetivo Inmediato 2: Mejorar la calidad, cobertura, variedad y eficiencia de las prestaciones al ciudadano en 12 localidades piloto y extender dicha experiencia a otras localidades del interior del país.

| Productos Revisión M | Cambios para la Revisión N |
| --- | --- |
|  | METAS | ACTIVIDADES |
| 2.18. Procesos de Gestión del Cambio orientados a seleccionar y capacitar al personal de los CAC realizados. | Se agregan las siguientes metas 2009; (2do. Semestre – Aporte Local): Capacitar al menos 20 agentes de atención y funcionarios de las Juntas locales involucradas. Manual de atención al ciudadano actualizado. | Se agrega la siguiente actividad: 2.18.4. Mantener actualizado el Manual de atención de Centro de Atención Ciudadana. |
| 2.19. Articulación en el territorio tendiente a identificar trámites de valor local y mejoras de procesos en las Intendencias involucradas realizados. | Se agregan las siguientes metas 2009; (2do. Semestre – Aporte Local) Trámites de valor local relevados en 4 localidades en las que se instalarán los centros: Colonia Miguelete; Villa Soriano, Tupambaé y La Paloma Manuales de servicio y operativos en todas las Intendencias involucradas. | Se agrega la siguiente actividad: 2.19.7. Realizar talleres de evaluación del Centro con la Comunidad para cada uno de los Centros abiertos |
| 2.20. Infraestructura informática y apoyo a la organización de la infraestructura física implantados. | Se agrega la siguiente meta 2009; (2do. Semestre – Aporte Local) Equipar 4 Centros más con el equipo informático y mobiliario necesario para su correcto funcionamiento. | Las actividades son las mismas que ya estaban definidas en la revisión anterior. |
| 2.21. Gestión integral, evaluación y monitoreo. | Las metas son las mismas que ya estaban definidas en la revisión anterior. | Se agregan las siguientes actividades: 2.21.7. Realizar cursos de capacitación a las divisiones de compras de cada una de las Intendencias involucradas. 2.21.8. Realizar talleres con los diversos actores involucrados con el fin de difundir el Centro en cada localidad. 2.21.9. Realizar una evaluación externa. |

Cuadro Resumen de cambios entre la revisión M y N  en el Plan de Adquisiciones

| Anexo 1 – Plan de Adquisiciones: Objetivo Inmediato 1 |
| --- |
| Desarrollo del Sector 1. Sistema de información. 1 Adquisición | Desarrollo del Sector 1. Sistema de información. Sin adquisiciones, se realizará directamente a través de la Unidad |
| Producto 5. Congreso de Intendentes fortalecido. Sin contrataciones de consultores. | Producto 5. Congreso de Intendentes fortalecido. 9 consultores individuales (ya ejecutados, para Planificar) y 8 consultores individuales (en ejecución, para Comunicar) |
| Paysandú 7 – Gestión de la cobranza. 20 Consultores individuales | Paysandú 7 – Gestión de la cobranza. 8 Consultores individuales |
| Rocha 7 – Gestión de la cobranza. 46 Consultores individuales. | Rocha 7 – Gestión de la cobranza. 50 Consultores individuales. |
| Treinta y Tres 8 – Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica de los recursos humanos. 3 consultores individuales. | Se elimina esta meta y por ende se dan de baja estos insumos. |
| Treinta y Tres 8 – Escuela de Gestión. 6 consultores individuales. | Se elimina esta meta y por ende se dan de baja estos insumos. |
| Treinta y Tres 9 – Digesto Municipal. 5 consultores individuales. | Se elimina esta meta y por ende se dan de baja estos insumos. |
| Se agrega esta meta y por ende se agregan estos insumos. | Colonia 10 – Reingeniería de procesos administrativos y capacitación en herramientas informáticas en el departamento de Colonia. 1 Consultor individual. |
| Maldonado 11 – Apoyo a la Unidad Funcional de Proyectos. 2 Consultores individuales | Maldonado 11 – Apoyo a la Unidad Funcional de Proyectos. 4 Consultores individuales |
| Tacuarembó 11 – Mypes. 4 Consultores individuales. | Tacuarembó 11 – Mypes. 2 Consultores individuales. |
| Treinta y Tres 11 – Fortalecimiento de la gobernanza. 1 consultor individual. | Treinta y Tres 11 – Fortalecimiento de la gobernanza. 2 consultores individuales. |
| Se agrega esta meta y por ende se agregan estos insumos. | San José 11 - Plan con contenido estratégico para el desarrollo informático y el rediseño de procesos. 2 Consultores individuales. |
| Se agrega esta meta y por ende se agregan estos insumos. | Soriano 11 - Fortalecimiento de la capacidad de formulación de proyectos y planificación estratégica del Departamento de Desarrollo. 1 Consultor individual. |
| Soriano 14 – Fortalecimiento en la formulación de políticas de apoyo socio laboral a jóvenes. 2 Consultores individuales. | Se elimina esta meta y por ende se dan de baja estos insumos. |
| Tacuarembó 14 – Sistema integral de gestión municipal para la modernización de la gestión. 1 Consultor individual. | Tacuarembó 14 – Sistema integral de gestión municipal para la modernización de la gestión. 5 Consultores individuales. |
| San José 15 – Consultor para la formulación de un diagnóstico de Sistemas informáticos | Se elimina esta meta y por ende se dan de baja estos insumos. |
| San José 15 – Consultor para la formulación de un diagnóstico de procesos | Se elimina esta meta y por ende se dan de baja estos insumos. |

# II.	Marco de los resultados  y recursos

| Objetivo inmediato 1: Fortalecer institucionalmente a los gobiernos departamentales (GD), mejorando su capacidad financiera y de gestión, a fin de apoyar el proceso de descentralización del país. |
| --- |
| Productos previstos | Metas de productos | Actividades indicativas | Insumos |
| 1.1 Unidad de Desarrollo Municipal reestructurada y fortalecida | 2005: - Organización interna de la UDM y procedimientos revisados y propuesta de reestructura elaborada y sometida a aprobación - 100% de los técnicos de la UDM capacitados en formulación y evaluación de proyectos 2006: - Sistema de Información Municipal implementado 2007: - Equipo de la UDM con capacitación básica sobre GIS 2008: - Sistema de información sobre Finanzas y Gestión Departamental, incluye un banco de datos sobre finanzas municipales y un sistema para el seguimiento de proyectos municipales, diseñado, implementado y con mantenimiento - Mejora de la estrategia comunicacional de la UDM 2009: - Jornadas y eventos de discusión, diálogo y capacitación en temas vinculados con la Descentralización, realizadas. - Mejora de la estrategia comunicacional de la UDM. 2010: - Jornadas y eventos de discusión, diálogo y capacitación en temas vinculados con la Descentralización, realizadas. | 1.1 Revisar la organización interna y los procedimientos de la UDM y elaborar una propuesta de desarrollo organizacional y actualización de procedimientos 1.2 Realizar un diagnóstico y elaborar una propuesta para realización del archivo técnico de proyectos 1.3. Apoyar la implementación de actividades de capacitación para el personal técnico de la UDM en : i) formulación, análisis, seguimiento y evaluación de proyectos y ii) análisis y revisión de guías de preparación de proyectos de inversión y fortalecimiento. 1.4 Diseñar un software de Finanzas y Gestión Departamental que incluya un banco de datos sobre finanzas municipales 1.5. Diseñar de un sistema de Interconexión en funcionamiento con el CNI y las Intendencias. 1.6 Diseño e implementación de un sistema para el seguimiento de proyectos municipales, que incluya el seguimiento ambiental. 1.7 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la UDM. 1.8 Diseñar e implementar la página web 1.9 Apoyar la implementación de actividades de discusión, difusión, diálogo y capacitación en temas vinculados con la Descentralización, asociaciones entre Departamentos, instrumentos de articulación entre diferentes niveles de gobierno, etc. | Empresa consultora /diseño organizacional Consultores nacionales Firma consultora o consultor para diseño e implementación cursos de capacitación Firma consultora para diseño software sobre finanzas y gestión departamental Equipamiento informático Pasajes y viáticos Firma consultora para la investigación social aplicada para la evaluación de impacto de la estrategia comunicacional. Adquisición de materiales de divulgación y promoción. |
| 1.2. Línea de base del Programa elaborada. | 2004: -Determinación del estado de infraestructura urbana de los servicios públicos en los distintos departamentos. - Relevamiento de la opinión pública acerca de la prestación de servicios públicos y la infraestructura urbana. 2007: - Términos de referencia elaborados 2008: - Línea de base elaborada tomando como ejes cuatro dimensiones: Intendencia / Entorno / Desempeño del Programa / Efectividad Territorial de las acciones. - Evaluación del PDGM IV | 2.1 Realizar un relevamiento institucional, recolección de información secundaria y georeferenciación del estado de infraestructura urbana y servicios públicos en los 18 departamentos del interior. 2.2. Realizar encuestas a los ciudadanos y a las instituciones para determinar su percepción acerca de las prestaciones de servicios públicos y del estado de la infraestructura urbana. 2.3. Realizar propuesta metodológica para medición de línea de base: dimensiones, variables, indicadores, sistemas de medición. 2.4. Propuesta de indicadores y fuentes de verificación para la evaluación del Programa. | -Firma consultora para realización relevamiento línea de base -Firma consultora para realización encuestas de opinión pública -Consultores nacionales -Pasajes y viáticos |
| 1.3. Asistencia técnica y legal para la elaboración, ejecución y supervisión de proyectos de inversión y de fortalecimiento institucional brindada. | 2004: - 18 Planes de Acción Institucional e Inversiones en el año 2004 elaborados Años 2005, 2006, 2007 y 2008, 2009, 2010: - Evaluación técnica, verificación de elegibilidad y supervisión de la ejecución de proyectos. Año 2008, 2009, 2010: - 100 % de los proyectos ejecutados de conformidad a lo aprobado por la UDM. | 3.1. Apoyar a los Gobiernos Departamentales en la preparación de los Planes de Acción Institucional. 3.2 Apoyar a los Gobiernos departamentales en la elaboración de los recaudos licitatorios 3.3 Realizar la evaluación técnica y económica de los proyectos 3.4 Verificar la elegibilidad del proyecto 3.5 Supervisar la ejecución de los proyectos de inversión y fortalecimiento | -Consultores nacionales -Equipamiento informático -Pasajes y viáticos |
| Productos previstos | Metas de productos | Actividades indicativas | Insumos |
| 1.4. Elaboración de instrumentos para apoyar políticas de descentralización y promover el desarrollo local | 2004: Términos de referencia de la/las firmas consultoras y/o consultores elaborados 2005: -Propuesta de reglamentación del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) elaborada -Proyecto de Ley Orgánica Municipal elaborado y sometido a aprobación de OPP -Propuesta de modelo de Ordenanza Tributaria Municipal elaborada y sometida a aprobación de la Dirección de OPP -Propuesta de sistema de transferencias y sistema de financiamiento municipal elaborada 2007: - Estrategia de comunicación e intercambio formulada, incluyendo resultados de las Primeras Jornadas de Desarrollo y Gestión de los GDs difundida y la propuesta del Observatorio de políticas locales, departamentales y regionales discutida. -Programa de Capacitación a los GDs diseñado. - Primer módulo del Programa sobre “Rendición de Cuentas aplicado a rendición año 2007” implementado - Programa Proyectar sobre Formulación de Proyectos implementado 2008: - Sistematización de antecedentes, anteproyectos y proyectos vinculados al sistema de transferencias nacional departamental – departamental local elaborado. -Propuesta de documento sobre sistema de transferencias socializado y sometido a discusión en GDs, CI, OPP. -Estudio sobre mecanismos posibles de implementación de la Ley Orgánica Municipal y sus efectos para GDs realizado, incluyendo propuesta de reglamentación. -Estudio de las diferentes modalidades posibles de aplicación de empresas mixtas (público – privado) trabajadas con GDs -Estrategia de comunicación e intercambio implementada, incluyendo Segundas Jornadas de Desarrollo y Gestión de los Gobiernos Departamentales realizadas. -Mejora del portal, avances del Observatorio de políticas locales, departamentales y regionales. -Segunda Publicación sobre Desarrollo y Gestión de los GDs, - Segundo y tercer módulo del Programa de Capacitación a los GDs diseñados e implementados. | 4.1 Realizar un diagnostico de situación actual del FDI y elaborar una propuesta de reglamentación del mismo. 4.2. Realizar el diagnóstico y análisis de la situación municipal actual y elaborar una propuesta de proyecto de ley Orgánica Municipal 4.3 Realizar un diagnostico y análisis de la situación actual del sistema de financiamiento y transferencias municipales y elaborar propuesta 4.4. Realizar talleres para intercambiar ideas con la participación del sector privado y municipal, para analizar los distintos instrumentos. 4.5. Elaborar estudios sobre los diferentes instrumentos utilizados para promover el desarrollo local y la asociación entre departamentos. 4.6 Organizar y realizar seminarios y giras necesarias 4.7. Sistematizar y publicar los resultados de las Primeras Jornadas de Desarrollo y Gestión de los GDs 4.8. Elaborar propuesta de observatorio de políticas para someter a intercambio en OPP y posteriormente con los GDs a los efectos de ajustar utilidad y alcance 4.9 Elaborar propuesta de reglamentación de la Ley de Empresas Mixtas, relevando formas posibles de implementación en el país y la región 4.10 Elaborar propuesta de Capacitación y acordar con los GDs, las prioridades de capacitación, el perfil de los participantes, los ejercicos de aplicación concreta a cada GD 4.11 Implementar Programa de Capacitación | -Empresa/s consultora/s o consultores individuales para la propuesta de reglamentación del FDI, proyecto de ley orgánica municipal y modelo de ordenanza tributaria. -Consultores nacionales -Talleres y cursos -Pasajes y viáticos |
| 1.5. Congreso de Intendentes fortalecido | Año 2005: Reingeniería administrativa del Congreso de Intendentes Año 2006: Plan estratégico y plan de auto sustentabilidad financiera del Congreso de Intendentes elaborado. Año 2007: Fortalecimiento del Congreso de Intendentes como nodo y vínculo entre oferta y demanda de capacitación para funcionarios municipales. Experiencia piloto – Programa Proyectar. Año 2008: - Continuar con Fortalecimiento del Congreso de Intendentes como nodo y vínculo entre oferta y demanda de capacitación para funcionarios municipales. Programa Planificar Año 2009: - Fortalecimiento del Congreso de Intendentes, continuación de las actividades del Programa Planificar, realizadas. - Fortalecimiento del Congreso de Intendentes como nodo y vínculo entre oferta y demanda de capacitación para funcionarios municipales. Actividades del Programa Comunicar realizadas. - Inserción internacional del Congreso de Intendentes apoyada. - Capacidades estratégicas y de gestión del Congreso de Intendentes desarrolladas. Año 2010: - Inserción internacional del Congreso de Intendentes apoyada. - Capacidades estratégicas y de gestión del Congreso de Intendentes desarrollada. | 5.1 Realizar un estudio de análisis de la demanda de servicios por parte de las intendencias 5.2. Desarrollar un plan estratégico y un plan de auto sustentabilidad financiera 5.3. Diseñar una propuesta de fortalecimiento institucional que incluya una reingeniería administrativa y la elaboración del estatuto constitutivo de la institución. 5.4. Organizar y dictar talleres de capacitación en formulación y evaluación de proyectos. 5.5. Organizar y dictar talleres de capacitación en planificación estratégica. 5.6. Aportar asistencia para los planes de fortalecimiento del CI 5.7 Apoyar la inserción internacional del Congreso de Intendentes a través de su relacionamiento con otras asociaciones de municipios y, en general, con instituciones que promuevan el municipalismo. 5.8 Actividades referidas al Proyecto de Desarrollo de capacidades estratégicas y de gestión del Congreso de Intendentes: - Generar instrumentos y/o propuestas que fortalezcan la organización y gestión interna del Congreso de Intendentes y alimenten su pensamiento estratégico. - Sistematizar la información existente para la mejora de la gestión del CI y de los Gobiernos Departamentales, construyendo instrumentos útiles para las políticas públicas orientadas a la buena gestión y gobierno de los territorios. 5.9. Organizar y dictar talleres de capacitación en herramientas de comunicación intra y extra organizacional dirigida a grupos de trabajo de cada gobierno departamental. Programa Comunicar. | -Firmas consultoras -Consultores nacionales - Pasajes y viáticos |
| 1.6. Insumos para el diagnóstico institucional, financiero y de gestión de los Gobiernos departamentales y reformulación de los planes de acción institucional e inversiones (PAII) de 18 Intendencias Municipales elaborados. | 2007: Planes institucionales elaborados en 18 intendencias municipales | 6.1. Identificar y entrevistar a los involucrados claves pertenecientes a: los GDs, otros organismos públicos, ministerio, entes autónomos, Organizaciones Empresariales, Organizaciones Gremiales, ONGs, etc. 6.2. Establecer los puntos de referencia (“benchmarks”) respecto de experiencia internacional comparable, cuando ésta exista, y evaluar el actual nivel de eficiencia y eficacia. 6.3. Identificar las variables que caracterizan a cada uno de los Ejes de Análisis (EAs) identificados y evaluar la situación a través de las variables identificadas. Los EAs identificados por la UDM. Son los siguientes: (i) estructura y funcionamiento de la organización; ii) planificación, iii) coordinación y articulación, iv) participación, v) eficacia y eficiencia. 6.4. Realizar un Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para cada una de las Areas Prioritarias de Acción (APAs) identificadas. Las APAs identificadas por UDM son: i) gestión económica y financiera; ii) promoción del desarrollo económico y social; iii) servicios municipales; iv) obras municipales y mantenimiento; v) ordenamiento territorial; vi) gestión ambiental; vii) programas de participación social; viii) atención ciudadana; ix) descentralización de la gestión. 6.5. Relevar y evaluar los antecedentes relacionados con los PAIIs existentes. Se evaluarán los aspectos metodológicos empleados en la formulación, los efectos que los cambios en el contexto (económicos, sociales y políticos) acontecidos desde su formulación y la forma como los mismos afectarán la reformulación. 6.6. Apoyar la preparación de los nuevos PAIIs entre los GDs y la UDM en forma conjunta. Para ello se identificarán los sectores en los cuales existen posibilidades y necesidades de desarrollar iniciativas así como la factibilidad de las mismas. 6.7 Formular propuestas para la construcción de Matriz del Marco Lógico del Programa de Gobierno Departamental en áreas de Obras y Fortalecimiento Institucional, para cada uno de los Departamentos | - Firmas consultoras -Consultores individuales. |

| Productos previstos | Metas de productos | Actividades indicativas | Insumos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de Gestión Tributaria. | 2008: - Propuesta para la Gestión de Cobranza en la Intendencia Municipal de Rocha, diseñada y en ejecución 2009: - Propuesta de Gestión de la Cobranza en la Intendencia Municipal de Paysandú, diseñada y en ejecución. - Propuesta para la Gestión de Cobranza en la Intendencia Municipal de Rocha, diseñada y en ejecución. 2010: - Propuesta de Gestión de la Cobranza en la Intendencia Municipal de Paysandú, en ejecución. - Propuesta para la Gestión de Cobranza en la Intendencia Municipal de Rocha, en ejecución. | 7.1. Elaborar propuestas para el diseño de Sistemas de Gestión tributaria en las Intendencias Municipales para mejorar la recaudación municipal. Más específicamente, las actividades a desarrollar implican: - Actualizar el registro único de contribuyentes. - Rediseñar procesos de gestión de cobranza y recuperación de activos. - Digitalizar planos catastrales y vincularlos con los registros patrimoniales de la Dirección Nacional de Registros. - Rediseñar los procesos de gestión de cobranza y de recuperación de activos, actualizando las competencias de sus RRHH y la capacidad de sus sistemas informáticos y operativos vinculados a estos procesos. 7.2. Apoyar la implementación de las propuestas en las Intendencias Municipales de Paysandú y Rocha. 7.3. Realizar la capacitación en el caso de aquellos proyectos de mejora de procesos que incluyan la incorporación de innovación tecnológica. Se preverá la realización de módulos de capacitación específicamente para el manejo de software y la implementación de los nuevos procedimientos. | - Consultores Nacionales (58) |
| 1.8. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de recursos humanos. | 2008: - Propuesta de fortalecimiento de la gestión de recursos humanos en la Intendencia Municipal de Cerro Largo, diseñada. - Propuesta para el diseño y gestión de la política de recursos humanos en las Intendencia Municipal de Paysandú, diseñada y en ejecución. - Propuesta para el diseño e instrumentación de una política para la gestión de los recursos humanos en la Intendencia Municipal de Flores, diseñada. -Propuesta de capacitación de funcionarios relacionados con la atención ciudadana de la Intendencia Municipal de San José, diseñada y en ejecución. -Propuesta para la gestión integral de los recursos humanos municipales en la Intendencia de Tacuarembó, diseñada. 2009: - Propuesta de fortalecimiento de la gestión de recursos humanos en la Intendencia Municipal de Cerro Largo, en ejecución. - Propuesta para el diseño e instrumentación de una política para la gestión de los recursos humanos en la Intendencia Municipal de Flores, en ejecución. - Propuesta para el diseño y gestión de la política de recursos humanos en las Intendencia Municipal de Paysandú, en ejecución. -Propuesta para la gestión integral de los recursos humanos municipales en la Intendencia de Tacuarembó, en ejecución. - Propuesta para la gestión integral de los recursos humanos municipales en la Intendencia de Rocha, diseñada y en ejecución. 2010: - Propuesta de fortalecimiento de la gestión de recursos humanos en la Intendencia Municipal de Cerro Largo, en ejecución. - Propuesta para el diseño e instrumentación de una política para la gestión de los recursos humanos en la Intendencia Municipal de Flores, en ejecución. -Propuesta para la gestión integral de los recursos humanos municipales en la Intendencia de Tacuarembó, en ejecución. - Propuesta para la gestión integral de los recursos humanos municipales en la Intendencia de Rocha, en ejecución. | 8.1. Diseñar propuestas de mejora de la gestión de recursos humanos en las Intendencias Municipales orientadas a mejorar la eficiencia en la asignación de personal y dar instrumentos para racionalizar los gastos y promover la formulación de políticas. 8.2. Apoyar la implementación de las propuestas de mejora, específicamente para las Intendencias de Cerro Largo, Flores, Paysandú, Rocha, San José y Tacuarembó. 8.2.1 Actividades referidas a los proyectos de Cerro Largo, Flores y Paysandú: - Crear una base de datos con información actualizada de los RRHH de la Intendencia. -Validar el organigrama de la estructura organizacional. -Redactar manual de Organización y Funciones de la Intendencia. -Redactar manual con perfiles de cargo para todos los puestos y funciones. -Definir diccionario de competencias laborales. -Elaborar un manual con proceso de reclutamiento y selección de nuevos ingresos o promociones internas. -Elaborar un manual con plan de inducción. -Redactar manual con etapas de sucesión. -Redactar manual con normativa referente a escalafones, grados, grupos. -Redactar manual del sistema de evaluación de desempeño. - Capacitar a los involucrados. - Implementar un Manual de prácticas y políticas. 8.2.2 Otras actividades referidas al proyecto de Flores y de Paysandú: -Implementar “Evaluación cero” del sistema de evaluación por desempeño. -Crear el formulario de detección de necesidades de capacitación. -Diseñar un Plan de capacitación. -Conformar la estructura del Departamento de RRHH. -Designar cargos y perfiles de la dotación del Departamento de RRHH. -Conformar el Departamento de RRHH. 8.2.3 Actividades referidas al proyecto de San José: -Relevar las necesidades de capacitación entre los funcionarios de la Intendencia y elaborar una propuesta de capacitación orientada a mejorar la atención al público. -Realizar las actividades de capacitación de funcionarios y supervisores. 8.2.4 Actividades referidas al proyecto de Tacuarembó: -Confeccionar los manuales de procedimientos y funciones. -Poner en funcionamiento la Dirección de Recursos Humanos de la Intendencia. -Confeccionar y difundir el Estatuto del funcionario. -Diseñar e implementar el plan de comunicación del proyecto. -Instrumentar el Sistema de calificaciones. - Implementar la carrera funcional -Poner en operación el Legajo electrónico. - Mejorar los contenidos de la página web - Capacitar a los involucrados 8.2.5 Actividades referidas al proyecto de Rocha: - Implementar un plan anual de capacitación. - Diseñar e implementar un sistema de incentivos y beneficios. - Elaborar un plan de comunicación. - Describir los perfiles de cargos, elaborar e implementar un Reglamento de RRHH - Diseñar e implementar: un sistema de reclutamiento y selección; un sistema de desarrollo de carrera en la organización; sistema de evaluación por desempeño. - Implementar Manual de procedimientos y auditorias internas de procesos. | -Consultores Nacionales (27) |
| Productos previstos | Metas de productos | Actividades indicativas | Insumos |
| 1.9. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de gestión de Digestos Municipales. | 2008: - Metodología diseñada para la elaboración de Digestos Municipales elaborada y difundida. - Propuesta de Digesto Municipal en la Intendencia Municipal de Durazno, elaborada. - Propuesta de Digesto Municipal en la Intendencia Municipal de Paysandú, elaborada. 2009: - Propuesta de Digesto Municipal en la Intendencia Municipal de Durazno, en ejecución. - Propuesta de Digesto Municipal en la Intendencia Municipal de Paysandú, en ejecución. | 9.1. Recopilar, sistematizar, y desarrollar metodologías para la elaboración de propuestas de Digesto Municipal; facilitando el acceso a la información y financiando la revisión y simplificación de la base legal municipal y su acceso informatizado. Esto incluye la realización de: procesos notariales, administrativos y jurídicos de los GDs eficaces y eficientes, basados en el conocimiento de la normativa jurídica vigente. 9.2. Diseñar el Digesto Municipal e implementarlo en las páginas web para todos los usuarios. 9.3. Una vez aprobadas las propuestas de digesto municipal por el Intendente de cada Gobierno Departamental, apoyar su implementación específicamente para las Intendencias de Durazno y Paysandú. 9.4 Realizar para los proyectos de mejora de procesos que incluyan la incorporación de innovación tecnológica módulos de capacitación específicamente para el manejo de software y la implementación de los nuevos procedimientos. | -Consultores Nacionales (10) |
| 1.10. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de atención ciudadana y participación social. | 2008: - Propuesta de mejora de gestión y rediseño de trámites en la Intendencia de Artigas elaborada. - Propuesta de mejora de gestión y rediseño de procesos en la Intendencia de Rivera elaborada y puesta en marcha. - Propuesta de mejora de la gestión de las habilitaciones comerciales y trámites de la división tránsito en la Intendencia de Rocha, diseñada y en ejecución. - Propuestas para la creación de Centros de Atención Ciudadana, componente Uruguay Local en las zonas extremo Este y Colonia Lavalleja, en la Intendencia Municipal de Salto, diseñadas y en ejecución. - Funcionarios capacitados para la Atención Ciudadana en la Intendencia de Cerro Largo. 2009: - Propuesta de mejora de gestión y rediseño de trámites en la Intendencia de Artigas en ejecución. - Propuesta de mejora de gestión y rediseño de procesos en la Intendencia de Rivera elaborada y puesta en marcha. - Propuesta de mejora de la gestión de las habilitaciones comerciales y trámites de la división tránsito en la Intendencia de Rocha en ejecución. - Propuesta de mejora de los procedimientos administrativos del Gobierno Departamental de Durazno, diseñada y en ejecución. - Propuesta de Mejora de la Gestión financiero contable en el Gobierno Departamental de Rocha, diseñada y en ejecución. - Reingeniería de procesos administrativos y capacitación en herramientas informáticas en el departamento de Colonia, diseñada y en ejecución. - Propuestas para la creación de Centros de Atención Ciudadana, componente Uruguay Local en las zonas extremo Este y Colonia Lavalleja, en la Intendencia Municipal de Salto, en ejecución. - Funcionarios capacitados para la Atención Ciudadana en la Intendencia de Cerro Largo. 2010: - Propuesta de mejora de gestión y rediseño de trámites en la Intendencia de Artigas, en ejecución. - Propuesta de mejora de gestión y rediseño de procesos en la Intendencia de Rivera, en ejecución. - Propuesta de Mejora de la Gestión financiero contable en el Gobierno Departamental de Rocha, en ejecución. - Reingeniería de procesos administrativos y capacitación en herramientas informáticas en el departamento de Colonia, en ejecución. - Propuestas para la creación de Centros de Atención Ciudadana, componente Uruguay Local en las zonas extremo Este y Colonia Lavalleja, en la Intendencia Municipal de Salto, en ejecución. | 10.1. Diseñar e implementar propuestas de mejora de la gestión en las áreas de atención social y participación ciudadana, orientadas a reducir el tiempo de procesamiento de los trámites municipales y mejorar la atención ciudadana en las Intendencias municipales, a través de: sistema de control de procesos administrativos y fiscales, sistemas para facilitar el acceso de la población a informaciones de carácter legal, tributarias, financieras, servicios y otras. 10.2. Apoyar la implementación de las propuestas en las Intendencias de Artigas, Rivera, Rocha, Salto, Cerro Largo, Durazno y Colonia. 10.2.1 Actividades referidas al proyecto de Artigas: - Diagnosticar y proponer un plan de trabajo para el rediseño de procesos de tránsito, gestión documental, cobro de tributos y adquisiciones. -Apoyar la implementación de los nuevos procesos. - Diseñar un sistema de información ágil y confiable para el pago de tributos y apoyar su implementación.. -Apoyar la implementación de procesos para el control de stock e ingreso de materiales. 10.2.2 Actividades referidas al proyecto de Rivera: -Diagnosticar y proponer un plan de trabajo para el rediseño de procesos institucionales relacionados con atención al público. -Implementar el rediseño de esos procesos. 10.2.3 Actividades referidas al proyecto de Rocha: -Diseñar un sistema de gestión de las habilitaciones comerciales eficiente. - Contribuir a la implementación un sistema de gestión de la división tránsito eficiente. 10.2.4 Actividades referidas al proyecto de Salto: -Personalizar y mejorar los servicios departamentales que tienen valor local. -Instalar dos Centros de Atención Ciudadana.como medio de implementar el acceso democrático a diferentes servicios y trámites administrativos. -Mejorar la capacidad de atención y tiempo de respuesta a los problemas de los ciudadanos de Colonia Lavalleja y de la zona del Extremo Este de la ciudad de Salto. -Diseñar mecanismos tendientes a promover la participación ciudadana. 10.2.5 Actividades referidas al proyecto de Cerro Largo: -Capacitar a los funcionarios para brindar atención al público. 10.2.6 Actividades referidas al proyecto de Durazno: - Implementar un sistema de gestión de la calidad en la División de Administración. - Capacitar los recursos humanos de nivel gerencial y directivo en conceptos de calidad total, planeamiento estratégico, liderazgos de alta dirección, liderazgo para el cambio organizacional. - Diseñar e implementar el Manual de sistema de Gestión de Calidad. - Elaborar las bases para implementar un modelo de mejora continua en la División de Administración. 10.2.7 Actividades referidas al proyecto de Mejora de la gestión financiero contable de Rocha: - Rediseñar los procesos de registro y contabilidad patrimonial, contabilidad presupuestal y financiera del Departamento de Hacienda. - Implementar un software integrado financiero contable, de compras e inventario. - Rediseñar los procesos de gestión de compras, gestión de stock y gestión de costos del Departamento de Hacienda. - Generar un sistema de indicadores de calidad de la gestión de los procesos rediseñados. 10.2.8 Actividades referidas al proyecto de reingeniería de procesos administrativos y capacitación en herramientas informáticas en el departamento de Colonia: -Modernizar la gestión de las áreas de Tesorería de Pagos y Recaudación. - Modernizar la gestión de expedientes, permitiendo el seguimiento on line de los mismos. - Modernizar los sistemas y servicios de información. | -Consultores Nacionales (30) |
| 1.11. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de Planificación Estratégica y del Desarrollo Urbano. | 2008: - Centro de Estudios Estratégicos Canarios en la Intendencia Municipal de Canelones, en ejecución - Propuestas para hacer efectivo el Plan estratégico de Desarrollo del departamento de Cerro Largo, diseñadas. - Propuesta de creación de una Unidad Funcional de Proyectos en la Intendencia de Maldonado, diseñada - Propuesta de fortalecimiento de la planificación y gestión de las políticas de desarrollo social en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, diseñada y en ejecución. -Propuesta de proyecto Santa Clara en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, diseñada y en ejecución. - Propuesta de creación de la Unidad de Apoyo a la planificación y el seguimiento de proyectos del Departamento de Treinta y Tres, diseñada y en ejecución. - Propuesta de Fortalecimiento de las políticas municipales orientadas al desarrollo productivo, en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, diseñada y en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de actores sociales y económicos para el desarrollo local del Departamento de Durazno, diseñada y en ejecución. -Propuesta de Promoción de Desarrollo Local “Estudio de la localidad de Ismael Cortinas y su zona de influencia” del Departamento de Flores, diseñada -Propuesta de creación de una Agencia de Desarrollo Económico (ADEF) en el Departamento de Florida, diseñada y en ejecución. -Propuesta de creación de una Agencia de Desarrollo Departamental (ADD) en Rivera, diseñada y en ejecución. -Propuesta de creación de una Unidad de coordinación estratégica de programas, planes y proyectos para el desarrollo del Departamento de Paysandú, en ejecución -Diseño del proyecto Mypes en la Intendencia Municipal de Tacuarembó y puesta en ejecución. 2009: - Planes microrregionales de la Intendencia Canelones diseñado y en ejecución - Propuesta de Fortalecimiento de la gobernanza, en el marco de un proceso preparatorio departamental para la ADR en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, diseñada y en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de actores sociales y económicos para el desarrollo local del Departamento de Durazno, en ejecución. - Propuesta de creación de una Agencia de Desarrollo Económico (ADEF) en el Departamento de Florida, en ejecución. - Propuesta de creación de una Unidad de coordinación estratégica de programas, planes y proyectos para el desarrollo del Departamento de Paysandú, en ejecución. -Diseño del proyecto Mypes en la Intendencia Municipal de Tacuarembó y puesta en ejecución. - Propuesta de Plan con contenido estratégico para el desarrollo informático y el rediseño de procesos de la Intendencia de San José, en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de la capacidad de formulación de proyectos y planificación estratégica del Departamento de Desarrollo de la Intendencia de Soriano, en ejecución. - Propuesta de Sistema de Información Departamental de la Intendencia de Soriano, en ejecución. - Centro de Estudios Estratégicos Canarios en la Intendencia Municipal de Canelones, en ejecución. - Propuestas para hacer efectivo el Plan estratégico de Desarrollo del departamento de Cerro Largo, en ejecución. - Propuesta de creación de una Unidad Funcional de Proyectos en la Intendencia de Maldonado, en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de la planificación y gestión de las políticas de desarrollo social en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, en ejecución. - Propuesta de creación de la Unidad de Apoyo a la planificación y el seguimiento de proyectos del Departamento de Treinta y Tres, en ejecución. - Propuesta de Fortalecimiento de las políticas municipales orientadas al desarrollo productivo, en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, en ejecución. -Propuesta de creación de una Agencia de Desarrollo Departamental (ADD) en Rivera, en ejecución. 2010: - Planes microrregionales de la Intendencia Canelones en ejecución. - Propuesta de Fortalecimiento de la gobernanza, en el marco de un proceso preparatorio departamental para la ADR en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de actores sociales y económicos para el desarrollo local del Departamento de Durazno, en ejecución. - Propuesta de creación de una Agencia de Desarrollo Económico (ADEF) en el Departamento de Florida, en ejecución. - Propuesta de creación de una Unidad de coordinación estratégica de programas, planes y proyectos para el desarrollo del Departamento de Paysandú, en ejecución - Propuesta de Sistema de Información Departamental de la Intendencia de Soriano, en ejecución. - Centro de Estudios Estratégicos Canarios en la Intendencia Municipal de Canelones, en ejecución. - Propuestas para hacer efectivo el Plan estratégico de Desarrollo del departamento de Cerro Largo, en ejecución. - Propuesta de creación de una Unidad Funcional de Proyectos en la Intendencia de Maldonado, en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de la planificación y gestión de las políticas de desarrollo social en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, en ejecución. - Propuesta de creación de la Unidad de Apoyo a la planificación y el seguimiento de proyectos del Departamento de Treinta y Tres, en ejecución. - Propuesta de creación de una Agencia de Desarrollo Departamental (ADD) en Rivera, en ejecución. - Propuesta Mypes en la Intendencia Municipal de Tacuarembó en ejecución. | 11.1. Desarrollar propuestas de fortalecimiento de las capacidades de planificación de los GDs que contengan instrumentos de planificación y gestión territorial participativa e insumos que brinden información sobre el territorio en sus distintas dimensiones social, institucional, económica-productiva y físico-ambiental y los actores sociales, ambientales, económicos, político-administrativos que operan en el departamento, sus iniciativas y capitales disponibles, para orientar la gestión a una mayor eficacia y eficiencia como para cumplir con su rol de promotor del desarrollo económico y social. 11.2. Apoyar la implementación de las propuestas diseñadas para las Intendencias de Canelones, Cerro Largo, Maldonado, Treinta y Tres, Durazno, Flores, Florida, Rivera, Paysandú, Tacuarembó, San José y Soriano. 11.2.1 Para el proyecto de Canelones: -Desarrollar planes estratégicos micro-regionales y locales para el fortalecimiento institucional y la descentralización y participación. -Realizar estudios de base destinados a sustentar las políticas y estrategias de la gestión municipal. -Implementar programas de capacitación en la gestión estratégica. 11.2.2 Para el proyecto de Cerro Largo: -Elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo, en forma participativa, que recoja la visión de los distintos actores sociales, económicos y políticos del departamento. -Elaborar un Plan Operativo enmarcado en los objetivos del plan estratégico de desarrollo. -Mejorar la gestión de la Agencia de Desarrollo Local de Cerro Largo (ADDCL), la prestación de sus servicios y la captación de nuevos socios. -Fortalecer las capacidades de la ADDCL. 11.2.3 Para el proyecto de Maldonado: -Crear la Unidad Funcional para la formulación de proyectos. -Favorecer el desarrollo de un sistema de información pertinente y sistematizada para la toma de decisiones vinculados a los proyectos de interés departamental. -Diseñar e implementar un sistema de monitoreo y seguimiento de políticas del Gobierno Departamental. 11.2.4 Para el proyecto de desarrollo social de Treinta y Tres: -Diagnosticar características socio económicas de barrios, localidades y familias pasibles de ser protagonistas del Plan de Vivienda. -Diseñar el Plan Hogar. -Realizar el monitoreo y la evaluación de dicho Plan. - Realizar las actividades de fortalecimiento de las unidades municipales encargadas del Plan Hogar - Contribuir al monitoreo y evaluación del Plan Hogar. - Para el proyecto de Santa Clara, de Treinta y Tres: -Organizar los actores locales para conformar el “Grupo Santa Clara”, que planifique una agenda local y diseñe su plan de trabajo. -Establecer los lineamientos para la construcción de la agenda de la micro región del Uruguay Profundo. -Diseñar las directrices de ordenamiento Territorial. Para el Unidad de Proyectos de Treinta y Tres: -Apoyar la planificación estratégica a través de la Unidad de Apoyo a la planificación y el seguimiento del Departamento. -Diseñar un sistema de planificación estratégico municipal con seguimiento de políticas e información crítica para la toma de decisiones. Para el proyecto de desarrollo productivo de Treinta y Tres: -Caracterizar a los productores granjeros familiares del departamento. -Diseñar el Proyecto de promoción de la granja. -Establecer un plan de comercialización. -Capacitar a los productores familiares. -Realizar una propuesta de emprendimientos asociativos. Para el proyecto Fortalecimiento de la estrategia de asociación de actores de Treinta y Tres: - Sistematizar las iniciativas de desarrollo del Gobierno Departamental en sus diversas áreas - Elaborar los documentos de proyecto de al menos 6 iniciativas de las sistematizadas. 11.2.5 Para el proyecto de Durazno: -Relevar las organizaciones sociales y económicas del departamento, sus vínculos e iniciativas. -Diseñar, difundir e implementar la Agenda de Desarrollo Departamental. - Realización de talleres para Fortalecer la ADD como herramienta de Desarrollo Local 11.2.6 Para el proyecto de Flores: -Realizar el “Estudio de la localidad de Ismael Cortinas y su zona de influencia”. -Capacitar a los actores locales en la temática del desarrollo local. -Diseñar el “Programa de desarrollo local para Ismael Cortinas y su zona de influencia”. 11.2.7 Para el proyecto de Florida: -Fortalecer el rol de la ADEF como actor válido y representativo frente a actores públicos y privados. - Diseñar propuestas para el financiamiento de la agencia -Elaborar el Plan estratégico departamental. -Diseñar y ejecutar el Plan Operativo de la ADEF. 11.2.8 Para el proyecto de Rivera: -Diseñar propuesta de estatutos de la ADD Rivera. -Diseñar el Plan Estratégico y Operativo de la ADD Rivera. -Generar los instrumentos necesarios para el funcionamiento y sostenibilidad. 11.2.9 Para el proyecto de Unidad de coordinación de Paysandú: -Relevar planes y proyectos previstos -Identificar programas y proyectos significativos para el desarrollo departamental. -Generar propuestas de articulación entre programas y proyectos -Relevar indicadores de actividad socio económica -Capacitar los recursos humanos. -Apoyar la formulación de proyectos 11.2.10 Actividades referidas al proyecto Mypes, Tacuarembó: -Canalizar y facilitar el acceso a líneas de crédito específicas. -Coordinar con organismos multilaterales el financiamiento de proyectos. -Generar canales de comunicación con organismos e instituciones referidas a micro empresas. -Integrar una mesa de instituciones público privadas para promover la asociatividad de las Mypes. -Capacitar en gestión, producción, oportunidades de negocios y manejo de financiamiento. - Promover y crear una bolsa de oferta – demanda de insumos- productos a nivel departamental. 11.2.11 Actividades referidas al Plan con contenido estratégico para el desarrollo informático y el rediseño de procesos de San José: - Relevar, evaluar y diagnosticar al menos el 80% de los procesos de la Intendencia. - Elaborar un plan de rediseño de procesos. - Elaborar un mapa de procesos. - Relevar, evaluar y diagnosticar los sistemas de información de la Intendencia. - Elaborar un plan de necesidades de hardware y software. 11.2.12 Actividades referidas al Proyecto de fortalecimiento de la capacidad de formulación de proyectos y planificación estratégica del Departamento de Desarrollo de la Intendencia de Soriano: - Diseñar un plan con consistencia estratégica para el Departamento de Desarrollo, que le permita seleccionar y diseñar proyectos. - Implementar un sistema de recolección y recuperación de información para la ejecución, seguimiento y el control de los proyectos. 11.2.13 Actividades referidas al proyecto de Sistema de Información Departamental de la intendencia de Soriano: - Implementar un sistema de información georreferenciada en el departamento de Soriano - Redactar un manual de funcionamiento del mismo - Capacitar a los funcionarios en su uso | -Consultores Nacionales (66) -Adquisición de materiales para el trabajo en jornadas y talleres, materiales de divulgación, folletería, etc. |
| 1.12. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de Catastro. | 2008: - Propuesta de Catastro en la Intendencia Municipal de Canelones, diseñada y en ejecución. 2009: - Propuesta de Catastro en la Intendencia Municipal de Canelones, en ejecución. | 12.1.Apoyar a la intendencia de Canelones en materia de recuperación de la evasión y morosidad en lo referido a la contribución urbana, suburbana y rural 12.2 Realizar el revalúo de los padrones inmobiliarios. | -Consultores Nacionales (10) |
| 1.13. Acciones regionales coordinadas para el Programa Agenda Metropolitana. | 2008: - Propuesta de fórmula jurídico-institucional para el Área Metropolitana del Uruguay formulado. - Propuesta “Área Metropolitana 2030” elaboradas Propuesta de un sistema de transporte metropolitano elaborada. - Propuestas de gestión integrada integradas del Río Santa Lucía y el Arroyo Carrasco (segunda fase) traducidas en plan de trabajo. - Propuesta de plan de comunicación de la agenda metropolitana elaborado 2009: - Propuesta de plan de comunicación de la agenda metropolitana en ejecución. - Propuesta del Grupo Ambiental del Área Metropolitana (GAAM) elaborado. - Propuesta de armonización de procesos fitosanitarios elaborada. 2010: - Plan de comunicación de la agenda metropolitana en ejecución. - Publicaciones de promoción del GAAM realizadas. | 13.1 Relevar opciones técnicas para marco normativo 13.2 Cotejar soluciones en el ámbito del derecho comparado regional e internacional 13.3 Generar instancias de discusión en los ámbitos legislativos nacionales y departamentales. 13.4 Elaborar documento de propuesta de fórmula jurídico-institucional 13.5 Estudio de normativa vigente y propuestas alternativas en materia de transporte 13.6 Coordinar la puesta en común de una propuesta con los agentes del sector transporte 13.7 Rediseñar la propuesta de boleto estudiantil y combinación metropolitana en el marco de un sistema de transporte metropolitano 13.8- Generar insumos para la incorporación de la cuenca inferior del Santa Lucía al SNAP 13.9 Generar propuestas de gestión de la cuenca del Río Santa Lucía en el marco de un Plan estratégico 13.10 Coordinar instancias de discusión para la implementación de abordajes conjuntos para el manejo de los Bañados del Carrasco 13.11 Coordinar la generación de las memorias necesarias para un Plan de Gestión para el desarrollo de la Cuenca del Arroyo Carrasco 13.12 Diseñar e implementar una estrategia de comunicación de la nueva Institucionalidad Metropolitana 13.13 Diseñar una estrategia de publicaciones referidas al tema metropolitano en Uruguay 13.14 Realizar talleres y seminarios de intercambio con actores relevantes para la constitución del GAAM 13.15 Editar publicaciones de promoción del GAAM 13.16 Conformar un grupo de trabajo interinstitucional para la coordinación y establecimiento de criterios comunes de control y vigilancia sanitaria 13.17 Elaborar un documento de trabajo para la armonización de controles fitosanitarios | -Consultores Nacionales (4) -Adquisición de materiales para el trabajo en jornadas y talleres, materiales de divulgación, folletería, etc. |
| 1.14. Iniciativas de modernización y desarrollo institucional relevadas en los diagnósticos de capacidades institucionales y planes de inversión. | 2007: -Propuesta de Desarrollo Local “Flores Emprende” en la Intendencia de Flores, diseñada y en ejecución. 2008: - Propuesta de Comunicación Organizacional estratégica e integrada a nivel interno y externo en la Intendencia de Artigas, formulada y en ejecución. - Propuesta de Unidad de Promoción Canaria en la Intendencia de Canelones formulada. -Formadores en seguridad vial entrenados y sistema de entrega de licencias de conducir mejorado en la Intendencia de Durazno, diseñada y en ejecución. -Propuesta de fortalecimiento del proceso de descentralización política y administrativa de la Intendencia de Florida, diseñada. -Propuesta de fortalecimiento de la descentralización para respuesta efectiva en las Juntas Locales y atención desconcentrada en servicios, de la Intendencia de Maldonado, diseñada y en ejecución. -Propuesta de elaboración de indicadores para la actividad turística del Departamento de Maldonado de la Intendencia de Maldonado, diseñada y en ejecución. -Propuesta de Comunicación Organizacional Estratégica Integrada a nivel interno y externo, de la Intendencia de Paysandú, diseñada. -Propuesta de fortalecimiento de las políticas de turismo de la Intendencia de Rocha, diseñada -Propuesta de fortalecimiento de la articulación para el desarrollo en la Intendencia de Rocha, diseñado y en ejecución. -Propuesta de mejora del sistema de gestión de la Intendencia de Tacuarembó, diseñado y en ejecución. -Propuesta de higiene ambiental, análisis de los sistemas locales de recolección y reciclaje de residuos en la Intendencia de Treinta y Tres, diseñado y en ejecución. -Propuesta de comunicación organizacional estratégica integrada a nivel externo e interno para la Intendencia de Treinta y Tres, diseñado y en ejecución 2009: - Propuesta de Unidad de Promoción Canaria en la Intendencia de Canelones en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento del proceso de descentralización política y administrativa de la Intendencia de Florida, en ejecución. - Propuesta de Comunicación Organizacional Estratégica Integrada a nivel interno y externo, de la Intendencia de Paysandú, en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de las políticas de turismo de la Intendencia de Rocha, en ejecución. - Propuesta de Comunicación Organizacional estratégica e integrada a nivel interno y externo en la Intendencia de Artigas, en ejecución. - Formadores en seguridad vial entrenados y sistema de entrega de licencias de conducir mejorado en la Intendencia de Durazno, en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de la descentralización para respuesta efectiva en las Juntas Locales y atención desconcentrada en servicios, de la Intendencia de Maldonado, en ejecución. - Propuesta de elaboración de indicadores para la actividad turística del Departamento de Maldonado de la Intendencia de Maldonado, en ejecución. -Propuesta de mejora del sistema de gestión de la Intendencia de Tacuarembó, diseñado y en ejecución. -Propuesta de comunicación organizacional estratégica integrada a nivel externo e interno para la Intendencia de Treinta y Tres, en ejecución 2010: - Propuesta de Unidad de Promoción Canaria en la Intendencia de Canelones en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento del proceso de descentralización política y administrativa de la Intendencia de Florida, en ejecución. - Propuesta de Comunicación Organizacional Estratégica Integrada a nivel interno y externo, de la Intendencia de Paysandú, en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de las políticas de turismo de la Intendencia de Rocha, en ejecución. - Propuesta de Comunicación Organizacional estratégica e integrada a nivel interno y externo en la Intendencia de Artigas, en ejecución. - Propuesta de elaboración de indicadores para la actividad turística del Departamento de Maldonado de la Intendencia de Maldonado, en ejecución. - Propuesta de mejora del sistema de gestión de la Intendencia de Tacuarembó, en ejecución. - Propuesta de comunicación organizacional estratégica integrada a nivel externo e interno para la Intendencia de Treinta y Tres, en ejecución. | 14.1. Elaborar propuestas para mejorar las capacidades de formulación, implementación y monitoreo de políticas en los GDs, en las siguientes áreas: comunicación, gestión del cambio institucional en estructura y procesos, desarrollo económico local (turismo, marketing territorial, Gestión de Agencias de Desarrollo, etc.) tecnologías de la información, desarrollo sustentable e higiene ambiental, desarrollo social, descentralización política. 14.2. Apoyar la implementación de las propuestas diseñadas para las Intendencias de Artigas, Canelones, Durazno, Flores, Florida, Maldonado, Paysandú, Rocha, Tacuarembó y Treinta y Tres; en el marco de las áreas antes definidas. 14.2.1 Proyecto Comunicación Estratégica de Artigas: -Diseñar e implementar políticas institucionales de comunicación organizacional e imagen institucional. -Diseñar un sistema de comunicación que defina lineamientos claros y difunda el desarrollo del plan de gobierno en todo el territorio y con un mensaje unificado. -Implementar un servicio de información y atención ciudadana -Desarrollar soportes de producción para los productos de comunicación gráfica, audiovisual, etc. -Diseñar e implementar un servicio de monitoreo y evaluación de la gestión. -Sistematizar la comunicación organizacional interna -Favorecer la información fluida y la circulación de la misma por los canales correspondientes. -Fortalecer la identidad organizacional, el sentido de pertenencia organizacional y los valores institucionales. 14.2.2 Para el Proyecto Unidad de Promoción Canaria de Canelones: -Promocionar las acciones del Departamento. -Fortalecer la gestión interna, la atención al sector privado y la cooperación internacional. -Desarrollar mecanismos de coordinación entre la Comuna Canaria y el Gobierno Nacional. 14.2.3 Para el Proyecto de Formación de Formadores de Durazno: -Favorecer la formación de formadores en seguridad vial (maestros y docentes). -Mejorar el sistema de entrega de licencias de conducir 14.2.4 Para el Proyecto “Flores Emprende”: - Diseñar el mapa de actores del Departamento y proponer acuerdos estratégicos. - Diseñar e implementar el plan de trabajo con socios estratégicos y con instancias consultivas. 14.2.5 Para el Proyecto de Fortalecimiento a la Descentralización Política y Administrativa de Florida: -Relevar los roles y responsabilidades de los funcionarios y ediles de las Juntas Locales en el cumplimiento de sus mandatos legales. -Diseñar una propuesta de descentralización administrativa funcional y territorial y apoyar su implementación.. - Mejorar la capacidad de los servicios desconcentrados. - Diseñar acciones que promuevan Fortalecer la participación ciudadana. 14.2.6 Para el Proyecto de fortalecimiento de la descentralización, de Maldonado: -Fortalecer el proceso de formación de habilidades para gobernar. -Mejorar los mecanismos de comunicación y coordinación entre juntas locales y área central de la Intendencia. -Planificar el funcionamiento de las Juntas Locales. Para el Proyecto de elaboración de indicadores para la actividad turística de Maldonado: -Diseñar e implementar un conjunto de indicadores sobre la actividad turística. -Planificar los recursos técnicos y humanos necesarios para el mantenimiento de dichos indicadores. -Diseñar un programa que permita compartir la información estadística entre la Oficina de Turismo y los centros de información. 14.2.7 Para el Proyecto de Comunicación Organizacional de Paysandú: -Elaborar una propuesta /estrategia de comunicación de la Intendencia tendiente a .reforzar la Imagen de la Intendencia. -Generar mecanismos de relacionamiento con los medios de comunicación masiva profesionalizados. Implementar sistema de monitoreo y evaluación de acciones de comunicación. Elaborar e implementar sistema de comunicación organizacional interna. 14.2.8 Para el Proyecto de fortalecimiento de las políticas de turismo de Rocha: -Diseñar un plan de fortalecimiento de la Dirección Municipal del Turismo de la comuna de Rocha. -Implementar agendas locales de desarrollo del turismo. Diseñar sistema de apoyo al emprendedor turístico. Capacitar a los RRHH del gobierno departamental vinculados a turismo. Compilar y difundir información sobre el turismo como fenómeno socio económico en el departamento Para el proyecto de fortalecimiento de la articulación para el desarrollo, en la Intendencia de Rocha: -Diseñar los lineamientos del plan estratégico de desarrollo sustentable. -Formular dos perfiles de proyecto acorde a dichos lineamientos. -Sistematizar y articular las acciones del gobierno departamental y actores locales. -Realizar un análisis FODA. -Elaborar una propuesta de organización interna de la Intendencia, incluyendo un informe sobre procesos de planificación estratégica y operativa para el área de desarrollo de la Intendencia. 14.2.9 Para el Proyecto mejora del sistema de gestión de Tacuarembó: -Elaborar un diagnóstico y propuesta de cambio organizacional, orientada a la simplificación de trámites municipales. y tareas administrativas. -Capacitar a los funcionarios para favorecer la adaptación al cambio tecnológico y organizacional. -Elaborar una estrategia de comunicación orientada a mejorar la imagen institucional. 14.2.10 Para el proyecto de higiene ambiental, análisis de los sistemas locales de recolección y reciclaje de residuos de Treinta y Tres: - Evaluar y realizar sugerencias de optimización al actual sistema de recolección de residuos. - Evaluar las alternativas para el aprovechamiento de los residuos y los impactos ambientales. - Realizar seminarios de capacitación. Para el proyecto de Comunicación Organizacional de Treinta y Tres: -Consolidar la imagen de Intendencia abierta, transparente y promotora de ciudadanía -Fortalecer el sistema de comunicación organizacional atendiendo las necesidades de todos los involucrados internos y externos a la Intendencia. | -Consultores Nacionales (53) -Adquisición de mobiliario de oficina. -Adquisición de materiales para el trabajo en jornadas, talleres de divulgación, folletería, etc. - Adquisición de viáticos y pasajes internacionales |
| 1.15. Apoyo a los gobiernos departamentales en formulación de Proyectos de Mejora de gestión brindado. | 2007: - Proyecto de mejora de gestión de recursos humanos en la Intendencia de Paysandú, diseñado. -Proyecto para la integración del sistema de recaudación a nueva arquitectura en la Intendencia Municipal de Paysandú diseñado.. -Asesoramiento y capacitación en gestión del cambio en procesos de mejora organizacional, para la formulación del Proyecto de mejora de los procesos habilitaciones comerciales y trámites de la División Tránsito, de la Intendencia de Rocha elaborado. - Proyectos de fortalecimiento institucional de la Intendencia de Treinta y Tres., diseñado. 2008: - Proyecto de apoyo a la estrategia de comunicación y marketing territorial en la Intendencia de Rocha, diseñado. - Proyecto de desarrollo local y productivo: Autotrabantes, de la Intendencia de Rocha, diseñado. - Proyecto de modernización tecnológica para el control y acceso a información financiera de la Intendencia formulado, en la Intendencia de Río Negro. - Proyecto de creación de la Unidad de Proyectos de la Intendencia de Tacuarembó, diseñado. 2009: - Proyecto de apoyo a la transformación de Plan de Ordenamiento Territorial a Plan Estratégico Municipal en la Intendencia de Maldonado, diseñado. | 15.1. Apoyar en la formulación de proyectos contribuyendo al incremento de capacidades de los GDs en formulación, ejecución, evaluación de proyectos; atendiendo las necesidades de apoyo específico para proyectos de inversión, para seguimiento y monitoreo de las acciones, planes de capacitación aplicados a proyectos específicos y mejorar el trabajo conjunto con los involucrados en cada Intendencia. 15.2. Apoyar la implementación de los Proyectos diseñados específicamente para las Intendencias de Paysandú, Rocha, Río Negro, Tacuarembó, Treinta y Tres y Maldonado. 15.2.1 Para la formulación del proyecto de incorporación de un sistema informático para el sistema de recursos humanos” en la Intendencia de Paysandú: -Evaluar alternativas informáticas para un sistema de gestión de RRHH. -Identificar y seleccionar el sistema informático más adecuado. 15.2.2.Para la formulación de un proyecto para la integración del sistema de recaudación a nueva arquitectura en la Intendencia Municipal de Paysandú: -Evaluar alternativas informáticas para un sistema de recaudación. -Identificar y seleccionar el sistema de recaudación más adecuado. -Diagnosticar la situación de la gestión de información de recaudación. -Identificar los requerimientos de software, hardware y capacitación. 15.2.3 Para asesoramiento y capacitación en gestión del cambio en procesos de mejora organizacional en el Departamento de Rocha: - Realizar diagnóstico situacional. - Proponer estrategias de intervención. - Evaluar y analizar la producción resultante de los talleres de capacitación y los talleres de trabajo grupal. 15.2.4.Para la formulación de una propuesta de promoción para la competitividad territorial, en la Intendencia de Rocha: -Diseñar productos gráficos para la promoción del Departamento. -Diseñar plan de marketing, incluyendo cartera de iniciativas y proyectos de interés para el gobierno departamental. -Diseñar propuesta de difusión de la cartera antes mencionada. -Elaborar nómina de contactos de actores involucrados. 15.2.5.Para la formulación del proyecto de desarrollo local y productivo: Autotrabantes, de la Intendencia de Rocha: -Formular el proyecto productivo, incluyendo la capacitación del actor social para la gestión del emprendimiento productivo de los autotrabantes. -Definir los instrumentos de contratación requeridos para la implementación del proyecto. -Diseñar el plan de inversión para dicho emprendimiento. 15.2.6 Para la formulación de la evaluación del sistema informático de la Intendencia de Río Negro: - Identificar requerimientos de información e infraestructura necesarios para el sistema informático. - Recopilar visión de la organización, objetivos institucionales y concordancia con objetivos esperados para el sistema de información. - Determinar necesidades a satisfacer por el nuevo sistema e investigar disponibilidad de proveedores para satisfacer requerimientos tecnológicos. Específicamente para la Intendencia de Río Negro: - Elaborar plan estratégico de sistemas. 15.2.7 Para la formulación del Proyecto Creación de la Unidad de Proyectos de la Intendencia de Tacuarembó: - Definir roles y competencias de la Unidad de Planificación Municipal. - Implementar el plan de acción de dicha Unidad. - Diseñar plan de capacitación para mejorar la gestión municipal. 15.2.8 Para la formulación de proyectos de fortalecimiento institucional de la Intendencia de Treinta y Tres: - Coordinar la articulación de los diferentes actores en la estrategia de formulación y planificación de proyectos de desarrollo. - Formular proyecto Unidad de Apoyo a la Planificación. - Formular proyecto Mesa de Desarrollo Departamental. - Elaborar informes sobre procesos de planificación estratégica y procesos de cambio de la Intendencia. 15.2.9 Para la formulación en la Intendencia de Maldonado: - Organizar los actores locales, planificar una Agenda Local y diseñar su Plan de Trabajo. - Establecer los lineamientos para la construcción de la Agenda. - Diseñar las directrices de Ordenamiento Territorial. | Consultores Nacionales (9) |

| 1.16.Coordinación, supervisión administración y evaluaciones | Año 2006: Informe de medio término Años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010: Coordinación, supervisión y auditoría de los estados financieros del Programa. Año 2010: Informe final de evaluación | 16.1 Realizar los trámites de pago, y registro de facturas de los proyectos en forma eficiente, sin atrasos 16.2 Tramitar la obtención de recursos BID y aporte local y rendición de cuenta. 16.3 Coordinar la realización de una evaluación de medio término del Programa 16.4 Coordinar la realización de una evaluación final del Programa 16.5 Supervisar técnicamente los distintos proyectos. | - Consultores nacionales Equipamiento informático Firma consultora para evaluación medio término y evaluación final. - Pasajes viáticos |
| --- | --- | --- | --- |

| Objetivo Inmediato 2: Mejorar la calidad, cobertura, variedad y eficiencia de las prestaciones al ciudadano en 12 localidades piloto y extender dicha experiencia a otras localidades del interior del país. |
| --- |
| Productos previstos | Metas de productos | Actividades indicativas | Insumos |
| 2.17. Procesos de Mejora Continua diseñados e implementados en los Ministerios y Entes considerados. Indicadores: - Al finalizar el Piloto, se habrán simplificado al menos 10 trámites en total entre los ministerios involucrados. - Al finalizar el Piloto se habrán firmado al menos 4 convenios de apoyo en la desconcentración de servicios entre la OPP y la administración central y Entes. - Al finalizar el Piloto se habrá creado un manual procedimiento para cada Ministerio involucrado | 2008: - Procesos relevados en los Ministerios de MTSS y MGAP. - Al menos 1 convenio firmado con los organismos de la administración central involucrados. 2009: - Al menos 10 trámites simplificados entre los MTSS Y MGAP. Los mismos surgirán del relevamiento realizado en cada unidad ejecutora de los Ministerios involucrados. - Al menos 3 convenios firmados con cada organismo de la administración central involucrados. | 2.17 Revisar y actualizar los Procesos y Procedimientos de trabajo en los Ministerios y Entes considerados 2.17.1. Revisar y actualizar los Procesos y Procedimientos de trabajo en el Ministerio de trabajo y Seguridad Social. Las unidades ejecutoras relevadas serán: DINATRA, DINACOIN, DINAE, INDA. 2.17.2. Revisar y actualizar los Procesos y Procedimientos de trabajo en el Ministerio Ganadería, Agricultura y Pesca. Las unidades ejecutoras relevadas serán: Servicios Ganaderos, Recursos Acuáticos, Servicios Agrícolas, Granja, Forestal. 2.17.3. Relevar, priorizar y diseñar una propuesta de mejora en los trámites (de baja, mediana y alta complejidad) y servicios nacionales de valor local en cada unidad ejecutora. 2.17.4. Desarrollar los rediseños de baja y mediana complejidad e implantarlos en las localidades, en coordinación con las Unidades de Gestión del Cambio de cada Ministerio. 2.17.5. Brindar apoyo a los equipos de trabajo mediante la contratación de consultorías (empresas) - en pos de garantizar una metodología de intervención uniforme-, para incorporar nuevos trámites de alta complejidad pasibles de ser desconcentrados. 2.17.6. Firmar convenios con el MEF, MI, MIEM, MVOTMA, MIDES y BPS para identificar posibles servicios para desconcentrar. | - Contratación de 18 consultores. - Viáticos - Licitación p/Consultoria |
| 2.18. Procesos de Gestión del Cambio orientados a seleccionar y capacitar al personal de los CAC realizados. Indicadores: - Al finalizar el proyecto se han capacitado al menos 40 agentes de atención. - Al finalizar el proyecto se habrá creado un manual de atención de los Centros de Atención Ciudadana. | 2008: - Capacitar al menos 20 agentes de atención. - Diseño preliminar del manual de atención que incluya los trámites implementados en centros ya abiertos. 2009: (1er. Semestre – Aporte BID) - Capacitar al menos 20 agentes de atención. - Manual de atención al ciudadano elaborado. 2009: (2do. Semestre – Aporte Local) - Capacitar al menos 20 agentes de atención y funcionarios de las Juntas locales involucradas. - Manual de atención al ciudadano actualizado. | 2.18.Realizar el Plan de Selección y Capacitación de los agentes, gestores y técnicos que estarán a cargo de los CACs. 2.18.1. Realizar el Plan de Selección y Capacitación de los agentes que estarán a cargo de los CACs. El programa de capacitación incluye los siguientes módulos básicos: (i) informática; (ii) atención al ciudadano; (iii) comunicación, dinámica y trabajo en equipo; (iv) explorando www.masfacil.gub.uy; (v) el Proyecto CAC; (vi) guía de trámites y servicios del Estado, y (vii) Manuales y guías de funcionamiento. 2.18.2. Realizar el Plan de Selección y Capacitación de gestores y técnicos, que deberá contar con actividades de supervisión y acompañamiento de las acciones de implementación de los CAC; de modo de garantizar el soporte, involucramiento y apoyo de los funcionarios que estarán desarrollando un nuevo rol profesional. 2.18.3. Compilar la información en un manual de atención de Centro de Atención Ciudadana. 2.18.4 Mantener actualizado el Manual de atención de Centro de Atención Ciudadana. | - Contratación de 5 Consultores. - Viáticos |
| 2.19. Articulación en el territorio tendiente a identificar trámites de valor local y mejoras de procesos en las Intendencias involucradas realizados. Indicadores: - Al finalizar el Piloto se relevaron, analizaron e sistematizaron los trámites de valor local de cada localidad. - Al finalizar el Piloto se han implantado en los CAC al menos el 75 % del numero de trámites de Uruguay local, que permitan acceder a los distintos servicios de los respectivos departamentos. - Durante la ejecución del Piloto, se habrán firmado convenios de participación con cada una de las intendencias involucradas - Al finalizar el Piloto se habrá creado manuales de servicios y operativos para cada centro de atención involucrada | 2008: - Trámites de valor local relevados en las 4 localidades en las que se instalarán los centros: Yacaré, Nico Pérez, Cardal y Nuevo Paysandú. - Manuales de servicio y operativos en las Intendencias de Paysandú, Florida y Artigas. - Firma de convenios con las intendencias de Florida, Paysandú, Artigas, Treinta y Tres, Rocha, Rivera y Maldonado. 2009: (1er. Semestre – Aporte BID) - Trámites de valor local relevados en 8 localidades en las que se instalarán los centros: Bella Unión, Aiguá, Vichadero, La Charqueada, Santa Clara de Olimar, Tambores, Cebollatí y Chuy. - Manuales de servicio y operativos en todas las Intendencias involucradas. 2009: (2do. Semestre – Aporte Local) - Trámites de valor local relevados en 4 localidades en las que se instalarán los centros: Colonia Miguelete, Villa Soriano, Tupambaé y La Paloma. - Manuales de servicio y operativos en todas las Intendencias involucradas. | 2.19.Articular el trabajo entre la comunidad de cada localidad, identificar los trámites de valor local e interactuar con los equipos de gestión del cambio para el desarrollo de las guías de trámites y mejoras de proceso a nivel local. 2.19.1. Delimitar el área de influencia de cada Centro, identificando perfiles de la población de acuerdo a criterios sociales, económicos y territoriales. 2.19.2. Contribuir a identificar trámites y servicios de valor local en las localidades donde se instalarán los CACs. 2.19.3. Articular el Proyecto con los Gobiernos Departamentales y los actores locales (entre éstos, las Juntas Locales en las localidades dónde estén presentes), aportando elementos conceptuales sobre los aspectos de descentralización y desarrollo territorial local o regional. 2.19.4. Identificar posibles acuerdos de participación al Programa de Acercamiento a la Ciudadanía entre OPP y cada Intendencia. 2.19.5. Relevar, priorizar y diseñar una propuesta de mejora en los trámites y servicios municipales de valor local. 2.19.6. Elaborar manuales de servicio y operativos en las intendencias. 2.19.7. Monitorear la realización de diagnósticos y guías de trámites a nivel departamental, así como la mejora de procesos de trámites locales, en coordinación con el Componente de Mejora Continua. 2.19.8. Realizar talleres de evaluación del Centro con la Comunidad para cada uno de los Centros abiertos. | - Contratación de 5 Consultores - Viáticos |
| 2.20. Infraestructura informática y apoyo a la organización de la infraestructura física implantados. Indicadores: - Al finalizar el Piloto el 100% de los CACs cuentan con el Equipamiento Tecnológico para su correcto funcionamiento. | 2008: - Estudios e informes sobre las necesidades de equipamientos y lineamientos arquitectónicos necesarios para la implantación de los Centros realizados. - Elaboración de pliegos de 4 Centros para la instalación del equipo informático y mobiliario necesario para su correcto funcionamiento. - Espacio Web funcional para los Centros. 2009: (1er. Semestre – Aporte BID) - Equipar 8 Centros con el equipo informático y mobiliario necesario para su correcto funcionamiento. - Actualización del especio Web. 2009: (2do. Semestre – Aporte Local) - Equipar 4 Centros más con el equipo informático y mobiliario necesario para su correcto funcionamiento. | 2.20. Dotar a los Centros de equipos y sistemas de información integrales, que permitan una adecuada gestión. 2.20.1. Apoyar, formular y desarrollar pequeñas soluciones y arquitectura de software. 2.20.2. Elaborar los parámetros de pliegos, estructuras y soluciones para las contrataciones de Rediseño de procesos en BPM. 2.20.3. Realizar el estudio e informes de los equipamientos necesarios en cada uno de los CAC, su debida instalación, cableado, conectividad, y testeo de los equipos. 2.20.4. Formular los términos de referencia y especificaciones técnicas para la contratación o adquisición de bienes, servicios o sistemas, con el apoyo (asesoría y asistencia técnica) de la AGESIC. 2.20.5. Adquirir el equipamiento básico necesario para el funcionamiento de los CAC (computadoras, mobiliario, señalaría, etc.). 2.20.6. Generar un espacio web funcional para los CAC. | - Contratación de 9 Consultores - Viáticos - Licitaciones para equipamientos en Hardware y Software, mobiliario, uniformes, etc. |

| 2.21. Gestión integral, evaluación y monitoreo. Indicadores: - Durante la ejecución del proyecto se realizarán al menos 4 informes de seguimiento del proyecto. - Al finalizar el Piloto se realizará un informe final sobre lecciones aprendidas, tiempos y recursos utilizados que sirvan de línea base para futuros proyectos. | 2008: - Diseñar e implementar un sistema de gestión del proyecto que incluye el monitoreo y evaluación permanente de los Centros. - Recoger y sistematizar las lecciones aprendidas de la experiencia piloto. 2009: - Realizar la gestión del proyecto, así como la Evaluación y monitoreo del mismo. - Informe final sobre lecciones aprendidas. - Línea de base elaborada. | 2.21. Planificar las actividades del Proyecto y realizar la coordinación integral del mismo; elaboración de la estrategia de comunicación y apoyo logístico. Dotar al equipo de trabajo de un sistema de evaluación y monitoreo. 2.21.1. Realizar el control y seguimiento del avance del Proyecto. 2.21.2. Realizar el seguimiento a los principales indicadores del marco lógico. 2.21.3. Realizar el levantamiento de la línea de base e indicadores que sirvan para el seguimiento del actual proyecto piloto y la ejecución del Programa integral. 2.21.4. Realizar las acciones de comunicación periódica con los CACs para informar sobre avance del Programa y dificultades de implementación. 2.21.5. Recoger las lecciones aprendidas de la experiencia piloto para el diseño del Programa integral 2.21.6. Contratar servicios de consultoría para: planificar, diseñar y ejecutar las estrategias de intervención, elaborar el plan de gestión del cambio; y seleccionar, inducir y capacitar el personal. Asimismo se realizará la evaluación y seguimiento de las mismas. 2.21.7. Realizar cursos de capacitación a las divisiones de compras de cada una de las Intendencias involucradas. 2.21.8. Realizar talleres con los diversos actores involucrados con el fin de difundir el Centro en cada localidad. 2.21.9. Realizar una evaluación externa. | - Contratación de 8 Consultores - Viáticos - Contratación de servicios de capacitación (talleres) - Consultor internacional para evaluación externa. |
| --- | --- | --- | --- |

###### PLAN DE TRABAJO ANUAL                                                                                                                                                                                               Año: 2009

| Objetivo Inmediato 1: Fotalecer institucionalmente a los gobiernos departamentales (GD), mejorando su capacidad financiera y de gestión, a fin de apoyar el proceso de descentralización del país. |
| --- |
| Productos esperados del Programa de País |  |  |  |  | Respon- | PRESUPUESTO |
|  | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | TI | T2 | T3 | T4 | sable | Fuente de | Donante | Partida | Descripción | Importe |
|  |  | U$S | U$S | U$S | U$S |  | fondos |  | presup. |  | U$S |
| 4.3 Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. | 1.1. Unidad de Desarrollo Municipal reestructurada y fortalecida. | 5.027 | 6.032 | 14.578 | 14.579 | N/C | 30021-BID | 1034 | 72100 | Contratos servicio (empresas) | 40.216 |
|  | 1.3. Asistencia técnica y legal para la elaboración, ejecución y supervisión de proyectos de inversión y de fortalecimiento institucional brindada. | 15.750 | 18.900 | 45.675 | 45.675 | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 126.000 |
|  |  | 16.500 | 22.000 | 90.750 | 90.750 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71300 | Consultores nacionales | 220.000 |
|  |  | 2.550 | 3.400 | 14.025 | 14.025 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 34.000 |
|  | 1.5. Congresos de Intendentes fortalecido. | 16.789 | 20.147 | 15.110 | 15.110 | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 67.156 |
|  |  | 750 | 1.000 | 1.625 | 1.625 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 5.000 |
|  |  | 150 | 200 | 325 | 325 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 74500 | Gastos varios | 1.000 |
|  | 1.7. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de Gestión Tributaria. | 55.000 | 39.600 | 84.700 | 40.700 | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 220.000 |
|  | 1.8. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de recursos humanos. | 27.500 | 19.800 | 42.350 | 20.350 | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 110.000 |
|  | 1.9. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el áreas de gestión de Digestos Municipales. | 5.080 | 3.658 | 7.824 | 3.759 | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 20.321 |
|  |  | 74 | 60 | 233 | 133 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 74200 | Publicaciones e impresiones | 500 |
|  |  | 44 | 36 | 140 | 80 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 300 |
|  |  | 44 | 36 | 140 | 80 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 74200 | Costo de produc. de audiovisual | 300 |
|  | 1.10. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de atención ciudadana y participación social. | 29.065 | 17.438 | 49.410 | 49.410 | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 145.323 |
|  |  | 3.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71300 | Consultores nacionales | 25.000 |
|  |  | 180 | 120 | 600 | 600 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 1.500 |
|  |  | 72 | 48 | 240 | 240 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 72800 | Equipo informático | 600 |
|  | 1.11. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de Planificación Estratégica y del Desarrollo Urbano. | 40.000 | 24.000 | 68.000 | 68.000 | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 200.000 |
|  |  | 3.600 | 2.160 | 6.120 | 6.120 |  | 30021-BID | 1034 | 71200 | Consultores internacionales | 18.000 |
|  |  | 6.988 | 4.659 | 23.294 | 23.293 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 74200 | Publicaciones e impresiones | 58.234 |
|  |  | 360 | 240 | 1.200 | 1.200 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 3.000 |
|  |  | 360 | 240 | 1.200 | 1.200 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 72100 | Contratos servicio (empresas) | 3.000 |
|  |  | 840 | 560 | 2.800 | 2.800 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 74200 | Publicaciones e impresiones | 7.000 |
|  | 1.12. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de Catastro. | 12.098 | 14.517 | 10.888 | 10.888 | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 48.391 |
|  | 1. 13. Acciones regionales coordinadas para el Programa Agenda Metropolitana. | 35.000 | 12.000 | 91.500 | 41.500 | N/C | 30021 - BID | 1536 | 71300 | Consultores nacionales | 180.000 |
|  |  | 375 | 500 | 2.062 | 2.063 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 74500 | Gastos varios | 5.000 |
|  |  | 375 | 500 | 2.062 | 2.063 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 5.000 |
|  |  | 557 | 743 | 3.063 | 3.063 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 74200 | Publicaciones e impresiones | 7.426 |
|  | 1.14. Iniciativas de modernización y desarrollo institucional relevadas en los diagnósticos de capacidades institucionales y planes de inversión. | 50.000 | 60.000 | 145.000 | 145.000 | N/C | 30021 - BID | 1536 | 71300 | Consultores nacionales | 400.000 |
|  |  | 750 | 1.000 | 4.125 | 4.125 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 10.000 |
|  |  | 3.150 | 4.200 | 17.323 | 17.323 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 74200 | Publicaciones e impresiones | 41.996 |
|  |  | 23 | 30 | 123 | 124 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 74500 | Gastos varios | 300 |
|  | 1.15. Apoyo a los gobiernos departamentales en formualción de Proyectos de Mejora de gestión brindado. | 5.613 | - | 2.806 | 2.807 | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 11.226 |
|  |  | 30 | - | 35 | 35 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 100 |
|  | 1.16. Coordinación, supervisión, adminstración y evaluaciones. | 1.250 | 1.500 | 3.625 | 3.625 | N/C | 30021-BID | 1034 | 71200 | Consultores internacionales | 10.000 |
|  |  | 250 | 300 | 725 | 725 |  | 30021-BID | 1034 | 71600 | Viajes | 2.000 |
|  |  | 38.623 | 46.347 | 62.006 | 62.006 |  | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 208.982 |
|  |  | 693 | 924 | 3.811 | 3.812 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71200 | Consultores internacionales | 9.240 |
|  |  | 19.500 | 26.000 | 107.250 | 107.250 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71300 | Consultores nacionales | 260.000 |
|  |  | 1.875 | 2.500 | 10.312 | 10.313 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 25.000 |
|  |  | 1.875 | 2.500 | 10.312 | 10.313 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 74500 | Gastos varios | 25.000 |
|  |  | 20.088 | 17.995 | 47.868 | 41.855 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 75100 | GMS- ISS | 127.806 |
|  | Objetivo Inmediato 2: Mejorar la calidad, cobertura, variedad y eficiencia de las prestaciones al ciudadano en 12 localidades piloto y extender dicha experiencia a otras localidades del interior del país. |
|  | 2.17. Procesos de Mejora Continua diseñados e implementados en los Ministerios y Entes considerados. | 67.500 | 67.500 | - | - | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 135.000 |
|  |  | 11.324 | 15.099 | 62.281 | 62.281 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71300 | Consultores nacionales | 150.985 |
|  |  | 1.275 | 1.700 | 7.013 | 7.012 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 17.000 |
|  |  | 22.500 | 30.000 | 123.750 | 123.750 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 72100 | Contratos servicio (empresas) | 300.000 |
|  | 2.18. Procesos de Gestión del Cambio orientados a seleccionar y capacitar al personal de los CAC realizados. | 20.000 | 20.000 | - | - | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 40.000 |
|  |  | 4.500 | 6.000 | 24.750 | 24.750 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71300 | Consultores nacionales | 60.000 |
|  |  | 375 | 500 | 2.063 | 2.062 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 5.000 |
|  | 2.19. Articulación en el territorio tendiente a identificar trámites de valor local y mejoras de procesos en las Intendencias involucradas realizados. | 10.000 | 10.000 | - | - | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 20.000 |
|  |  | 3.000 | 4.000 | 16.500 | 16.500 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71300 | Consultores nacionales | 40.000 |
|  |  | 375 | 500 | 2.063 | 2.062 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 5.000 |
|  | 2.20. Infraestructura informática y apoyo a la organización de la infraestructura física implantados. | 27.500 | 27.500 | - | - | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 55.000 |
|  |  | 15.000 | 15.000 | - | - |  | 30021-BID | 1536 | 72800 | Equipo informatico | 30.000 |
|  |  | 300 | 300 | - | - |  | 30021-BID | 1536 | 71600 | Viajes | 600 |
|  |  | 1.500 | 1.500 | - | - |  | 30021-BID | 1536 | 72200 | Equipo | 3.000 |
|  |  | 300 | 400 | 1.650 | 1.650 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 72400 | Equipo de comunic.y audio | 4.000 |
|  |  | 6.750 | 9.000 | 37.125 | 37.125 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71300 | Consultores nacionales | 90.000 |
|  |  | 600 | 800 | 3.300 | 3.300 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 8.000 |
|  |  | 1.500 | 2.000 | 8.250 | 8.250 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 72800 | Equipo informatico | 20.000 |
|  |  | 3.750 | 5.000 | 20.625 | 20.625 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 72200 | Mobiliario | 50.000 |
|  |  | 225 | 300 | 1.238 | 1.237 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 72200 | Equipo | 3.000 |
|  |  | 60 | 80 | 330 | 330 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 72500 | Suministros | 800 |
|  |  | 98 | 130 | 536 | 536 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 74500 | Gastos varios | 1.300 |
|  | 2.21. Gestión integral, evaluación y monitoreo. | 17.500 | 17.500 | - | - | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 35.000 |
|  |  | 750 | 750 | - | - |  | 30021-BID | 1034 | 71600 | Viajes | 1.500 |
|  |  | 7.500 | 10.000 | 41.250 | 41.250 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71300 | Consultores nacionales | 100.000 |
|  |  | 750 | 1.000 | 4.125 | 4.125 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71200 | Consultores internacionales | 10.000 |
|  |  | 375 | 500 | 2.063 | 2.062 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 5.000 |
|  |  | 225 | 300 | 1.238 | 1.237 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 72500 | Suministros | 3.000 |
|  |  | 8 | 10 | 41 | 41 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 72800 | Equipo informatico | 100 |
|  |  | 113 | 150 | 619 | 618 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 74200 | Publicaciones e impresiones | 1.500 |
|  |  | 11.283 | 12.376 | 18.040 | 18.040 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 75100 | GMS- ISS | 59.739 |
|  | Subtotal Gob. | 158.089 | 191.336 | 733.768 | 727.533 |  |  |  |  |  | 1.810.726 |
|  | Subtotal BID | 500.695 | 446.449 | 650.317 | 530.254 |  |  |  |  |  | 2.127.715 |
|  | TOTAL | 658.784 | 637.785 | 1.384.085 | 1.257.787 |  |  |  |  |  | 3.938.441 |

###### PLAN DE TRABAJO ANUAL                                                                                                                                                                                               Año: 2010

| Objetivo Inmediato 1: Fortalecer institucionalmente a los gobiernos departamentales (GD), mejorando su capacidad financiera y de gestión, a fin de apoyar el proceso de descentralización del país. |
| --- |
| Productos esperados del Programa País |  |  |  |  | Respon- | PRESUPUESTO |
|  | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | TI | T2 | T3 | T4 | sable | Fuente de | Donante | Partida |  | Importe |
|  |  | U$S | U$S | U$S | U$S |  | fondos |  | presupuest. | Descripción | U$S |
| 4.3. Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la ampliación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. | 1. Unidad de Desarrollo Municipal reestructurada y fortalecida. | 15.693 | 15.693 | - | - | N/C | 30021-BID | 1034 | 72100 | Contratos servicio (empresas) | 31.385 |
|  | 3. Asistencia técnica y legal para la elaboración, ejecución y supervisión de proyectos de inversión y de fortalecimiento institucional brindada. | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 76.000 |
|  |  | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71300 | Consultores nacionales | 220.000 |
|  |  | 8.500 | 8.500 | 3.500 | 3.500 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 24.000 |
|  | 5. Congresos de Intendentes fortalecido. | 32.275 | 32.275 | - | - | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 64.550 |
|  |  | 5.000 | 5.000 | - | - |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 10.000 |
|  |  | 5.000 | 5.000 | - | - |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 74500 | Gastos varios | 10.000 |
|  | 7. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de Gestión Tributaria. | 28.514 | - | - | - | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 28.514 |
|  | 8. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de recursos humanos. | 104.563 | - | - | - | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 104.563 |
|  | 10. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de atención ciudadana y participación social. | 25.000 | 25.000 | - | - | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 50.000 |
|  |  | 8.350 | 8.350 | - | - |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71300 | Consultores nacionales | 16.700 |
|  | 11. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados en el área de Planificación Estratégica y del Desarrollo Urbano. | 33.556 | - | - | - | N/C | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 33.556 |
|  | 13. Acciones regionales coordinadas para el Programa Agenda Metropolitana. | 6.345 | - | - | - | N/C | 30021 - BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 6.345 |
|  | 14. Iniciativas de modernización y desarrollo institucional relevadas en los diagnósticos de capacidades institucionales y planes de inversión. | 19.444 | 19.444 | - | - | N/C | 30021 - BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 38.888 |
|  | 16. Coordinación, supervisión, administración y evaluaciones. | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | N/C | 30021-BID | 1034 | 71200 | Consultores internacionales | 10.000 |
|  |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 30021-BID | 1034 | 71600 | Viajes | 2.000 |
|  |  | 12.957 | 12.957 | 12.957 | 12.957 |  | 30021-BID | 1034 | 71300 | Consultores nacionales | 51.827 |
|  |  | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71200 | Consultores internacionales | 9.240 |
|  |  | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 55.000 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71300 | Consultores nacionales | 250.000 |
|  |  | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 71600 | Viajes | 25.000 |
|  |  | 6.946 | 6.946 | 6.945 | 6.945 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 74500 | Gastos varios | 27.782 |
|  |  | 23.135 | 14.486 | 8.698 | 8.199 |  | 30071 - Gov1 | 1536 | 75100 | Administración | 54.518 |
|  | Subtotal Gob. | 185.491 | 176.842 | 147.703 | 137.204 |  |  |  |  |  | 647.240 |
|  | Subtotal BID | 300.346 | 127.368 | 34.957 | 34.957 |  |  |  |  |  | 497.628 |
|  | TOTAL | 485.837 | 304.210 | 182.660 | 172.161 |  |  |  |  |  | 1.144.868 |

INDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1:Matriz de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo

Apéndice 2: Plan de adquisiciones

Anexo 1: Matriz de monitoreo y evaluación del Plan Anual de Trabajo

Período: Enero a diciembre de 2009

| PRODUCTOS DEL PROYECTO ESPERADOS Y META PARA EL AÑO (En el caso de que el logro del producto exceda el año) | METAS ANUALES DE PRODUCTOS | INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | STATUS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (Totalmente, parcialmente o no completada) | ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO INMEDIATO 1: Fortalecer institucionalmente a los gobiernos departamentales (GD), mejorando su capacidad financiera y de gestión, a fin de apoyar el proceso de descentralización del país. |
| 1. Unidad de Desarrollo Municipal reestructurada y fortalecida | - Jornadas y eventos de discusión, diálogo y capacitación en temas vinculados con la Descentralización, realizadas. - Mejora de la estrategia comunicacional de la UDM. | INDICADOR 1.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 1.2: VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| 3. Asistencia técnica y legal para la elaboración, ejecución y supervisión de proyectos de inversión y de fortalecimiento institucional brindada. | - Evaluación técnica, verificación de elegibilidad y supervisión de la ejecución de proyectos. - 100 % de los proyectos ejecutados de conformidad a lo aprobado por la UDM | Indicador 3.1: MEDIOS DE VERIFICACION: INDICADOR 3.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| 5. Congreso de Intendentes foortalecido | - Fortalecimiento del Congreso de Intendentes, continuación de las actividades del Programa Planificar, realizadas. - Fortalecimiento del Congreso de Intendentes como nodo y vínculo entre oferta y demanda de capacitación para funcionarios municipales. Actividades del Programa Comunicar realizadas. - Inserción internacional del Congreso de Intendentes apoyada. - Capacidades estratégicas y de gestión del Congreso de Intendentes desarrolladas. | INDICADOR 5.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 5.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| 7. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de Gestión Tributaria. | - Propuesta de Gestión de la Cobranza en la Intendencia Municipal de Paysandú, diseñada y en ejecución. - Propuesta para la Gestión de Cobranza en la Intendencia Municipal de Rocha, diseñada y en ejecución. | INDICADOR 7.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 7.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| 8. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de recursos humanos. | - Propuesta de fortalecimiento de la gestión de recursos humanos en la Intendencia Municipal de Cerro Largo, en ejecución. - Propuesta para el diseño e instrumentación de una política para la gestión de los recursos humanos en la Intendencia Municipal de Flores, en ejecución. - Propuesta para el diseño y gestión de la política de recursos humanos en las Intendencia Municipal de Paysandú, en ejecución. -Propuesta para la gestión integral de los recursos humanos municipales en la Intendencia de Tacuarembó, en ejecución. - Propuesta para la gestión integral de los recursos humanos municipales en la Intendencia de Rocha, diseñada y en ejecución. | INDICADOR 8.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 8.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| 9. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de gestión de Digestos Municipales. | - Propuesta de Digesto Municipal en la Intendencia Municipal de Durazno, en ejecución. - Propuesta de Digesto Municipal en la Intendencia Municipal de Paysandú, en ejecución. | INDICADOR 9.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 9.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |

| 10. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de atención ciudadana y participación social | - Propuesta de mejora de gestión y rediseño de trámites en la Intendencia de Artigas en ejecución. - Propuesta de mejora de gestión y rediseño de procesos en la Intendencia de Rivera elaborada y puesta en marcha. - Propuesta de mejora de la gestión de las habilitaciones comerciales y trámites de la división tránsito en la Intendencia de Rocha en ejecución. - Propuesta de mejora de los procedimientos administrativos del Gobierno Departamental de Durazno, diseñada y en ejecución. - Propuesta de Mejora de la Gestión financiero contable en el Gobierno Departamental de Rocha, diseñada y en ejecución. - Reingeniería de procesos administrativos y capacitación en herramientas informáticas en el departamento de Colonia, diseñada y en ejecución. - Propuestas para la creación de Centros de Atención Ciudadana, componente Uruguay Local en las zonas extremo Este y Colonia Lavalleja, en la Intendencia Municipal de Salto, en ejecución. - Funcionarios capacitados para la Atención Ciudadana en la Intendencia de Cerro Largo. | INDICADOR 10.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 10.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de Planificación Estratégica y del Desarrollo Urbano. | - Planes microrregionales de la Intendencia Canelones diseñado y en ejecución - Propuesta de Fortalecimiento de la gobernanza, en el marco de un proceso preparatorio departamental para la ADR en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, diseñada y en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de actores sociales y económicos para el desarrollo local del Departamento de Durazno, en ejecución. - Propuesta de creación de una Agencia de Desarrollo Económico (ADEF) en el Departamento de Florida, en ejecución. - Propuesta de creación de una Unidad de coordinación estratégica de programas, planes y proyectos para el desarrollo del Departamento de Paysandú, en ejecución. -Diseño del proyecto Mypes en la Intendencia Municipal de Tacuarembó y puesta en ejecución. - Propuesta de Plan con contenido estratégico para el desarrollo informático y el rediseño de procesos de la Intendencia de San José, en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de la capacidad de formulación de proyectos y planificación estratégica del Departamento de Desarrollo de la Intendencia de Soriano, en ejecución. - Propuesta de Sistema de Información Departamental de la Intendencia de Soriano, en ejecución. - Centro de Estudios Estratégicos Canarios en la Intendencia Municipal de Canelones, en ejecución. - Propuestas para hacer efectivo el Plan estratégico de Desarrollo del departamento de Cerro Largo, en ejecución. - Propuesta de creación de una Unidad Funcional de Proyectos en la Intendencia de Maldonado, en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de la planificación y gestión de las políticas de desarrollo social en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, en ejecución. - Propuesta de creación de la Unidad de Apoyo a la planificación y el seguimiento de proyectos del Departamento de Treinta y Tres, en ejecución. - Propuesta de Fortalecimiento de las políticas municipales orientadas al desarrollo productivo, en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, en ejecución. -Propuesta de creación de una Agencia de Desarrollo Departamental (ADD) en Rivera, en ejecución. | INDICADOR 11.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 11.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| 12. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de Catastro. | - Propuesta de Catastro en la Intendencia Municipal de Canelones, en ejecución. | INDICADOR 12.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 12.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| 13. Acciones regionales coordinadas para el Programa Agenda Metropolitana. | - Propuesta de plan de comunicación de la agenda metropolitana en ejecución. - Propuesta del Grupo Ambiental del Área Metropolitana (GAAM) elaborado. - Propuesta de armonización de procesos fitosanitarios elaborada. | INDICADOR 13.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 13.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| 14. Iniciativas de modernización y desarrollo institucional relevadas en los diagnósticos de capacidades institucionales y planes de inversión. | - Propuesta de Unidad de Promoción Canaria en la Intendencia de Canelones en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento del proceso de descentralización política y administrativa de la Intendencia de Florida, en ejecución. - Propuesta de Comunicación Organizacional Estratégica Integrada a nivel interno y externo, de la Intendencia de Paysandú, en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de las políticas de turismo de la Intendencia de Rocha, en ejecución. - Propuesta de Comunicación Organizacional estratégica e integrada a nivel interno y externo en la Intendencia de Artigas, en ejecución. - Formadores en seguridad vial entrenados y sistema de entrega de licencias de conducir mejorado en la Intendencia de Durazno, en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de la descentralización para respuesta efectiva en las Juntas Locales y atención desconcentrada en servicios, de la Intendencia de Maldonado, en ejecución. - Propuesta de elaboración de indicadores para la actividad turística del Departamento de Maldonado de la Intendencia de Maldonado, en ejecución. -Propuesta de mejora del sistema de gestión de la Intendencia de Tacuarembó, diseñado y en ejecución. -Propuesta de comunicación organizacional estratégica integrada a nivel externo e interno para la Intendencia de Treinta y Tres, en ejecución | INDICADOR 14.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 14.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| 15. Apoyo a los gobiernos departamentales en formulación de Proyectos de Mejora de gestión brindado. | - Proyecto de apoyo a la transformación de Plan de Ordenamiento Territorial a Plan Estratégico Municipal en la Intendencia de Maldonado, diseñado. | INDICADOR 15.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 15.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| 16. Coordinación, supervisión administración y evaluaciones | - Coordinación, supervisión y auditoría de los estados financieros del Programa. | INDICADOR 16.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 16.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |

| PRODUCTOS DEL PROYECTO ESPERADOS Y META PARA EL AÑO | METAS ANUALES DE PRODUCTOS | INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | STATUS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (Totalmente, parcialmente o no completada) | ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO INMEDIATO 2: Mejorar la calidad, cobertura, variedad y eficiencia de las prestaciones al ciudadano en 12 localidades piloto y extender dicha experiencia a otras localidades del interior del país |
| 2.17. Procesos de Mejora Continua diseñados e implementados en los Ministerios y Entes considerados. | - Al menos 10 trámites simplificados entre los MTSS Y MGAP. Los mismos surgirán del relevamiento realizado en cada unidad ejecutora de los Ministerios involucrados. - Al menos 3 convenios firmados con cada organismo de la administración central involucrados | INDICADOR: - Al finalizar el proyecto, se habrán simplificado al menos 6 trámites en total entre los ministerios involucrados. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Informes y documentos realizados. INDICADOR : - Al finalizar el proyecto se habrán firmado al menos 4 convenios de apoyo en la desconcentración de servicios entre la OPP y la administración central y Entes. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados INDICADOR : Al finalizar el proyecto se habrá creado un manual procedimiento para cada Ministerio involucrado MEDIO DE VERIFICACIÓN: Manuales de procedimientos elaborados. |  |  |  |  |
| 2.18. Procesos de Gestión del Cambio orientados a seleccionar y capacitar al personal de los CAC realizados. | 1er. Semestre (financiamiento BID): - Capacitar al menos 20 agentes de atención. - Manual de atención al ciudadano elaborado. 2do. Semestre (financiamiento Local): - Capacitar al menos 20 agentes de atención y funcionarios de las Juntas Locales involucradas. - Manual de atención al ciudadano actualizado. | INDICADOR - Al finalizar el proyecto se han capacitado al menos 40 agentes de atención. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registro de agentes capacitados. INDICADOR : - Al finalizar el proyecto se habrá creado un manual de atención de los Centros de Atención Ciudadana. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Manual de atención a los CAC elaborado |  |  |  |  |
| 2.19. Articulación en el territorio tendiente a identificar trámites de valor local y mejoras de procesos en las Intendencias involucradas realizados. | 1er. Semestre (financiamiento BID): - Trámites de valor local relevados en las 8 localidades en las que se instalarán los centros: Bella Unión, Aiguá, Vichadero, La Charqueada, Santa Clara de Olimar, Tambores, Cebollatí y Chuy. - Manuales de servicio y operativos en todas las Intendencias involucradas. 2do. Semestre (financiamiento Local): - Trámites de valor local relevados en las 4 localidades en las que se instalarán los centros: Colonia Miguelete, Villa Soriano, Tupambaé y La Paloma. - Manuales de servicio y operativos en todas las Intendencias involucradas. | INDICADOR : - Al finalizar el proyecto se relevaron, analizaron e sistematizaron los trámites de valor local de cada localidad. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Informe de relevamiento elaborado. INDICADOR: - Al finalizar el proyecto se han implantado en los CAC al menos el 75 % del numero de trámites de Uruguay local, que permitan acceder a los distintos servicios de los respectivos departamentos. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Informes realizados INDICADOR 19.3: - Durante la ejecución del proyecto, se habrán firmado convenios de participación con cada una de las intendencias involucradas MEDIO DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados INDICADOR 19.4: - Al finalizar el proyecto se habrá creado manuales de servicios y operativos para cada centro de atención involucrada MEDIO DE VERIFICACIÓN: Manuales de servicios y operativos elaborados. |  |  |  |  |
| 2.20. Infraestructura informática y apoyo a la organización de la infraestructura física implantados. | 1er. Semestre (financiamiento BID): - Equipar 8 Centros con el equipo informático y mobiliario necesario para su correcto funcionamiento. - Actualización del espacio web. 2do. Semestre (financiamiento Local): - Equipar 4 Centros con el equipo informático y mobiliario necesario para su correcto funcionamiento. | INDICADOR : - Al finalizar el proyecto el 100% de los CACs cuentan con el Equipamiento Tecnológico para su correcto funcionamiento. MEDIO DE VERIFICACIÓN: CACs equipados. |  |  |  |  |

| 2.21. Gestión integral, evaluación y monitoreo. | - Realizar la gestión del proyecto, así como la Evaluación y monitoreo del mismo. - Informe final sobre lecciones aprendidas. - Línea de base elaborada. | INDICADOR : - Durante la ejecución del proyecto se realizarán al menos 4 informes de seguimiento del proyecto. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Informes realizados INDICADOR: - Al finalizar el proyecto, se realizará un informe final sobre lecciones aprendidas, tiempos y recursos utilizados que sirvan de línea base para futuros proyectos. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Informe final |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO 2: PLAN DE ADQUISICIONES

| OBJETIVO INMEDIATO 1: Fortalecer institucionalmente a los gobiernos departamentales (GD), mejorando su capacidad financiera y de gestión, a fin de apoyar el proceso de descentralización del país. |
| --- |
| Actividad indicativa/ a nivel de productos | Adquisición de Bienes/(X) | Consultores individuales | Empresas consultoras |
| Departamento/Producto | Nombre del Proyecto |  |  |  |
| DESARROLLO DEL SECTOR 1 | Mejora de la estrategia Comunicacional de la UDM | 3 (Adquisición de video institucional y Adquisición de materiales de difusión, Contratación de empresa para cobertura fílmica de actividades de UDM) | 2 | 1 consultora para investigación social aplicada para evaluación de impacto de estrategia comunicacional |
| DESARROLLO DEL SECTOR 5 | PLANIFICAR COMUNICAR |  | 8 |  |
| PAYSANDÚ 7 | Gestión de la cobranza |  | 8 |  |
| ROCHA 7 | Gestión de la cobranza |  | 50 |  |
| CERRO LARGO 8 | Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica de los recursos humanos. |  | 3 |  |
| FLORES 8 | Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica de los recursos humanos. |  | 3 |  |
| PAYSANDÚ 8 | Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica de los recursos humanos. |  | 3 |  |
| ROCHA 8 | Sistema Integral de Recursos Humanos |  | 10 |  |
| SAN JOSÉ 8 | Programa de Capacitación en Servicios de Atención al Ciudadano. |  | 2 |  |
| TACUAREMBÓ 8 | Gestión integral de los Recursos Humanos Municipales adecuada para una demanda del Gobierno Departamental en un escenario: Tacuarembó 2010. |  | 6 |  |
| DURAZNO 9 | Digesto Municipal. |  | 5 |  |
| PAYSANDÚ 9 | Digesto Municipal |  | 5 |  |
| ARTIGAS 10 | Re Ingeniería de procesos |  | 6 |  |
| CERRO LARGO 10 | Atención Ciudadana |  | 2 |  |
| COLONIA 10 | Reingeniería de procesos administrativos y capacitación en herramientas informáticas en el departamento de Colonia |  | 1 |  |
| RIVERA 10 | Reingeniería de procesos |  | 4 |  |
| ROCHA 10 | Mejora de los procesos de la División Habilitaciones Comerciales y División Tránsito. |  | 3 |  |
| SALTO 10 | Descentralización de la gestión. Centros de Atención a la Ciudadanía en Salto. Proyecto Uruguay Local. |  | 10 |  |
| DURAZNO 10 | Mejora de los procedimientos administrativos |  | 3 |  |
| ROCHA 10 | Mejora de la gestión financiero contable |  | 1 |  |
| CANELONES 11 | Centro de Estudios Estratégicos | 1Adquisición de materiales para el trabajo en jornadas y talleres, materiales de divulgación, folletería, etc. | 23 |  |
| CERRO LARGO 11 | Creación y fortalecimiento de herramientas de planificación y gestión del desarrollo del Departamento. |  | 4 |  |
| DURAZNO 11 | Fortalecimiento de actores sociales y económicos y creación de herramientas para el desarrollo local en el Departamento |  | 2 |  |
| FLORES 11 | Estudio de la localidad de Ismael Cortinas y su zona de influencia. |  | 1 |  |
| FLORIDA 11 | Agencia de Desarrollo Económico. |  | 4 |  |
| MALDONADO 11 | Apoyo a la Unidad Funcional de Proyectos. |  | 4 |  |
| PAYSANDÚ 11 | Unidad de coordinación estratégica de programas, planes y proyectos para el desarrollo |  | 1 |  |
| RIVERA 11 | Apoyo a la creación e implementación de la Agencia de Desarrollo Departamental. |  | 8 |  |
| SAN JOSÉ 11 | Desarrollo informático y rediseño de procesos. |  | 2 |  |
| SORIANO 11 | Formulación de proyectos y planificación estratégica |  | 1 |  |
| SORIANO 11 | Sistema de información departamental. |  | 1 |  |
| TACUAREMBÓ 11 | Mypes |  | 2 |  |
| TREINTA Y TRES 11 | Fortalecimiento de la gobernanza. |  | 2 |  |
| TREINTA Y TRES 11 | Creación de la Unidad de Apoyo a la Planificación y el Seguimiento (UAPS) |  | 3 |  |
| TREINTA Y TRES 11 | Fortalecimiento de la planificación y gestión de las políticas de desarrollo social. |  | 5 |  |
| TREINTA Y TRES 11 | Proyecto Santa Clara, micro región del Uruguay profundo. |  | 1 |  |
| TREINTA Y TRES 11 | Fortalecimiento de las políticas municipales orientadas al desarrollo productivo. |  | 2 |  |
| CANELONES 12 | Censo Inmobiliario del Departamento |  | 10 |  |
| DESARROLLO DEL SECTOR 13 | Agenda Metropolitana | 4 Adquisición de materiales para el trabajo en jornadas y talleres, materiales de divulgación, folletería, etc. | 4 |  |
| ARTIGAS 14 | Comunicación organizacional estratégica e integrada a nivel externo e interno. |  | 5 |  |
| CANELONES 14 | Unidad de Promoción Canaria | 9 (5 Adquisición de mobiliario de oficina., 3 Adquisición de materiales para el trabajo en seminarios, jornadas, talleres de divulgación, folletería, etc; 1 Adquisición de viáticos y pasajes al exterior) | 7 |  |
| DURAZNO 14 | Formación de formadores, mejora del actual sistema de entrega de licencias de conducir en Durazno y fortalecimiento del sistema de control de Tránsito. |  | 1 |  |
| FLORES 14 | Flores emprende |  | 1 |  |
| FLORIDA 14 | Fortalecimiento de los procesos de descentralización político administrativa y apoyo a los espacios de participación ciudadana implementados por la Intendencia de Florida |  | 12 |  |
| MALDONADO 14 | Apoyo al proceso de descentralización en el Departamento |  | 5 |  |
| MALDONADO 14 | Elaboración de un estudio previo y de un conjunto de indicadores relativos a la actividad turística del Departamento |  | 4 |  |
| PAYSANDÚ 14 | Comunicación organizacional estratégica. |  | 1 |  |
| ROCHA 14 | Fortalecimiento de las Políticas de Turismo |  | 7 |  |
| ROCHA 14 | Fortalecimiento de la articulación para el desarrollo. |  | 1 |  |
| TACUAREMBÓ 14 | Sistema integral de Gestión Municipal para la modernización de la gestión, adecuado a la tecnología y conocimientos disponibles para un escenario: Tacuarembó 2015. |  | 5 |  |
| TREINTA Y TRES 14 | Análisis de sistemas locales de recolección y aprovechamiento de residuos como potenciales fuentes para la generación de empleo e ingresos. |  | 3 |  |
| TREINTA Y TRES 14 | Comunicación organizacional estratégica |  | 4 |  |
| MALDONADO 15 | Apoyo a la transformación de POT a PEM |  | 1 |  |
| PAYSANDÚ 15 | Consultor en formulación de proyectos de fortalecimiento institucional para sistema informático de gestión de recursos humanos. |  | 1 |  |
| PAYSANDÚ 15 | Consultor en formulación de proyectos de fortalecimiento institucional para sistema informático de recaudación. |  | 1 |  |
| RIO NEGRO 15 | Consultor en formulación de proyectos experto en sistemas de información aplicados a la gestión pública. |  | 1 |  |
| ROCHA 15 | Consultor en diseño y elaboración de una propuesta de promoción del departamento de Rocha que aporte a las políticas de fortalecimiento institucional para la competitividad territorial y el marketing. |  | 1 |  |
| ROCHA 15 | Consultor en formulación de proyectos de fortalecimiento institucional (Proyecto Autotrabantes) |  | 1 |  |
| ROCHA 15 | Asesoramiento y capacitación en gestión del cambio en procesos de mejora organizacional |  | 1 |  |
| TACUAREMBÓ 15 | Consultoría para la reformulación de la Unidad de Planificación Municipal de la Intendencia. |  | 1 |  |
| TREINTA Y TRES 15 | Consultor en formulación de proyectos de fortalecimiento institucional. |  | 1 |  |

PLAN DE ADQUISICIONES:   2009

| Objetivo Inmediato 2: Mejorar la calidad, cobertura, variedad y eficiencia de las prestaciones al ciudadano en 12 localidades piloto y extender dicha experiencia a otras localidades del interior del país. |
| --- |
| Actividad indicativa/ a nivel de productos | Adquisición de Bienes/(X) | Contratación de Servicios | Monto estimado U$S 2009 | Fecha estimada de realización del Procesos |
|  |  | Consultores individuales | Empresas consultoras |  |  |
| A.2.17. Procesos de Mejora Continua diseñados e implementados en los Ministerios y Entes considerados. |  |  | Empresa consultora para desconcentrar trámites de alta complejidad, aplicación de metodología BPM. | 300.000 |  |
| A.2.20. Infraestructura informática y apoyo a la organización de la infraestructura física implantados. | (Hardware, Software, mobiliario, uniformes) |  |  | 70.000 |  |
| A.2.21. Gestión integral, evaluación y monitoreo. |  |  | Servicios de capacitación (talleres) | 15.000 |  |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto: 			U$S 8,661,865

Honorarios por  servicios generales de

gestión (GMS)  y Servicios de Apoyo a la Implementación (ISS) :  	 	U$S  417,096

Presupuesto total:	                 	U$S 9,078,961

- Gobierno	: 	 	U$S 3,069,081

- BID:			U$S 6,009,880

(contrato préstamo 1489/OC-UR)

- Aportes en especie:

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto:  “Apoyo a la UDM en la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Municipal IV”

Identificación del Proyecto: Award Id: 00034972

Project Id: 00037452

Duración del Proyecto: 54 meses

Fecha de inicio: Junio de 2004

Fecha de término: Diciembre de 2010

Acuerdos de Gestión: NEX