PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “E” DE PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:            	Award ID: 00040195 – Project ID: 00045363

Título:		           	PIMS 3543: URU/05/G32 - Tercera Comunicación Nacional de Uruguay a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

# La presente revisión tiene por propósito transferir el saldo remanente del año 2006 al año 2007 e incorporar el Plan anual de trabajo del año 2007, en el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD.

Contribución del PNUD (GEF)

Presupuesto anterior "D"			US$ 405,000

Presupuesto revisado "E"			US$ 405,000

Aumento/Disminución			US$            0

TOTAL DEL PROYECTO			US$ 405,000

País: Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la generación de capacidades para la incorporación de conocimientos, innovación y diversificación en los procesos productivos de bienes y servicios orientados al crecimiento sostenido y sustentable. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá promovido una gestión integrada de la población, el territorio y el medio ambiente, con énfasis en el desarrollo local y rural. |
| Producto del Programa de País: | Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y planes de reducción del riesgo puestas en práctica por el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. |
| Asociado en la implementación: | Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). |

Aprobado por:

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente		Fecha

Oficina de Planeamiento y Presupuesto				Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo           				Fecha

## Plan Anual de Trabajo 						 Año:  2007

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E INDICADORES, INCLUIDAS LAS METAS ANUALES | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | T1 USD | T2 USD | T3 USD | T4 USD |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD |
| Capacidades del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales fortalecidas para el manejo de sustancias químicas y para la reducción de contaminantes, residuos y sustancias que afectan la capa de ozono. | A.Circunstancias nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71300 Consultores Nacionales | 0.00 * |
|  | B.Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71300 Consultores Nacionales | 5,000.00* |
|  | C. Programas conteniendo medidas para facilitar la adaptación al cambio climático | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71300 Consultores Nacionales | 6,000.00* |
|  |  | 1,800.00 | 1,800.00 | 2,400.00 | 4,000.00 |  | 62000 | GEF | 72100 Contratos de Servicios (Compañías) | 10,000.00* |
|  | D.Programas conteniendo medidas para mitigar el cambio climático | 0.00 | 1,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | MVOTMA | 62000 | GEF | 72200 Equipos | 2,500.00* |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |  | 62000 | GEF | 72800 Equipos Informáticos | 1,500.00* |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |  | 62000 | GEF | 72400 Comunicación y Equipos Audiovisuales | 500.00* |
|  | E. Otra información relevante para alcanzar los objetivos de la Convención | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | MVOTMA | 62000 | GEF | 72100 Contratos de Servicios (Compañías) | 3,500.00* |
|  |  | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |  | 62000 | GEF | 72500 Suministros | 4,000.00 |
|  | F. Obstáculos, vacíos y necesidades conexas de financiación, tecnología y capacidad | 921.30 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | MVOTMA | 62000 | GEF | 74500 Misceláneos | 3,921.30* |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |  | 62000 | GEF | 76100 Pérdida por diferencia de Cambio | 30.00 |
|  | G. Asistencia técnica | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71200 Consultores Internacionales | 2,000.00 |
|  |  | 4,822.87 | 4,823.00 | 4,823.00 | 4,823.00 |  | 62000 | GEF | 71400 Contratos de Servicios-Individual | 19,291.87 |
|  |  | 1,984.03 | 2,484.00 | 1,984.00 | 3,483.00 |  | 62000 | GEF | 71600 Viajes | 9,935.03 |
|  | H. Compilación y edición de la Comunicación | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | MVOTMA | 62000 | GEF | 74200 Costo de Producción Audiovisuales e impresiones | 2,000.00 |
|  | I. Gestión del proyecto | 6,418.12 | 6,418.00 | 6,418.00 | 6,418.00 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71400 Contratos de Servicios (Individual) | 25,672.12 |
|  | J. Monitoreo e informes | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | MVOTMA | 62000 | GEF | 74100 Servicios Profesionales | 6,000.00 |
| TOTAL |  | 18,446.32 | 20,525.00 | 29,875.00 | 33,004.00 |  |  |  |  | 101,850.32 |

* Las actividades Asistencia Técnica (Partida presupuestaria 71400 y 71200) y Gestión del proyecto (Partida presupuestaria 71400) contribuyen al avance de las actividades cuyos presupuestos están marcados con *.

Plan de actividades 2005-2009 (si corresponde)

| ACTIVIDADES | INSUMOS | Presupuesto | Total Presupuesto (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fuente de fondos | Código | Descripción | 2005 (U$S) | 2006 (U$S) | 2007 (US$) | 2008 (US$) | 2009 (US$) |  |
| Circunstancias Nacionales | FMAM | 71300 | Consultores Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 |
|  |  |  | SUBTOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero | FMAM | 72100 | Contratos de Servicios – Compañías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|  |  | 71300 | Consultores Nacionales | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|  |  | 71400 | Contratos de Servicios –Individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|  |  |  | SUBTOTAL | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| Programas conteniendo medidas para facilitar la adaptación al cambio climático | FMAM | 71300 | Consultores Nacionales | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|  |  | 72100 | Contratos de Servicios – Compañías | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 29,000.00 | 25,000.00 | 64,000.00 |
|  |  |  | SUBTOTAL | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | 76,000.00 |
| Programas conteniendo medidas para mitigar el cambio climático | FMAM | 72200 | Equipo | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,500.00 |
|  |  | 72800 | Equipo Informático | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
|  |  | 72400 | Equipo de Comunicaciones y Audiovisual | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 |
|  |  |  | SUBTOTAL | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 10,500.00 |
| Otra información relevante para alcanzar los objetivos de la Convención | FMAM | 72100 | Contratos de Servicios – Compañías | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 4,500.00 | 5,000.00 | 13,000.00 |
|  |  | 72500 | Suministros | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 10,000.00 |
|  |  |  | SUBTOTAL | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 8,000.00 | 23,000.00 |
| Obstáculos, vacíos y necesidades conexas de financiación, tecnología y capacidad | FMAM | 74500 | Gastos Varios | 0.00 | 2,024.38 | 3,921.30 | 3,970.00 | 2,970.00 | 12,885.68 |
|  |  | 76100 | Pérdida por diferencia de Cambio | 0.00 | 24.32 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 114.32 |
|  |  |  | SUBTOTAL | 0.00 | 2,048.70 | 3,951.30 | 4,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 |
| Asitencia Técnica | FMAM | 71200 | Consultores Internacionales | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 7,000.00 |
|  |  | 71400 | Contratos de Servicios –Individual | 0.00 | 13,208.13 | 19,291.87 | 22,000.00 | 22,000.00 | 76,500.00 |
|  |  | 71600 | Viajes | 0.00 | 2,064.97 | 9,935.03 | 10,000.00 | 10,000.00 | 32,000.00 |
|  |  |  | SUBTOTAL | 0.00 | 15,273.10 | 31,226.90 | 34,000.00 | 35,000.00 | 115,500.00 |
| Compilación y edición de la Comunicación, | FMAM | 71300 | Consultores Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|  |  | 74200 | Costo de producción audiovisuales e impresiones | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 12,000.00 |
|  |  |  | SUBTOTAL | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 |
| Gestión del Proyecto | FMAM | 71400 | Contratos de Servicios –Individual | 0.00 | 16,327.88 | 25,672.12 | 26,000.00 | 26,000.00 | 94,000.00 |
|  |  |  | SUBTOTAL | 0.00 | 16,327.88 | 25,672.12 | 26,000.00 | 26,000.00 | 94,000.00 |
| Monitoreo e informes | FMAM | 74100 | Servicios Profesionales | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 19,000.00 |
|  |  |  | SUBTOTAL | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 19,000.00 |
| Presupuesto Total |  |  |  | 0.00 | 33,649.68 | 101,850.32 | 151,000.00 | 118,500.00 | 405,000.00 |

ÍNDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1: Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo

Apéndice 2: Ver última versión aprobada del CPAP en el sitio web: www,undp,org,uy

# Apéndice 1:	Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo (PAT)						Año:

# Componente del CP:

Asociado en la implementación:

| PRODUCTOS DEL CP ESPERADOS E INDICADORES, INCLUIDAS LAS METAS ANUALES | ACTIVIDADES PLANIFICADAS Lista de todas las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | GASTOS Lista de los gastos reales en correspondencia con las actividades finalizadas | RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES Indíquense los resultados para cada actividad | ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP Usando los datos sobre indicadores de metas anuales, indique el adelanto hacia los productos del CP, Agregue, según proceda, observaciones sobre los factores que facilitaron y/u obstaculizaron el logro de resultados: Si los riesgos y supuestos indicados en el marco de MyE del CP se materializaron o no y si surgieron nuevos riesgos Factores internos, como el momento de realizar actividades y aportar insumos, la calidad de productos y servicios, la coordinación y/u otras cuestiones de gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: INDICADOR 1,1 CON META PARA EL AÑO: INDICADOR 1,2 CON META PARA EL AÑO: INDICADOR 1,3 CON META PARA EL AÑO: |  |  |  |  |
| PRODUCTO 2: INDICADOR 2,1 CON META PARA EL AÑO: ETC, |  |  |  |  |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto Total:		US$ 405.000

Recursos asignados:

- Gubernamentales			-

- Ordinarios				-

- Otros:

Fondo Mundial para el Medio

Ambiente (FMAM)		US$ 405.000

Período del programa:  	   2007 – 2010

Componente del programa:  Medio ambiente y desarrollo sustentable

Título del proyecto:	 Tercera Comunicación Nacional de Uruguay a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Código del proyecto:	00040195/45363

Duración del proyecto:	2006-2009

Arreglos de gestión:	NEX