PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “B” DEL PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:      	Award: 00044773 – Project 00052761

Título:		        	URU/06/016 Conectando el Conocimiento con la acción integrada de la zona costera uruguaya del Río de la Plata

La presente revisión tiene por propósito:

1.-    Incorporar el Plan anual de trabajo del año 2007 en el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD.

2.-  Ajustar el presupuesto del año 2006 según los gastos registrados y transferir los saldos remanentes al año 2007.

Contribución de Costos Compartidos de Terceros

IDRC

Presupuesto anterior “A”			US$     570,060

Presupuesto revisado “B”			US$     570,060

Variación					US$                0

Contribución del MVOTMA

Presupuesto anterior “A”			US$     210,000

Presupuesto revisado “B”			US$     210,000

Variación					US$                0

Total del Proyecto				US$     780,060

País: Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la generación de capacidades para la incorporación de conocimientos, innovación y diversificación en los procesos productivos de bienes y servicios orientados al crecimiento sostenido y sustentable. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá promovido una gestión integrada de la población, el territorio y el medio ambiente, con énfasis en el desarrollo local y rural. |
| Producto del Programa de País: | Capacidades del gobierno nacional y los gobiernos departamentales e iniciativas locales de desarrollo sustentable aplicadas por organizaciones de la sociedad civil, fortalecidas para la gestión del territorio y sus aguas y para la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales. |
| Asociado en la implementación: | Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). |

Otros Asociados:

Arreglos de gestión:

- La Oficina del PNUD garantizará que en todas las contrataciones de consultores, órdenes de compra y contrataciones de servicios de empresas, se cumplan con las normas y procedimientos aplicables.  En aquellos casos en que el Representante Residente del PNUD firme los mencionados contratos, el PNUD participará en los procesos de selección y contratación correspondientes. Asimismo, el PNUD proveerá adelantos de fondos al proyecto para la realización por parte del proyecto de compras y pagos menores, realizará pagos directos solicitados por el proyecto y mantendrá la contabilidad y control financiero general del proyecto.

- Las autoridades del proyecto realizarán las compras y contrataciones de servicios de empresas de montos menores a US$2,500 y solicitarán adelantos de fondos para realizar los pagos correspondientes a estas compras y contrataciones.  Para la realización de estas operaciones, se acuerda que se seguirán las normas y procedimientos contenidos en la Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional.  Dicha Guía puede ser consultada en el sitio web del PNUD Uruguay :   www.undp.org.uy - Servicios a Proyectos.

En el caso de participación del gobierno en la financiación de los gastos del proyecto, deberán incluirse las siguientes cláusulas:

- El calendario de pagos (depósitos de costos compartidos)

- Los depósitos serán realizados en las cuentas bancarias del PNUD – Banco BBVA, Casa Central:  a)  Pesos Uruguayos:  Cuenta No 1218182  b)  Dólares Americanos:  Cuenta No 1216864

- En caso de no efectuarse en dólares estadounidenses, el monto de los depósitos será determinado por el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha del depósito. Si se produjera una alteración en el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas antes de que el PNUD hiciera uso completo de los fondos depositados, el monto del balance de los fondos válido en ese momento será consecuentemente ajustado. Si, en dicho caso, se registrara una pérdida en el monto del balance de fondos, el PNUD informará al Gobierno con vistas a determinar si éste puede proporcionar financiación adicional. Si no fuera posible suministrar esa financiación adicional, el PNUD puede reducir, suspender o poner fin a la asistencia al proyecto.

- El calendario citado más arriba tiene en cuenta el requisito de que los depósitos de costos compartidos deberán hacerse antes de la puesta en marcha de las actividades planificadas. Puede modificarse para que resulte coherente con el progreso en la ejecución del proyecto

- El PNUD recibirá y administrará los fondos del proyecto de conformidad con el reglamento, reglas y directivas del PNUD

- Todas las cuentas financieras se expresarán en dólares estadounidenses

- Si se esperan o verifican aumentos imprevistos en los gastos (ya sea por factores inflacionarios, fluctuaciones de los tipos de cambio o contingencias inesperadas), el PNUD presentará oportunamente al gobierno un cálculo complementario que indique la financiación adicional necesaria. El Gobierno realizará todos los esfuerzos posibles para obtener los fondos adicionales requeridos

- Si los depósitos citados más arriba no se reciben de conformidad con el calendario establecido o si el Gobierno u otras fuentes no hacen efectiva la financiación adicional requerida conforme al párrafo anteriormente citado, el PNUD puede reducir, suspender o poner fin a la asistencia al proyecto, conforme al presente Acuerdo

- De acuerdo con las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, reflejadas en su Política de Recuperación de Costos , la Contribución estará sujeta a la recuperación de costos por parte del PNUD para dos categorías de costos diferentes relacionadas con la prestación de servicios de apoyo, a saber:

    - 7% de los fondos de IDRC ejecutados por concepto de gestión general de Servicios (GMS)

3,5% de los fondos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ejecutados por concepto de gestión general de Servicios (GMS)

    - [Según la Lista Universal de Precios] Por concepto de costos directos incurridos por Servicios de Apoyo a la Implementación (ISS). Solo por los servicios financiados con fondos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

- La propiedad del equipo, suministros y otros bienes financiados con la aportación se conferirá al PNUD. Las cuestiones relacionadas con la transferencia de propiedad por parte del PNUD serán determinadas de acuerdo con las políticas y procedimientos pertinentes del PNUD

- La contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos internos y externos de auditoría establecidos en las reglas, regulaciones y directivas  financieras del PNUD

Aprobado por:

_________________________________________                       ___________________

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y				Fecha

Medio Ambiente

_________________________________________                       ___________________

Oficina de Planeamiento y Presupuesto					Fecha

_________________________________________                       ___________________

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo				Fecha

## Plan Anual de Trabajo

##### Año:      2007

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e indicadores, incluidas las metas anuales | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP |  |  |  |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe |
|  |  | USD | USD | USD | USD |  |  |  |  | USD |
| Capacidades del gobierno nacional y los gobiernos departamentales e iniciativas locales de desarrollo sustentable aplicadas por organizaciones de la sociedad civil, fortalecidas para la gestión del territorio y sus aguas y para la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales. | Fortalecer la participación y coordinación de las instituciones y actores vinculados al espacio, en apoyo al desarrollo de un modelo de gobernanza para la gestión integrada de la zona costera que incorpore el conocimiento generado | ---- | 1000 | ---- | ---- | Min. Vivienda, Ord. Territorial y Medio Ambiente | 30000 | CAN | 71300 Local Consultants | 1000 |
|  |  | ---- | 6936 | 8936 | 15873 |  | 30000 | CAN | 74200 Audio Visual/ Print Prod Cost | 31745 |
|  |  | 3375 | 2542 | 2541 | 2542 |  | 30071 | GOB | 74200 Audio Visual/ Print Prod Cost | 11000 |
|  |  | ---- | 1193 | 2762 | 8395 |  | 30000 | CAN | 74500 Miscellaneous Expenses | 12350 |
|  |  | 673 | 1827 | ---- | ---- |  | 30071 | GOB | 74500 Miscellaneous Expenses | 2500 |
|  | Generar y sistematizar conocimiento mediante la recopilación de información y promoción de investigadores aplicada y participativa en apoyo a modelos de gestión costera | ---- | 55500 | 37750 | 17750 | Min. Vivienda, Ord. Territorial y Medio Ambiente | 30000 | CAN | 72100 Contractual Services | 111000 |
|  |  | ---- | 23480 | 12700 | 10432 |  | 30071 | GOB | 72100 Contractual Services | 46612 |
|  |  | 1790 | 7985 | 5000 | 2985 |  | 30000 | CAN | 72200 Equipment and furniture | 17760 |
|  |  | 4166 | 9594 | 9595 | 9595 |  | 30071 | GOB | 74500 Miscellaneous Expenses | 32950 |
|  | Coordinar las actividades técnicas y administrativas inherentes al proyecto. | 13351 | 15416 | 15416 | 15493 | Min. Vivienda, Ord. Territorial y Medio Ambiente | 30000 | CAN | 71300 Local Consultants | 59676 |
|  |  | ---- | 2995 | 1900 | 1095 |  | 30000 | GOB | 72200 Equipment and furniture | 5990 |
|  |  | ---- | ---- | ---- | 2800 |  | 30071 | GOB | 74100 Professional Services | 2800 |
|  |  | ---- | 707 | 707 | 707 |  | 30000 | CAN | 74500 Miscellaneous Expenses | 2121 |
|  |  | ---- | ---- | ---- | 16496 |  | 30000 | CAN | 75100 Facilities and administration | 16496 |
|  |  | ---- | ---- | ---- | 3565 |  | 30071 | GOB | 75100 Facilities and administration | 3565 |
| TOTAL |  | 23355 | 129175 | 97307 | 107728 |  | 357565 |

| Actividades | Insumos | 2008 | 2009 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD | Importe USD |  |
| Fortalecer la participación y coordinación de las instituciones y actores vinculados al espacio, en apoyo al desarrollo de un modelo de gobernanza para la gestión integrada de la zona costera que incorpore el conocimiento generado | 30000 | CAN | 71300 Local Consultants | 1.000 | 500 | 1.500 |
|  | 30000 | CAN | 74200 Audio Visual/ Print Prod Cost | 41.700 | 20.900 | 62.600 |
|  | 30071 | GOB | 74200 Audio Visual/ Print Prod Cost | 7.334 | 3.666 | 11.000 |
|  | 30000 | CAN | 74500 Miscellaneous Expenses | 7.650 | 3.200 | 10.850 |
|  | 30071 | GOB | 74500 Miscellaneous Expenses | 1.666 | 834 | 2.500 |
| Generar y sistematizar conocimiento mediante la recopilación de información y promoción de investigadores aplicada y participativa en apoyo a modelos de gestión costera | 30000 | CAN | 72100 Contractual Services | 74.000 | 37.000 | 111.000 |
|  | 30071 | GOB | 72100 Contractual Services | 31.800 | 15.900 | 47.700 |
|  | 30000 | CAN | 72200 Equipment and furniture | 300 | 0 | 300 |
|  | 30071 | GOB | 74500 Miscellaneous Expenses | 22.334 | 10.616 | 32.950 |
| Coordinar las actividades técnicas y administrativas inherentes al proyecto. | 30000 | CAN | 71300 Local Consultants | 54.200 | 27.800 | 82.000 |
|  | 30071 | GOB | 72200 Equipment and furniture | 3.000 | 0 | 3.000 |
|  | 30071 | GOB | 74100 Professional Services | 0 | 2.800 | 2.800 |
|  | 30000 | CAN | 74500 Miscellaneous Expenses | 1.870 | 899 | 2.769 |
|  | 30000 | CAN | 75100 Facilities and administration | 12.650 | 6.321 | 18.971 |
|  | 30071 | GOB | 75100 Facilities and administration | 2.314 | 1.183 | 3.497 |
| Total |  |  |  | 261.818 | 131.619 | 393.437 |

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRDC | 27.923 | 252.147 | 193.370 | 96.620 | 570.060 |
| GOB | 1.136 | 105.417 | 68.448 | 34.999 | 210.000 |
|  | 29.058 | 357.565 | 261.818 | 131.619 | 780.060 |

ÍNDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1: Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo

Apéndice 2: Ver última versión aprobada del CPAP en el sitio web: www.undp.org.uy

# Apéndice 1:Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo (PAT)						Año: 2007

# Componente del CP: Desarrollo ambientalmente sustentable

Asociado en la implementación: MVOTMA

| PRODUCTOS DEL CP ESPERADOS E INDICADORES, INCLUIDAS LAS METAS ANUALES | ACTIVIDADES PLANIFICADAS Lista de todas las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | GASTOS Lista de los gastos reales en correspondencia con las actividades finalizadas | RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES Indíquense los resultados para cada actividad | ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP Usando los datos sobre indicadores de metas anuales, indique el adelanto hacia los productos del CP. Agregue, según proceda, observaciones sobre los factores que facilitaron y/u obstaculizaron el logro de resultados: Si los riesgos y supuestos indicados en el marco de MyE del CP se materializaron o no y si surgieron nuevos riesgos Factores internos, como el momento de realizar actividades y aportar insumos, la calidad de productos y servicios, la coordinación y/u otras cuestiones de gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: INDICADOR 1.1 CON META PARA EL AÑO: INDICADOR 1.2 CON META PARA EL AÑO: INDICADOR 1.3 CON META PARA EL AÑO: |  |  |  |  |
| PRODUCTO 2: INDICADOR 2.1 CON META PARA EL AÑO: ETC. |  |  |  |  |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto: US$ 780.060

Honorarios por  servicios generales de gestión y servicios de apoyo a la implementación: U$S  44.393

Presupuesto total: U$S  735.667

- Gobierno	: U$S 202.899

- Recursos regulares -

- Otros : IDRC   U$S 532.768

Aportes en especie:

Período del programa:	    2007 – 2010

Componente del programa:   Medio ambiente y desarrollo sustentable

Título del proyecto:	Conectando el conocimiento con la acción para la gestión integrada de la zona costera uruguaya del Río de la Plata.

Código del proyecto:	00044773/00052761

Duración del proyecto:	  2006-2009

Fecha de inicio: 		Agosto 2006

Fecha de finalización: 	Agosto 2009

Arreglo de Gestión: 	 NEX

###### El proyecto promoverá la consolidación de un modelo de gobernanza para la Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC) en Uruguay. Para ello impulsará un modelo de gestión participativo y adaptativo basado en la investigación científica y en la capacitación de las instituciones y los actores locales para hacer uso del conocimiento en el diseño e implementación de políticas y acciones colectivas. Apoyará a los actores gubernamentales y de la sociedad civil en la generación y el uso de conocimientos como instrumentos del proceso de toma de decisión sobre la gestión costera. Durante la fase 2006-2009 se facilitará la incorporación de nuevas instituciones en instancias de dirección y ejecución del Programa. También involucrará a socios externos nacionales e internacionales en la búsqueda de soluciones creativas y prácticas. Asimismo el Proyecto llevará a cabo acciones que impulsen el uso sustentable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.