PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “D” DEL PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:      	Award: 00044773 – Project 00052761

Título:		        	URU/06/016 Conectando el Conocimiento con la acción integrada de la zona costera uruguaya del Río de la Plata

El objetivo de la presente revisión es transferir el saldo remanente del ejercicio 2008 al ejercicio 2009 sin modificar el total del presupuesto aprobado.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan anual de trabajo del año 2009.

Contribución de Costos Compartidos de Terceros

IDRC

Presupuesto anterior “C”			US$     570,060

Presupuesto revisado “D”			US$     570,060

Variación					US$                0

Contribución del MVOTMA

Presupuesto anterior “C”			US$     210,000

Presupuesto revisado “D”			US$     210,000

Variación					US$                0

Total del Proyecto				US$     780,060

País: Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la generación de capacidades para la incorporación de conocimientos, innovación y diversificación en los procesos productivos de bienes y servicios orientados al crecimiento sostenido y sustentable. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá promovido una gestión integrada de la población, el territorio y el medio ambiente, con énfasis en el desarrollo local y rural. |
| Producto del Programa de País: | Capacidades del gobierno nacional y los gobiernos departamentales e iniciativas locales de desarrollo sustentable aplicadas por organizaciones de la sociedad civil, fortalecidas para la gestión del territorio y sus aguas y para la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales. |
| Asociado en la implementación: | Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). |

Otros Asociados:

URU/06/016 – Revisión D

Aprobado por:

_________________________________________                       ___________________

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y				Fecha

Medio Ambiente

_________________________________________                       ___________________

Oficina de Planeamiento y Presupuesto					Fecha

_________________________________________                       ___________________

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo				Fecha

## Plan Anual de Trabajo   Año:      2009

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e indicadores, incluidas las metas anuales | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP |  |  |  |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe |
|  |  | USD | USD | USD | USD |  |  |  |  | USD |
| Capacidades del gobierno nacional y los gobiernos departamentales e iniciativas locales de desarrollo sustentable aplicadas por organizaciones de la sociedad civil, fortalecidas para la gestión del territorio y sus aguas y para la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales. | Fortalecer la participación y coordinación de las instituciones y actores vinculados al espacio, en apoyo al desarrollo de un modelo de gobernanza para la gestión integrada de la zona costera que incorpore el conocimiento generado |  | 876 | 875 | 875 | Min. Vivienda, Ord. Territorial y Medio Ambiente | 30000 | CAN | 71300 Local Consultants | 2626 |
|  |  | 5848 | 6995 | 57203 |  |  | 30000 | CAN | 72100 Contratos de Servicios | 70046 |
|  |  |  |  | 28842 |  |  | 30071 | GOB | 72100 Contratos de Servicios | 28842 |
|  |  | 8598 | 1491 | 645 |  |  | 30000 | CAN | 74200 Audio Visual/ Print Prod Cost | 10734 |
|  |  |  |  | 10196 | 9000 |  | 30071 | GOB | 74200 Audio Visual/ Print Prod Cost | 19196 |
|  | Generar y sistematizar conocimiento mediante la recopilación de información y promoción de investigadores aplicada y participativa en apoyo a modelos de gestión costera | 4042 | 4999 | 35529 | 2580 | Min. Vivienda, Ord. Territorial y Medio Ambiente | 30000 | CAN | 71300 Local Consultants | 47150 |
|  |  | 117 |  | 10600 |  |  | 30071 | GOB | 71600 Travel | 10717 |
|  |  | 8193 |  | 58712 |  |  | 30000 | CAN | 72100 Contractual Services | 66905 |
|  |  |  |  |  | 27782 |  | 30071 | GOB | 72100 Contractual Services | 27782 |
|  |  |  |  | 4227 |  |  | 30071 | GOB | 72800 Equipo Informático | 4227 |
|  |  | 291 |  | 4000 | 3000 |  | 30000 | GOB | 74500 Miscellaneous Expenses | 7291 |
|  | Coordinar las actividades técnicas y administrativas inherentes al proyecto. | 18145 | 17584 | 17564 | 17564 | Min. Vivienda, Ord. Territorial y Medio Ambiente | 30000 | CAN | 71300 Local Consultants | 70857 |
|  |  |  |  | 2100 | 1400 |  | 30000 | GOB | 72100 Contratos de Servicios | 3500 |
|  |  |  |  | 7000 |  |  | 30000 | GOB | 74200 Publicaciones | 7000 |
|  |  | 4146 | 7633 | 7564 | 7633 |  | 30071 | GOB | 74500 Miscellaneous Expenses | 26976 |
|  |  |  |  |  | 4744 |  | 30000 | GOB | 75100 Facilities & Administration | 4744 |
|  |  |  |  |  | 18782 |  | 30071 | GOB | 75100 Facilities & Administration | 18782 |
| TOTAL |  | 49380 | 39578 | 245057 | 93360 |  | 427375 |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto: US$ 735.667

Honorarios por  servicios generales de gestión y servicios de apoyo a la implementación: U$S  44.393

Presupuesto total: U$S  780.060

- Gobierno	: U$S 210.000

- Recursos regulares -

- Otros : IDRC   U$S 570.060

Aportes en especie:

Período del programa:	    2007 – 2010

Componente del programa:   Medio ambiente y desarrollo sustentable

Título del proyecto:	Conectando el conocimiento con la acción para la gestión integrada de la zona costera uruguaya del Río de la Plata.

Código del proyecto:	00044773/00052761

Duración del proyecto:	  2006-2009

Fecha de inicio: 		Agosto 2006

Fecha de finalización: 	Agosto 2009

Arreglo de Gestión: 	 NEX

###### El proyecto promoverá la consolidación de un modelo de gobernanza para la Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC) en Uruguay. Para ello impulsará un modelo de gestión participativo y adaptativo basado en la investigación científica y en la capacitación de las instituciones y los actores locales para hacer uso del conocimiento en el diseño e implementación de políticas y acciones colectivas. Apoyará a los actores gubernamentales y de la sociedad civil en la generación y el uso de conocimientos como instrumentos del proceso de toma de decisión sobre la gestión costera. Durante la fase 2006-2009 se facilitará la incorporación de nuevas instituciones en instancias de dirección y ejecución del Programa. También involucrará a socios externos nacionales e internacionales en la búsqueda de soluciones creativas y prácticas. Asimismo el Proyecto llevará a cabo acciones que impulsen el uso sustentable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.