PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “D” DE PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:      	Award Id: 00044833 - Project Id: 00052858

Título:		        	“URU/06/017 Asistencia técnica al Programa de reforma del servicio civil”

El objetivo de la presente revisión sustantiva es extender el plazo de ejecución del Proyecto al 31 de diciembre de 2010, y ampliar los objetivos y productos del Proyecto en el marco del Contrato de Préstamo firmado entre el Gobierno y el BID.  Los objetivos que se incorporan al Proyecto refieren al diseño del nuevo marco normativo del servicio civil y al fortalecimiento institucional de la ONSC.

Asimismo se ajusta el presupuesto de los años 2007 y 2008 según los gastos contabilizados y transferir los saldos remanentes a los años 2009 y 2010 incorporando US$ 377,237 de Aporte Local y US$ 5,536 de Aporte BID.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan anual de trabajo de los años 2009 y 2010.

Contribución del Gobierno (ONSC)

Presupuesto anterior “C”			US$    836,848

Presupuesto revisado “D”			US$ 1,214,085

Variación					US$    377,237

Contribución BID Contrato de

Préstamo No.1772/OC-UR

Presupuesto anterior “C”			US$    235,000

Presupuesto revisado “D”			US$    240,536

Variación					US$        5,536

Total del Proyecto				US$ 1,454,621

# Uruguay

Efecto esperado del UNDAF:	Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Efecto esperado del Programa de País:	El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección  de los derechos humanos. Las instituciones públicas y la sociedad  civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales  asumidos por el país.

Producto del Programa de País:	Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional.

Asociado en la implementación: 	Oficina Nacional de Servicio Civil

Breve descripción: El propósito del Proyecto es apoyar a la Oficina Nacional del Servicio Civil en la ejecución del Programa de Reforma del Servicio Civil, suscrito entre el Gobierno del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo.  El objetivo general del Programa es contribuir al logro de una gestión flexible, fundada en el mérito, coherente e integrada de los recursos humanos de la Administración Central, a través del establecimiento de un marco normativo e institucional necesario y de la implantación de sistemas de gestión adecuados.

Pag. 3 Rev. “D” URU/06/017

Aprobado por :

Oficina Nacional de Servicio Civil						Fecha

Oficina de Planeamiento y Presupuesto					Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo				Fecha

## MATRIZ DE RESULTADOS

| Objetivo inmediato 1: Desarrollo de una estructura ocupacional articulada con una escala salarial que incentive la eficiencia y la calidad en el servicio. |
| --- |
| Producto | Meta de producto | Actividades | Insumos |
| 1.1. Estrategia general validada y plan de acción para el diseño de un Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones SIRO elaborado. | Cumplido |  |  |
| 1.2. Ocupaciones actuales de la administración central relevadas. Creación y definición de nueva estructura relacional integrada. | 2007: -Puesta en funcionamiento del Sistema Informático con asistencia a los Incisos. -Relevamiento completo de ocupaciones. 2008 -Propuesta preliminar de ocupaciones, presentada al Poder Ejecutivo. -Cuadro de clasificación de ocupaciones - Propuesta de Reglamento al Poder Ejecutivo sobre las ocupaciones. 2009 -Capacitación de estructura y manuales ocupacionales finalizada. - Metodología de compromisos de gestión definida. 2010 -Capacitación en metodología por competencias completada. -Propuesta de ajuste a las reestructuras aprobadas. | 1.2.1. Realizar el proceso de relevamiento Ocupacional y Organizativo de la Administración Central a partir del cual se identificarán las ocupaciones actuales- 1.2.2.Diseñar y elaborar un Sistema Informático a efectos de contar con una herramienta de sustento del proceso de relevamiento para las ocupaciones y el Escalafón de Conducción. 1.2.3. Realizar reuniones personalizadas con los Incisos vinculados con los Siros Descentralizados para asistir en el uso del Sistema 1.2.4. Elaborar una propuesta preliminar de ocupaciones para la Administración Central. en base a un proceso de consulta con participación de todos los incisos y otros actores relevantes (los gremios). 1.2.5. Elaborar la metodología de evaluación, a efectos de poder evaluar –global y analíticamente- las ocupaciones (no conducción y conducción) 1.2.6.Elaborar un cuadro de clasificación de ocupaciones para la AC. 1.2.7. Elaborar un Manual de Descripción de Ocupaciones para la AC. 1.2.8. Realizar las actividades de capacitación de la nueva estructura y elaborar manuales.(2009) 1.2.9. Elaborar las normas que permitan la transición del sistema escalafonario actual al ocupacional definido en el SIRO.(2009-2010) 1.2.10 Elaborar una estrategia de implantación de la estructura ocupacional diseñada para la Administración Central.(2010). 1.2.11. Capacitar al personal en metodología por competencias en ONSC y pilotos OPP y ANV) (2009-2010) 1.2.12. Realizar un estudio sobre la población de conducción y la escala salarial. (2010) 1.2.13. Clasificar los puestos de conducción de acuerdo a las reestructuras.(2010) 1.2.14. Elaborar en forma conjunta con OPP y MEF la metodología de los compromisos de gestión y diseño de los mismos. (2009-2010) | -Consultor internacional -Consultores nacionales -Talleres Seminarios de capacitación |

| Objetivo inmediato 1: Desarrollo de una estructura ocupacional articulada con una escala salarial que incentive la eficiencia y la calidad en el servicio. |
| --- |
| Producto | Meta de producto | Actividades | Insumos |
| 1.3 Nueva escala salarial elaborada y elevada a consideración del Poder Legislativo. | 2007 -Propuesta de Ley de los grados 17 al 20. (Rendición de Cuentas 2006) 2008 -Diagnóstico de retribuciones completado. -Propuesta técnica de nueva escala salarial elevada al Poder Ejecutivo. (Rendición de Cuentas 2007) -Reglamentaciones para la implementación de la nueva escala, en caso de ser aprobada, completa. 2009 Propuesta de escala salarial ajustada por Unidad Ejecutora elaborada. 2010 -Diseño técnico de la Estrategia de implantación del SIRO. . | 1.3.1 Realizar un estudio del sistema de retribuciones que rige actualmente en la Administración Central. 1.3.2 Generar instancias de análisis y discusión de los resultados del estudio con actores clave, para definir los lineamientos generales que debería contener una nueva propuesta. 1.3.3. Definir técnicamente en la escala salarial la creación de los grados 17 al 20, para ser elevada al Poder Ejecutivo. 1.3.4. Diseñar las normas para la creación de los grados 17 al 20, aprobadas por el Poder Ejecutivo, para su remisión al Poder Legislativo para su inclusión en la Rendición de Cuentas. 1.3.5. Analizar y ajustar la escala para cada una de las unidades ejecutoras.(2009-2010) 1.3.6. Elaborar una propuesta de simplificación y categorización de los conceptos retributivos a elevar al Poder Legislativo.(2009) 1.3.7 Elaborar una propuesta de escala salarial para los funcionarios públicos, en el marco de los lineamientos previamente definidos, para todos los grados de la Escala (1 al 20) a ser elevada al Poder Legislativo. (2010) 1.3.8 Realizar las actividades de capacitación, difusión y comunicación de la nueva estructura para su implementación. (2009-2010) 1.3.9 Realizar los procesos de Negociación con el MEF, OPP y los gremios. (2009-2010) 1.3.10 Diseñar una estrategia de implantación de la estructura retributiva diseñada para la Administración Central, que tenga en cuenta la estimación de impacto presupuestal. (2009-2010) | -Consultor Internacional -Consultores Nacionales - Talleres y Seminarios de capacitación |

| Objetivo inmediato 2 Desarrollo e implantación de un nuevo modelo de gestión de recursos humanos en la AC |
| --- |
| Producto | Meta de producto | Actividades | Insumos |
| 2.1. Sistema de Recursos Humanos adaptado a las necesidades de la Administración Central y plan detallado de implantación piloto en el MEC. | Cumplido. Sistema de Recursos Humanos adaptado y plan de implantación piloto realizado. | 2.1.1. Preparar un Convenio de Cooperación Interinstitucional a ser firmado por ONSC-OPP-IMM-ANTEL y CGN. 2.1.2. Organizar actividades preparatorias para la elaboración de un nuevo modelo de gestión de los RRHH de la Administración Central 2.1.3. Relevar los procedimientos vinculados a la gestión de los RRHH en el MEC. 2.1.4. Elaborar un Plan detallado de personalización del sistema de recursos humanos. 2.1.5. Diseñar talleres para funcionarios y mandos medios sobre el nuevo modelo de gestión de los RRHH. 2.1.6. Diseñar el material de capacitación en el sistema de recursos humanos. | - Consultores nacionales en procesos (3). - Consultores nacionales en capacitación y gestión del cambio (6). - Equipamiento informático y tecnológico |
| 2.2. Modelo de gestión de recursos humanos diseñado e implantado | 2007: Estructura organizativa de RRHH implantada en el MEC, MVOTMA, MTSS, MTD y MRREE 2008: Estructura organizativa implantada en 4 Incisos más. 2009 – Integrantes de las unidades de GH de 7 incisos capacitados. 2010 – Integrantes de las unidades de GH de 5 Incisos capacitados. | 2.2.1. Implantar la nueva estructura organizativa en todos los Incisos de la Administración Central: Diseñar los perfiles para los cargos de Conducción de la nueva Estructura de RRHH. Diseñar los perfiles para los cargos de no conducción de la nueva estructura de RRHH. Apoyar al personal de los Ministerios en la selección interna de las personas a desempeñarse en la nueva Estructura de RRHH. 2.2.2. Diseñar un Diploma de Gestión Humana (DGH) para los integrantes de las nuevas Divisiones de RRHH. 2.2.3. Organizar y poner en marcha el Dictado de un Diploma de Gestión Humana para los integrantes de las Divisiones de RRHH a implantar en el 2007, 2008 y 2009. 2.2.4. Realizar Talleres de Difusión del Proyecto SGH y apoyo a la Gestión del Cambio en los Ministerios a implantar en 2007, 2008 y 2009. 2.2.5. Diseñar un Manual de Procedimientos Tipo para las Divisiones de RRHH. 2.2.6. Capacitar el Equipo Funcional de Implantación en Dinámicas y Desarrollo Grupal para Consultores en Gestión de Proyectos. | -Consultores nacionales (analistas funcionales - Consultores nacionales en procesos -Consultores nacionales en capacitación y gestión del cambio. - Equipamiento tecnológico |

| Objetivo inmediato 2 Desarrollo e implantación de un nuevo modelo de gestión de recursos humanos en la AC |
| --- |
| Producto | Meta de producto | Actividades | Insumos |
| 2.3. Sistema de información para la gestión de los recursos humanos implantado. | 2007: Sistema informático implantado en el MEC, MVOTMA, MTSS, MTD y MRREE 2008: Sistema informático funcionando en 4 Incisos más. 2009 –Módulos de Presentismo y Gestión Económica implantados en 3 Incisos de la AC. 2010 –Módulos de Presentismo y Gestión Económica implantados en 11 Incisos de la AC. | 2.3.1. Completar la personalización del SGH a requerimientos relevados para la Administración Central. 2.3.2. Capacitar al Equipo de implantación en Testing Funcional. 2.3.4. Realizar el Testeo funcional del Sistema personalizado previo a su puesta en producción. 2.3.5. Poner en producción del SGH personalizado (SGH). 2.3.6. Capacitar a usuarios del Sistema SGH | - Capacitadores en el sistema SGH (4) -Consultores nacionales analistas funcionales (31) |

| Objetivo inmediato 3 Diseñar un marco normativo para el Servicio Civil |
| --- |
| Producto | Meta de producto | Actividades | Insumos |
| 3. Diagnóstico de la situación de la normativa relacionada con el Servicio Civil a nivel regional | 2009: Informe sobre la normativa aplicable al funcionamiento de la Administración Pública elaborado. | 3.1 Elaborar un Informe sobre “Enfoques jurídicos sobre la normativa aplicable al funcionamiento de la Administración Pública”. | - Consultor nacional (1) |

| Objetivo inmediato 4 Lograr que la ONSC sea capaz de ejercer las responsabilidades transversales que le corresponden en la AC |
| --- |
| Producto | Meta de producto | Actividades | Insumos |
| 4. Condiciones creadas para el fortalecimiento de la ONSC | 2009 - Manual de descripción de cargos elaborado. - Plan anual de capacitación de la ONSC elaborado y cumplido en un 80%. - Plan de Comunicación 2009 implementado en un 85% 2010: - Plan de capacitación de la ONSC 2010 elaborado y cumplido en un 80%) - Plan de Comunicación 2010 implementado en un 90% | Formular la metodología de trabajo. Describir los cargos y puestos de trabajo. Formular los planes anuales de capacitación (2009 y 2010). Realizar encuesta de satisfacción y utilidad de cursos realizados por los funcionarios. Elaborar un Plan de Comunicación de la ONSC y somenterlo a aprobación de las autoridades. Apoyar la implementación del Plan de comuncación aprobado. | - Especialista en comunicación y diseño (1 ) Informáticos (2 ) |

| Administración, supervisión y evaluación del Programa | 2007, 2008, 2009, 2010 Apoyo a la ejecución de actividades del Proyecto, monitoreo y evaluación | 5.1. Organizar y gestionar la selección y contratación de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del programa. 5.2. Mantener un registro actualizado que permita el cálculo de los indicadores de seguimiento. 5.3. Formular los Planes Operativos (POA) y de Adquisiciones (PA) Anuales. 5.4. Planificar y mantener la contabilidad del Proyecto, manteniendo cuentas separadas y específicas para la identificación y el manejo de los recursos del BID y de la contrapartida local y formular los estados financieros anuales. 5.5. Preparar las solicitudes de desembolsos y de gastos elegibles. 5.6. Mantener un adecuado sistema de archivo. 5.7. Coordinar la preparación de la evaluación del Proyecto. | Consultor Especialista Financiero (2 ) Consultor Especialista en Seguimiento y Monitoreo. (1) Auditoría: Deloitte |
| --- | --- | --- | --- |

IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          											AÑO:  2009

| PRODUCTO ESPERADO DEL Programa de País | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO por trimestre | RES-PON-SA-BLE/ | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 U$S | T2 U$S | T3 U$S | T4 U$S | Otros aso-ciado | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria |  | Importe |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U$S |
| 4.3 Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción del gobierno nacional. | Actividad 1: Desarrollar una estructura ocupacional articulada con una escala salarial que incentive la eficiencia y la calidad en el servicio | 3,000 |  |  |  |  | 30021BID | 01034 | 71200 Cons. Internacionales |  | 3,000 |
|  |  | 23,877 | -12,974 | 18,455 | 18,455 |  | 30071Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 47,813 |
|  |  | 7,289 | 1,722 | 3,444 | 3,443 |  | 30021BID | 01034 | 71300 Consultores Nacionales |  | 15,898 |
|  |  |  | 488 |  |  |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  | 488 |
|  |  |  |  |  | 2,000 |  | 30021 BID | 01034 | 74500 Gastos Varios |  | 2,000 |
|  | Actividad 2: Elaborar una nueva escala salarial que promueva el buen desempeño de los funcionarios públicos | 22,179 | 31,164 | 19,456 | 19,456 |  | 30071Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 92,255 |
|  |  |  | 26,127 | 35,146 | 35,146 |  | 30021 BID | 01034 | 71300 Consultores Nacionales |  | 96,419 |
|  |  |  |  |  | 1,260 |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  | 1,260 |
|  | Actividad 3. Diseñar e implantar un marco normativo para el servicio civil, que permita a los funcionarios el desarrollo de una carrera que incentive la eficiencia y la calidad en el servicio. | 1,644 |  | 2,273 |  |  | 30021BID | 01034 | 71300 Consultores Nacionales |  | 3,917 |
|  |  |  |  | 45 |  |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  | 45 |
|  | Actividad 4. Fortalecer la Oficina Nacional del Servicio civil | 1,415 | -1,415 |  |  |  | 30021 BID | 01034 | 71300 Consultores Nacionales |  |  |
|  |  | 22,102 | 5,361 | 16,277 | 16,277 |  | 30071 Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 60,017 |
|  |  | 574 |  |  | 135 |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  | 709 |
|  | Actividad 5. Administración, monitoreo y evaluación del Programa |  | 28,530 | 17,377 | 17,377 |  | 30071 Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 63,284 |
|  |  |  |  |  | 3,734 |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  | 3,734 |
|  |  | 4,104 | 3,950 | 5,624 | 5,864 |  | 30071 Gob | 10844 | 75100 GMS + ISS |  | 19,542 |
|  | Subtotal BID | 13,348 | 26,434 | 40,863 | 40,589 |  |  |  |  |  | 121,234 |
|  | Subtotal Gob | 72,836 | 56,519 | 77,234 | 82,558 |  |  |  |  |  | 289,147 |
|  | TOTAL | 86,184 | 82,953 | 118,097 | 123,147 |  |  |  |  |  | 410,381 |

IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          											AÑO:  2010

| PRODUCTO ESPERADO DEL Programa de País | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO por trimestre | RES-PON-SA-BLE/ | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 U$S | T2 U$S | T3 U$S | T4 U$S | Otros aso-ciado | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria |  | Importe |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U$S |
| 4.3 Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción del gobierno nacional. | Actividad 1: Desarrollar una estructura ocupacional articulada con una escala salarial que incentive la eficiencia y la calidad en el servicio | 12,309 | 12,309 | 15,332 | 6,181 |  | 30071Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 46,131 |
|  |  | 3,022 | 3,022 |  |  |  | 30021BID | 01034 | 71300 Consultores Nacionales |  | 6,044 |
|  |  | 135 |  |  |  |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  | 135 |
|  | Actividad 2: Elaborar una nueva escala salarial que promueva el buen desempeño de los funcionarios públicos | 24,435 | 24,435 | 33,984 | 14,435 |  | 30071Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 97,289 |
|  |  | 36,027 | 10,417 |  |  |  | 30021 BID | 01034 | 71300 Consultores Nacionales |  | 46,444 |
|  |  | 1,215 |  |  |  |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  | 1,215 |
|  | Actividad 4. Fortalecer la Oficina Nacional del Servicio civil | 15,537 | 15,537 | 15,537 | 15,537 |  | 30071 Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 62,148 |
|  |  | 135 |  |  |  |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  | 135 |
|  | Actividad 5. Administración, monitoreo y evaluación del Programa | 16,620 | 16,620 | 16,620 | 16,620 |  | 30071 Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 66,480 |
|  |  |  |  |  | 3734 |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  | 3734 |
|  |  | 5,472 | 4,117 | 4,074 | 2,825 |  | 30071 Gob | 10844 | 75100 GMS + ISS |  | 16,488 |
|  | Subtotal BID | 39,049 | 13,439 |  |  |  |  |  |  |  | 52,488 |
|  | Subtotal Gob | 75,858 | 73,018 | 85,547 | 59,332 |  |  |  |  |  | 293,755 |
|  | TOTAL | 114,907 | 86,457 | 85,547 | 59,332 |  |  |  |  |  | 346,243 |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto:			U$S 1,394,991

Honorarios por  servicios

generales de gestión:		U$S      59,630

Presupuesto total:			U$S 1,454,621

- Gobierno:			U$S 1,214,085

- Recursos regulares:			-

- Otros : (BID Contrato de

Préstamo No.1772/OC-UR:	U$S    240,536

- Aportes en especie:

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto:  Asistencia Técnica al Programa de reforma del servicio civil”

Identificación del Proyecto:	Award ID: 00044833

Project ID: 00052858

Duración del Proyecto: 41 meses

Fecha de inicio: Agosto de 2006

Fecha de término: Diciembre de 2010

Acuerdos de Gestión: NEX