PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “E” DE PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:      	Award Id: 00044833 - Project Id: 00052858

Título:		        	“URU/06/017 Asistencia técnica al Programa de reforma del servicio civil”

El objetivo de la presente revisión sustantiva es extender el plazo de ejecución BID al 26 de Octubre de 2011 y el del Proyecto al 31 de diciembre de 2011. Asimismo se ajusta el presupuesto del año 2009 según los gastos contabilizados transfiriendo los saldos remanentes al año 2010 e incorporando US$ 459.946 de Aporte Local y US$ 107.153 de Aporte BID.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorporan los Planes anuales de trabajo de los años 2010 y 2011. Los fondos de contribución del Proyecto para este fin serán depositados en las cuentas del PNUD de acuerdo al siguiente calendario de pagos: trimestralmente de acuerdo a la ejecución prevista en los Planes Anuales de Trabajo.

Contribución del Gobierno (ONSC)

Presupuesto anterior “D”			US$ 1.214.085

Presupuesto revisado “E”			US$ 1.674.031

Variación					US$    459.946

Contribución BID Contrato de

Préstamo No.1772/OC-UR

Presupuesto anterior “D”			US$    240.536

Presupuesto revisado “E”			US$    347.689

Variación					US$    107.153

Total del Proyecto				US$ 2.021.720

# Uruguay

Efecto esperado del UNDAF:	Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Efecto esperado del Programa de País:	El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección  de los derechos humanos. Las instituciones públicas y la sociedad  civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales  asumidos por el país.

Producto del Programa de País:	Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional.

Asociado en la implementación: 	Oficina Nacional de Servicio Civil

Breve descripción: El propósito del Proyecto es apoyar a la Oficina Nacional del Servicio Civil en la ejecución del Programa de Reforma del Servicio Civil, suscrito entre el Gobierno del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo.  El objetivo general del Programa es contribuir al logro de una gestión flexible, fundada en el mérito, coherente e integrada de los recursos humanos de la Administración Central, a través del establecimiento de un marco normativo e institucional necesario y de la implantación de sistemas de gestión adecuados.

Pag. 3 Rev. “E” URU/06/017

Aprobado por:

Oficina Nacional de Servicio Civil						Fecha

Oficina de Planeamiento y Presupuesto					Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo				Fecha

## MATRIZ DE RESULTADOS

| Objetivo inmediato 1: Desarrollo de una estructura ocupacional articulada con una escala salarial que incentive la eficiencia y la calidad en el servicio. |
| --- |
| Producto | Meta de producto | Actividades | Insumos |
| 1.2. Ocupaciones actuales de la administración central relevadas. Creación y definición de nueva estructura relacional integrada. | 2011 -Manual de descripción de ocupaciones actualizado -Perfiles por competencias del personal que integra las áreas de estrategia y desarrollo humano de la administración central validados (jefe, asistente, analista) y capacitación a nivel de dicho personal implementada. | 2011 1.2.15. Revisar y ajustar el Manual de descripción de Ocupaciones para la administración central 1.2.16 Clasificar los puestos de conducción de acuerdo a las reestructuras. 1.2.17. Definir perfiles por competencias de los asistentes, analistas y jefes de Gestión Humana que integran el equipo de gestión humana en los distintos ministerios. 1.2.18. Validar con los jerarcas de la ONSC e Incisos los perfiles de las áreas de gestión humana. 1.2.19. Realizar actividades de capacitación en desarrollo humano por competencias para los funcionarios de las áreas de gestión humana. | -Consultores nacionales (2 especialistas en competencias por dos meses) - Consultor nacional (1) |
| 1.3 Nueva escala salarial elaborada y elevada a consideración del Poder Ejecutivo. | 2011 Nueva escala salarial elaborada y elevada a consideración del Poder Ejecutivo | 2011 1.3.11. Actualizar el estudio del sistema de retribuciones que rige actualmente en la administración central. 1.3.12. Revisar y ajustar la composición del salario que integra la retribución total 1.3.13. Diseñar la propuesta de escala salarial para la administración central, en el marco del Proyecto de Ley de Presupuesto 2011-2014. 1.3.14. Continuar los procesos de negociación con el MEF, OPP, y los gremios. | -Consultor Nacional (1) |

| Objetivo inmediato 2 Desarrollo e implantación de un nuevo modelo de gestión de recursos humanos en la AC |
| --- |
| Producto | Meta de producto | Actividades | Insumos |
| 2.2. Modelo de gestión de recursos humanos diseñado e implantado | 2011 - DGH a funcionarios de GH de Unidades Ejecutoras de Presidencia M.Interior, MEC y MTOP - Integrantes de las unidades de Gestión Humana capacitados en módulo de presentismo. | 2011 2.2.7. Mantener el dictado del Diploma de Gestión Humana para los integrantes de las divisiones de recursos humanos. 2.2.8. Continuar con la realización de talleres de difusión del proyecto SGH actualizado y de apoyo a la gestión del cambio. | -Consultores nacionales (analistas funcionales 4) -Consultores nacionales en capacitación y gestión del cambio,(1). |
| 2.3. Sistema de información para la gestión de los recursos humanos implantado. | 2011 Actualización tecnológica de los módulos de presentismo, funcionarios y organización. Módulos de gestión de competencias, gestión del desempeño, gestión de carrera, gestión de capacitación y salud e higiene desarrollados. Puesta en producción del SGH actualizado en módulos de organización, funcionarios y presentismo en los incisos prioritarios (MIDES, MIEM, M.Interior, MEF, MTOP) | 2011 2.3.7. Realizar una actualización tecnológica de los módulos de presentismo, organización y funcionarios. 2.3.8. Desarrollar los módulos de gestión de competencias, gestión del desempeño, gestión de carrera, gestión de capacitación y salud e higiene ocupacional. 2.3.9. Realizar el testeo de las actividades de mantenimiento funcional del sistema. 2.3.10. Poner en producción los módulos desarrollados (gestión de competencias, gestión del desempeño, gestión de carrera, gestión de capacitación y salud e higiene ocupacional). 2.3.11. Capacitar a los usuarios del SGH. | -Consultores nacionales analistas funcionales (11) -Consultores nacionales en actualización tecnológica (3) |

| Objetivo inmediato 4 Lograr que la ONSC sea capaz de ejercer las responsabilidades transversales que le corresponden en la AC |
| --- |
| Producto | Meta de producto | Actividades | Insumos |
| 4. Condiciones creadas para el fortalecimiento de la ONSC | 2011 Plan de comunicación cumplido Registros de ONSC interconectados. | 2011 4.6. .Elaborar un plan de comunicación 2010/2011 de la ONSC y someterlo a aprobación de las autoridades. 4.7. Apoyar la implementación del Plan de comunicación aprobado. 4.8. Lograr la interconexión e interoperabilidad entre los sistemas de registros. | -Especialista en comunicación y diseño (1 ) -Informáticos (2 ) |

| Administración, supervisión y evaluación del Programa | 2011 Apoyo a la ejecución de actividades del Proyecto, monitoreo y evaluación | 5.1. Organizar y gestionar la selección y contratación de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del programa. 5.2. Mantener un registro actualizado que permita el cálculo de los indicadores de seguimiento. 5.3. Formular los Planes Operativos (POA) y de Adquisiciones (PA) Anuales. 5.4. Planificar y mantener la contabilidad del Proyecto, manteniendo cuentas separadas y específicas para la identificación y el manejo de los recursos del BID y de la contrapartida local y formular los estados financieros anuales. 5.5. Preparar las solicitudes de desembolsos y de gastos elegibles. 5.6. Mantener un adecuado sistema de archivo. 5.7. Coordinar la preparación de la evaluación del Proyecto. | - Consultor Especialista Financiero (2 ) - Consultor Especialista en Seguimiento y Monitoreo. (1) - Auditoría |
| --- | --- | --- | --- |

IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          											AÑO:  2010

| PRODUCTO ESPERADO DEL Programa de País | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO por trimestre | RES-PON-SA-BLE/ | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 U$S | T2 U$S | T3 U$S | T4 U$S | Otros aso-ciado | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria |  | Importe |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U$S |
| 4.3 Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción del gobierno nacional. | Actividad 1: Desarrollar una estructura ocupacional articulada con una escala salarial que incentive la eficiencia y la calidad en el servicio | 4.767 | 4.767 |  | 9.754 |  | 30071Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 19.288 |
|  |  | 2.351 | 4.740 |  |  |  | 30021BID | 01034 | 71300 Consultores Nacionales |  | 7.091 |
|  |  | 1.782 | 1.146 |  |  |  | 30021 BID | 01034 | 71600 Viajes |  | 2.928 |
|  |  |  | 89 |  |  |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  | 89 |
|  | Actividad 2: Elaborar una nueva escala salarial que promueva el buen desempeño de los funcionarios públicos | 19.657 | 39.157 | 57.910 | 45.399 |  | 30071Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 162.123 |
|  |  | 37.437 | 70.369 |  | 9.344 |  | 30021 BID | 01034 | 71300 Consultores Nacionales |  | 117.150 |
|  |  |  | 222 |  |  |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  | 222 |
|  | Actividad 4. Fortalecer la Oficina Nacional del Servicio civil | 12.086 | 25.977 | 17.823 | 21.617 |  | 30071 Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 77.503 |
|  |  |  | 128 |  |  |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  | 128 |
|  | Actividad 5. Administración, monitoreo y evaluación del Programa | 12.982 | 26.065 | 18.125 | 18.794 |  | 30071 Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 75.966 |
|  |  |  |  |  | 8.231 |  | 30071 Gob | 10844 | 74100 Auditoría |  | 8.231 |
|  |  |  | 3.732 |  | 17.043 |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  | 20.775 |
|  |  | 11.124 | 8.820 | 4.693 | 6.509 |  | 30071 Gob | 10844 | 75100 GMS + ISS |  | 31.146 |
|  | Subtotal BID | 41.570 | 76.255 | 0 | 9.344 |  |  |  |  |  | 127.169 |
|  | Subtotal Gob | 60.616 | 108.957 | 98.551 | 127.347 |  |  |  |  |  | 395.471 |
|  | TOTAL | 102.186 | 185.212 | 98.551 | 136.691 |  |  |  |  |  | 522.640 |

IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          											AÑO:  2011

| PRODUCTO ESPERADO DEL Programa de País | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO por trimestre | RES-PON-SA-BLE/ | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 U$S | T2 U$S | T3 U$S | T4 U$S | Otros aso-ciado | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria |  | Importe |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U$S |
| 4.3 Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción del gobierno nacional. | Actividad 1: Desarrollar una estructura ocupacional articulada con una escala salarial que incentive la eficiencia y la calidad en el servicio | 10.730 | 10.730 | 10.730 | 3.577 |  | 30071Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 35.767 |
|  |  | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 597 |  | 30021BID | 01034 | 71300 Consultores Nacionales |  | 5.967 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30021 BID | 01034 | 71600 Viajes |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  |  |
|  | Actividad 2: Elaborar una nueva escala salarial que promueva el buen desempeño de los funcionarios públicos | 49.938 | 49.938 | 49.938 | 16.646 |  | 30071Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 166.460 |
|  |  | 15.417 | 15.417 | 15.417 | 5.139 |  | 30021 BID | 01034 | 71300 Consultores Nacionales |  | 51.390 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  |  |
|  | Actividad 4. Fortalecer la Oficina Nacional del Servicio civil | 23.778 | 23.778 | 23.778 | 7.926 |  | 30071 Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 79.260 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  |  |
|  | Actividad 5. Administración, monitoreo y evaluación del Programa | 20.674 | 20.674 | 20.674 | 6.891 |  | 30071 Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 68.913 |
|  |  |  |  |  | 4.115 |  | 30071 Gob | 10844 | 74100 Auditoría |  | 4.115 |
|  |  | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 617 |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  | 6.173 |
|  |  | 6.209 | 6.209 | 6.209 | 2.275 |  | 30071 Gob | 10844 | 75100 GMS + ISS |  | 20.902 |
|  | Subtotal BID | 17.207 | 17.207 | 17.207 | 5.736 |  |  |  |  |  | 57.357 |
|  | Subtotal Gob | 113.181 | 113.181 | 113.181 | 42.047 |  |  |  |  |  | 381.590 |
|  | TOTAL | 130.388 | 130.388 | 130.388 | 47.783 |  |  |  |  |  | 438.947 |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto:			U$S 1,953,117

Honorarios por  servicios

generales de gestión:		U$S      68,603

Presupuesto total:			U$S 2.021.720

- Gobierno:			U$S 1,674,031

- Recursos regulares:			-

- Otros : (BID Contrato de

Préstamo No.1772/OC-UR:	U$S    347,689

- Aportes en especie:

Período del Programa de País: 2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto: URU/06/017 Asistencia Técnica al Programa de reforma del servicio civil”

Identificación del Proyecto:	Award ID: 00044833

Project ID: 00052858

Duración del Proyecto: 53 meses

Fecha de inicio: Agosto de 2006

Fecha de término: Diciembre de 2011

Acuerdos de Gestión: NEX