PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “F” DE PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:      	Award Id: 00044833 - Project Id: 00052858

Título:		        	“URU/06/017 Asistencia técnica al Programa de reforma del servicio civil”

La presente revisión Semi-Final tiene por propósito ajustar el presupuesto 2010 de acuerdo a los gastos reales y el presupuesto 2011 de acuerdo a los gastos previstos para el ejercicio disminuyendo US$ 342.518 del presupuesto aprobado.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan anual de trabajo del año 2011. Los fondos de contribución del Proyecto para este fin serán depositados en las cuentas del PNUD de acuerdo al siguiente calendario de pagos: trimestralmente de acuerdo a la ejecución prevista en los Planes Anuales de Trabajo.

Contribución del Gobierno (ONSC)

Presupuesto anterior “E”			US$ 1.674.031

Presupuesto revisado “F”			US$ 1.378.812

Variación					US$  (295.219)

Contribución BID Contrato de

Préstamo No.1772/OC-UR

Presupuesto anterior “E”			US$    347.689

Presupuesto revisado “F”			US$    300.390

Variación					US$    (47.299)

Total del Proyecto				US$ 1.679.202

# Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF | 4.3 Las instituciones públicas, con la más amplia participación de la sociedad civil, habrán mejorado la calidad, el acceso, la transparencia de la información y la rendición de cuentas para el diseño, la implementación y el control de la gestión pública |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País | 4. El Estado, con la participación de la sociedad civil, habrá avanzado en la puesta en práctica del proceso de reforma del Estado y descentralización política que contribuya a la promoción y protección de los derechos humanos y al ejercicio pleno de derechos por parte de la ciudadanía. |
| Producto del Programa de País | Capacidades institucionales del sector público fortalecidas para mejorar los procesos de planificación, gestión y evaluación de políticas públicas, atendiendo el logro de resultados, la transparencia de la gestión y el acceso a la administración pública. |
| Asociado en la Implementación | Oficina Nacional de Servicio Civil |

Breve descripción: El propósito del Proyecto es apoyar a la Oficina Nacional del Servicio Civil en la ejecución del Programa de Reforma del Servicio Civil, suscrito entre el Gobierno del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo.  El objetivo general del Programa es contribuir al logro de una gestión flexible, fundada en el mérito, coherente e integrada de los recursos humanos de la Administración Central, a través del establecimiento de un marco normativo e institucional necesario y de la implantación de sistemas de gestión adecuados.

Aprobado por:

Oficina Nacional de Servicio Civil						Fecha

Oficina de Planeamiento y Presupuesto					Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo				Fecha

## MATRIZ DE RESULTADOS

| Objetivo inmediato 1: Desarrollo de una estructura ocupacional articulada con una escala salarial que incentive la eficiencia y la calidad en el servicio. |
| --- |
| Producto | Meta de producto | Actividades | Insumos |
| 1.2 Ocupaciones actuales de la administración central relevadas. Creación y definición de nueva estructura relacional integrada. | 2011 Perfiles por competencias del personal que integra las áreas de estrategia y desarrollo humano de la administración central validados (jefe, asistente, analista) y capacitación a nivel de dicho personal implementada. | 2011 1.2.17. Definir perfiles por competencias de los asistentes, analistas y jefes de Gestión Humana que integran el equipo de gestión humana en los distintos ministerios. 1.2.18. Validar con los jerarcas de la ONSC e Incisos los perfiles de las áreas de gestión humana. 1.2.19. Realizar actividades de capacitación en desarrollo humano por competencias para los funcionarios de las áreas de gestión humana | -Consultores nacionales (2) |
| 2.3 Sistema de información para la gestión de los recursos humanos implantado. | 2011 Actualización tecnológica de los módulos de presentismo, funcionarios y organización. | 2.3.7 Realizar una actualización tecnológica de los módulos de presentismo, organización y funcionarios. | - Consultor nacional |
| 5 Administración, supervisión y evaluación del Programa | 2011 Apoyo a la ejecución de actividades del Proyecto, monitoreo y evaluación | 5.2. Actualización de registro que permita el cálculo de los indicadores de seguimiento. 5.3. Formular los Planes Operativos (POA) y de Adquisiciones (PA) Anuales. 5.4. Planificar y mantener la contabilidad del Proyecto, manteniendo cuentas separadas y específicas para la identificación y el manejo de los recursos del BID y de la contrapartida local y formular los estados financieros anuales. 5.5. Preparar las solicitudes de desembolsos y de gastos elegibles. 5.6. Mantener un adecuado sistema de archivo. 5.7. Coordinar la preparación de la evaluación del Proyecto. |  |

IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          											AÑO:  2011

| PRODUCTO ESPERADO DEL Programa de País | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO por trimestre | RES-PON-SA-BLE/ | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 U$S | T2 U$S | T3 U$S | T4 U$S | Otros aso-ciado | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria |  | Importe |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U$S |
| 4.3 Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción del gobierno nacional. | Actividad 1: Desarrollar una estructura ocupacional articulada con una escala salarial que incentive la eficiencia y la calidad en el servicio |  |  | 5.897 |  |  | 30021BID | 01034 | 71300 Consultores Nacionales |  | 5.897 |
|  |  | -11.882 |  |  |  |  | 04000 | 00012 | 71300 Consultores Nacionales |  | -11.882 |
|  |  | 11.882 |  |  |  |  | 30071 Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 11.882 |
|  |  | 44 |  | 89 |  |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  | 133 |
|  | Actividad 2: Elaborar una nueva escala salarial que promueva el buen desempeño de los funcionarios públicos | 39.954 | 27.961 | 4.700 |  |  | 30071Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 72.615 |
|  |  | 9.518 | 3.987 |  |  |  | 30021 BID | 01034 | 71300 Consultores Nacionales |  | 13.505 |
|  | Actividad 4. Fortalecer la Oficina Nacional del Servicio civil | 13.479 | 6.863 | 44 |  |  | 30071 Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 20.386 |
|  | Actividad 5. Administración, monitoreo y evaluación del Programa | 12.469 | 4.627 |  |  |  | 30071 Gob | 10844 | 71300 Consultores Nacionales |  | 17.096 |
|  |  | 133 |  | 500 | 500 |  | 30071 Gob | 10844 | 74500 Gastos Varios |  | 1.133 |
|  |  | 10.064 | 2.172 | 562 | 25 |  | 30071 Gob | 10844 | 75100 GMS + ISS |  | 12.823 |
|  | Subtotal BID | 9.518 | 3.987 | 5.897 |  |  |  |  |  |  | 19.402 |
|  | Subtotal Gob | 88.025 | 41.623 | 5.895 | 525 |  |  |  |  |  | 136.068 |
|  | Subtotal PNUD | -11.882 |  |  |  |  |  |  |  |  | -11.882 |
|  | TOTAL | 85.661 | 45.610 | 11.792 | 525 |  |  |  |  |  | 143.588 |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  2011-2015

# Text boxes

Presupuesto:			U$S 1.615.134

Honorarios por  servicios

generales de gestión:		U$S      64.068

Presupuesto total:			U$S 1.679.202

- Gobierno:			U$S 1.378.812

- Recursos regulares:			-

- Otros : (BID Contrato de

Préstamo No.1772/OC-UR:	U$S    300.390

- Aportes en especie:

Período del Programa de País: 2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto: URU/06/017 Asistencia Técnica al Programa de reforma del servicio civil”

Identificación del Proyecto:	Award ID: 00044833

Project ID: 00052858

Duración del Proyecto: 53 meses

Fecha de inicio: Agosto de 2006

Fecha de término: Diciembre de 2011

Acuerdos de Gestión: NEX