PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “B” DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto No.:	Award 00044967 – Project  00053024/00057650

# Título:		URU/06/019 “Apoyo al Ministerio de Desarrollo Social”

# La presente revisión sustantiva incorpora un nuevo componente al proyecto, de apoyo a la implementación del programa Aulas para Crecer, para el cual se contará con la asistencia de la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) a solicitud del gobierno.

# Asimismo mediante esta revisión se ajusta el presupuesto del año 2006 según las transacciones contabilizadas y se transfieren los saldos remanentes al año 2007. Se extiende el plazo de ejecución del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2008 y por último, y en el marco del Plan de Acción del Programa e País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan anual de trabajo del año 2007-

Contribución del PNUD (TRAC)

Presupuesto anterior “A”				US$       60,000

Presupuesto revisado “B”			US$       60,000

Variación	  				US$                0

Contribución del Gobierno de Venezuela

Presupuesto anterior “A”				US$  2.000.000

Presupuesto revisado “B”			US$  3.000.000

Variación					US$  1.000.000

# Subtotal					US$ 3.060.000

Contribución en especie del PNUD		US$      48.545

Total						US$ 3.108.545

Uruguay

| Efectos directos del UNDAF: | (2.1) Para el 2010 el país habrá avanzado en el diseño y la gestión de políticas para erradicar la indigencia y reducir la pobreza. |
| --- | --- |
| Efectos directos esperados del Programa de País: | (3) El país habrá avanzado en la superación de situaciones de pobreza e inequidad mediante la formulación y la aplicación de políticas de reducción de la reproducción social de la pobreza; la reducción de las discriminaciones, la promoción de la integración y la cohesión social; y el desarrollo del capital humano y social. |
| Productos esperados del Programa de País: | (3.1) Insumos técnicos elaborados, debates implementados y recursos humanos capacitados en el gobierno nacional y los gobiernos departamentales para la formulación y aplicación de políticas públicas de lucha contra la pobreza e inequidad con una perspectiva de derechos humanos y genero conforme a los ODM. |
| Asociado en la implementación: | Ministerio de Desarrollo Social |
| Otros Asociados | UNOPS (producto “Implementación del programa Aulas para Crecer”) |

.

El proyecto tiene como propósito generar condiciones sostenibles para la inclusión social de sectores en situación de pobreza e indigencia. Para ello se apoyará al Ministerio de Desarrollo Social en la implementación de las líneas de acción de salida de la emergencia, en particular al Proyecto de Opción Productiva y el Fondo de Apoyo a Iniciativas Locales, dirigidos a personas que se encuentran en situación de pobreza e indigencia. Asimismo se apoyará el Proyecto “Aulas para Crecer”consistente en la construcción de aulas destinadas a niños/as en escuelas priorizadas por ANEP e INAU.

Los productos esperados al término del proyecto son:

- Proyecto de Opción Productiva implementado

- Fondo de Apoyo a Iniciativas Locales implementado

- Sistema de monitoreo y evaluación asociado a la presente iniciativa, diseñado y puesto en

marcha, y apoyo a la coordinación realizado.

- Proyecto Aulas para Crecer implementado

Período del Programa de País:     	2007-2010

Componente del Programa:   Lucha contra la pobreza y la inequidad.

Nombre del Proyecto:   URU/06/019 “Apoyo al Ministerio de Desarrollo Social”

Identificación del Proyecto:  Award 00044967

Project 00053024                                 00057650

Duración del Proyecto: 2006 - 2008

Acuerdos de Gestión: NEX

Presupuesto:	US$ 2.958.551

Honorarios por

servicios generales de gestión:	US$    101.449

Presupuesto total:   	US$  3.060.000

- Gobierno	    	US$

- Recursos regulares  	US$       60.000

- Otros:

Gobierno de Venezuela      US$ 3.000.000

- Aportes en especie del PNUD  US$ 48.545

Aprobado por:

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Ministerio de Desarrollo Social		  	Fecha

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Oficina de Planeamiento y Presupuesto		  	Fecha

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 		Fecha

para Proyectos

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo              		Fecha

Revisión sustantiva

La presente revisión incorpora al proyecto un nuevo componente, que consiste en el apoyo a la implementación del proyecto “Aulas para crecer”. Su objetivo es la concreción de aulas destinadas a niños/as preescolares en centros educativos públicos, mediante obras de construcción, reciclaje o ampliación de locales escolares existentes y valorados por ANEP e INAU como los prioritarios para ser atendidos en este Proyecto. La finalidad del mismo, además de la construcción de las aulas, es la de ejecutar un programa social de capacitación de los trabajadores no calificados (peones) que serán seleccionados entre los protagonistas del PANES, egresados del Programa “Trabajo por Uruguay” residentes en las localidades pertinentes, generando así mejores condiciones para la inserción laboral de las personas participantes en él. Para este componente se contará con la asistencia de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), a solicitud del Gobierno.

Por otra parte, a través de la presente revisión se incorpora una modificación al anexo II del documento de proyecto, referente a los componentes de apoyo al Programa Proyectos de Opción Productiva y al Fondo de Iniciativas Locales. Se agrega a los rubros que pueden ser financiados con los apoyos económicos de ambos programas, todos aquellos que cuenten con previa evaluación y aprobación por parte de los equipos técnicos del MIDES. En el caso de bienes como vehículos, barcas de pesca y animales, la adquisición de los mismos se hará a nombre del PNUD-Proyecto URU/06/019, con transferencia inmediata a los beneficiarios y prenda del bien a nombre del PNUD.

I. Contexto

1. Estado de Situación

El presente proyecto, que tiene como finalidad contribuir a la generación de condiciones sostenibles para la inclusión social de sectores en situación de pobreza e indigencia, ha apoyado el diseño y la implementación de dos componentes de inserción productiva y socio/laboral (Fondo de Iniciativas Locales y Proyectos de Opción Productiva). Esto ha tenido como contexto la reciente creación del Ministerio de Desarrollo Social, y la estrategia del gobierno nacional para combatir las condiciones de pobreza y exclusión, que tuvo como primera etapa la implementación del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social.

En el momento actual el Gobierno se encuentra iniciando una nueva etapa en esta estrategia, que se basa en el diseño y la implementación del Plan de Equidad. El propósito central del mismo, es que todos los habitantes tengan posibilidades efectivas de desarrollar una vida digna en tanto se trata del ejercicio de los derechos fundamentales que propician la condición de ciudadano y por ende es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto y del Estado en particular.

Los objetivos estratégicos del Plan de Equidad son:

- mejorar la equidad intergeneracional, territorial y de género

- desarrollar y expandir una Red de Asistencia e Integración Social, como contención para evitar la consolidación o instalación de las situaciones de pobreza e indigencia

- articular esta Red con las de prestaciones tradicionales y con las transformaciones ya anunciadas en las políticas sociales sectoriales, de manera de diseñar un sistema de protección en conjunto

A su vez, en el Plan de Equidad se  plantean:

a) componentes estructurales del Plan de Equidad, reformas estructurales:

i- Reforma Tributaria

ii- Sistema Nacional Integrado de Salud

iii- Políticas de empleo

iv- Plan Nacional de Vivienda

v- Política educativa

vi- Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos

b) componentes de la Red de Asistencia e Integración Social:

Prestaciones sociales no contributivas:

1-papel central en la Red de Asistencia e Integración

2- atención a la actual matriz de riesgos sociales, en particular incidencia de la pobreza en infancia y adolescencia

3- capitalización de fortalezas institucionales existentes

Las prestaciones cubrirían al 95% de los hogares bajo la línea de pobreza

Propuestas de modificación:

- asignaciones familiares

- pensiones a la vejez

- políticas de educación para la infancia y la adolescencia

- políticas de empleo promovido

- política alimentaria

- discapacidad, inclusión social y proyectos productivos

Con el apoyo brindado por el Gobierno de Venezuela al Gobierno de Uruguay, se dará un impulso más para avanzar en “las políticas de educación para la infancia y la adolescencia”, al aumentar la cobertura de Atención a la Primera Infancia, con la construcción y/o adecuación de aulas de Primaria e INAU. En este contexto, el presente proyecto incorpora un nuevo componente que tiene como objetivo apoyar la generación de oportunidades de capacitación y experiencia laboral para protagonistas del PANES, al tiempo que se mejora la infraestructura destinada a la educación inicial pública.

2. Estrategia

El proyecto tiene como finalidad contribuir a la generación de condiciones sostenibles para la  inclusión social de sectores en situación de pobreza e indigencia. Para ello, ya viene apoyando la implementación y evaluación de dos componentes de inserción productiva y sociolaboral: proyecto de opción productiva (POP) y fondo de iniciativas locales (FIL), y se agrega ahora, el apoyo al diseño y la implementación de un proyecto para la construcción de Aulas para Preescolares en Escuelas priorizadas por Primaria y/o Centros INAU.  El proyecto se enmarca en una estrategia que apunta a revertir los procesos de exclusión social de los sectores más vulnerables, pobres e indigentes, dentro del Plan de Equidad que el Gobierno de Uruguay lleva adelante.

Objetivos del componente “Aulas para Crecer”:

- la construcción  de aulas de educación inicial, en escuelas priorizadas por ANEP o  INAU;

- promover instancias de adquisición de destrezas laborales a partir de las experiencias sociolaborales en el área de la construcción, para los protagonistas del PANES, generando oportunidades de capacitación y de trabajo transitorio;

- promover relaciones sociales, equitativas y solidarias de género e intergeneracionales mediante pautas de igualdad de oportunidades y equidad entre los participantes.

La construcción de dichas aulas se realizará a partir de la selección de Organizaciones de la Sociedad Civil, a través de una convocatoria realizada mediante llamado público por el MIDES, a través de la Dirección de Desarrollo Ciudadano. En el anexo I se define el funcionamiento, según lo establecido en las bases del llamado correspondiente.

Productos:

Al término del proyecto se espera contar con 50 aulas construidas o refaccionadas, destinadas a educación inicial en ANEP o INAU,  por parte de organizaciones de la sociedad civil u organismos públicos convenientes, que incorporen -como parte del personal no calificado contratado- personas egresadas del PANES y del programa Trabajo por Uruguay. En cada proyecto deberá realizarse un informe final detallando los procesos personales y colectivos así como la auto-evaluación grupal y de cada uno de los participantes del PANES.

3. Arreglos de Gestión

A los arreglos de gestión del proyecto, se agrega el producto 4 “implementación del programa Aulas para crecer”. La ejecución de este producto recibirá la asistencia de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Por este motivo el Ministerio de Desarrollo Social solicita al PNUD que realice un acuerdo con UNOPS a fin de que éste asista en la ejecución de dicho componente, dada su experiencia en procesos de contratación y seguimiento en temas de infraestructura.

El MIDES realizará la convocatoria, evaluación, procesos de selección de las iniciativas presentadas y firma de los contratos en el marco de este producto según normas y procedimientos del Estado Uruguayo. Será el responsable del seguimiento de las iniciativas en el marco de los cronogramas y resultados esperados.

La UNOPS autorizará y firmará las solicitudes a fin de que PNUD procese los pagos.

La adquisición de los equipos se hará a nombre del PNUD-Proyecto URU/06/019, con transferencia inmediata a los beneficiarios y prenda del bien a nombre del PNUD.

Alcance de los Servicios inmediatos a proveer por UNOPS

A solicitud del Gobierno UNOPS ejecutará las siguientes actividades en relación al producto 4 antes mencionado:

| ONE | UNOPS | TAREA |
| --- | --- | --- |
| X |  | Preparación de la lista de equipos |
| X |  | Preparación de especificaciones técnicas detalladas |
| X |  | Finalización de las especificaciones técnicas |
| X |  | Emisión de los llamados a licitación |
| X |  | Recepción v evaluación de las ofertas |
| X |  | Recomendación de adjudicación |
| X |  | Acuerdo con la recomendación |
| X |  | Adjudicación y firma del contrato/orden de compra |
| N/A |  | Arreglos de inspección y transporte |
| N/A |  | Tránsito aduanero |
| X |  | Seguimiento hasta la entrega en e! destino final |
| X |  | Recepción y aceptación de los bienes |
|  | X | Pago al proveedor |

II. Marco de resultados y recursos del nuevo componente:

| Productos | Actividades | Insumos |
| --- | --- | --- |
| Producto 1. “Aulas para crecer”. Aulas destinadas a la educación inicial pública construidas y/o refaccionadas contando con el trabajo de protagonistas del PANES y del Programa Trabajo por Uruguay. | - recibir propuestas - evaluar y seleccionar las propuestas presentadas - elaboración y firma de convenio entre las OSC seleccionadas y el MIDES - transferir los fondos de acuerdo a lo establecido en los convenios - realizar el seguimiento de la ejecución del convenio - controlar las rendiciones mensuales, los informes de revisión limitada y los gastos realizados | - Convenios con OSC - Convenios con organismos públicos - gastos varios (aporte del MIDES) - equipo técnico del MIDES |

## III. Plan Anual de Trabajo

##### Año:      2007

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP ### e indicadores, incluidas las metas anuales | ACTIVIDADES PLANIFICADAS Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | CALENDARIO |  |  |  | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 USD | T2 USD | T3 USD | T4 USD |  | Fuente de fondos | Donante |  | Partida presupuestaria | Importe USD |
| Insumos técnicos elaborados, debates implementados y recursos humanos capacitados en el gobierno nacional y los gobiernos departamentales para la formulación y aplicación de políticas públicas de lucha contra la pobreza e inequidad con una perspectiva de derechos humanos y genero conforme a los ODM. | 1. Implementación del Proyecto de Opción Productiva. | 1.073 | 181.609 | 279.109 | 140.314 | MIDES | 04000 | PNUD |  | 71300 | 2.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30000 | GOB/MIDES |  | 72100 | 600.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 04000 | PNUD |  | 74500 | 105 |
|  | Subtotal actividad 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602.105 |
|  | 2. Implementación del Fondo de Iniciativas Locales. | 55.962 | 61.831 | 45.831 | 61.831 | MIDES | 04000 | PNUD | 71300 |  | 2.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30000 | GOB/MIDES | 72100 |  | 219.253 |
|  |  |  |  |  |  |  | 04000 | PNUD | 74500 |  | 4.202 |
|  | Subtotal actividad 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.455 |
|  | 3. Diseño e implementación del sistema de evaluación y monitoreo asociado a la presente iniciativa y apoyo a la coordinación. | 9.056 | 9.866 | 8.866 | 36.626 | MIDES | 04000 | PNUD | 71300 |  | 26.123 |
|  |  |  |  |  |  |  | 04000 | PNUD | 71600 |  | 1.488 |
|  |  |  |  |  |  |  | 04000 | PNUD | 74100 |  | 3.210 |
|  |  |  |  |  |  |  | 04000 | PNUD | 74500 |  | 4.919 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 |  | 28.674 |
|  | Subtotal actividad 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.414 |
|  | 4. Implementación del programa Aulas para Crecer. |  |  | 130.000 | 200.000 | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 |  | 318.841 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 |  | 11.159 |
|  | Subtotal actividad 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330.000 |
| TOTAL |  | 66.091 | 253.306 | 463.806 | 438.771 |  |  |  |  |  | 1.221.974 |

Presupuesto anual del proyecto:

| Actividad indicativa | Insumos | Número de cuenta | Fuente de fondos | Donante | Presupuesto total | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Implementación del Proyecto de Opción Productiva. | Consultores | 71300 | 04000 | PNUD | 2.000 | 2.000 | 0 |
|  | Contratos con OSC | 72100 | 30000 | GOB/MIDES | 958.442 | 600.000 | 358.444 |
|  | Gastos Varios | 74500 | 04000 | PNUD | 4.620 | 105 | 4.515 |
| Subtotal Actividad 1 |  |  |  |  | 965.064 | 602.105 | 362.959 |
| 2. Implementación del Fondo de Iniciativas Locales. | Consultores | 71300 | 04000 | PNUD | 2.000 | 2.000 | 0 |
|  | Contratos con OSC | 72100 | 30000 | GOB/MIDES | 875.038 | 219.253 | 655.785 |
|  | Gastos Varios | 74500 | 04000 | PNUD | 4.687 | 4.202 | 485 |
| Subtotal Actividad 2 |  |  |  |  | 881.725 | 225.455 | 656.270 |
| 3. Diseño e implementación del sistema de evaluación y monitoreo asociado a la presente iniciativa y apoyo a la coordinación. | Firma consultora | 71300 | 04000 | PNUD | 26.123 | 26.123 | 0 |
|  | Pasajes y viáticos | 71600 | 04000 | PNUD | 1.488 | 1.488 | 0 |
|  | Servicios profesionales | 74100 | 04000 | PNUD | 3.210 | 3.210 | 0 |
|  | Gastos Varios | 74500 | 04000 | PNUD | 4.919 | 4.919 | 0 |
|  | GMS | 75100 | 30000 | GOB/MIDES | 64.172 | 28.674 | 35.498 |
| Subtotal Actividad 3 |  |  |  |  | 99.912 | 64.414 | 35.498 |
| 4. Implementación del programa Aulas para crecer | Contratos con OSC | 72100 | 30000 | GOB/MIDES | 966.184 | 318.841 | 647.343 |
|  | GMS | 75100 | 30000 | GOB/MIDES | 33.816 | 11.159 | 22.657 |
| Subtotal Actividad 4 |  |  |  |  | 1.000.000 | 330.000 | 670.000 |
| Total Fondos Gobierno |  |  |  |  | 2.897.654 | 1.177.927 | 1.719.727 |
| Total Fondos PNUD |  |  |  |  | 49.047 | 44.047 | 5.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 2.946.701 | 1.221.974 | 1.724.727 |

# INDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1:    Instrumento de monitoreo del Plan anual de trabajo.

Apéndice 2:    Llamado a presentación de Organizaciones de la Sociedad Civil para la construcción de aulas para preescolares en escuelas de contexto crítico.

Apéndice 3:    Ver última versión aprobada del CPAP en el sitio web: www.undp.org.uy

# Apéndice I:  Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo (PAT)						Año:

# Componente del CP:

Asociado en la implementación:

| PRODUCTOS DEL CP ESPERADOS E INDICADORES, INCLUIDAS LAS METAS ANUALES | ACTIVIDADES PLANIFICADAS Lista de todas las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | ## GASTOS Lista de los gastos reales en correspondencia con las actividades finalizadas | ### RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES Indíquense los resultados para cada actividad | ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP Usando los datos sobre indicadores de metas anuales, indique el adelanto hacia los productos del CP. Agregue, según proceda, observaciones sobre los factores que facilitaron y/u obstaculizaron el logro de resultados: - Si los riesgos y supuestos indicados en el marco de MyE del CP se materializaron o no y si surgieron nuevos riesgos - Factores internos, como el momento de realizar actividades y aportar insumos, la calidad de productos y servicios, la coordinación y/u otras cuestiones de gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: INDICADOR 1.1 CON META PARA EL AÑO: INDICADOR 1.2 CON META PARA EL AÑO: INDICADOR 1.3 CON META PARA EL AÑO: |  |  |  |  |
| PRODUCTO 2: INDICADOR 2.1 CON META PARA EL AÑO: ETC. |  |  |  |  |