PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “E” DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto No.:	Award 00044967 – Project  00053024/00057650

# Título:		URU/06/019 “Apoyo al Ministerio de Desarrollo Social”

# La presente revisión tiene los siguientes objetivos:

    - Extender el plazo de ejecución del proyecto al 31/12/2009

    - Ajustar la contribución del PNUD de Fondos TRAC de acuerdo a lo efectivamente ejecutado

    - Ajustar la contribución del MIDES a lo efectivamente depositado y además fijar para este fondo un 3.5% de lo ejecutado por concepto de gestión general de Servicios (GMS)

    - Incorporar el Plan Anual de Trabajo del año 2008, en el marco del Plan de Acción de Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD.

    - Ajustar el presupuesto del año 2007 según las transacciones contabilizadas y transferir los saldos remanentes al año 2008.

Contribución del PNUD (TRAC)

Presupuesto anterior “D”				US$       60,000

Presupuesto revisado “E”			US$       61.228

Variación	  				US$         1.228

Contribución del Gobierno de Venezuela

Presupuesto anterior “D”				US$  3.000.000

Presupuesto revisado “E”			US$  3.000.000

Variación					US$  	          0

Contribución del MIDES

Presupuesto anterior “D”				US$       82.600

Presupuesto revisado “E”			US$       83.681

Variación					US$  	   1.081

# Subtotal					US$ 3.144.909

Contribución en especie del PNUD		US$      48.545

Total						US$ 3.193.454

Uruguay

| Efectos directos del UNDAF: | (2.1) Para el 2010 el país habrá avanzado en el diseño y la gestión de políticas para erradicar la indigencia y reducir la pobreza. |
| --- | --- |
| Efectos directos esperados del Programa de País: | (3) El país habrá avanzado en la superación de situaciones de pobreza e inequidad mediante la formulación y la aplicación de políticas de reducción de la reproducción social de la pobreza; la reducción de las discriminaciones, la promoción de la integración y la cohesión social; y el desarrollo del capital humano y social. |
| Productos esperados del Programa de País: | (3.1) Insumos técnicos elaborados, debates implementados y recursos humanos capacitados en el gobierno nacional y los gobiernos departamentales para la formulación y aplicación de políticas públicas de lucha contra la pobreza e inequidad con una perspectiva de derechos humanos y genero conforme a los ODM. |
| Asociado en la implementación: | Ministerio de Desarrollo Social |
| Otros Asociados | UNOPS (producto “Implementación del programa Aulas para Crecer”) |

.

El proyecto tiene como propósito generar condiciones sostenibles para la inclusión social de sectores en situación de pobreza e indigencia. Para ello se apoyará al Ministerio de Desarrollo Social en la implementación de las líneas de acción de salida de la emergencia, en particular al Proyecto de Opción Productiva y el Fondo de Apoyo a Iniciativas Locales, dirigidos a personas que se encuentran en situación de pobreza e indigencia. Asimismo se apoyará el Proyecto “Aulas para Crecer”consistente en la construcción de aulas destinadas a niños/as en escuelas priorizadas por ANEP e INAU.

Los productos esperados al término del proyecto son:

- Proyecto de Opción Productiva implementado

- Fondo de Apoyo a Iniciativas Locales implementado

- Sistema de monitoreo y evaluación asociado a la presente iniciativa, diseñado y puesto en

marcha, y apoyo a la coordinación realizado.

- Proyecto Aulas para Crecer implementado

Período del Programa de País:     	2007-2010

Componente del Programa:   Lucha contra la pobreza y la inequidad.

Nombre del Proyecto:   URU/06/019 “Apoyo al Ministerio de Desarrollo Social”

Identificación del Proyecto:  Award 00044967

Project 00053024                                   00057650

Duración del Proyecto: 2006 - 2009

Acuerdos de Gestión: NEX

Presupuesto:	US$ 3.040.630

Honorarios por

servicios generales de gestión:	US$    104.279

Presupuesto total:   	US$  3.144.909

- Gobierno	    	US$       83.681

- Recursos regulares  	US$       61.228

- Otros:

Gobierno de Venezuela      US$ 3.000.000

- Aportes en especie del PNUD  US$ 48.545

Aprobado por:

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Ministerio de Desarrollo Social		  	Fecha

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Oficina de Planeamiento y Presupuesto		  	Fecha

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 		Fecha

para Proyectos

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo              		Fecha

| Plan Anual de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | PROYECTO | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO |  |  |  | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |  |  |  |
| e indicadores, incluidas las metas anuales |  | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe |
|  |  |  | USD | USD | USD | USD |  |  |  |  | USD |
| Insumos técnicos elaborados, debates implementados y recursos humanos capacitados en el gobierno nacional y los gobiernos departamentales para la formulación y aplicación de políticas públicas de lucha contra la pobreza e inequidad con una perspectiva de derechos humanos y genero conforme a los ODM. | 53024 | 1. Proyecto de opción productiva implementado. | 120,000 | 2,700 |  |  | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 122,700 |
|  |  |  | Subtotal Actividad 1 |  |  |  |  |  |  |  | 122,700 |
|  |  | 2. Fondo de iniciativas locales implementado EMPRENDIM. LOCALES | 9,000 | 80,000 | 406,000 | 95,000 | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 590,000 |
|  |  |  | Subtotal Actividad 2 |  |  |  |  |  |  |  | 590,000 |
|  |  | 3. Sistema de evaluación y monitoreo asociado a la presente iniciativa diseñado e implementado y apoyo a la coordinación realizado. | 18,970 | 21,600 | 18,050 | 18,050 | MIDES | 30071 | GOB/MIDES | 71300 | 76,670 |
|  |  |  |  |  |  | 4,000 |  | 30000 | GOB/MIDES | 74100 | 4,000 |
|  |  |  | 4,515 | 2,895 | 14,210 | 3,465 |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 25,085 |
|  |  |  | 664 | 756 | 632 | 632 |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 2,684 |
|  |  |  | Subtotal Actividad 3 |  |  |  |  |  |  |  | 108,439 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 821,139 |
|  | 57650 | 4. Proyecto Aulas para crecer implementado | 35,200 | 17,800 | 52,000 | 595,000 | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 700,000 |
|  |  |  | 1,232 | 623 | 1,820 | 20,825 |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 24,500 |
|  |  |  | Subtotal Actividad 4 |  |  |  |  |  |  |  | 724,500 |
| TOTAL |  |  | 189,581 | 126,374 | 492,712 | 736,972 |  |  |  |  | 1,545,639 |

| Presupuesto Anual del Proyecto Actividad indicativa | Insumos | Número de cuenta | Fuente de fondos | Donante | Presupuesto total | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Implementación del Proyecto de Opción Productiva. | Contratos con OSC | 72100 | 30000 | GOB/MIDES | 122,700 | 122,700 | 0 |
| Subtotal Actividad 1 |  |  |  |  | 122,700 | 122,700 | 0 |
| 2. Implementación del Fondo de Iniciativas Locales. | Contratos con OSC | 72100 | 30000 | GOB/MIDES | 1,205,761 | 590,000 | 615,761 |
| Subtotal Actividad 2 |  |  |  |  | 1,205,761 | 590,000 | 615,761 |
| 3. Diseño e implementación del sistema de evaluación y monitoreo asociado a la presente iniciativa y apoyo a la coordinación. | Consultores | 71300 | 30071 | GOB/MIDES | 80,851 | 76,670 | 4,181 |
|  | Auditoría | 74100 | 30000 | GOB/MIDES | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
|  | GMS | 75100 | 30000 | GOB/MIDES | 46,776 | 25,085 | 21,691 |
|  | GMS | 75100 | 30071 | GOB/MIDES | 2,830 | 2,684 | 146 |
| Subtotal Actividad 3 |  |  |  |  | 138,457 | 108,439 | 30,018 |
|  |  |  |  |  | 1,466,918 | 821,139 | 645,779 |
| 4. Implementación del programa Aulas para crecer | Contratos con OSC | 72100 | 30000 | GOB/MIDES | 935,649 | 700,000 | 235,649 |
|  | GMS | 75100 | 30000 | GOB/MIDES | 32,747 | 24,500 | 8,247 |
| Subtotal Actividad 4 |  |  |  |  | 968,396 | 724,500 | 243,896 |
| TOTAL |  |  |  |  | 2,435,314 | 1,545,639 | 889,675 |
| Total Fondos 30000 |  |  |  |  | 2,351,633 | 1,466,285 | 885,348 |
| Total Fondos 30071 |  |  |  |  | 83,681 | 79,354 | 4,327 |
| TOTAL |  |  |  |  | 2,435,314 | 1,545,639 | 889,675 |

# INDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1:    Instrumento de monitoreo del Plan anual de trabajo.

Apéndice 2:    Ver última versión aprobada del CPAP en el sitio web: www.undp.org.uy

# Apéndice I:  Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo (PAT)						Año:

# Componente del CP:

Asociado en la implementación:

| PRODUCTOS DEL CP ESPERADOS E INDICADORES, INCLUIDAS LAS METAS ANUALES | ACTIVIDADES PLANIFICADAS Lista de todas las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | ## GASTOS Lista de los gastos reales en correspondencia con las actividades finalizadas | ### RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES Indíquense los resultados para cada actividad | ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP Usando los datos sobre indicadores de metas anuales, indique el adelanto hacia los productos del CP. Agregue, según proceda, observaciones sobre los factores que facilitaron y/u obstaculizaron el logro de resultados: - Si los riesgos y supuestos indicados en el marco de MyE del CP se materializaron o no y si surgieron nuevos riesgos - Factores internos, como el momento de realizar actividades y aportar insumos, la calidad de productos y servicios, la coordinación y/u otras cuestiones de gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: INDICADOR 1.1 CON META PARA EL AÑO: INDICADOR 1.2 CON META PARA EL AÑO: INDICADOR 1.3 CON META PARA EL AÑO: |  |  |  |  |
| PRODUCTO 2: INDICADOR 2.1 CON META PARA EL AÑO: ETC. |  |  |  |  |