PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “J” DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto No.:	Award 00044967 – Project  00053024/00057650

# Título:		URU/06/019 “Apoyo al Ministerio de Desarrollo Social”

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo del proyecto al 31 de diciembre de 2011 y  dar de alta del presupuesto USD 18.513 debido a la variación del tipo de cambio al momento de la acreditación de los fondos

En el marco del Plan de Acción de Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo del año 2011. Los fondos de contribución del proyecto para este fin serán depositados en las cuentas del PNUD de acuerdo al siguiente calendario de pagos: trimestralmente de acuerdo a la ejecución prevista en el Plan Anual de Trabajo.

Contribución del PNUD (TRAC)

Presupuesto anterior “I”				US$       61,228

Presupuesto revisado “J”			              US$       61.228

Variación	  				US$                0

Contribución del Gobierno de Venezuela

Presupuesto anterior “I”				US$  3.000.000

Presupuesto revisado “J”			              US$  3.000.000

Variación					US$  	          0

Contribución del MIDES

Presupuesto anterior “I”				US$     1.127.588

Presupuesto revisado “J”			              US$     1.146.101

Variación					US$          18.513

# Subtotal					US$    4.207.329

Contribución en especie del PNUD		US$         48.545

Total						US$    4.255.874

Uruguay

| Efectos directos del UNDAF: | (2.1) Para el 2010 el país habrá avanzado en el diseño y la gestión de políticas para erradicar la indigencia y reducir la pobreza. |
| --- | --- |
| Efectos directos esperados del Programa de País: | (3) El país habrá avanzado en la superación de situaciones de pobreza e inequidad mediante la formulación y la aplicación de políticas de reducción de la reproducción social de la pobreza; la reducción de las discriminaciones, la promoción de la integración y la cohesión social; y el desarrollo del capital humano y social. |
| Productos esperados del Programa de País: | (3.1) Insumos técnicos elaborados, debates implementados y recursos humanos capacitados en el gobierno nacional y los gobiernos departamentales para la formulación y aplicación de políticas públicas de lucha contra la pobreza e inequidad con una perspectiva de derechos humanos y genero conforme a los ODM. |
| Asociado en la implementación: | Ministerio de Desarrollo Social |
| Otros Asociados | UNOPS (producto “Implementación del programa Aulas para Crecer”) |

A un tipo estimado

Con el cometido de seguir apoyando las iniciativas productivas que contribuyen a la inclusión social y a la generación de ciudadanía activa, la División de Desarrollo Local de la Dirección de Desarrollo Ciudadano (DDL) del MIDFES reformuló su Programa de Apoyo a Emprendimientos Productivos (Fondo Binacional Uruguay-Venezuela).La estrategia de la DDL se basa en el apoyo integral a iniciativas productivas y socio-culturales presentadas, a través de dos instrumentos complementarios: apoyo económico reintegrable, pero con importantes estímulos, y un programa de seguimiento y capacitación que los impulse al trabajo en Redes en los territorios donde interactúan Los productos esperados al término del proyecto son: Apoyo a Emprendimientos Socio-culturales Apoyo a Emprendimientos Económicos Programa de Capacitación, Seguimiento y Redes Locales Programa de Aulas para Crecer Implementado Proyectos Especiales Asistencia Técnica

URU/06/019 – Revisión J

Aprobado por:

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Ministerio de Desarrollo Social		  	Fecha

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Oficina de Planeamiento y Presupuesto		  	Fecha

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios		  	Fecha

para proyectos

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo		  	Fecha

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO Plan Anual de Trabajo 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e indicadores, incluidas las metas anuales | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupues taria | Importe |
|  |  | USD | USD | USD | USD |  |  |  |  | USD |
| Insumos técnicos elaborados, debates implementados y recursos humanos capacitados en el gobierno nacional y los gobiernos departamentales para la formulación y aplicación de políticas públicas de lucha contra la pobreza e inequidad con una perspectiva de derechos humanos y genero conforme a los ODM. | 1. Apoyo a Emprendimientos Socio-Culturales | 0 | 0 | 110.000 | 0 | MIDES | 30071 | GOB/MIDES | 72100 | 110.000 |
|  |  | 0 | 0 | 3.850 | 0 |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 3.850 |
|  |  | Subtotal Actividad 1 |  |  |  |  |  | 113.850 |
|  | 2. Apoyo a Emprendimientos Económicos | 410 | 0 | 0 | 0 | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 410 |
|  |  | 90 | 382 | 0 | 0 |  | 30000 | GOB/MIDES | 74500 | 472 |
|  |  | 18 | 13 | 0 | 0 |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 31 |
|  |  | 0 | 0 | 768 | 107.012 |  | 30071 | GOB/MIDES | 72100 | 107.780 |
|  |  | 0 | 0 | 80 | 166 |  | 30071 | GOB/MIDES | 74500 | 246 |
|  |  | 0 | 0 | 30 | 3.751 |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 3.781 |
|  |  | Subtotal Actividad 2 |  |  |  |  |  | 112.720 |
|  | 3. Programa de Capacitación Seguimiento y Redes Locales | 44.513 | 29.484 | 0 | 0 | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 73.997 |
|  |  | 1.558 | 1.032 | 0 | 0 |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 2.590 |
|  |  | 0 | 71.805 | 16.818 | 191.858 |  | 30071 | GOB/MIDES | 74500 | 280.481 |
|  |  | 0 | 2.513 | 589 | 6.715 |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 9.817 |
|  |  | Subtotal Actividad 3 |  |  |  |  |  | 366.885 |
|  | 4. Programa Aulas para Crecer | 16.150 | 0 | 0 | 20.000 | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 36.150 |
|  |  | 565 | 0 | 0 | 700 |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 1.265 |
|  |  | Subtotal Actividad 4 |  |  |  |  |  | 37.415 |
|  | 5. Proyectos Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 0 |
|  |  | Subtotal Actividad 5 | 0 |  |  | 90.563 |
|  | 6. Sistematización del Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 0 |
|  |  | Subtotal Actividad 6 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 7. Asistencia Técnica | 140 | 1.169 | 0 | 0 | MIDES | 30071 | GOB/MIDES | 74500 | 1.309 |
|  |  | 5 | 41 | 0 | 0 |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 46 |
|  |  | 23.959 | 26.392 | 38.578 | 45.000 | MIDES | 30071 | GOB/MIDES | 71300 | 133.929 |
|  |  | 0 | 0 | 4.819 | 0 |  | 30071 | GOB/MIDES | 74100 | 4.819 |
|  |  | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 30071 | GOB/MIDES | 74500 | 300 |
|  |  | 839 | 934 | 1.519 | 1.575 |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 4.867 |
|  |  | Subtotal Actividad 7 |  |  |  |  |  | 145.270 |
| TOTAL |  | 88.247 | 134.065 | 177.051 | 376.777 |  |  |  |  | 776.140 |
| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO Plan Anual de Trabajo 2011 |
| e indicadores, incluidas las metas anuales | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupues taria | Importe |
|  |  | USD | USD | USD | USD |  |  |  |  | USD |
| Insumos técnicos elaborados, debates implementados y recursos humanos capacitados en el gobierno nacional y los gobiernos departamentales para la formulación y aplicación de políticas públicas de lucha contra la pobreza e inequidad con una perspectiva de derechos humanos y genero conforme a los ODM. | 1. Apoyo a Emprendimientos Socio-Culturales | 0 | 0 | 0 | 0 | MIDES | 30071 | GOB/MIDES | 72100 | 0 |
|  |  | Subtotal Actividad 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 2. Apoyo a Emprendimientos Económicos | 5.453 | 5.453 | 5.453 | 5.455 | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 21.814 |
|  |  | 191 | 191 | 191 | 191 |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 764 |
|  |  | 44.666 | 44.666 | 44.666 | 44.668 |  | 30071 | GOB/MIDES | 72100 | 178.666 |
|  |  | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.740 |  | 30071 | GOB/MIDES | 74500 | 6.954 |
|  |  | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.625 |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 6.497 |
|  |  | Subtotal Actividad 2 |  |  |  |  |  | 214.695 |
|  | 3. Programa de Capacitación Seguimiento y Redes Locales | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.199 | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 12.799 |
|  |  | 112 | 112 | 112 | 112 |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 448 |
|  |  | 7.380 | 7.380 | 7.380 | 7.379 |  | 30071 | GOB/MIDES | 72100 | 29.519 |
|  |  | 258 | 258 | 258 | 259 |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 1.033 |
|  |  | Subtotal Actividad 3 |  |  |  |  |  | 43.799 |
|  | 4. Programa Aulas para Crecer | 19.826 | 19.826 | 19.826 | 19.827 | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 79.305 |
|  |  | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |  | 30000 | GOB/MIDES | 74200 | 5.000 |
|  |  | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |  | 30000 | GOB/MIDES | 74500 | 15.000 |
|  |  | 869 | 869 | 869 | 869 |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 3.476 |
|  |  | Subtotal Actividad 4 |  |  |  |  |  | 102.781 |
|  | 5. Proyectos Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 0 |
|  |  | Subtotal Actividad 5 | 0 |  |  | 90.563 |
|  | 6. Sistematización del Programa | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 10.000 |
|  |  | 87 | 87 | 87 | 89 |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 350 |
|  |  | Subtotal Actividad 6 |  |  |  |  |  | 10.350 |
|  | 7. Asistencia Técnica | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 71300 | 31.500 |
|  |  | 276 | 276 | 276 | 275 |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 1.103 |
|  |  | 23.083 | 23.083 | 23.083 | 23.083 |  | 30071 | GOB/MIDES | 71300 | 92.332 |
|  |  | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.207 |  | 30071 | GOB/MIDES | 74100 | 4.819 |
|  |  | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 |  | 30071 | GOB/MIDES | 74500 | 8.024 |
|  |  | 920 | 920 | 920 | 921 |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 3.681 |
|  |  | Subtotal Actividad 7 |  |  |  |  |  | 141.459 |
| TOTAL |  | 128.268 | 128.268 | 128.268 | 128.280 |  |  |  |  | 513.084 |

# Text boxes

Período del Programa de País:     	2007-2010

Componente del Programa:   Lucha contra la pobreza y la inequidad.

Nombre del Proyecto:   URU/06/019 “Apoyo al Ministerio de Desarrollo Social”

Identificación del Proyecto:  Award 00044967

Project 00053024                                   00057650

Duración del Proyecto: 2006 - 2011

Acuerdos de Gestión: NEX

Presupuesto:	US$ 4.067.123

Honorarios por

servicios generales de gestión:	US$    140.206

Presupuesto total:   	US$  4.207.329

- Gobierno	    	US$  1.146.101

- Recursos regulares  	US$       61.228

- Otros:

Gobierno de Venezuela      US$ 3.000.000

- Aportes en especie del PNUD  US$ 48.545