PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “M” DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto No.:	Award 00044967 – Project  00053024/00057650

# Título:		URU/06/019 “Apoyo al Ministerio de Desarrollo Social”

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de implementación del proyecto al 31/12/2012. Asimismo se incrementa el presupuesto financiado por el MIDES por USD 40.960 los cuales ya se encuentran depositados.

Por último, en el marco del Plan de Acción de Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo del año 2011.

Contribución del PNUD (TRAC)

Presupuesto anterior “L”				US$       61,228

Presupuesto revisado “M”			US$       61.228

Variación					US$                0

Contribución del Gobierno de Venezuela

Presupuesto anterior “L”				US$  3.000.000

Presupuesto revisado “M”			US$  3.000.000

Variación					US$                0

Contribución del MIDES

Presupuesto anterior “L”				US$  2.371.008

Presupuesto revisado “M”			US$  2.411.968

Variación					US$         40.960

# Subtotal					US$   5.473.196

Contribución en especie del PNUD		US$       48.545

Total						US$  5.521.741

| Efecto esperado del UNDAF | 1.3 El sector público y el privado habrán avanzado en la promoción del trabajo decente y la equidad de género en el mercado laboral. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País | 1. El país habrá diseñado e implementado políticas y acciones para diversificar la estructura productiva, incorporar innovaciones científico - tecnológicas y crear empleos de calidad. |
| Producto del Programa de País | Insumos elaborados que apoyan la formulación de estrategias y políticas para el desarrollo de empleos de calidad (con énfasis en mujeres, jóvenes, personas discapacitadas y adultos mayores de 45 años) |
| Asociado en la Implementación | Ministerio de Desarrollo Social |
| Otros Asociados | UNOPS (producto “Implementación del programa Aulas para Crecer”) |

A un tipo estimado

Con el cometido de seguir apoyando las iniciativas productivas que contribuyen a la inclusión social y a la generación de ciudadanía activa, la División de Desarrollo Local de la Dirección de Desarrollo Ciudadano (DDL) del MIDES reformuló su Programa de Apoyo a Emprendimientos Productivos (Fondo Binacional Uruguay-Venezuela).La estrategia de la DDL se basa en el apoyo integral a iniciativas productivas y socio-culturales presentadas, a través de dos instrumentos complementarios: apoyo económico reintegrable, pero con importantes estímulos, y un programa de seguimiento y capacitación que los impulse al trabajo en Redes en los territorios donde interactúan Los productos esperados al término del proyecto son: Apoyo a Emprendimientos Socio-culturales Apoyo a Emprendimientos Económicos Programa de Capacitación, Seguimiento y Redes Locales Programa de Aulas para Crecer Implementado Proyectos Especiales Asistencia Técnica

URU/06/019 – Revisión M

Aprobado por:

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Ministerio de Desarrollo Social		  	Fecha

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Oficina de Planeamiento y Presupuesto		  	Fecha

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios		  	Fecha

para proyectos

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo		  	Fecha

PAT 2011

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e indicadores, incluidas las metas anuales | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presup. | Importe |
|  |  | USD | USD | USD | USD |  |  |  |  | USD |
| Insumos técnicos elaborados, debates implementados y recursos humanos capacitados en el gobierno nacional y los gobiernos departamentales para la formulación y aplicación de políticas públicas de lucha contra la pobreza e inequidad con una perspectiva de derechos humanos y genero conforme a los ODM. | 1. Apoyo a Emprendimientos Socio-Culturales |  |  |  |  | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 0 |
|  |  | 56.150 | -3.605 |  | 1.026 |  | 30071 | GOB/MIDES | 72100 | 53.571 |
|  |  | 1.965 | -127 | 0 | 35 |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 1.873 |
|  |  | Subtotal Actividad 1 |  |  |  |  |  |  | 55.444 |
|  | 2. Apoyo a Emprendimientos Económicos | 19.737 |  |  |  | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 19.737 |
|  |  | 29.547 | 2.155 | 21.848 | 143.590 |  | 30071 | GOB/MIDES | 72100 | 197.140 |
|  |  | 106 | 89 | 214 | 338 |  | 30071 | GOB/MIDES | 74500 | 747 |
|  |  | 690 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 690 |
|  |  | 1.037 | 78 | 772 | 5.037 |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 6.924 |
|  |  | Subtotal Actividad 2 |  |  |  |  |  |  | 225.238 |
|  | 3. Programa de Capacitación Seguimiento y Redes Locales | 11.640 |  |  |  |  | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 11.640 |
|  |  | 142.574 | 29.573 | 542.698 | 149.457 |  | 30071 | GOB/MIDES | 72100 | 864.302 |
|  |  | 407 | 0 | 0 | 0 | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 407 |
|  |  | 4.990 | 1.035 | 18.994 | 5.230 |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 30.249 |
|  |  | Subtotal Actividad 3 |  |  |  |  |  |  | 906.598 |
|  | 4. Programa Aulas para Crecer |  | 15.852 | 27.308 | 30.318 | MIDES | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 73.478 |
|  |  | 0 | 554 | 955 | 1.061 |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 2.570 |
|  |  | Subtotal Actividad 4 |  |  |  |  |  |  | 76.048 |
|  | 5. Ferias y Encuentros |  |  |  | 5.000 | MIDES | 30071 | GOB/MIDES | 72100 | 5.000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 175 |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 175 |
|  |  | Subtotal Actividad 5 |  |  |  |  |  |  | 5.175 |
|  | 6. Redes - Acuerdos Interinstitucionales |  |  |  | 10.154 | MIDES | 30071 | GOB/MIDES | 72100 | 10.154 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 355 |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 355 |
|  |  | Subtotal Actividad 6 |  |  |  |  |  |  | 10.509 |
|  | 7. Asistencia Técnica | 41.268 | 1.601 |  |  | MIDES | 30071 | GOB/MIDES | 71300 | 42.869 |
|  |  |  | 5.856 |  |  |  | 30071 | GOB/MIDES | 74100 | 5.856 |
|  |  | 1.444 | 260 | 0 | 0 |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 1.704 |
|  |  | Subtotal Actividad 7 |  |  |  |  |  |  | 50.429 |
| TOTAL |  | 311.555 | 53.321 | 612.789 | 351.776 |  |  |  |  | 1.329.441 |
| Total Fondos 30000 | 108.522 |
| Total Fondos 30071 | 1.220.919 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.329.441 |

PRESUPUESTO 2012

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- |
| e indicadores, incluidas las metas anuales | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | Fuente de fondos | Donante | Partida presup. | Importe |
|  |  |  |  |  | USD |
| Insumos técnicos elaborados, debates implementados y recursos humanos capacitados en el gobierno nacional y los gobiernos departamentales para la formulación y aplicación de políticas públicas de lucha contra la pobreza e inequidad con una perspectiva de derechos humanos y genero conforme a los ODM. | 1. Apoyo a Emprendimientos Socio-Culturales | 30071 | GOB/MIDES | 72100 | 67.333 |
|  |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 2.356 |
|  |  |  |  |  | 69.689 |
|  | 2. Apoyo a Emprendimientos Económicos | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 2.077 |
|  |  | 30071 | GOB/MIDES | 72100 | 48.671 |
|  |  | 30071 | GOB/MIDES | 74500 | 6.207 |
|  |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 72 |
|  |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 1.920 |
|  |  |  |  |  | 58.947 |
|  | 3. Programa de Capacitación Seguimiento y Redes Locales | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 24.435 |
|  |  | 30071 | GOB/MIDES | 72100 | 231.396 |
|  |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 855 |
|  |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 8.098 |
|  |  |  |  |  | 264.784 |
|  | 4. Programa Aulas para Crecer | 30000 | GOB/MIDES | 72100 | 12.772 |
|  |  | 30000 | GOB/MIDES | 74500 | 18.309 |
|  |  | 30000 | GOB/MIDES | 75100 | 1.087 |
|  |  |  |  |  | 32.168 |
|  | 5. Ferias y Encuentros | 30071 | GOB/MIDES | 72100 | 55.535 |
|  |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 1.943 |
|  |  |  |  |  | 57.478 |
|  | 6. Redes - Acuerdos Interinstitucionales | 30071 | GOB/MIDES | 72100 | 9.665 |
|  |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 338 |
|  |  |  |  |  | 10.003 |
|  | 7. Asistencia Técnica | 30071 | GOB/MIDES | 74500 | 14.000 |
|  |  | 30071 | GOB/MIDES | 74100 | 6.156 |
|  |  | 30071 | GOB/MIDES | 75100 | 705 |
|  |  |  |  |  | 20.861 |
| TOTAL |  |  |  |  | 513.930 |
| Total Fondos 30000 |  |  |  |  | 59.607 |
| Total Fondos 30071 |  |  |  |  | 454.323 |
| TOTAL |  |  |  |  | 513.930 |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo

# Text boxes

Período del Programa de País:     	2007-2010

Componente del Programa:   Lucha contra la pobreza y la inequidad.

Nombre del Proyecto:   URU/06/019 “Apoyo al Ministerio de Desarrollo Social”

Identificación del Proyecto:  Award 00044967

Project 00053024                                   00057650

Duración del Proyecto: 2006 - 2012

Acuerdos de Gestión: NEX

Presupuesto:	US$ 5.290.183

Honorarios por

servicios generales de gestión:	US$    183.013

Presupuesto total:   	US$  5.473.196

- Gobierno	    	US$  2.411.698

- Recursos regulares  	US$       61.228

- Otros:

Gobierno de Venezuela      US$ 3.000.000

- Aportes en especie del PNUD  US$ 48.545