PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “H” DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto No.:	Award 00045047 – Project  00053147

# Título:		URU/06/020 “Desarrollo del Plan CAIF”

# El objetivo de la presente revisión es ajustar el presupuesto del año 2009 a los gastos contabilizados durante dicho año y transferir los saldos remanentes al año 2010.

# Asimismo se aumenta el presupuesto financiado por el INAU en USD 216.924 con el fin de cumplir con las actividades previstas y se extiende el plazo de ejecución del proyecto al 31/12/2010.

# Por último, en marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo del año 2010.

Contribución del PNUD (TRAC)

Presupuesto anterior “G”				US$     135,000

Presupuesto revisado “H”				US$     135,000

Variación	  					US$                0

Costos Compartidos al Programa

Nacional de Cooperación Técnica

Presupuesto anterior “G”				US$       65,000

Presupuesto revisado “H”				US$       65,000

Variación						US$                0

Contribución del Gobierno – INAU

Presupuesto anterior “G”				US$     511,442

Presupuesto revisado “H”				US$     728,366

Variación						US$  	216,924

Total							US$     928,366

País: Uruguay

| Efectos directos del UNDAF: | (2.1) Para el 2010 el país habrá avanzado en el diseño y la gestión de políticas para erradicar la indigencia y reducir la pobreza. |
| --- | --- |
| Efectos directos esperados del CP: | (3) El país habrá avanzado en la superación de situaciones de pobreza e inequidad mediante la formulación y la aplicación de políticas de reducción de la reproducción social de la pobreza; reducción de las discriminaciones, la promoción de la integración y la cohesión social; y el desarrollo del capital humano y social. |
| Productos esperados del CP: | (3.2) Propuestas llevadas a la práctica para mejorar de manera integral la situación de las embarazadas y el estado nutricional y desarrollo psicomotor de la primera infancia y el desarrollo de proyectos de vida de mujeres en situación de pobreza mejorando su capacidad de inclusión social. |
| Asociado en la implementación: | Secretaría Ejecutiva del Plan CAIF – INAU |

Aprobado por:

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay                                     Fecha

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Oficina de Planeamiento y Presupuesto                                             Fecha

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo            	           Fecha

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO |  | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | USD T1 | USD T2 | USD T3 | USD T4 | RESPONSABLE | Fuente de fondos | Donante | Partida Presupuestaria | Importe |
| 1. Expansión de la cobertura. | 1.1. Elaboración de Manual de procedimiento para apertura de nuevos centros y transferencias entre OSC | 2.559 | 731 | 1.097 | 1.097 | INAU | 30071 | INAU | 71300 | 5.484 |
|  |  |  |  |  | 1.190 |  | 30071 | INAU | 74200 | 1.190 |
|  | 1.2. Elaboración de diagnóstico de centros en funcionamiento e identificación de aquellos que pueden ampliar cobertura. | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290 |  | 30071 | INAU | 71300 | 13.160 |
|  | 1.3. Planificación de la expansión; identificación de territorios a ser priorizados; solución de infraestructura e identificación de organizaciones de la sociedad civil. | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290 |  | 30071 | INAU | 71300 | 13.160 |
|  |  | 511 |  | 1.143 | 381 |  | 30071 | INAU | 71600 | 2.035 |
|  | 1.4. Elaboración de una propuesta nueva para Modelo de convenio. | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290 |  | 30071 | INAU | 71300 | 13.160 |
|  |  |  |  | 3.476 |  |  | 30071 | INAU | 71600 | 3.476 |
|  |  |  |  |  | 1.190 |  | 30071 | INAU | 74200 | 1.190 |
| 2. Construcción de un modelo de supervisión y monitoreo. | 2.1. Definición de la Organización Formal de la Secretaría Ejecutiva y División Plan CAIF. | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290 | INAU | 30071 | INAU | 71300 | 13.160 |
|  | 2.2. Elaboración de manual de operaciones para control financiero contable. | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290 |  | 30071 | INAU | 71300 | 13.160 |
|  |  |  |  | 1.667 | 1.667 |  | 30071 | INAU | 71600 | 3.334 |
|  | 2.3. Elaboración de modelo de supervisión programática; perfiles, estructura y sistemas de registros. | 6.581 | 6.581 | 6.581 | 6.581 |  | 30071 | INAU | 71300 | 26.324 |
|  |  | 71 | 71 | 71 | 3.167 |  | 30071 | INAU | 74500 | 3.380 |
|  |  | 118 | 118 | 118 | 118 |  | 30071 | INAU | 74500 | 472 |
|  |  |  |  | 286 |  |  | 30071 | INAU | 74500 | 286 |
|  |  |  |  |  | 1.738 |  | 30071 | INAU | 71600 | 1.738 |
|  |  |  |  |  | 1.905 |  | 30071 | INAU | 74200 | 1.905 |
| 3. Plan de Formación permanente. | 3.1. Programa de formación para nuevos Centros. | 4.888 | 4.888 | 4.888 | 4.888 | INAU | 30071 | INAU | 71300 | 19.552 |
|  |  |  | 1.905 |  |  |  | 30071 | INAU | 71600 | 1.905 |
|  |  |  | 143 | 429 |  |  | 30071 | INAU | 74500 | 572 |
|  |  | 1.333 | 886 | 1.329 | 886 |  | 30071 | INAU | 71600 | 4.434 |
|  | 3.2. Difusión de resultados de evaluaciones externas. |  | 7.143 | 64.286 |  |  | 30071 | INAU | 72100 | 71.429 |
|  |  |  |  | 7.143 |  |  | 30071 | INAU | 72100 | 7.143 |
|  |  |  |  |  | 12.138 |  | 30071 | INAU | 74500 | 12.138 |
|  |  |  |  |  | 2.857 |  | 30071 | INAU | 74200 | 2.857 |
|  |  |  |  | 6.203 |  |  | 30071 | INAU | 74500 | 6.203 |
|  |  |  |  | 2.857 |  |  | 30071 | INAU | 74200 | 2.857 |
|  | 3.3. Fortalecimiento de metodología de intervención en hogares |  | 9.871 | 9.871 | 9.871 |  | 30071 | INAU | 71300 | 29.613 |
|  |  |  |  | 3.048 | 2.286 |  | 30071 | INAU | 71600 | 5.334 |
|  |  |  |  | 1.738 |  |  | 30071 | INAU | 71600 | 1.738 |
|  |  | 9.871 |  |  |  |  | 04000 | PNUD | 71300 | 9.871 |
|  |  | 2.664 |  |  |  |  | 04000 | PNUD | 74500 | 2.664 |
| 4. Sistema de gestión de la información elaborado y en funcionamiento. | 4.1. Revisión y definición de nuevos indicadores necesarios para la gestión del CAIF y de su aumento de cobertura. | 4.888 | 4.888 | 4.888 | 4.888 | INAU | 30071 | INAU | 71300 | 19.552 |
|  |  | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290 |  | 30071 | INAU | 71300 | 13.160 |
|  |  |  |  | 143 | 95 |  | 30071 | INAU | 74200 | 238 |
|  |  |  |  | 2.381 |  |  | 30071 | INAU | 74200 | 2.381 |
|  |  |  |  |  | 1.190 |  | 30071 | INAU | 74500 | 1.190 |
|  | 4.2. Definición de software necesario para la gestión de la información. |  |  | 14.286 |  |  | 30071 | INAU | 72100 | 14.286 |
|  | 4.3. Capacitación del personal de CAIF y de los centros para la gestión de la información. |  |  |  | 1.810 |  | 30071 | INAU | 71600 | 1.810 |
|  |  |  |  |  | 1.738 |  | 30071 | INAU | 74500 | 1.738 |
| 5. Coordinación y administración |  |  |  |  | 11.786 | INAU | 30071 | INAU | 75100 | 11.786 |
| Subtotal INAU |  | 40.689 | 56.965 | 157.669 | 93.207 |  |  |  |  | 348.530 |
| Subtotal PNUD |  | 12.535 |  |  |  |  |  |  |  | 12.535 |
| Total |  | 53.224 | 56.965 | 157.669 | 93.207 |  |  |  |  | 361.065 |

# Text boxes

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente del Programa: Lucha contra la pobreza y la inequidad.

Nombre del Proyecto:  URU/06/020 “Desarrollo del Plan CAIF”

Código del proyecto:    Award  ID  00045047

Project ID   00053147

Duración del Proyecto: Set. 2006 – Dic. 2010

Acuerdos de Gestión: NEX

El proyecto contribuirá a: consolidar el carácter integral de la gestión del Plan CAIF; Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la calidad de los servicios brindados; y diseñar e implementar la ampliación de cobertura prevista para el período 2006-2009. De esta forma se estarán fortaleciendo las políticas públicas dirigidas a la primera infancia en situación de pobreza en lo que refiere a la generación de condiciones de partida equitativas y al acceso a servicios sociales de calidad.

Los productos esperados una vez finalizado el proyecto son:

- capacidad de articulación de los integrantes del Plan desarrollada;

- Secretaría Ejecutiva y equipos técnicos de los Centros CAIF fortalecidos técnicamente;

- diseño e implementación de la estrategia de ampliación de cobertura apoyada.

Presupuesto: 			US$ 901,537

Honorarios por  servicios

generales de gestión:		US$  26,829

Presupuesto total:			US$ 928,366

- Gobierno - INAU	: 	US$ 728,366

- Recursos regulares: 	US$ 135,000

- Otros :

Donante: Costos Compartidos al Programa de Cooperación Técnica		US$  65,000

Presupuesto no financiado: