PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “C” DE PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:            	Award ID: 00045626 - Project ID: 00053930

Título:		           	PIMS 3173 - URU/06/G34 Fortalecimiento del Proceso de Implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

La presente revisión tiene por objetivo:

- Incorporar el Plan Anual de Trabajo del año 2008 en el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de planeamiento y Presupuesto y el PNUD

- Incorporar USD 149,766 (dólares ciento cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y seis) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

- Ajustar el presupuesto del año 2007  a los gastos contabilizados y transferir los saldos remanentes al año 2008

Contribución del GEF

Presupuesto anterior "B"			US$  2,500,000

Presupuesto revisado "C"			US$  2,500,000

Aumento/Disminución			US$                 0

Contribución del PNUD

Presupuesto anterior "B"			US$  	  50,000

Presupuesto revisado "C"			US$       50,000

Aumento/Disminución			US$                 0

Contribución del MVOTMA

Presupuesto anterior "B"			US$  	            0

Presupuesto revisado "C"			US$      149,766

Aumento/Disminución			US$      149,766

TOTAL DEL PROYECTO			US$  2,699,766

País: Uruguay

Efecto esperado / Indicador del UNDAF:		El país habrá promovido una gestión integrada de la población, el territorio y el medio ambiente.

Efecto esperado / Indicador(es) esperado(s):	El país habrá promovido una gestión integrada del territorio y el medio ambiente, haciendo hincapié en el desarrollo local.

Producto(s) / Indicadores esperados:		Capacidades del Gobierno Nacional y de los gobiernos departamentales e iniciativas locales de desarrollo sustentable aplicadas por organizaciones de la sociedad civil fortalecidas para la gestión del territorio y sus aguas para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.

Asociado en la Implementación:			MVOTMA

(antes, Organismo Nacional de Ejecución)

Otras partes responsables:				PNUD

(antes, Agencia de Implementación)

Aprobado por:

___________________________________________                 		   __________

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 		      		        Fecha

Medio Ambiente

___________________________________________                 		   __________

Oficina de Planeamiento y Presupuesto			      		        Fecha

___________________________________________                 		   __________

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo		      		        Fecha

Plan Anual de Trabajo 2008

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incluir indicadores y metas anuales | Lista de todas las actividades, inclusive M&E, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP |  |  |  |
|  |  | USD T1 | USD T2 | USD T3 | USD T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe |
| Capacidades del gobierno nacional y los gobiernos departamentales e iniciativas locales de desarrollo sustentable aplicadas por organizaciones de la sociedad civil, fortalecidas para la gestión del territorio y sus aguas y para la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales. | 1. Los marcos legales e institucionales y los acuerdos políticos que contribuyen al manejo efectivo y al financiamiento sostenible del SNAP han sido alcanzados y son operativos | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | MVOTMA | 62000 | 10003 | 71200 - Consultores internacionales | 8,000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 2,463 |  | 30071 | 10003 | 71200 - Consultores internacionales | 2,463 |
|  |  | 23,308 | 25,665 | 13,360 | 10,067 |  | 62000 | 10003 | 71300 - Consultores nacionales | 72,400 |
|  |  | 0 | 0 | 15,873 | 44,543 |  | 30071 | 10003 | 71300 - Consultores nacionales | 60,416 |
|  |  | 1,200 | 7,212 | 0 | 4,670 |  | 62000 | 10003 | 71600 - Viáticos | 13,082 |
|  |  | 0 | 0 | 4,470 | 5,430 |  | 30071 | 10003 | 71600 - Viáticos | 9,900 |
|  |  | 1,150 | 0 | 32,595 | 0 |  | 62000 | 10003 | 72100 - Contrato Servicio | 33,745 |
|  |  | 2,479 | 4,628 | 4,893 | 0 |  | 62000 | 10003 | 72200 - Equipos | 12,000 |
|  |  | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |  | 62000 | 10003 | 72300 - Bienes y Materiales | 6,000 |
|  |  | 0 | 512 | 2,000 | 1,988 |  | 62000 | 10003 | 73100 - Mantnto. y Alquiler de Oficinas | 4,500 |
|  |  | 0 | 0 | 1,500 | 1,456 |  | 30071 | 10003 | 74500 - Gastos Varios | 2,956 |
|  |  | 0 | 6,390 | 1,010 | 500 |  | 62000 | 10003 | 74500 - Gastos Varios | 7,900 |
|  |  | 28,137 | 44,407 | 82,701 | 78,117 |  |  |  | Sub total | 233,362 |
|  | 2. El fortalecimiento de capacidades individuales de actores claves, contribuye a la consolidación y sostenibilidad del SNAP y de las AP que lo constituyen | 2,679 | 0 | 3,336 | 4,000 | MVOTMA | 04000 | 00012 | 71300 - Consultores nacionales | 10,015 |
|  |  | 0 | 0 | 1,000 | 0 |  | 04000 | 00012 | 72100 - Contrato Servicio | 1,000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04000 | 00012 | 72300 - Bienes y Materiales | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 1,000 | 0 |  | 04000 | 00012 | 74500 - Gastos Varios | 1,000 |
|  |  | 0 | 0 | 3,000 | 0 |  | 62000 | 10003 | 71200 - Consultores internacionales | 3,000 |
|  |  | 0 | 1,700 | 8,400 | 16,400 |  | 62000 | 10003 | 71300 - Consultores nacionales | 26,500 |
|  |  | 0 | 0 | 2,500 | 10,000 |  | 62000 | 10003 | 71600 - Viáticos | 12,500 |
|  |  | 0 | 0 | 19,000 | 20,000 |  | 62000 | 10003 | 72100 - Contrato Servicio | 39,000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 | 10003 | 72200 - Equipos | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 | 10003 | 72300 - Bienes y Materiales | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 | 10003 | 73100 - Mantnto. y Alquiler de Oficinas | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 2,562 | 0 |  | 62000 | 10003 | 74100 - Servicios profesionales | 2,562 |
|  |  | 0 | 0 | 4,000 | 0 |  | 62000 | 10003 | 74500 - Gastos Varios | 4,000 |
|  |  | 2,679 | 1,700 | 44,798 | 50,400 |  |  |  | Sub total | 99,577 |
|  | 3. El aumento en los niveles de conciencia sobre los valores y la importancia de la biodiversidad y las AP en actores claves de la sociedad, contribuye a la promoción de políticas, prácticas y comportamientos que favorecen la consolidación y sostenibilidad del SNAP | 0 | 0 | 2,200 | 2,000 | MVOTMA | 62000 | 10003 | 71200 - Consultores internacionales | 4,200 |
|  |  | 11,450 | 12,150 | 12,150 | 12,150 |  | 62000 | 10003 | 71300 - Consultores nacionales | 47,900 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 18,391 |  | 30071 | 10003 | 71300 - Consultores nacionales | 18,391 |
|  |  | 0 | 295 | 1,705 | 0 |  | 62000 | 10003 | 71600 - Viáticos | 2,000 |
|  |  | 0 | 0 | 8,916 | 0 |  | 30071 | 10003 | 71600 - Viáticos | 8,916 |
|  |  | 0 | 12,689 | 811 | 0 |  | 62000 | 10003 | 72100 - Contrato Servicio | 13,500 |
|  |  | 0 | 0 | 5,000 | 5,148 |  | 30071 | 10003 | 72100 - Contrato Servicio | 10,148 |
|  |  | 0 | 0 | 2,300 | 0 |  | 62000 | 10003 | 72200 - Equipos | 2,300 |
|  |  | 0 | 0 | 6,074 | 0 |  | 62000 | 10003 | 72300 - Bienes y Materiales | 6,074 |
|  |  | 0 | 8,243 | 1,807 | 1,000 |  | 62000 | 10003 | 73100 - Mantnto. y Alquiler de Oficinas | 11,050 |
|  |  | 3,412 | 5,919 | 11,800 | 10,069 |  | 62000 | 10003 | 74200 - Costo de producción de audiovisuales e impresiones | 31,200 |
|  |  | 0 | 0 | 1,970 | 0 |  | 30071 | 10003 | 74500 - Gastos Varios | 1,970 |
|  |  | 0 | 4,476 | 24 | 0 |  | 62000 | 10003 | 74500 - Gastos Varios | 4,500 |
|  |  | 14,862 | 43,772 | 54,757 | 48,758 |  |  |  | Sub total | 162,149 |
|  | 4. Diferentes modelos de gobernanza probados a través de experiencias demostrativas contribuyen a la efectividad de manejo de las AP y la sostenibilidad del SNAP y al vínculo entre conservación de la biodiversidad y el desarrollo local | 0 | 0 | 0 | 0 | MVOTMA | 62000 | 10003 | 71200 - Consultores internacionales | 0 |
|  |  | 8,637 | 9,182 | 16,998 | 20,943 |  | 62000 | 10003 | 71300 - Consultores nacionales | 55,760 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 17,904 |  | 30071 | 10003 | 71300 - Consultores nacionales | 17,904 |
|  |  | 0 | 13,018 | 0 | 0 |  | 62000 | 10003 | 71600 - Viáticos | 13,018 |
|  |  | 0 | 0 | 3,555 | 8,082 |  | 30071 | 10003 | 71600 - Viáticos | 11,637 |
|  |  | 0 | 0 | 12,000 | 13,500 |  | 62000 | 10003 | 72100 - Contrato Servicio | 25,500 |
|  |  | 0 | 0 | 11,000 | 0 |  | 62000 | 10003 | 72200 - Equipos | 11,000 |
|  |  | 0 | 0 | 10,000 | 0 |  | 62000 | 10003 | 72300 - Bienes y Materiales | 10,000 |
|  |  | 0 | 970 | 3,500 | 3,530 |  | 62000 | 10003 | 73100 - Mantnto. y Alquiler de Oficinas | 8,000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 5,065 |  | 30071 | 10003 | 75100 - Gestión General de Servicios | 5,065 |
|  |  | 0 | 1,808 | 2,000 | 1,992 |  | 62000 | 10003 | 74500 - Gastos Varios | 5,800 |
|  |  | 8,637 | 24,978 | 59,053 | 71,016 |  |  |  | Sub total | 163,684 |
|  | 5. Monitoreo, aprendizaje, retroalimentación adaptativa y evaluación | 0 | 0 | 8,700 | 8,681 | MVOTMA | 04000 | 00012 | 71300 - Consultores nacionales | 17,381 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 4,000 |  | 62000 | 10003 | 71200 - Consultores internacionales | 4,000 |
|  |  | 0 | 0 | 10,000 | 13,000 |  | 62000 | 10003 | 71300 - Consultores nacionales | 23,000 |
|  |  | 0 | 0 | 3,000 | 0 |  | 62000 | 10003 | 71600 - Viáticos | 3,000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 | 10003 | 74100 - Servicios Profesionales | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 2,000 | 0 |  | 62000 | 10003 | 74500 - Gastos Varios | 2,000 |
|  |  | 0 | 0 | 23,700 | 25,681 |  |  |  | Sub total | 49,381 |
|  | 6. Gestión del proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | MVOTMA | 04000 | 00012 | 71200 - Consultores internacionales | 0 |
|  |  | 12,617 | 15,600 | 15,683 | 20,100 |  | 62000 | 10003 | 71300 - Consultores nacionales | 64,000 |
|  |  | 0 | 58 | 1,942 | 0 |  | 62000 | 10003 | 71600 - Viáticos | 2,000 |
|  |  | 0 | 1,391 | 609 | 0 |  | 62000 | 10003 | 74500 - Gastos Varios | 2,000 |
|  |  | 12,617 | 17,049 | 18,234 | 20,100 |  |  |  | Sub total | 68,000 |
| Total |  | 66,932 | 131,906 | 283,243 | 294,072 |  |  |  | Total del Proyecto | 776,153 |

# Text boxes

Presupuesto total:	  US$ 7.283.000

Recursos asignados:	  US$ 2.694.701

GMS:			  US$ 	    5.065

- GEF		  US$ 2.500.000

- PNUD	    	  US$      50.000

- MVOTMA		  US$    149.766

Otros recursos en efectivo/en especie:

US$ 4.583.234

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente de Programa:  Desarrollo sostenible en lo que respecta al medio ambiente

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Proceso de Implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay

Identificación del Proyecto: PIMS 3173 Uruguay NPAS, Award 00045626; Proyecto 0053930

Duración del Proyecto:	5 años

Modalidad de Ejecución: NEX