PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “E” DE PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:            	Award ID: 00045626 - Project ID: 00053930

Título:		           	PIMS 3173 - URU/06/G34 Fortalecimiento del Proceso de Implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

La presente revisión tiene por objetivo:

1. Ajustar el presupuesto de acuerdo a la contribución del Fondo Francés para el Medio Ambiente (FFEM), previendo las actividades a realizarse y detallando los acuerdos de gestión que se adjuntan en el Anexo 1,

2. Incorporar el Plan Anual de Trabajo del año 2009, en el marco del Plan de acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD.

3. Ajustar la contabilidad del ejercicio 2008 de acuerdo a los gastos contabilizados y transferir el saldo remanente del ejercicio 2008 al ejercicio 2009.

De acuerdo al Convenio firmado entre el la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República Oriental de Uruguay y la Agencia Francesa para el Desarrollo en diciembre de 2008, el PNUD realizará la gestión administrativa y financiera del proyecto y por lo tanto, en los casos en que corresponda, procederá a efectuar los pagos a los contratos suscritos, de acuerdo con, la disponibilidad de fondos, los avances de las actividades y las solicitudes del Gobierno uruguayo a través de la agencia ejecutora (MVOTMA), según lo establecido en el Convenio Interinstitucional firmado entre el MVOTMA y la OPP.

Los pagos correspondientes a las actividades que serán realizadas por la FPNRF se efectuarán directamente a través del FFEM y los montos correspondientes no formarán parte del presupuesto del proyecto con el PNUD.

Contribución del GEF

Presupuesto anterior "D"			US$  2,500,000

Presupuesto revisado "E"			US$  2,500,000

Aumento/Disminución			US$                0

Contribución del PNUD

Presupuesto anterior "D"			US$  	  50,000

Presupuesto revisado "E"			US$       50,000

Aumento/Disminución			US$                0

Contribución del MVOTMA

Presupuesto anterior "D"			US$  	 149,766

Presupuesto revisado "E"			US$      149,766

Aumento/Disminución			US$                 0

Contribución del FFEM

Fondo Francés para el Medio Ambiente

Presupuesto anterior "D"			US$  	            0

Presupuesto revisado "E"			US$      962,780

Aumento/Disminución			US$      962,780

TOTAL DEL PROYECTO			US$  3,662,546

País: Uruguay

Efecto esperado / Indicador del UNDAF:		El país habrá promovido una gestión integrada de la población, el territorio y el medio ambiente.

Efecto esperado / Indicador(es) esperado(s):	El país habrá promovido una gestión integrada del territorio y el medio ambiente, haciendo hincapié en el desarrollo local.

Producto(s) / Indicadores esperados:		Capacidades del Gobierno Nacional y de los gobiernos departamentales e iniciativas locales de desarrollo sustentable aplicadas por organizaciones de la sociedad civil fortalecidas para la gestión del territorio y sus aguas para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.

Asociado en la Implementación:			MVOTMA

(antes, Organismo Nacional de Ejecución)

Otras partes responsables:				PNUD

(antes, Agencia de Implementación)

Aprobado por:

___________________________________________                 		   __________

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y		      		        Fecha

Medio Ambiente

___________________________________________                 		   __________

Oficina de Planeamiento y Presupuesto       	      		                               Fecha

___________________________________________                 		   __________

Fondo Francés para el Medio Ambiente       	      		                               Fecha

___________________________________________                 		   __________

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo		      		        Fecha

Presupuesto/Plan Anual de Trabajo				Año: 2009

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROGRAMA DE PAIS | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO (INDICAR MONTOS ESTIMADOS POR TRIMESTRE) | RESPON-SABLE/ | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD |
|  |  | US$ | US$ | US$ | US$ |  |  |  |  |  |
| Capacidades del gobierno nacional y los gobiernos departamentales e iniciativas locales de desarrollo sustentable aplicadas por organizaciones de la sociedad civil, fortalecidas para la gestión del territorio y sus aguas y para la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales | 1.Los marcos legales e institucionales y los acuerdos políticos que contribuyen al manejo efectivo y al financiamiento sostenible del SNAP han sido alcanzados y son operativos | 2,000 | 2,500 | 1,250 | 1,250 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71200 Consultores internacionales | 7,000 |
|  |  | 50,000 | 13,021 | 18,250 | 17,500 |  | 62000 |  | 71300 Consultores nacionales | 98,771 |
|  |  | 3,125 | 3,625 | 2,625 | 2,625 |  | 62000 |  | 71600 Viáticos | 12,000 |
|  |  | 26,500 | 26,500 | 24,500 | 26,500 |  | 62000 |  | 72100 Contrato Servicio | 104,000 |
|  |  | 2,000 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 72200 Equipos | 2,000 |
|  |  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  | 62000 |  | 72500 Suministros | 8,000 |
|  |  | 1,500 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 73100 Manto. y Alquiler de Oficina | 1,500 |
|  |  | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |  | 62000 |  | 74500 Gastos Varios | 11,000 |
|  |  | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 |  | 31700 | GoU | 71200 Consultores internacionales | 3,000 |
|  |  | 20,000 | 20,000 | 11,220 | 0 |  | 31700 |  | 71300 Consultores nacionales | 51,220 |
|  |  | 0 | 3,500 | 3,500 | 4,700 |  | 30071 | FFEM | 71300 Consultores nacionales | 11,700 |
|  |  | 0 | 900 | 900 | 930 |  | 30071 |  | 71600 Viajes | 2,730 |
|  |  | 0 | 600 | 1,200 | 800 |  | 30071 |  | 74500 Gastos Varios | 2,600 |
|  |  | 111,375 | 76,896 | 68,195 | 59,055 |  |  |  | Sub total | 315,521 |
|  | 2.Se implementan a nivel local medidas demostrativas piloto de adaptación para ecosistemas en riesgo bajo el cambio climático previsto. | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71200 Consultores internacionales | 13,000 |
|  |  | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 0 |  | 62000 |  | 71300 Consultores nacionales | 13,000 |
|  |  | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 4,000 |  | 62000 |  | 71600 Viáticos | 24,000 |
|  |  | 5,000 | 16,500 | 16,500 | 2,000 |  | 62000 |  | 72100 Contrato Servicio | 40,000 |
|  |  | 0 | 0 | 1,000 | 0 |  | 62000 |  | 72300 Bienes y Materiales | 1,000 |
|  |  | 0 | 0 | 2,000 | 0 |  | 62000 |  | 73100 Manto. y Alquiler de Oficina | 2,000 |
|  |  | 2,000 | 2,500 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 74500 Gastos Varios | 4,500 |
|  |  | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |  | 31700 | GoU | 71300 Consultores nacionales | 6,000 |
|  |  | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |  | 31700 |  | 74500 Gastos Varios | 4,000 |
|  |  | 0 | 2,000 | 0 | 0 |  | 04000 | PNUD | 71300 Consultores nacionales | 2,000 |
|  |  | 0 | 1,000 | 0 | 0 |  | 04000 |  | 72300 Bienes y Materiales | 1,000 |
|  |  | 1,000 | 0 | 0 | 0 |  | 04000 |  | 74500 Gastos Varios | 1,000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 2,340 |  | 30071 | FFEM | 71200 Consultores internacionales | 2,340 |
|  |  | 0 | 0 | 1,000 | 1,067 |  | 30071 |  | 71300 Consultores nacionales | 2,067 |
|  |  | 0 | 600 | 1,000 | 1,000 |  | 30071 |  | 71600 Viajes | 2,600 |
|  |  | 21,750 | 41,850 | 39,750 | 15,157 |  |  |  | Subtotal | 118,507 |
|  | 3.El aumento en los niveles de conciencia sobre los valores y la importancia de la biodiversidad y las AP en actores claves de la sociedad, contribuye a la promoción de políticas, prácticas y comportamientos que favorecen la consolidación y sostenibilidad del SNAP. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71200 Consultores internacionales | 4,200 |
|  |  | 2,500 | 6,000 | 17,000 | 9,000 |  | 62000 |  | 71300 Consultores nacionales | 34,500 |
|  |  | 1,450 | 5,000 | 7,000 | 7,000 |  | 62000 |  | 71600 Viáticos | 20,450 |
|  |  | 5,000 | 10,000 | 13,500 | 18,500 |  | 62000 |  | 72100 Contrato Servicio | 47,000 |
|  |  | 0 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |  | 62000 |  | 72200 Equipos | 4,000 |
|  |  | 3,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |  | 62000 |  | 72300 Bienes y Materiales | 22,500 |
|  |  | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 |  | 62000 |  | 73100 Manto. y Alquiler de Oficina | 6,000 |
|  |  | 7,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |  | 62000 |  | 74200 Costo de producción de audio | 52,500 |
|  |  | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 |  | 62000 |  | 74500 Gastos Varios | 8,000 |
|  |  | 15,000 | 10,000 | 0 | 0 |  | 31700 | GoU | 71300 Consultores nacionales | 25,000 |
|  |  | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 71600 Viáticos | 4,000 |
|  |  | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 72100 Contrato Servicio | 5,000 |
|  |  | 0 | 2,000 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 74500 Gastos Varios | 2,000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1,300 |  | 30071 | FFEM | 71300 Consultores nacionales | 1,300 |
|  |  | 0 | 0 | 1,300 | 0 |  | 30071 |  | 72400 Equipos de Comunicación y Audiovisuales | 1,300 |
|  |  | 0 | 1,000 | 1,000 | 600 |  | 30071 |  | 73100 Mantenimiento y alquiler de oficinas | 2,600 |
|  |  | 0 | 0 | 1,900 | 2,000 |  | 30071 |  | 74200 Costo de producción de audiovisuales e impresiones | 3,900 |
|  |  | 0 | 400 | 400 | 500 |  | 30071 |  | 74500 Gastos Varios | 1,300 |
|  |  | 40,950 | 68,400 | 71,600 | 64,600 |  |  |  | Subtotal | 245,550 |
|  | 4.Diferentes modelos de gobernanza probados a través de experiencias demostrativas contribuyen a la efectividad de manejo de las AP y la sostenibilidad del SNAP y al vínculo entre conservación de la biodiversidad y el desarrollo local. | 13,000 | 16,000 | 3,000 | 3,000 |  | 62000 | GEF | 71300 Consultores nacionales | 35,000 |
|  |  | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 6,900 |  | 62000 |  | 71600 Viáticos | 16,900 |
|  |  | 35,000 | 26,600 | 28,000 | 22,500 |  | 62000 |  | 72100 Contrato Servicio | 112,100 |
|  |  | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,400 |  | 62000 |  | 72200 Equipos | 18,400 |
|  |  | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 7,700 |  | 62000 |  | 72300 Bienes y materiales | 33,700 |
|  |  | 0 | 2,000 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 73100 Manto. y Alquiler de Oficina | 2,000 |
|  |  | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 |  | 62000 |  | 74500 Gastos Varios | 11,000 |
|  |  | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 |  | 31700 | GoU | 71300 Consultores nacionales | 24,000 |
|  |  | 0 | 0 | 3,000 | 3,500 |  | 30071 | FFEM | 71200 Consultores internacionales | 6,500 |
|  |  | 0 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |  | 30071 |  | 71300 Consultores nacionales | 13,000 |
|  |  | 0 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |  | 30071 |  | 71600 Viajes | 13,000 |
|  |  | 0 | 10,000 | 11,460 | 10,000 |  | 30071 |  | 72100 Contratos de servicios | 31,460 |
|  |  | 0 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |  | 30071 |  | 72200 Equipo | 39,000 |
|  |  | 0 | 4,000 | 4,000 | 5,000 |  | 30071 |  | 72300 Bienes y Materiales | 13,000 |
|  |  | 0 | 850 | 850 | 900 |  | 30071 |  | 73100 mantenimiento y Alquiler de Oficinas | 2,600 |
|  |  | 0 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |  | 30071 |  | 74500 Gastos Varios | 13,000 |
|  |  | 77,000 | 118,450 | 96,310 | 92,900 |  |  |  | Subtotal | 384.660 |
|  | 5.Monitoreo, aprendizaje, retroalimentación adaptativa y evaluación. | 1,524 | 0 | 2,000 | 0 |  | 04000 | GEF | 71300 Consultores nacionales | 3,524 |
|  |  | 10,000 | 11,500 | 9,500 | 11,500 |  | 62000 |  | 71300 Consultores nacionales | 42,500 |
|  |  | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |  | 62000 |  | 72100 Contrato Servicio | 5,000 |
|  |  | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |  | 62000 |  | 74100 Servicios Profesionales | 11,000 |
|  |  | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |  | 62000 |  | 74500 Gastos Varios | 5,000 |
|  |  | 0 | 0 | 2,600 | 2,600 |  | 30071 | FFEM | 71300 Consultores nacionales | 5,200 |
|  |  | 0 | 0 | 950 | 1,000 |  | 30071 |  | 71600 Viajes | 1,950 |
|  |  | 0 | 0 | 1,000 | 1,600 |  | 30071 |  | 72100 Contratos de sevicios | 2,600 |
|  |  | 0 | 0 | 400 | 445 |  | 30071 |  | 74500 Gastos Varios | 845 |
|  |  | 16,774 | 16,750 | 21,700 | 22,395 |  |  |  | Subtotal | 77,619 |
|  |  | 5,000 | 6,500 | 5,000 | 4,500 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71300 Consultores nacionales | 21,000 |
|  |  | 750 | 750 | 750 | 750 |  | 62000 |  | 71600 Viáticos | 3,000 |
|  |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 62000 |  | 74500 Gastos Varios | 2,000 |
|  |  | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |  | 31700 | GoU | 71300 Consultores nacionales | 10,000 |
|  |  | 0 | 1,566 | 1,566 | 1,566 |  | 31700 |  | 75100 Facilities & Administration | 4,698 |
|  |  | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,600 |  | 30071 | FFEM | 71300 Consultores nacionales | 15,600 |
|  |  | 0 | 800 | 800 | 1,000 |  | 30071 |  | 71600 Viajes | 2,600 |
|  |  | 0 | 20,000 | 7,500 | 5,000 |  | 30071 |  | 72200 Equipo | 32,500 |
|  |  | 0 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |  | 30071 |  | 72500 Suministros | 3,900 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1,802 |  | 30071 |  | 74200 Costo de producción de audiovisuales e impresiones | 1,802 |
|  |  | 0 | 2,500 | 2,500 | 4,750 |  | 30071 |  | 74500 Gastos Varios | 6,949 |
|  |  | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,196 |  | 30071 |  | 75100 Facilities & Administration | 11,997 |
|  |  | 11,250 | 46,916 | 27,916 | 29,964 |  |  |  | Subtotal | 116,046 |
|  |  | 278,849 | 369,446 | 328,603 | 285,505 |  |  |  | Total del Proyecto | 1,257,903 |

# Text boxes

Presupuesto total:	  US$ 8.245.780

Recursos asignados:	  US$ 3.611.634

GMS:			  US$ 	   50.912

- GEF		  US$ 2.500.000

- FFEM                         US$    962,780

- PNUD	    	  US$      50.000

- MVOTMA		  US$    149.766

Otros recursos en efectivo/en especie:

US$ 4.583.234

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente de Programa:  Desarrollo sostenible en lo que respecta al medio ambiente

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Proceso de Implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay

Identificación del Proyecto: PIMS 3173 Uruguay NPAS, Award 00045626; Proyecto 0053930

Duración del Proyecto:	5 años

Modalidad de Ejecución: NEX