PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “G” DE PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:            	Award ID: 00045626 - Project ID: 00053930

Título:		           	PIMS 3173 - URU/06/G34 Fortalecimiento del Proceso de Implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

La presente revisión tiene por objetivo:

1.Incorporar USD 126.805 del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente compuestas por dos partidas de USD 15.010 y USD 111.795.

2. Incorporar el Plan Anual de Trabajo del año 2010, en el marco del Plan de acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD.

Contribución del GEF

Presupuesto anterior "F"			US$  2,500,000

Presupuesto revisado "G"			US$  2,500,000

Aumento/Disminución			US$                0

Contribución del PNUD

Presupuesto anterior "F"			US$  	  50,000

Presupuesto revisado "G"			US$       50,000

Aumento/Disminución			US$                0

Contribución del MVOTMA

Presupuesto anterior "F"			US$  	 234,944

Presupuesto revisado "G"			US$      361,749

Aumento/Disminución			US$      126,805

Contribución del FFEM

Fondo Francés para el Medio Ambiente

Presupuesto anterior "F"			US$  	 962,780

Presupuesto revisado "G"			US$      962,780

Aumento/Disminución			US$                 0

TOTAL DEL PROYECTO			US$  3,874,529

País: Uruguay

Efecto esperado / Indicador del UNDAF:		El país habrá promovido una gestión integrada de la población, el territorio y el medio ambiente.

Efecto esperado / Indicador(es) esperado(s):	El país habrá promovido una gestión integrada del territorio y el medio ambiente, haciendo hincapié en el desarrollo local.

Producto(s) / Indicadores esperados:		Capacidades del Gobierno Nacional y de los gobiernos departamentales e iniciativas locales de desarrollo sustentable aplicadas por organizaciones de la sociedad civil fortalecidas para la gestión del territorio y sus aguas para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.

Asociado en la Implementación:			MVOTMA

(antes, Organismo Nacional de Ejecución)

Otras partes responsables:				PNUD

(antes, Agencia de Implementación)

Revisión G – URU/06/G34

Aprobado por:

___________________________________________                 		   __________

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y		      		        Fecha

Medio Ambiente

___________________________________________                 		   __________

Oficina de Planeamiento y Presupuesto       	      		                               Fecha

___________________________________________                 		   __________

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo		      		        Fecha

Presupuesto/Plan Anual de Trabajo				Año: 2010

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROGRAMA DE PAIS | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO (INDICAR MONTOS ESTIMADOS POR TRIMESTRE) | RESPON-SABLE/ | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD |
|  |  | US$ | US$ | US$ | US$ |  |  |  |  |  |
| Capacidades del gobierno nacional y los gobiernos departamentales e iniciativas locales de desarrollo sustentable aplicadas por organizaciones de la sociedad civil, fortalecidas para la gestión del territorio y sus aguas y para la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales | 1.Los marcos legales e institucionales y los acuerdos políticos que contribuyen al manejo efectivo y al financiamiento sostenible del SNAP han sido alcanzados y son operativos | 0 | 2,500 | 0 | 5,500 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71200 Consultores internacionales | 8,000 |
|  |  | 42,000 | 10,000 | 10,839 | 11,000 |  | 62000 |  | 71300 Consultores nacionales | 73,839 |
|  |  | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,560 |  | 62000 |  | 71600 Viajes | 6,560 |
|  |  | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 46,248 |  | 62000 |  | 72100 Contrato Servicio | 116,248 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 6,000 |  | 62000 |  | 72200 Equipos | 6,000 |
|  |  | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |  | 62000 |  | 74200 Costo de producción de audiovisuales e impresiones | 10,000 |
|  |  | 2,000 | 1,000 | 1,294 | 1,000 |  | 62000 |  | 74500 Gastos Varios | 5,294 |
|  |  | 0 | 12,000 | 12,000 | 11,941 |  | 30000 | GoU | 71300 Consultores nacionales | 35,941 |
|  |  | 0 | 1,500 | 3,191 | 0 |  | 30000 |  | 71300 Consultores nacionales | 4,691 |
|  |  | 1,000 | 500 | 0 | 1,526 |  | 30000 |  | 74500 Gastos Varios | 3,026 |
|  |  | 9,000 | 0 | 0 | 1,720 |  | 30071 | FFEM | 71300 Consultores nacionales | 10,720 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 3,440 |  | 30071 |  | 71600 Viajes | 3,440 |
|  |  | 0 | 3,000 | 0 | 9,060 |  |  |  | 72100 Contrato Servicio | 12,060 |
|  |  | 0 | 0 | 1,500 | 1,180 |  | 30071 |  | 74500 Gastos Varios | 2,680 |
|  |  | 67,500 | 44,000 | 83,824 | 103,175 |  |  |  | Sub total | 298,499 |
|  | 2. Se implementan a nivel local medidas demostrativas piloto de adaptación para ecosistemas en riesgo bajo el cambio climático previsto. | 0 | 0 | 4,000 | 2,980 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71200 Consultores internacionales | 6,980 |
|  |  | 2,300 | 2,000 | 3,000 | 1,918 |  | 62000 |  | 71300 Consultores nacionales | 9,218 |
|  |  | 5,000 | 3,000 | 8,000 | 7,277 |  | 62000 |  | 71600 Viajes | 23,277 |
|  |  | 3,000 | 11,000 | 15,000 | 7,915 |  | 62000 |  | 72100 Contrato Servicio | 36,915 |
|  |  | 0 | 1,500 | 0 | 3,500 |  | 62000 |  | 72200 Equipos | 5,000 |
|  |  | 1,250 | 1,000 | 1,070 | 1,680 |  | 62000 |  | 73100 Manto. y Alquiler de Oficina | 5,000 |
|  |  | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,320 |  | 62000 |  | 74500 Gastos Varios | 6,320 |
|  |  | 0 | 4,000 | 4,000 | 3,722 |  | 30000 | GoU | 71300 Consultores nacionales | 11,722 |
|  |  | 0 | 1,500 | 2,000 | 1,423 |  | 30000 |  | 71600 Viajes | 4,923 |
|  |  | 0 | 1,500 | 885 | 0 |  | 30000 |  | 72100 Contrato Servicio | 2,385 |
|  |  | 0 | 0 | 4,020 |  |  | 30071 | FFEM | 71200 Consultores internacionales | 4,020 |
|  |  | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,060 |  | 30071 |  | 71300 Consultores nacionales | 12,060 |
|  |  | 6,000 | 6,000 | 7,400 | 7,400 |  | 30071 |  | 71600 Viajes | 26,800 |
|  |  | 0 | 1,000 | 3,020 | 0 |  | 30071 |  | 72100 Contrato Servicio | 4,020 |
|  |  | 0 | 1,000 | 1,000 | 680 |  | 30071 |  | 72500 Suministros | 2,680 |
|  |  | 0 | 1,000 | 680 | 1,000 |  | 30071 |  | 74500 Gastos Varios | 2,680 |
|  |  | 22,050 | 39,000 | 59,075 | 43,875 |  |  |  | Subtotal | 164,000 |
|  | 3. El aumento en los niveles de conciencia sobre los valores y la importancia de la biodiversidad y las AP en actores claves de la sociedad, contribuye a la promoción de políticas, prácticas y comportamientos que favorecen la consolidación y sostenibilidad del SNAP. | 0 | 3,000 | 0 | 2,000 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71200 Consultores internacionales | 5,000 |
|  |  | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 12,117 |  | 62000 |  | 71300 Consultores nacionales | 49,117 |
|  |  | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |  | 62000 |  | 71600 Viajes | 14,000 |
|  |  | 18,000 | 15,000 | 16,953 | 20,000 |  | 62000 |  | 72100 Contrato Servicio | 69,953 |
|  |  | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 0 |  | 62000 |  | 72200 Equipos | 4,000 |
|  |  | 7,800 | 10,000 | 7,500 | 5,757 |  | 62000 |  | 74200 Costo de producción de audiovisuales e impresiones | 31,057 |
|  |  | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 1,460 |  | 62000 |  | 74500 Gastos Varios | 6,660 |
|  |  | 3,800 | 3,500 | 4,000 | 4,243 |  | 30000 | GoU | 71300 Consultores nacionales | 15,543 |
|  |  | 1,500 | 1,500 | 3,667 | 0 |  | 30000 |  | 72100 Contrato Servicio | 6,667 |
|  |  | 1,000 | 1,000 | 2,923 | 0 |  | 30000 |  | 74200 Costo de producción de audiovisuales e impresiones | 4,923 |
|  |  | 0 | 0 | 1,340 | 0 |  | 30071 | FFEM | 71300 Consultores nacionales | 1,340 |
|  |  | 0 | 1,500 | 2,000 | 1,860 |  | 30071 |  | 72100 Contrato Servicio | 5,360 |
|  |  | 0 | 0 | 1,340 | 0 |  |  |  | 72400 Equipo de comunicaciones | 1,340 |
|  |  | 0 | 1,000 | 1,680 | 0 |  | 30071 |  | 73100 Mantenimiento y alquiler de oficinas | 2,680 |
|  |  | 1,000 | 1,000 | 2,020 | 0 |  | 30071 |  | 74200 Costo de producción de audiovisuales e impresiones | 4,020 |
|  |  | 0 | 0 | 1,340 | 0 |  | 30071 |  | 74500 Gastos Varios | 1,340 |
|  |  | 51,100 | 56,700 | 64,263 | 50,937 |  |  |  | Subtotal | 223,000 |
|  |  | 6,000 | 0 | 0 | 0 |  | 04000 | PNUD | 74500 Gastos Varios | 6,000 |
|  | 4. Diferentes modelos de gobernanza probados a través de experiencias demostrativas contribuyen a la efectividad de manejo de las AP y la sostenibilidad del SNAP y al vínculo entre conservación de la biodiversidad y el desarrollo local. | 0 | 3,000 | 2,700 | 2,600 |  | 62000 | GEF | 71200 Consultores internacionales | 8,300 |
|  |  | 24,000 | 24,500 | 20,000 | 29,397 |  | 62000 |  | 71300 Consultores nacionales | 97,897 |
|  |  | 1,500 | 1,000 | 1,649 | 1,500 |  | 62000 |  | 71600 Viajes | 5,649 |
|  |  | 13,000 | 1,500 | 2,000 | 1,181 |  | 62000 |  | 72100 Contrato Servicio | 17,681 |
|  |  | 7,500 | 15,000 | 7,500 | 0 |  | 62000 |  | 72200 Equipos | 30,000 |
|  |  | 500 | 500 | 0 | 823 |  | 62000 |  | 74500 Gastos Varios | 1,823 |
|  |  | 8,000 | 8,000 | 7,200 | 6,503 |  | 30000 | GoU | 71300 Consultores nacionales | 29,703 |
|  |  | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,051 |  | 30000 |  | 71600 Viajes | 4,251 |
|  |  | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 3,346 |  | 30000 |  | 72100 Contrato Servicio | 9,846 |
|  |  | 0 | 20,385 | 0 | 0 |  | 30000 |  | 72200 Equipos | 20,385 |
|  |  | 500 | 1,000 | 1,577 | 0 |  | 30000 |  | 74500 Gastos Varios | 3,077 |
|  |  | 0 | 0 | 4,000 | 2,700 |  | 30071 | FFEM | 71200 Consultores internacionales | 6,700 |
|  |  | 5,000 | 3,000 | 2,400 | 3,000 |  | 30071 |  | 71300 Consultores nacionales | 13,400 |
|  |  | 3,000 | 5,000 | 6,000 | 6,100 |  | 30071 |  | 71600 Viajes | 20,100 |
|  |  | 0 | 18,000 | 17,208 | 20,000 |  | 30071 |  | 72100 Contratos de servicios | 55,208 |
|  |  | 0 | 25,000 | 22,000 | 20,000 |  | 30071 |  | 72200 Equipos | 67,000 |
|  |  | 18,000 | 7,000 | 10,000 | 5,200 |  | 30071 |  | 72300 Bienes y Materiales | 40,200 |
|  |  | 0 | 1,180 | 1,500 | 0 |  | 30071 |  | 73100 mantenimiento y Alquiler de Oficinas | 2,680 |
|  |  | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 8,100 |  | 30071 |  | 74500 Gastos Varios | 20,100 |
|  |  | 95,500 | 142,065 | 110,934 | 111,501 |  |  |  | Subtotal | 460,000 |
|  |  | 0 | 0 | 3,000 | 2,616 |  | 62000 |  | 71300 Consultores nacionales | 5,616 |
|  |  | 1,975 | 1,800 | 2,125 | 2,000 |  | 62000 |  | 71600 Viajes | 7,900 |
|  |  | 0 | 0 | 25,000 | 0 |  | 62000 |  | 74100 Servicios Profesionales | 25,000 |
|  |  | 1,250 | 1,000 | 1,200 | 1,550 |  | 62000 |  | 74500 Gastos Varios | 5,000 |
|  |  | 0 | 0 | 1,584 | 0 |  | 30000 | GoU | 71300 Consultores nacionales | 1,584 |
|  |  | 3,225 | 2,800 | 32,909 | 6,166 |  |  |  | Subtotal | 45,100 |
|  | 6. Gestión del proyecto | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,987 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71300 Consultores nacionales | 15,987 |
|  |  | 600 | 500 | 500 | 720 |  | 62000 |  | 71600 Viajes | 2,320 |
|  |  | 0 | 0 | 980 | 0 |  | 62000 |  | 72200 Equipos | 980 |
|  |  | 300 | 0 | 0 | 680 |  | 62000 |  | 72500 Suministros | 980 |
|  |  | 0 | 500 | 0 | 833 |  | 62000 |  | 74200 Costo de producción de audiovisuales e impresiones | 1,333 |
|  |  | 500 | 0 | 1,343 | 0 |  | 62000 |  | 74500 Gastos Varios | 1,843 |
|  |  | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,560 |  | 30000 | GoU | 71300 Consultores nacionales | 24,560 |
|  |  | 0 | 500 | 0 | 577 |  | 30000 |  | 74500 Gastos Varios | 1,077 |
|  |  | 0 | 3,000 | 0 | 3,450 |  | 30000 |  | 75100 Facilities & Administration | 6,450 |
|  |  | 5,000 | 11,500 | 12,000 | 10,620 |  | 30071 | FFEM | 71300 Consultores nacionales | 39,120 |
|  |  | 0 | 500 | 1,180 | 1,000 |  | 30071 |  | 71600 Viajes | 2,680 |
|  |  | 1,000 | 1,000 | 1,020 | 1,000 |  | 30071 |  | 72200 Equipos | 4,020 |
|  |  | 1,000 | 1,000 | 1,020 | 1,000 |  | 30071 |  | 72500 Suministros | 4,020 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1,667 |  | 30071 |  | 74200 Costo de producción de audiovisuales e impresiones | 1,667 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1,170 |  | 30071 |  | 74500 Gastos Varios | 1,170 |
|  |  | 4,800 | 4,000 | 5,000 | 4,965 |  | 30071 |  | 75100 Facilities & Administration | 18,765 |
|  |  | 23,200 | 32,500 | 33,043 | 38.229 |  |  |  | Subtotal | 126,972 |
|  |  | 262,575 | 317,065 | 384,048 | 353,883 |  |  |  | Total del Proyecto | 1,317,571 |

# Text boxes

Presupuesto total:	  US$ 8.457.763

Recursos asignados:	  US$ 3.816.449

GMS:			  US$ 	  58.080

- GEF		  US$ 2.500.000

- FFEM                         US$    962,780

- PNUD	    	  US$      50.000

- MVOTMA		  US$    361,749

Otros recursos en efectivo/en especie:

US$ 4.583.234

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente de Programa:  Desarrollo sostenible en lo que respecta al medio ambiente

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Proceso de Implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay

Identificación del Proyecto: PIMS 3173 Uruguay NPAS, Award 00045626; Proyecto 0053930

Duración del Proyecto:	5 años

Modalidad de Ejecución: NEX