Gobierno de Uruguay

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Award Id: 00045851 – Project Id: 00054267

“URU/06/024 Apoyo a la ejecución del Programa de competitividad de conglomerados y cadenas productivas”.

Breve descripción: El proyecto tiene por propósito apoyar la ejecución y coordinación del Programa de competitividad de conglomerados y cadenas productivas firmado entre el Gobierno de Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los productos a obtenerse en el marco del Proyecto son: i) planes de refuerzo de la competitividad preparados;  ii) institucionalidad de apoyo al sector empresarial fortalecida, e instancias de coordinación y articulación entre actores de apoyo al sector productivo mejoradas.

Organismo Nacional de Ejecución:			  Dirección de Proyectos de Inversión (DIPRODE) dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través de la

Financiamiento

BID - Contrato de Préstamo 1763/OC	 	US$ 2.577.822

Presupuesto total					US$ 2.577.822

Fecha de inicio					Enero de 2007

Fecha de término					Diciembre 2010

Aprobado por:

_______________________________________	_______________________

Dirección de Proyectos de Inversión (DIPRODE)		Fecha

________________________________________	_______________________

Oficina de Planeamiento y Presupuesto			Fecha

________________________________________	_______________________

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo		Fecha

I. CONTEXTO

# 1. Análisis de la situación

Durante 1999-2002 Uruguay sufrió una crisis que generó una caída del PIB de casi 20%. Desde entonces ha mantenido una recuperación a ritmo elevado impulsada por la inversión pública y privada, por el dinamismo de las economías de Brasil y Argentina, y por los altos precios internacionales de commodities. El crecimiento del PIB en el primer bienio de recuperación (2003-2004) fue de un 14,8%, para el año 2005 fue del 6,2% y se proyecta que para el 2006 será del 7.5%. Consistente con la evolución reciente del crecimiento ha sido la trayectoria de la tasa de desempleo que aumentó durante la crisis, pero ha estado disminuyendo desde entonces, llegando a fines de 2005 a 11,9%. El país tiene una elevada deuda pública que implica una restricción fiscal para los próximos años; además continúa siendo vulnerable a los ciclos económicos de Argentina y Brasil, ya que con ellos mantiene un cuarto de su comercio.

El sector productivo se concentra principalmente en pocos sectores primarios dentro de los cuales algunas cadenas han logrado desarrollar ciertos eslabones de valor agregado. Los principales sectores y subsectores de la economía uruguaya son:

Agropecuario. Luego de una caída entre 1999-2001, el sector se recuperó contribuyendo en el 2005 con un 11,3% del PIB. Este crecimiento se explica por la depreciación del peso del 2002, los elevados precios internacionales de los commodities, la reapertura de mercados de la carne, la disminución de impuestos y el incremento de inversiones. Los subsectores más importantes en términos de valor bruto de la producción son, en este orden: carne vacuna, arroz, lácteos, soja, lana, y frutas.

Manufactura. Ante la presión de una mayor exposición a la competencia internacional, la contribución del sector al PIB cayó desde 26% en 1990-91 a 16,6% en el 2001, recuperándose a 21% en 2005. El sector tuvo una fuerte caída durante la crisis 1999-2002, pero desde 2003 ha mantenido un ritmo de alto crecimiento en todos sus subsectores. De éstos, los más importantes en términos de participación en el valor agregado bruto del sector son: alimentos, bebidas y tabacos (47%); industrias químicas (22%); productos metálicos, maquinarias y equipos (9%); textiles, vestimentas y cuero (8%); y papel e imprentas (6%).

Servicios. El sector servicios tiene un gran peso en la economía uruguaya (más del 60% del PIB en el 2005) y sus exportaciones representaron un 10% del total del sector, siendo especialmente dinámicos el turismo, los servicios financieros, y los servicios informáticos. El país tiene ventajas competitivas para la localización de plataformas de servicios, por su disponibilidad de recursos humanos calificados a costos competitivos, infraestructura de telecomunicaciones, favorable ambiente socio-cultural, y estabilidad política y jurídica. Los subsectores más importantes son: bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas (17%); comercio, restaurantes y hoteles (12%); establecimientos financieros y seguros (11%); otros servicios comunales, sociales y personales (11%); servicios del gobierno (10%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (9%).

Históricamente las exportaciones uruguayas han contribuido alrededor del 20% del PIB, porcentaje superior al promedio latinoamericano, y actualmente se concentran en el agro y la agroindustria, que explican el 55% de las exportaciones, mientras que las manufacturas dan cuenta de un 32% del total. Entre las primeras, los principales rubros son carnes, lácteos y cereales y derivados. En el caso de las manufacturas, los productos más importantes son cueros, textiles e industria química. En 2005 Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones uruguayas (20%), seguido por Brasil (16%), y por Argentina (8%).

1.1. Problema a abordar: limitaciones a la competitividad de las empresas

Actualmente, la economía uruguaya tiene condiciones de entorno favorables para incrementar su competitividad y alcanzar el crecimiento sostenido del país (estabilidad macroeconómica y política, mercados externos en condiciones favorables, credibilidad del país, apertura, dotación de recursos humanos calificados, institucionalidad de apoyo, entre otros).

Las empresas uruguayas enfrentan los siguientes desafíos para incrementar su competitividad:

i ) Debilidades competitivas a nivel de la empresa. Un estudio llevado a cabo por el Banco en Uruguay en 2004, reveló que las Pymes uruguayas enfrentan principalmente los siguientes problemas, que son además limitaciones importantes para penetrar las altas barreras a la entrada de los mercados internacionales: (i) carencia de planeamiento estratégico; (ii) estructura de financiamiento inadecuada; (iii) insuficiente administración de riesgos de demanda por falta de diversificación de productos/mercados; (iv) problemas de gestión relacionados con su estructura familiar, excesivamente dependiente del empresario/propietario; e (v) inadecuada administración de las relaciones laborales.

ii) Falta de dinamismo a nivel de conglomerados productivos (COPs). El país tiene varios conglomerados productivos, tanto en sectores tradicionales como en emergentes. En términos generales, los principales problemas de los COPs identificados por el mismo estudio del Banco citado en el párrafo anterior y por varios estudios previos, son: (i) falta de inversión en mejoramiento de procesos y productos: a nivel de cadena y de clusters existen inversiones que son necesarias para el conjunto pero que los privados no las realizan en un nivel óptimo debido a la imposibilidad de capturar todos los beneficios de la inversión; (ii) falta de cooperación y problemas de coordinación entre eslabones de las cadenas, lo cual se refleja en una falta de estrategias a nivel de COP; (iii) la mayoría de los COPs más competitivos se relacionan con la agroindustria y enfrentan un mercado interno reducido y un mercado externo con altas barreras a la entrada en términos de calidad, sanidad, y/o escala, además de las tradicionales barreras arancelarias.

iii) Acciones institucionales de apoyo al sector productivo escasas y poco coordinadas. El país tiene una institucionalidad de apoyo al sector productivo con acciones múltiples, atomizadas y poco coordinadas. El Banco Interamericano de Desarrollo, especialmente a través del FOMIN, ha apoyado y continúa apoyando a varios sectores productivos, en distintas iniciativas a través del sector privado y público. Existen, además, programas de apoyo a empresas en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Turismo, y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Todos estos conforman un conjunto de acciones de apoyo a la competitividad del sector productivo con escasa, aunque creciente, coordinación.

2.	Estrategia

Los lineamientos del nuevo gobierno están orientados hacia el logro de un ritmo alto y sostenido de crecimiento de la producción, un mayor volumen y una mejor calidad de empleo, y un aumento de la calidad de vida de la mayor parte de la población uruguaya. Para potenciar la inversión y el crecimiento se plantean una serie de reformas estructurales a nivel del Estado en lo atinente a los ingresos y a los gastos; el sistema financiero y el mercado de capitales; el sistema productivo; la política de inserción internacional; la creación de un marco propicio para la inversión sustentado en reglas de juego claras y perdurables en el tiempo, y en el área de la innovación y del progreso tecnológico para potenciar la competitividad y la productividad de la economía a mediano y largo plazo. Adicionalmente, está en marcha el denominado proceso del “Compromiso Nacional”, que es una iniciativa de diálogo público-privado orientada a mejorar el clima de negocios involucrando al sector privado en la definición de nuevas políticas.

Con fecha 30 de agosto de 2006, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo el Contrato de Préstamo 1763/OC, Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas.  La finalidad del Programa es contribuir al desarrollo de los Conglomerados Productivos de Uruguay, aumentando la competitividad de los conglomerados apoyados.

El Programa firmado entre el Gobierno y el BID se estructura en tres componentes :

Preparación de planes de Refuerzo de la Competitividad (PRCs). El objetivo de este componente es dinamizar la acción colectiva de los Conglomerados Productivos y apoyarlos en el diseño de PRCs.

Implementación de los Planes de Refuerzo de la Competitividad. El objetivo de este componente es cofinanciar la ejecución de proyectos identificados en los PRCs como prioritarios para la competitividad de los COPs. Se cofinanciarán tres tipos de proyectos: (i) estructurantes: conllevan acciones con beneficios para todo el COP y con baja apropiabilidad para las empresas individuales, como centros tecnológicos o de diseño o la creación de imagen de marca colectiva; (ii) abiertos: conllevan acciones disponibles para todas las empresas del COP, cuyas ventajas se relacionan con la participación efectiva de las empresas, como certificaciones de calidad o capacitación; y (iii) cerrados: conllevan acciones con beneficios de alta apropiabilidad para grupos determinados de empresas, como consorcios de exportación o el montaje de una empresa distribuidora para un conjunto de empresas del COP.

3.  Fortalecimiento y articulación de la institucionalidad de apoyo empresarial. El objetivo de este componente es favorecer el fortalecimiento institucional para la mejor ejecución de este Programa y optimizar la articulación con otros programas ya existentes de apoyo al sector productivo. Con este componente se financiarán actividades que fomentarán la articulación entre instituciones y la conformación de estructuras de vinculación entre actores de apoyo al sector empresarial, favoreciendo su coordinación y el aprendizaje mutuo. Adicionalmente, se apoyará el fortalecimiento de la capacidad de ejecución de agencias de apoyo empresarial, incluyendo acciones de seguimiento y monitoreo que retroalimentarán al Programa y que facilitarán su sintonía con las necesidades del sector privado.

La estrategia del Programa se basa en la premisa de que la competitividad de una empresa no sólo depende de las condiciones de entorno macro y del mercado internacional, sino también de su propio comportamiento, de su capacidad de cooperar con otras empresas e instituciones, y de acceder a servicios de desarrollo empresarial efectivos. Por tanto, los problemas de coordinación entre las empresas y entre éstas y las instituciones, es un factor que limita la competitividad de la firma. El enfoque del Programa consiste en superar estos problemas organizando los instrumentos de promoción y a las instituciones que los aplican en torno de las necesidades colectivas de empresas integrantes de conglomerados productivos (COPs).

El Contrato de Préstamo complementa los esfuerzos que se están realizando con recursos de una Facilidad para la Preparación de Proyecto (FAPEP), firmada entre el Gobierno y el BID en febrero de 2006, ejecutada por la DIPRODE con el apoyo del PNUD desde abril de 2006. En el marco de la FAPEP se están completando las actividades preparatorias al primer desembolso de los recursos del Programa, entre otras, la selección y el apoyo a cuatro conglomerados productivos pilotos.  Una vez firmado el presente Proyecto, los fondos remanentes de la FAPEP serán transferidos al presente Proyecto, mediante una revisión sustantiva.

En el marco de la preparación de este Programa, se identificaron y analizaron 38 COPs, pertenecientes a 24 subsectores que representan más del 40% del PIB: 16 COPs pertenecen al sector industrial/servicios con un promedio de 100 empresas cada uno, y los restantes conglomerados corresponden al sector primario con un promedio de 1000 empresas cada uno.

El Programa trabajará a través de intervenciones estratégicas definidas en un Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC) para cada COP. El PRC incluirá un mapeo de las empresas e instituciones que conforman el conglomerado, planteará los problemas de coordinación existentes, y los cuellos de botella de la competitividad del conglomerado. La identificación de las demandas de los COPs generará orientaciones que guiarán la asignación de recursos: los del Programa y los de otros instrumentos públicos disponibles. La ejecución del Programa permitirá a su vez mejorar la coordinación de la institucionalidad de apoyo del sector productivo, al ser un proceso participativo que buscará coordinar la oferta de servicios de apoyo empresarial a partir de demandas concretas de las empresas de cada COP. Dado que los recursos son escasos, y las demandas de apoyo considerables, la intervención se realizará a través de mecanismos competitivos de asignación de recursos.

El Programa otorga un papel muy importante al sector privado y a través de la estructura de ejecución propicia un tipo de articulación público-privada que hasta el presente no está muy difundida en el país.

El presente Proyecto tiene por propósito apoyar la ejecución y coordinación de los componentes 1 y 3 del Programa de competitividad de conglomerados y cadenas productivas. El financiamiento de acciones estratégicas para la competitividad de cada COP no será realizado a través del Proyecto.

Los productos a obtenerse en el marco del Proyecto son:

- Planes de refuerzo de la competitividad preparados.

- Institucionalidad de apoyo al sector empresarial fortalecida, e instancias de coordinación y articulación entre actores de apoyo al sector productivo mejoradas.

Monitoreo y evaluación

Durante la ejecución del Proyecto, la DIPRODE diseñará los mecanismos que permitan medir los impactos del Programa en los sectores involucrados, así como en el contexto económico social. Esos mecanismos deberán incluir línea de base, metas, indicadores y medios de verificación. Los actores del Programa diseñarán aquellos instrumentos de medición de impacto a nivel de los distintos sectores involucrados, en tanto que la DIPRODE diseñará los indicadores de impacto del Programa en el contexto socio-económico..

##### 3.   Arreglos de gestión

El Organismo Nacional de Ejecución del Proyecto será la Dirección de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE), dependiente de la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la presidencia de la República

El Programa firmado con el BID contempla una estructura dividida de acuerdo a tres funciones principales:

a) Dirección: la realizará un Comité Estratégico Público-Privado de alto nivel;

b) Ejecución: la realizará la DIPRODE a través de una Unidad Coordinadora del Programa (UCP) constituida para el efecto con personal especializado;

c) Coordinación: a nivel macro se realizará a través del Comité Estratégico con representación de los Ministerios sectoriales, y OPP; a nivel meso, a través de una Mesa de Programas que coordinará el apoyo existente al sector productivo uruguayo y a nivel micro, a través de grupos público-privados de apoyo (GA) y de los Grupos Gestores de conglomerados en cada conglomerado productivo.

La Dirección del Programa residirá en el Comité Estratégico (CE) de seguimiento que estará integrado por representantes del Gobierno y del sector privado, y será presidido por un representante de la OPP. El CE estará constituido por dos mesas, una pública y una privada. La Mesa Pública estará integrada por representantes de distintos Ministerios y sus responsabilidades serán: (i) dar la No Objeción a la designación del Coordinador Técnico del programa y a la selección de COPs; (ii) aprobar los informes periódicos de la UCP; y (iii)  dar no objeción a los PRCs de cada COP.  La Mesa Privada estará integrada por gremiales representativas del sector privado y los trabajadores y sus responsabilidades serán: (i) participar en las reuniones del CE, revisar los informes periódicos y PRCs, y apoyar y dar recomendaciones a la Mesa Pública; y (ii) promover la articulación del Programa con el resto de iniciativas privadas de apoyo al sector productivo.

La Ejecución estará a cargo de la DIPRODE. Esta constituirá, dentro de su estructura, la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) con el siguiente personal: (i) un Coordinador Técnico (CT) responsable de la ejecución de los tres componentes; (ii) un Coordinador de Competitividad que apoyará en todo lo relacionado a los temas de asociatividad, calidad, innovación, emprendedorismo, comercio, e inversión; (iii) un Coordinador de Monitoreo y Evaluación que será responsable del SSE y de preparar la información necesaria para preparar los informes requeridos por el Banco; (iv) un Asistente de Adquisiciones que coordinará y tramitará los procesos de selección de consultores y de adquisiciones; (v) Ejecutivos de COPs (EC) que coordinarán la preparación e implementación de los PRCs, las actividades de difusión y la organización de los COPs; y (vi) Facilitadores que darán apoyo técnico y organizativo directamente a los COPs. La conformación de la UCP con personal de acuerdo a los términos de referencia acordados con el Banco  será condición previa al primer desembolso.

Para apoyar la ejecución de este Programa se tienen previstas tres instancias de coordinación: (i) el Comité Estratégico; (ii) una Mesa de Programas; y (iii) los Grupos de Apoyo y Seguimiento y Grupos Gestores de COPs. A continuación el detalle de estas instancias:

El Comité Estratégico: si bien forma parte de la dirección del Programa, al estar representados los  distintos ministerios a su más alto nivel, podrá también ejercer un rol de coordinación de la estrategia pública de apoyo empresarial en sus aspectos más estratégicos.

La Mesa de Programas: su propósito será evitar duplicación de esfuerzos públicos, y potenciar sinergias de programas; estará integrada por los directivos de todos los programas de apoyo productivo, incluyendo el PACPYMES.

Grupo de Apoyo y Seguimiento (GA): su propósito será apoyar  a cada COP en el desarrollo y ejecución de sus PRCs, y a la UCP en el análisis de las solicitudes de cofinanciamiento. El GA estará conformado por representantes del Ministerio de referencia, de los gobiernos locales, y de otras instituciones públicas y privadas directamente relacionadas al COP, como cámaras empresariales y programas de apoyo sectorial.

Grupo Gestor del Conglomerado (GGC): será formado exclusivamente por empresarios y su propósito será representar a las empresas de cada COP ante el Programa y ser su canal formal para tramitar solicitudes de apoyo; su conformación variará de acuerdo al esquema de autogobierno de cada COP.

La Oficina del PNUD garantizará que en todas las contrataciones de consultores, órdenes de compra y contrataciones de servicios de empresas, se cumplan con las normas y procedimientos aplicables.  En aquellos casos en que el Representante Residente del PNUD firme los mencionados contratos, el PNUD participará en los procesos de selección y contratación correspondientes. Asimismo, el PNUD proveerá adelantos de fondos al proyecto para la realización por parte del proyecto de compras y pagos menores, realizará pagos directos solicitados por el proyecto y mantendrá la contabilidad y control financiero general del proyecto.

Las autoridades del proyecto realizarán las compras y contrataciones de servicios de empresas de montos menores a US$2,500 y solicitarán adelantos de fondos para realizar los pagos correspondientes a estas compras y contrataciones.  Para la realización de estas operaciones, se acuerda que se seguirán las normas y procedimientos contenidos en el Manual de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional.  Dicho Manual puede ser consultado en el sitio web del PNUD Uruguay :   www.undp.org.uy - Documentos.

En el caso de participación del gobierno en la financiación de los gastos del proyecto, deberán incluirse las siguientes cláusulas:

- El calendario de pagos (depósitos de costos compartidos) .

- Los depósitos serán realizados en las cuentas bancarias del PNUD:  a)  Pesos Uruguayos:  Cuenta No 7379935   b)  Dólares Americanos:  Cuenta No 7379986.

- En caso de no efectuarse en dólares estadounidenses, el monto de los depósitos será determinado por el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha del depósito. Si se produjera una alteración en el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas antes de que el PNUD hiciera uso completo de los fondos depositados, el monto del balance de los fondos válido en ese momento será consecuentemente ajustado. Si, en dicho caso, se registrara una pérdida en el monto del balance de fondos, el PNUD informará al Gobierno con vistas a determinar si éste puede proporcionar financiación adicional. Si no fuera posible suministrar esa financiación adicional, el PNUD puede reducir, suspender o poner fin a la asistencia al proyecto.

- El calendario citado más arriba tiene en cuenta el requisito de que los depósitos de costos compartidos deberán hacerse antes de la puesta en marcha de las actividades planificadas. Puede modificarse para que resulte coherente con el progreso en la ejecución del proyecto

- El PNUD recibirá y administrará los fondos del proyecto de conformidad con el reglamento, reglas y directivas del PNUD.

- Todas las cuentas financieras se expresarán en dólares estadounidenses.

- Si se esperan o verifican aumentos imprevistos en los gastos (ya sea por factores inflacionarios, fluctuaciones de los tipos de cambio o contingencias inesperadas), el PNUD presentará oportunamente al gobierno un cálculo complementario que indique la financiación adicional necesaria. El Gobierno realizará todos los esfuerzos posibles para obtener los fondos adicionales requeridos.

- Si los depósitos citados más arriba no se reciben de conformidad con el calendario establecido o si el Gobierno u otras fuentes no hacen efectiva la financiación adicional requerida conforme al párrafo anteriormente citado, el PNUD puede reducir, suspender o poner fin a la asistencia al proyecto, conforme al presente Acuerdo.

- De acuerdo con las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, reflejadas en su Política de Recuperación de Costos , la Contribución estará sujeta a la recuperación de costos por parte del PNUD para dos categorías de costos diferentes relacionadas con la prestación de servicios de apoyo, a saber:

    - [3.5 % de lo ejecutado] Por concepto de gestión general de Servicios (GMS)

    - [1.5 % de lo ejecutado] Por concepto de costos directos incurridos por Servicios de Apoyo a la Implementación (ISS)

- La propiedad del equipo, suministros y otros bienes financiados con la aportación se conferirá al PNUD. Las cuestiones relacionadas con la transferencia de propiedad por parte del PNUD serán determinadas de acuerdo con las políticas y procedimientos pertinentes del PNUD.

- La contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos internos y externos de auditoría establecidos en las reglas, regulaciones y directivas  financieras del PNUD.

4. Acuerdos de administración

4.1. Acuerdo BID-PNUD

## Artículo I

1.	El propósito de la presente parte consiste en enunciar las condiciones adicionales que regirán la prestación de los servicios de apoyo descritos en este documento de proyecto por el PNUD a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (en lo sucesivo el “organismo ejecutor”).

2.	El PNUD prestará asistencia al organismo ejecutor en la ejecución del proyecto en cuestión y prestará los servicios de apoyo enunciados más delante de conformidad con sus normas y reglamentos, salvas las excepciones previstas en el presente documento, con la debida diligencia, eficiencia y de conformidad con las más altas normas técnicas y profesionales.

3.	El gobierno mantendrá la responsabilidad general de la ejecución del proyecto. El gobierno es responsable de seleccionar los procedimientos de ejecución que serán aplicables, que coinciden con las cláusulas de ejecución consignadas al respecto en el Acuerdo con el BID.

4.	El gobierno realizará todas las actividades previstas en el presente documento de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo con el BID. En caso de conflicto entre lo dispuesto en el presente documento de proyecto y el Acuerdo con el BID, prevalecerá este último. Sin embargo, en el caso del párrafo 8 del Artículo II infra, prevalecerá lo dispuesto en el presente documento de proyecto.

5.	La duración de los servicios de apoyo que prestará el PNUD se indica en el Apéndice 2 del presente documento de proyecto.

6.	Toda vez que se mencionen las actividades que se han de realizar de conformidad con el presente documento en documentos oficiales, publicaciones y presentaciones públicas, el PNUD verificará que sus funcionarios, y los consultores contratados en virtud de él, mencionen el título del proyecto, el número del Acuerdo con el BID y al BID como fuente de financiación del proyecto.

7.	La contribución proporcional para la financiación de los gastos fijada en el presente documento de proyecto será utilizada por el gobierno para sufragar el costo de los insumos del proyecto (y el costo de los servicios de apoyo relativos a esos insumos que haya pagado la oficina del PNUD en el país, de ser aplicable). El nivel de las actividades y obligaciones del PNUD enunciadas en el presente documento de proyecto dependerá de que éste reciba la contribución proporcional para la financiación de los gastos y la contribución en efectivo del gobierno, si la hubiere, en los montos especificados en el presupuesto del presente documento de proyecto.

8.	Para sufragar sus gastos administrativos, el PNUD cobrará una cantidad que no excederá del 5% de los gastos directos del proyecto y que el propio PNUD administrará en la forma indicada en el Apéndice 3 del presente documento de proyecto.

9.	De conformidad con sus normas y reglamentos, el PNUD utilizará esta suma para el reembolso de los servicios de apoyo necesarios en virtud del presente documento de proyecto. Esos servicios podrán consistir en contabilidad, nómina de pagos, presentación de informes financieros, tiempo de utilización de computadoras y asistencia de secretaría y de otra índole en la medida en que no estén incluidos también como componentes de los gastos directos del proyecto. Cualquier modificación respecto al método de cálculo o asignación de esos gastos administrativos o cualquier aumento o disminución de su importe como resultado de aumentos o disminuciones del costo del proyecto deberán ser objeto de acuerdo entre el gobierno y el PNUD. El gobierno será responsable de obtener del BID una declaración de no tener objeciones respecto de esos cambios.

10.	Los gastos administrativos descritos más arriba estarán segregados de los gastos directos del proyecto en el Apéndice 3 y se informarán en forma separada. Se informarán además en forma separada de los gastos directos del proyecto cada vez que se soliciten fondos al BID. No será necesario hacer un desglose detallado de los gastos administrativos.

11.	Los gastos administrativos serán revisados por el BID para comprobar que no se aparten del presupuesto establecido en el Apéndice 3 y serán objeto de auditoría externa para comprobar que sean razonables.

12.	En caso de que, por alguna razón, los montos depositados por el gobierno sean insuficientes para sufragar el costo de los insumos convenidos en el presente documento de proyecto, el PNUD lo comunicará al gobierno a fin de obtener fondos adicionales. De no haber fondos adicionales disponibles, el PNUD podrá reducir, suspender o cancelar la asistencia que se haya de prestar en virtud del presente documento de proyecto, tras las consultas del caso con el gobierno y el BID.

## Artículo II

1.	El PNUD mantendrá las siguientes cuentas bancarias separadas que devenguen intereses (en lo sucesivo denominadas las “cuentas bancarias designadas”) exclusivamente para la administración de los fondos del BID:

a)	En los Estados Unidos – Una cuenta principal en dólares de los EE.UU. en un banco comercial, a la cual el BID hará todas las transferencias en dólares de los Estados Unidos al PNUD correspondientes a los proyectos que financie y de la cual el PNUD transferirá esos fondos a la cuenta bancaria del proyecto del PNUD/BID en el país respectivo. Esta cuenta será denominada “Cuenta especial de tesorería del PNUD (BID)” No. ____________.

b)	En cada uno de los países de que se trate – Una cuenta en dólares de los EE.UU. para recibir las transferencias de la cuenta principal del PNUD antes mencionada y contra la cual se efectuarán los desembolsos en dólares de los EE.UU. correspondientes al proyecto, que se denominará “Cuenta en dólares de los EE.UU. del Representante del PNUD en (nombre del país) (BID)” No. ____________, en el (nombre del banco), y una cuenta en moneda nacional para recibir los fondos de la contrapartida local y contra la cual se efectuarán los desembolsos en moneda nacional correspondientes al proyecto, que se denominará “Cuenta de contrapartida local en (denominación de la moneda) del Representante del PNUD en (nombre del país) (BID) en el (nombre del banco)” No. ____________. En los países en los que no se utilicen o no se puedan utilizar cuentas bancarias locales en dólares de los Estados Unidos, se mantendrán dos cuentas bancarias separadas en moneda nacional, una para los recursos del BID y otra para los fondos de contrapartida local.

Los intereses devengados por los saldos de las cuentas corrientes serán acreditados a esas mismas cuentas y utilizados únicamente para el proyecto.

2.	El PNUD asentará todos los débitos y créditos en cuentas subsidiarias separadas del libro mayor de sus sistemas financieros para este proyecto (en lo sucesivo denominadas las “cuentas del proyecto”), de conformidad con lo requerido en las cláusulas contractuales del préstamo (Condiciones generales, Artículo 7.01) o de la operación de cooperación técnica del BID (Condiciones generales, Artículo 13), según proceda. Además, los fondos del BID y los recursos de la contrapartida local serán contabilizados en forma separada.

3.	Como condición de elegibilidad para el primer desembolso de la contribución o de los fondos del BID, el gobierno transmitirá a éste la información relativa a la(s) cuenta(s) bancaria(s) que deberá usar el BID para hacer todos los desembolsos correspondientes al proyecto de conformidad con sus propios requisitos. Únicamente podrá modificarse la información de la cuenta bancaria relativa a las corrientes de desembolsos cuando el BID reciba una solicitud escrita del gobierno a tales efectos y la apruebe.

4.	El gobierno podrá optar por uno de dos métodos para pagar la contribución proporcional para la financiación de los gastos:

a.	Hacer el pago al PNUD con cargo a sus propios recursos o a los fondos del BID; o bien

b.	Pedir que el BID efectúe el pago directamente al PNUD.

5.	En el caso de la opción b, el gobierno autoriza por este medio al PNUD para que presente directamente al BID las solicitudes de desembolso de fondos que haya de pagar o administrar de conformidad con lo dispuesto en el presente documento de proyecto. Después de la entrada en vigor del presente documento de proyecto, el gobierno presentará prontamente al BID una solicitud por escrito y autorización para desembolsar los montos correspondientes a la(s) cuenta(s) bancaria(s) designada(s) una vez que éste reciba del PNUD las solicitudes debidamente justificadas, según lo descrito más abajo en el párrafo 4. El gobierno dará al PNUD copia de la autorización mencionada. El monto total que se ha de desembolsar y depositar en la(s) cuenta(s) bancaria(s) designada(s) no excederá del equivalente de _______dólares de los EE.UU. El organismo ejecutor o el PNUD deberá solicitar los desembolsos de conformidad con los procedimientos operacionales y la respectiva política del BID.

6.	El PNUD presentará al BID las solicitudes de desembolso con copia al gobierno. Esos desembolsos no limitarán el derecho del gobierno a impugnar una suma que cobre el PNUD ni a impartir instrucciones al BID en el sentido de que ajuste un pago futuro según el monto impugnado, a condición de que el gobierno lo notifique sin demora al PNUD. El gobierno conserva también el derecho de poner término a este acuerdo de pago mediante notificación por escrito hecha simultáneamente al PNUD y al BID con 30 días de antelación.

7.	El PNUD no estará obligado a comenzar ni continuar la prestación de los servicios de apoyo hasta que los respectivos desembolsos a que se hace referencia en el párrafo 4 supra se hayan recibido en la(s) cuenta(s) bancaria(s) designada(s) antes mencionadas. El PNUD no efectuará gastos por montos superiores a los fondos recibidos ni asumirá responsabilidad alguna por gastos cuyo monto exceda de los fondos depositados en esa(s) cuenta(s).

8.	Las cuentas del proyecto y los estados financieros estarán expresados en dólares de los Estados Unidos y el PNUD hará los pagos y asentará los gastos al tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha de la transacción. Todos los informes y estados financieros estarán expresados utilizando el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas.

9.	El PNUD está informado de que se requiere aprobación escrita del BID para introducir ajustes o modificaciones en los montos de las categorías de gastos estipuladas en el Apéndice 3 que excedan de las correspondientes asignaciones presupuestarias previstas en el presente documento de proyecto; para modificar o aumentar los gastos por concepto de personal y servicios de consultoría del PNUD o para introducir cualquier modificación en los Apéndices 2, 3 ó 5 del presente documento de proyecto incluso, entre otras, enmiendas que se refieran al ámbito y las actividades que se han de realizar, su duración y las especificaciones de los bienes, servicios u obras. Los gastos por concepto de ajustes o modificaciones no autorizados por el BID no podrán imputarse a los fondos proporcionados por el BID y, por lo tanto, éste no tramitará solicitud alguna de desembolso relativa a esos gastos o aumentos. Para una simple reformulación del presupuesto anual del proyecto no se necesitará la autorización del BID, pero el gobierno le comunicará a éste los cambios de esa índole que efectúe.

10.	Durante toda la ejecución del proyecto, la oficina del PNUD en el país comprobará que la proporción de la financiación con recursos de contrapartida local y con recursos del BID sea la indicada en la matriz de financiación estipulada en el Acuerdo con el BID.

## Artículo III

1.	El PNUD proporcionará el personal necesario para prestar los servicios de apoyo ya sea de su propia plantilla o contratando a consultores expertos en la forma indicada en el Apéndice 2 y en consulta con el gobierno, el cual será responsable de obtener una declaración del BID de no tener objeciones al respecto. En todo caso, el empleo de consultores externos no eximirá al PNUD en modo alguno de sus obligaciones y responsabilidades con arreglo al presente documento de proyecto, incluida la plena y satisfactoria realización de las tareas y actividades a que se hace referencia en el párrafo 1 del Artículo I. El PNUD tampoco asignará esas tareas y actividades a terceros ni subcontratará parte alguna de ellas con terceros. El PNUD recabará la aprobación del gobierno, el cual, a su vez, obtendrá la aprobación del BID respecto de lo siguiente:

a.	El nombre, la nacionalidad y la descripción de las funciones de cada uno de los expertos calificados que se hayan identificado, antes de su selección y contratación;

b.	La lista de empresas de consultoría preseleccionadas que se invitarán a presentar propuestas; y

c.	Los términos de referencia de los consultores.

2.	El PNUD tomará las providencias necesarias para hacer todos los pagos adeudados a esos funcionarios o consultores en relación con su trabajo.

3.	El PNUD incluirá cláusulas adicionales especiales en sus contratos, convenidas con el BID, para preservar su condición jurídica especial.

4.	Los funcionarios o consultores, en el desempeño de sus funciones de conformidad con sus respectivos términos de referencia, serán asignados para trabajar con el organismo ejecutor, cooperarán estrechamente con el personal de contrapartida y prestarán asistencia en la ejecución del proyecto de conformidad con las directivas generales que emita el gobierno en consulta con el PNUD. El PNUD proporcionará a esos funcionarios o consultores la orientación, supervisión, apoyo administrativo, apoyo técnico y servicios de asesoramiento adecuados que considere necesarios para la ejecución satisfactoria del proyecto. Asimismo, de conformidad con sus normas internas, el PNUD contratará para sus funcionarios y consultores un seguro contra riesgos de salud, muerte, hospitalización y responsabilidad ante terceros derivados de la labor que realicen con arreglo al presente documento de proyecto.

5.	El PNUD verificará que la adquisición de bienes, y/o servicios de consultoría para el proyecto se efectúe de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo con el BID. Las normas y reglamentos del PNUD en materia de adquisiciones serán aplicables a título suplementario cuando no sean incompatibles con lo dispuesto en el Acuerdo con el BID. El equipo, una vez entregado en el (los) sitio(s) del proyecto, pasará a ser propiedad del gobierno. En la medida en que los derechos de aduana, gravámenes e impuestos relacionados con la descarga, el despacho por aduana y el transporte interior del equipo y los suministros en el país no sean objeto de exención gubernamental, el gobierno será responsable de los gastos por ese concepto y los sufragará con cargo a recursos distintos de los indicados en el Apéndice 3.

6.	El PNUD asegurará el equipo y los suministros durante el transporte y hasta la entrega en el puerto de entrada o hará que el proveedor los asegure. El PNUD tomará las providencias necesarias para los demás seguros relativos al proyecto que convenga con el gobierno. El PNUD no será responsable de los daños o perjuicios que sufra el equipo o los suministros proporcionados en virtud del presente documento de proyecto más allá de su obligación de asegurarlos en la forma indicada en el presente párrafo.

7.	El BID y el gobierno tendrán el derecho irrestricto a utilizar, sin el pago de cargos o comisiones, los estudios, documentos o productos preparados en virtud del presente documento por los funcionarios o consultores del PNUD, incluido el derecho a reproducirlos en forma independiente, distribuir ejemplares o difundirlos de cualquier otra forma. Lo que antecede quedará estipulado en los contratos entre el PNUD y los consultores que sean empleados para el proyecto.

8.	El BID y el gobierno no tendrán limitación o restricción alguna para utilizar los datos o resultados de la investigación realizada en virtud del presente documento para preparar una nueva obra original o derivada o un nuevo producto u obra derivado respecto del cual pueda pedirse una patente o un derecho de propiedad industrial a condición de que, en esos casos, la obra o el producto original o derivado deberá exhibir una nota de descargo de la responsabilidad del PNUD y para dar a conocer que la obra o el producto original o derivado no ha sido refrendado por el PNUD.

9.	Salvo que el gobierno y el PNUD convengan en algo distinto por escrito, el gobierno será responsable de la contratación, empleo y gastos de seguridad social del personal de contrapartida local [y de los servicios administrativos de apoyo, tales como servicios locales de secretaría y de personal auxiliar, espacio de oficina, equipo y suministros de producción nacional, transporte dentro del país y las comunicaciones necesarias para la ejecución del proyecto y la prestación de los servicios. El gobierno sufragará esos gastos directamente con recursos distintos de los indicados en el Apéndice 3].

10.	El gobierno se ha comprometido a llevar a cabo todas las actividades de adquisiciones necesarias para la ejecución de la parte del proyecto financiada por el BID, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo con el BID y con los principios de un efectivo proceso de licitación internacional. Cuando el BID haya emitido su declaración de “no objeción”, de conformidad con las normas del PNUD aplicables a la ejecución por el gobierno, la oficina del PNUD en el país no estará obligada a enviar la misma propuesta al Comité de Contratos del país ni al Comité de Contratos de la sede del PNUD. El gobierno deberá indicar su deseo de que el PNUD examine las actividades de adquisición cuyo monto esté por debajo de los límites monetarios estipulados en el contrato, para lo cual se necesita el examen previo por el BID. El gobierno seguirá estando obligado a sufragar el costo con sus propios recursos si ulteriormente se declara que no procede que el producto adquirido sea financiado por el BID. El PNUD incluirá cláusulas adicionales especiales, convenidas con el BID en sus contratos, para preservar su condición jurídica especial.

## Artículo IV

1.	El organismo ejecutor será responsable de contratar los servicios de una empresa privada de contadores públicos independientes que sea aceptable para el BID y que actúen como auditores externos para este proyecto. La selección y contratación de los auditores se ajustará a los requisitos del BID. Las auditorías externas del proyecto se realizarán de conformidad con las disposiciones correspondientes del Acuerdo con el BID y según términos de referencia comunes que comprendan las necesidades de ambas organizaciones (el BID y el PNUD) combinadas en un informe de auditoría. Este informe constará, entre otras cosas, de un análisis del estado de los gastos del proyecto por el PNUD (conocido como informe combinado de ejecución) o, como alternativa, la conciliación de los estados financieros del proyecto y el estado del PNUD relativo a los gastos del proyecto. El estado del PNUD relativo a los gastos del proyecto (o conciliación) deberá formar parte del informe de auditoría. El organismo ejecutor será responsable del pago de la auditoría a la empresa utilizando el producto de los fondos proporcionados por el BID. Los informes de auditoría serán presentados a la administración del proyecto, al PNUD y al BID en el plazo indicado en el contrato de préstamo o el acuerdo de cooperación técnica con el BID y, a más tardar, al 30 de abril del año siguiente.

2.	Con respecto a los servicios de apoyo que se presten en virtud del presente documento de proyecto, las siguientes disposiciones contables y financieras generales serán aplicables.

a.	El PNUD establecerá un sistema interno de control y contabilidad que producirá informes que le permitan al gobierno registrar y supervisar con exactitud las transacciones financieras del proyecto de conformidad con los requisitos del BID.

b.	El PNUD pondrá a disposición del organismo ejecutor, de los auditores externos del proyecto y del personal de supervisión del BID, todos los registros financieros y contables relacionados con el proyecto, incluida la documentación que los corrobore, así como cualquier otra información relativa al proyecto que sea necesaria en el contexto de la auditoría externa y de las visitas de inspección del BID. El original de los documentos relativos al proyecto quedará en la oficina del PNUD en el país a disposición del organismo ejecutor, los auditores externos y el personal de supervisión del BID. El PNUD tendrá derecho a llevar a cabo auditorías adicionales de conformidad con sus normas y prácticas en la materia.

c.	El PNUD conservará toda la documentación justificativa de las transacciones financieras (esto es, registros contables y financieros, contratos, facturas, cuentas, recibos y otros documentos) y otros registros financieros que documenten los pagos hechos con cargo a las cuentas bancarias designadas, hasta que transcurran por lo menos tres años a partir de la fecha del último desembolso.

d.	Los gastos por concepto de servicios personales previstos en el Apéndice 3 comprenderán los sueldos, las prestaciones y otros derechos aplicables a los funcionarios del PNUD. El PNUD presupuestará esos gastos sobre la base del costo estimado, sujeto a justificación adecuada y a que el BID acepte las diferencias entre el presupuesto y el costo real. Al PNUD se le reembolsará por la prestación de esos servicios de apoyo según su costo real. Previa consulta entre el gobierno y el PNUD, y con sujeción a la aprobación previa del BID, se podrán introducir los ajustes que sean necesarios en la duración, la índole y el costo de esos servicios de apoyo, si se determina que ello redundaría en beneficio del proyecto.

e.	Los gastos por concepto de contratación de los consultores previstos en el Apéndice 3 serán especificados en los contratos entre el PNUD y los respectivos consultores y no excederán de los fijados en esos contratos. Previa consulta entre el gobierno y el PNUD, y con sujeción a la aprobación del BID, podrán introducirse los ajustes en la duración de sus servicios a que se hace referencia en el Apéndice 2 si se determina que ello redunda en interés del proyecto.

f.	El PNUD incluirá, en los contratos con las empresas de consultoría y los consultores particulares financiados con recursos del BID, una cláusula en virtud de la cual se retendrá no menos del 10% del importe total hasta que el gobierno y el BID aprueben el informe del consultor.

g.	Los gastos por concepto de adquisición de equipo se limitarán a las partidas indicadas en el Apéndice 3.

h.	Si, por circunstancias imprevistas, los fondos indicados en el Apéndice 3 del presente documento de proyecto resultasen insuficientes para sufragar el costo total de la prestación de los servicios de apoyo, el PNUD lo comunicará al gobierno. En tal caso, las partes celebrarán consultas con miras a convenir en las modificaciones que procedan en los servicios de apoyo de manera de que los fondos proporcionados por el gobierno sean suficientes para sufragar todos los gastos derivados de la prestación de esos servicios.

i.	Teniendo presente que el PNUD habrá abierto la(s) cuenta(s) bancaria(s) designada(s) de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo II supra, ni el gobierno ni el BID imputarán responsabilidad alguna al PNUD por los perjuicios financieros que puedan producirse como resultado de:

- Riesgos relacionados con la solvencia de las instituciones bancarias seleccionadas;

- Riesgos relacionados con el riesgo soberano del país de que se trate, entre otros los relativos a nacionalización de bancos, congelación de cuentas, guerra civil, etc.

- La devaluación de la moneda.

## Artículo V

1.	El PNUD presentará los informes relativos a los servicios de apoyo que, dentro de los límites de lo razonable, pidan el gobierno y el organismo ejecutor del proyecto en ejercicio de sus obligaciones con arreglo a lo dispuesto en el Apéndice 5. Además, el personal del PNUD prestará asistencia al organismo ejecutor, de ser necesario, en la preparación de los informes relacionados con sus obligaciones con el BID.

2.	Una vez que el PNUD termine de prestar los servicios de apoyo, se presentará al gobierno un informe final de los gastos.

3.	El PNUD mantendrá los fondos del proyecto que no haya utilizado en la(s) cuenta(s) bancaria(s) designada(s), con inclusión de los intereses devengados que no desembolse u obligue una vez terminado el presente proyecto. El PNUD dispondrá del (de los) saldo(s) no utilizado(s) con arreglo a las instrucciones que reciba del gobierno y con la aprobación previa del BID. El gobierno comunicará al PNUD las prórrogas en la fecha del último desembolso para el préstamo o la operación de cooperación técnica que convenga con el BID. En consecuencia, el PNUD comunicará al gobierno el saldo no utilizado del préstamo o la operación de cooperación técnica disponible a esa fecha.

## Artículo VI

1.	En todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones del presente documento de proyecto, el gobierno hará aplicables las disposiciones del Modelo de Acuerdo Básico de Asistencia al PNUD, sus bienes, fondos y haberes, sus funcionarios y las personas que éste designe para prestar servicios con arreglo al presente documento.

2.	El gobierno será responsable de tramitar y liquidar las reclamaciones presentadas por terceros contra el PNUD, sus funcionarios u otras personas que presten servicios en su nombre y que no estén cubiertas por el seguro contratado por el PNUD con arreglo al párrafo 3 del Artículo III de las disposiciones de administración del presente documento de proyecto, salvo que el PNUD y el gobierno decidan de común acuerdo que esas reclamaciones u obligaciones se deban a culpa grave o dolo de esas personas.

## Artículo VII

1.	Las diferencias, controversias o reclamaciones que se susciten en virtud del presente documento de proyecto, relacionadas con él o con el incumplimiento de alguna de sus disposiciones serán resueltas por negociación directa, o dirimidas, mediante arbitraje de conformidad con el Modelo de Acuerdo Básico de Asistencia con el gobierno.

2.	Ninguna de las cláusulas del presente documento de proyecto ni que se relacione con alguna de sus disposiciones será interpretado como excepción a lo establecido en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.

## Artículo VIII

Las enmiendas al presente documento de proyecto o sus apéndices serán introducidas mediante acuerdo mutuo de las partes mediante intercambio de cartas. El gobierno será responsable de pedir al BID que emita por escrito su declaración de no objeción respecto de cualquier enmienda de esa índole antes de hacerla efectiva.

## Artículo IX

1.	El presente documento de proyecto dejará de tener validez cuando hayan transcurrido 30 días a partir de la fecha en que cualquiera de las partes haya notificado por escrito a la otra de su decisión de ponerle término. El gobierno consultará con el BID antes de notificar la terminación del documento de proyecto o inmediatamente después de que reciba del PNUD una notificación de esa índole, según proceda.

2.	Las obligaciones contraídas por las partes en virtud del presente documento de proyecto seguirán vigentes, una vez terminado el proyecto, en la medida necesaria para poner término ordenadamente a las actividades, proceder al retiro de funcionarios, fondos y haberes, liquidar las cuentas entre las partes contratantes y liquidar las obligaciones contractuales por concepto de personal, subcontratistas, consultores o proveedores.

## Artículo X

1.	El presente documento entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas partes contratantes. En caso de no ser firmado por ambas partes en la misma fecha, la última que lo haga comunicará prontamente a la otra la fecha en que lo haya firmado y será ésta la fecha en que entrará en vigor.

2.	Las notificaciones o solicitudes que haya que hacer o se pueda hacer en virtud del presente documento de proyecto y los acuerdos entre las partes previstos en él deberán constar por escrito. Se considerarán debidamente hechas las notificaciones o solicitudes cuando tengan lugar en persona o por correo, telegrama, cablegrama, télex o facsímil a la parte a la que haya que hacer o pueda hacerse la notificación o solicitud en la dirección especificada por esa parte en el presente documento o en la que ésta haya indicado mediante notificación a la parte que haga la notificación o la solicitud.

4.2. Condiciones particulares al Acuerdo que rigen en este Documento de Proyecto.

Los gastos administrativos que se produzcan durante la ejecución del Proyecto y que se mencionan en el Artículo I, numeral 8, se distribuirán de la siguiente forma: por concepto de gestión general de servicios (GMS) un 3.5% de los gastos del proyecto; por concepto de servicios directos de apoyo a la implementación se cobrará el 1.5% del presupuesto total del Proyecto.

En relación con el Artículo I, numeral 10, el PNUD rendirá separadamente a la OPP los gastos directos y los gastos administrativos del Proyecto realizado.  Los informes al BID serán responsabilidad del Organismo Nacional de Ejecución.

En relación con el Artículo I, numeral 10, el PNUD rendirá separadamente a la OPP los gastos directos y los gastos administrativos del Proyecto realizado.  Los informes al BID serán responsabilidad del Organismo Nacional de Ejecución.

Las cuentas bancarias a las que se hace referencia en el Artículo II, numeral I, serán las siguientes:

PESOS

DOLARES

En el momento que se realice un depósito/transferencia a favor del PNUD, el Proyecto deberá enviar a la brevedad una copia del comprobante a la Oficina del PNUD (puede enviarse vía fax al 412-3360) para lograr una rápida identificación de dicho depósito y poder proceder con la debida acreditación.

El PNUD mantendrá estas cuentas separadas exclusivamente para la administración de los fondos de los proyectos que se rigen por el Acuerdo BID PNUD.

El gobierno transferirá a estas cuentas bancarias los fondos provenientes deL Contrato de Préstamo así como los fondos provenientes del aporte local.

El personal que se menciona en el Artículo III y en el Artículo IV, numeral 2d. Refieren exclusivamente al personal contratado con recursos del Proyecto a solicitud del Organismo de Ejecución y previa no objeción del BID.

Los seguros de equipos y suministros durante el transporte y hasta la entrega en el puerto de entrada referidos en el Artículo III, numeral 6, serán cubiertos

Con relación al Artículo IV, numeral 2b, el Organismo Nacional de Ejecución será responsable de mantener el original de la documentación referente a facturas y recibos de consultores, así como los comprobantes de pagos realizados directamente  por el Organismo Nacional de Ejecución en modalidad de adelanto de fondos.

Contexto jurídico.

El presente proyecto es financiado con recursos puestos a disposición del gobierno por el Banco Interamericano de Desarrollo en virtud del préstamo No.1763/OC, entre el gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, en lo sucesivo “el Acuerdo con el BID” y será ejecutado de conformidad con lo dispuesto en el presente documento. El Acuerdo con el BID y sus anexos constituyen parte integrante del documento de proyecto y están enunciados en su Apéndice 1.

El gobierno, previa consulta con el BID, ha aceptado utilizar el producto del acuerdo con el BID para financiar los servicios de apoyo que ha de prestar el PNUD según se especifica en el presente documento de proyecto.

El PNUD se ha comprometido a prestar los servicios de apoyo indicados en el Anexo A del Acuerdo con el BID (incluido como Apéndice 1) (en lo sucesivo los “servicios de apoyo”) y a abrir cuentas bancarias separadas y llevar registros contables separados del proyecto para estos efectos.

El gobierno ha comunicado al PNUD que está dispuesto a financiar los gastos del proyecto que no queden comprendidos en la financiación aportada por el BID.

IV.	CONTEXTO LEGAL

- El presente Documento de Proyecto constituye el instrumento al que hace referencia el Artículo I, numeral 1, del Acuerdo (en adelante el Acuerdo) entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante las Partes), suscrito el 12 de diciembre de 1985 y ratificado por la ley nacional  No.15.957 de 2 de junio de 1988  (Diario Oficial de 5 de octubre de 1988).  Las formas de asistencia y los servicios de apoyo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante PNUD) ofrece al Gobierno de la República Oriental del Uruguay, en el marco de un proyecto de cooperación técnica en las diversas áreas de desarrollo social, económico y tecnológico, incluso los prestados con financiamiento de otras fuentes distintas al PNUD que fueren aprobados expresamente por ambas Partes, son aquellas formas enumeradas en el artículo II del Acuerdo así como los servicios comprendidos en el punto 2. del “Memorándum de Entendimiento sobre el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el PNUD”, firmado en Montevideo, el 21 de julio de 1999, en aplicación de lo dispuesto por el numeral 1. literal g) del artículo II del referido Acuerdo.

- A los efectos de este Documento de Proyecto, cabe entender que: I) la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,  que asesora al Gobierno en todos los aspectos atinentes a la asistencia técnica ofrecida al país, es el Organismo de Cooperación del Gobierno, a que alude el Artículo III, numeral 1), del Acuerdo y el canal oficial de todo lo vinculado a la administración y ejecución de las políticas de la Cooperación Técnica brindadas al Gobierno, a través del PNUD, conforme lo estipula el artículo I numeral 3, de dicho Acuerdo. Es asimismo,  el organismo encargado de coordinar el relacionamiento entre los organismos internacionales oferentes y los organismos públicos y organizaciones privadas demandantes de cooperación así como de difundir los programas y determinar las áreas, sectores y temas prioritarios para actividades de cooperación técnica internacional. II) el Organismo Nacional de Ejecución  acordado con el Gobierno para este proyecto es el que aparece identificado como tal en la carátula de este instrumento; y III) el  Ministerio de Relaciones Exteriores es el canal oficial del Gobierno para todo lo relacionado a temas de  privilegios e inmunidades que puedan originarse con motivo de la aplicación por parte del  PNUD del presente instrumento, conforme lo estipula el  Articulo I, numeral 3, del Acuerdo antes relacionado.

En materia de responsabilidades, inmunidades y privilegios del PNUD, son aplicables, además de lo dispuesto en el numeral 1 precedente, las normas del articulo 105 de la Carta de las Naciones Unidas y las de la Convención de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas  aprobada el 13 de febrero de  1946 y ratificada por el decreto ley 15.482 de 9 de noviembre de 1983.

3.	En las contrataciones de bienes y servicios que otorgue el PNUD a solicitud del Organismo Nacional  de Ejecución o éste último en cumplimiento  del presente Documento de Proyecto, regirán las normas y procedimientos vigentes del PNUD de acuerdo a sus Manuales de Programación,  Financiero y de Administración, así como las disposiciones establecidas de común acuerdo entre el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Representante Residente del PNUD en el marco de dichas normas y procedimientos del PNUD.

4. 	Salvo expresión concreta en contrario en el presente Documento de Proyecto regirán las siguientes normas:

- El Coordinador del Proyecto tendrá como cometido gerenciar las actividades determinadas en el Documento de Proyecto, debiendo lograr los resultados  esperados conforme al cronograma establecido. Durante la ejecución tendrá las atribuciones suficientes para actuar en nombre del Organismo Nacional de Ejecución. A tal efecto, deberá aplicar en lo pertinente las normas y procedimientos vigentes del PNUD en materia de ejecución nacional y sus sucesivas modificaciones que hubieren sido notificadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Salvo que el presente Documento de Proyecto exija alguna autorización especial o establezca algún límite,  el Coordinador  del Proyecto estará autorizado expresamente para:

i) hacer efectivas todas las solicitudes de desembolsos y de contrataciones previstas en el Proyecto, con exclusión de la referida a su propia contratación la  que deberá ser firmada por el jerarca máximo del Organismo Nacional de Ejecución. En el caso de los arrendamientos de servicio, dejará expresa constancia del rendimiento del personal contratado,  así  como de la observancia de los términos de la declaración jurada.   En el caso de los arrendamientos de obra deberá controlar la calidad del producto entregado y las demás condiciones de ejecución contratadas.

ii) proceder a la apertura de cuentas o cajas de ahorro, bajo la denominación “PNUD (nombre del proyecto) URU/...” en Bancos públicos o privados habilitados por el Banco Central del Uruguay para depositar los anticipos de fondos que reciba del PNUD así como para practicar toda operación bancaria tendiente a la ejecución del Proyecto; dichos fondos sólo podrán ser retirados a dos firmas conjuntas, siendo el Coordinador del Proyecto el responsable por la correcta contabilización y conservación de comprobantes de los pagos efectuados.

iii) rendir cuentas de los fondos de anticipos recibidos así como de los bienes, servicios y personal contratados para la ejecución del Proyecto;

iv) aplicar en la ejecución del Proyecto la normativa vigente del PNUD en lo relativo a adquisiciones de bienes, contrataciones de servicios, pagos directos, auditoría y rendiciones de cuentas.

- Los fondos transferidos al PNUD en aplicación de compromisos de financiamiento del Proyecto  ya sean aportados, total o parcialmente, por el Gobierno o por una fuente externa al mismo, incluidos los provenientes de préstamos o donaciones - serán administrados conforme a las reglas, procedimientos y regulaciones aplicables por el PNUD. La recepción de cada transferencia por el PNUD señalará la oportunidad en que tales fondos quedan sujetos a dicha normativa así como determinará el tipo de cambio de Naciones Unidas que el PNUD aplicará para convertir en dólares americanos los importes transferidos en otra moneda. Los anticipos de fondos entregados por el PNUD en cumplimiento del Proyecto continuarán sujetos a las reglas, procedimientos y regulaciones del PNUD.

- El Proyecto será supervisado, evaluado y auditado conforme a las normas, procedimientos y regulaciones establecidos por el PNUD. Dicha normativa es aplicable con prescindencia que la auditoría sea realizada por las propias autoridades públicas competentes o por empresas  auditoras independientes contratadas al efecto. Las Rendiciones de Cuentas de los anticipos de fondos así como de la aplicación de los fondos con cargo al  Proyecto serán realizadas en la forma y modalidades establecidas por el PNUD.

- Los siguientes tipos de revisiones al presente Documento de Proyecto podrán realizarse con la firma del Representante Residente del PNUD únicamente, siempre que dicho representante cuente con seguridades que los demás signatarios del Documento de Proyecto no tienen objeciones a los cambios propuestos:

- Revisiones de cualquiera de los Anexos del Documento de Proyecto o adiciones a ellos.

- Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los productos o las actividades del proyecto, pero que se deban a una redistribución de los insumos ya acordados o aumentos en los costos.

Revisiones anuales mediante las que se ajusta el presupuesto de un año para reflejar los gastos reales incurridos y los compromisos asumidos por el Proyecto durante ese año calendario y se transfieren los recursos a años futuros para financiar gastos ya acordados, sin modificar en forma sustantiva el total presupuestado en el Proyecto.

II- MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

| Apoyo a la ejecución del Programa de competitividad de conglomerados y cadenas productivas |
| --- |
| Productos | Metas de producto | Actividades | Insumos |
| 1.Planes de Refuerzo de la Competitividad preparados | 2007: 9 PRCs 2008: 3 PRCs | Elaborar y ejecutar un plan de sensibilización y capacitación de los potenciales conglomerados productivos que se beneficiarán a través del Programa. Realizar convocatorias periódicas para la presentación de COPs que requieran apoyo del Programa. Elaborar una matriz de evaluación de los COPs, en base a los criterios establecidos en el Reglamento Operativo Realizar la calificación y selección de los COPs tomando en cuenta los criterios de evaluación establecidos. Identificar y seleccionar un equipo de facilitadores que apoyen a los COPs seleccionados en la articulación de sus demandas colectivas. Elaborar diagnósticos y planes de mejora individuales básicos para las empresas de los COPs seleccionados. Apoyar la conformación inicial del Grupo Gestor del Conglomerado (GGC) y Grupos de Apoyo y Seguimiento (GA) Diseñar y aplicar una metodología de análisis estratégico que que facilite que los COPs seleccionados desarrollen sus respectivos planes de refuerzo de la competitividad, incluyendo la identificación de los principales obstáculos socio-ambientales que inciden en la competitividad de las empresas. | Consultores nacionales - Mantenimiento sitio web - Mapeos, sensibilización y capacitación -Facilitadores (12) - Elaboración de proyectos (12) - Preparación PRCs (12) Consultores internacionales - Preparación PRCs (12) Subcontratos -Firmas consultoras-internacional y local. Equipamiento - informático y mobiliario Pasajes y viáticos Talleres/seminarios Material gráfico, publicaciones, publicidad. |
| Institucionalidad de apoyo al sector empresarial fortalecida e instancias de coordinación y articulación entre actores de apoyo al sector mejoradas. | 2007: Al menos 5 entidades de primer piso (Ministerios, ntendencias, Cámaras Sectoriales), están involucradas en los GASs Sitio Web del Programa en funcionamiento. Sistema de monitoreo y evaluación del Programa en funcionamiento 2008:Al menos 10 entidades de primer piso (Ministerios, Intendencias, Cámaras Sectoriales), están involucradas en los GASs | Planificar e implementar talleres de coordinación con responsables y personal técnico de los programas de apoyo empresarial existentes, otras agencias públicas y sector privado destinados a mejorar su involucramiento con los programas de apoyo empresarial. Identificar necesidades de asistencia técnica y capacitación a nivel de los Ministerios e instituciones relacionadas con la ejecución del Programa. Desarrollar acciones concretas a nivel de los Ministerios e instituciones relacionadas orientadas a mejorar las capacidades de ejecución de políticas públicas y la armonización de estrategias de trabajo, criterios de selección de beneficiarios, etc. Poner en marcha los mecanismos necesarios para la recepción de propuestas. Elaborar pautas con contenidos mínimos que deberán contener las propuestas y criterios de análisis de las mismas. Realizar la evaluación de la elegibilidad de las propuestas a ser apoyadas. Diseñar y poner en marcha un sistema de información al sector productivo (SIASP) para informar a las empresas sobre las opciones que tienen para recibir apoyo y poner a disposición de las instituciones que apoyan al sector productivo una base de datos sobre las empresas que están recibiendo beneficios de programas públicos. Diseñar y poner en funcionamiento un Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSSE) que incluya: i) un plan de recolección y seguimiento de datos; ii) una estrategia de difusión del Programa; iii) una estrategia de monitoreo y evaluación externa. Diseñar los mecanismos que permitan medir los impactos del Programa en los sectores involucrados así como en el contexto económico y social. | Consultores nacionales - Consultores de apoyo en función de proyectos presentados - Diseño del Sistema de información de apoyo al sector productivo (SIASP) y mantenimiento del mismo Sistema de información, monitoreo y evaluación - Relevamiento de datos, línea de base e indicadores - Evaluación externa (intermedia y final) Talleres, seminarios y Mesa. |

| Productos | Metas de producto | Actividades | Insumos |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Coordinación y evaluación del programa |  | 3.1. Planificar las acciones relativas a la ejecución del Proyecto 3.2. Coordinar la ejecución de actividades relativas al cumplimiento de los objetivos y logro de los productos del Proyecto. 3.3. Elaborar los términos de referencia y especificaciones técnicas para la contratación de recursos humanos y adquisición de bienes y servicios. 3.4. Realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades del proyecto hacia la obtención de los productos. 3.5. Preparar informes técnicos y financieros periódicos. | Consultores nacionales - Coordinación general (1) - Coordinación técnica (1) -Coordinación de seguimiento y monitoreo (1) - Ejecutivos (4) - Asistente administrativo /adquisiciones (1) - Secretaria general (1) - Asesor legal (1) - Evaluación de Proyectos - Auditoría de metas y procedimientos - Psic. Laboral - Selección de consultores Pasajes y viáticos Seminarios, talleres, Mesa Equipamiento de oficina y comunicaciones Gastos de comunicaciones |

III. Plan de Trabajo y Presupuesto  global

| Actividades | Insumos | N de cuenta | Fuente de fondos | Presupuesto total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Elaborar y ejecutar un plan de sensibilización y capacitación de los potenciales conglomerados productivos que se beneficiarán a través del Programa. 1.2.Realizar convocatorias periódicas para la presentación 1.3. Elaborar una matriz de evaluación de los COPs, en base a los criterios establecidos en el Reglamento Operativo 1.4.Realizar la calificación y selección de los COPs tomando en cuenta 1.5. Identificar y seleccionar un equipo de facilitadores que apoyen a los COPs seleccionados en la articulación de sus demandas colectivas. 1.6. Elaborar diagnósticos y planes de mejora individuales básicos para las empresas de los COPs seleccionados. 1.7. Apoyar la conformación inicial del Grupo Gestor del Conglomerado (GGC) y Grupos de Apoyo y Seguimiento (GA) 1.8.Diseñar y aplicar una metodología de análisis estratégico que facilite que los COPs seleccionados desarrollen sus respectivos planes de refuerzo de la competitividad, incluyendo la identificación de los principales obstáculos socio-ambientales que inciden en la competitividad de las empresas. | - Mantenimiento sitio web ( 1) | 71300 | 30021 | 14.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
|  | -Mapeos, sensibilización y capacitación (10) | 71300 | 30021 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | - | - |
|  | -Facilitadores (12) | 71300 | 30021 | 192.600 | 125.400 | 67.200 | - | - |
|  | - Elaboración de proyectos (12) | 71300 | 30021 | 120.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  | -Consultores PRCs (24) | 71300 | 30021 | 363.000 | 217.800 | 145.200 | - | - |
|  | Subcontratos -Firmas consultoras-internacional y local- para la aplicación de una metodología de análisis estratégico que facilite que los COPs seleccionados desarrollen sus planes de refuerzo de la competitividad. | 72100 | 30021 | 62.000 | 62.000 | - | - | - |
|  | Equipamiento - Informático y mobiliario | 72200 | 30021 | 8.800 | 8.800 | - | - | - |
|  | Pasajes y viáticos | 71600 | 30021 | 21.600 | 10.800 | 10.800 | - | - |
|  | Seminarios y talleres Talleres, seminarios difusión Talleres/seminarios PRC | 74500 | 30021 | 12.000 18.000 | 3.000 9.000 | 3.000 9.000 | 3.000 | 3.000 |
|  | Material gráfico, publicaciones, publicidad | 74200 | 30021 | 30.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
|  | Acciones a corto plazo sin PRC - Pasajes, Viáticos, Servicios. | 71600 | 30021 | 117.996 | 58.998 | 58.998 | - | - |
| Subtotal producto 1 |  |  |  | 990.396 | 551.898 | 350.298 | 44.100 | 44.100 |

| Actividades | Insumos | N de cuenta | Fuente de fondos | Presu-puesto total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Planificar e implementar talleres de coordinación con responsables y personal técnico de los programas de apoyo empresarial existentes, otras agencias públicas y sector privado destinados a mejorar su involucramiento con los programas de apoyo empresarial. 2.2. Identificar necesidades de asistencia técnica y capacitación a nivel de los Ministerios e instituciones relacionadas con la ejecución del Programa. 2.3.Desarrollar acciones concretas a nivel de los Ministerios e instituciones relacionadas orientadas a mejorar las capacidades de ejecución de políticas públicas y la armonización de estrategias de trabajo, criterios de selección de beneficiarios, etc. 2.4.Poner en marcha los mecanismos necesarios para la recepción de propuestas.2.5.Elaborar pautas con contenidos mínimos que deberán contener las propuestas y criterios de análisis de las mismas. 2.6. Realizar la evaluación de la elegibilidad de las propuestas a ser apoyadas. 2.7.Diseñar y poner en marcha un sistema de información al sector productivo (SIASP) para informar a las empresas sobre las opciones que tienen para recibir apoyo y poner a disposición de las instituciones que apoyan al sector productivo una base de datos sobre las empresas que están recibiendo beneficios de programas públicos. 2.8. Diseñar y poner en funcionamiento un Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSSE) que incluya: i) un plan de recolección y seguimiento de datos; ii) una estrategia de difusión del Programa; iii) una estrategia de monitoreo y evaluación externa. | Consultores nacionales - Consultores de apoyo (en función de proyectos presentados) | 71300 | 30021 | 594.999 | 198.333 | 198.333 | 198.333 |  |
|  | - Diseño del Sistema de información de apoyo al sector productivo (SIASP) - Mantenimiento del SIASP | 71300 |  | 12.234 24.000 | 12.234 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
|  | - Sistema de información, monitoreo y evaluación. | 71300 | 30021 | 11.000 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
|  | - Relevamiento de datos, línea de base e indicadores. | 71300 | 30021 | 36.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
|  | - Evaluación externa (intermedia y final). | 71300 | 30021 | 30.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |
|  | Talleres, seminarios y Mesa. | 74500 | 30021 | 15.000 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 2.9 Diseñar los mecanismos que permitan medir los impactos del Programa en los sectores involucrados así como en el contexto económico social (incluyendo línea de base, metas, indicadores y medios de verificación) Subtotal Producto 2 |  |  |  | 723.233 | 232.067 | 234.833 | 219.833 | 36.500 |

| Actividades | Insumos | N de cuenta | Fuente de fondos | Presupuesto total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Planificar las acciones relativas a la ejecución del Proyecto 3.2. Coordinar la ejecución de actividades relativas al cumplimiento de los objetivos y logro de los productos del Proyecto. 3.3. Elaborar los términos de referencia y especificaciones técnicas para la contratación de recursos humanos y adquisición de bienes y servicios. 3.4. Realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades del proyecto hacia la obtención de los productos. 3.5. Preparar informes técnicos y financieros periódicos. | Consultores nacionales | 71300 | 30021 |  |  |  |  |  |
|  | - Coordinación general (1) | 71300 | 30021 | 93.679 | 23.420 | 23.420 | 23.420 | 23.420 |
|  | - Coordinación técnica (1) | 71300 | 30021 | 79.104 | 19.776 | 19.776 | 19.776 | 19.776 |
|  | - Ejecutivos (4) | 71300 | 30021 | 210.230 | 52.557 | 52.557 | 52.557 | 52.557 |
|  | -Coordinación de seguimiento y monitoreo (1) | 71300 | 30021 | 74.744 | 18.686 | 18.686 | 18.686 | 18.686 |
|  | - Asistente admin./adquisiciones (1) | 71300 | 30021 | 31.200 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
|  | - Secretaria general (1) | 71300 | 30021 | 29.831 | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.458 |
|  | - Asesor legal (1) | 71300 | 30021 | 50.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
|  | - Evaluación de Proyectos | 71300 | 30021 | 48.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
|  | - Auditorías de metas y procedimientos | 71300 | 30021 | 48.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
|  | Psic.laboral – Selección de consultores | 72100 | 30021 | 1.500 | 1.500 |  |  |  |
|  | Pasajes y viáticos | 71600 | 30021 | 22.952 | 5.738 | 5.738 | 5.738 | 5.738 |
|  | Seminarios, talleres, Mesa | 74500 | 30021 |  |  |  |  |  |
|  | Equipamiento de oficina y comunicaciones | 72200 | 30021 | 5.000 | 5.000 |  |  |  |
|  | Gastos de comunicaciones | 74500 | 30021 | 14.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
|  | Insumos oficina | 72500 | 30021 | 9.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
|  | Otros gastos funcionamiento | 74500 | 30021 | 15.600 | 5.800 | 2.000 | 5.800 | 2.000 |
|  | Auditoría | 74100 | 30021 | 7.600 |  | 3.800 |  | 3.800 |
| Subtotal Administración |  |  |  | 741.440 | 190.235 | 183.735 | 183.735 | 183.735 |

| Subtotal BID |  | 30021 BID |  | 2,455,069 | 974.200 | 768.866 | 447.668 | 264.335 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GMS (3.5%) +Servicios directos de apoyo a la implementación (1.5%) |  | 30021 BID |  | 122.753 | 48.710 | 38.443 | 22.383 | 13.217 |
| TOTAL PROYECTO |  |  |  | 2.577.822 | 1.022.910 | 807.309 | 470.051 | 277.552 |

Documentos adjuntos:

Apéndice 1:	Contrato de préstamo No.1763/OC  entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el BID

Apéndice Único.

Apéndice 2:	Plan de trabajo y cronograma de la ejecución del PNUD.  Este apéndice se corresponde al Marco de resultados y recursos del Proyecto, sección II del presente Documento de Proyecto.

Apéndice 3:	Presupuesto del PNUD para el proyecto.  Se corresponde al Plan de trabajo  y Presupuesto global, sección III del presente Documento de Proyecto.

Apéndice 4: Plan de adquisiciones del Programa.

# Footnotes

Extraído del Programa de Competitividad  de conglomerados y cadenas productivas firmado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Uruguay en agosto de 2006.

Tendencias y perspectivas de la economía uruguaya, setiembre de 2006. Área de Coyuntura. Instituto de Economía. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de la República.

La devaluación del Real en 1999 y del peso argentino en el 2002 hicieron a las exportaciones uruguayas menos competitivas en el Mercosur y produjeron una reducción de la participación de los países vecinos en el comercio exterior de Uruguay.

Anuario Estadístico, Instituto Nacional de Estadísticas del Uruguay.

Anuario Estadístico, Instituto Nacional de Estadísticas del Uruguay.

Banco Central del Uruguay.

BID, Casos Exitosos del Desarrollo Empresarial en Uruguay, Montevideo, 2004.

El término conglomerado productivo en este documento, y en el Programa, alude a empresas que tienen relaciones entre sí por: i) estar concentradas territorialmente y sectorialmente en aglomeraciones territoriales o clusters, o ii) por la función que cumplen dentro de cadenas productivas.

Entre los primeros se encuentran el complejo ganadero bovino, con carnes, cueros y lácteos, el ovino, con carne y lanas orientadas a nichos de mercado, sectores revitalizados de la agricultura, como arroz y frutas y servicios como el turismo. Adicionalmente, a través de algunas políticas de promoción específica, han comenzado a formarse algunos clusters en sectores emergentes como el forestal, el del software, la biotecnología y servicios de logística y call centers.

Estos lineamientos están englobados dentro del denominado proyecto “Uruguay Productivo” planteado públicamente por el propio Presidente de la República en varios discursos ante empresarios y otras audiencias.

DIPRODE, seleccionó como COPs pilotos a calzado, vestimenta, piedras preciosas y vinos, con los siguientes criterios: experiencias previas de cooperación, oportunidades de mercado, concentración geográfica, y que cuenten con varios eslabones de la cadena de valor desarrollados. También se tomó en cuenta la conveniencia de incluir proyectos en sectores diversos con el fin de maximizar el aprendizaje y extraer lecciones para la implementación del programa

Los subsectores son: Arroz, Apicultura, Citrícola, Dulces y mermeladas, Frigoríficos, Frutícola, Forestal, Hortícola, Lácteos, Oleaginosos, Porcinos, Trigo, Harina y Farináceos, Viñedos y vitivinicultura, Textil lanero, Farmacéutica, Plantas aromáticas y medicinales, Pintura, Plástica, Calzado, Autopartes,  Software, Vestimenta, y Turismo

Traducción del texto acordado entre el BID y el PNUD, firmado por el Presidente del BID y el Administrador del PNUD el 20 de junio de 2003.

Este párrafo debe incluirse únicamente cuando se prevean servicios tales como los de “administrador del proyecto”.