PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN “G” DEL PROYECTO

País: **Uruguay**

Número del Proyecto: **Award ID: 00045851 / Project ID: 00054267**

Título del Proyecto: **URU/06/024 – Apoyo a la ejecución del Programa de competitividad de conglomerados y cadenas productivas.**

 La presente revisión tiene por propósito extender el plazo de ejecución del proyecto al 28 de febrero de 2013 y se reprograman US$ 43,050 del saldo pendiente a reprogramar quedando un total de US$ 2,110,590 que se programarán una vez realizada la evaluación intermedia del Programa entre los meses de marzo y abril del 2011 (adjunto Nota N° 2010/12918 del Ec. Gabriel Frugoni).

 A partir de la aprobación de la Ley de presupuesto para el quinquenio 2011-2015, la Dirección de Proyectos de Desarrollo dejará de ser Unidad Ejecutora por lo que el Asociado en la implementación pasará a ser la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

 En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan anual de trabajo del año 2011. Los fondos de contribución del Proyecto para este fin serán depositados en las cuentas del PNUD de acuerdo al siguiente calendario de pagos: trimestralmente de acuerdo a la ejecución prevista en los Planes Anuales de Trabajo.

.

 **Financiamiento:**

 **Préstamo BID 1763/OC-UR**

 Presupuesto anterior “F” US$ 2,577,822

 Presupuesto revisado “G” US$ 2,577,822

 **Variación US$ 0**

 **Aporte Local**

 Presupuesto anterior “F” US$ 89,775

 Presupuesto revisado “G” US$ 89,775

 **Variación US$ 0**

 **Total del Proyecto US$ 2,667,597**

# Uruguay

**Efecto esperado del UNDAF[[1]](#footnote-1)** Para el 2010 el país habrá avanzado en la generación de capacidades para la incorporación de conocimientos, innovaciones y diversificación en los procesos productivos de bienes y servicios orientados al crecimiento sostenido y sostenible.

**Efecto esperado del Programa de País** El país habrá promovido iniciativas productivas diversificadas de base tecnológica y sectores de conocimiento intensivo que apoyen procesos económicos innovadores y competitivos a favor del empleo de calidad.

**Producto del Programa de País**: Capacidades económicas locales desarrolladas.

**Asociado en la implementación**: Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República.

Breve descripción: El proyecto tiene por propósito apoyar la ejecución y coordinación del Programa de competitividad de conglomerados y cadenas productivas firmado entre el Gobierno de Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los productos a obtenerse en el marco del Proyecto son: i) planes de refuerzo de la competitividad preparados; ii) institucionalidad de apoyo al sector empresarial fortalecida, e instancias de coordinación y articulación entre actores de apoyo al sector productivo mejoradas.

Presupuesto: U$S 2.540.572

Honorarios por servicios generales de gestión:

 U$S 127.025

Presupuesto total: U$S 2.667.597

* Gobierno (OPP): U$S 89.775
* Recursos regulares (BID-Contrato de Préstamo 1763/OC): U$S 2.577.822
* Otros : Aportes en especie:

Período del Programa de País: 2007-2010

Componente del Programa: Desarrollo basado en el conocimiento y la diversificación productiva.

Nombre del Proyecto: Apoyo a la ejecución del Programa de competitividad de conglomerados y cadenas productivas.

Identificación del Proyecto: Award Id: 00045851

 Project Id: 00054267

Duración del Proyecto: 74 meses

Fecha de inicio: Enero de 2007

Fecha de término: Febrero de 2013

Acuerdos de Gestión: (si los hay) NEX

**Aprobado por :**

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Fecha**

**IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL AÑO: 2011**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCTOS ESPERADOS DEL Programa de País** | **ACTIVIDADES PLANIFICADAS** | **CALENDARIO**  | **RESPON-SABLE/** | **PRESUPUESTO** |
| **T1 U$S** | **T2 U$S** | **T3 U$S** | **T4 U$S** |  | **Fuente de fondos** | **Donante** | **Partida presupues-taria** | **Descripción** | **Importe** |
|   |  | **U$S** |
| Capacidades económicas locales desarrolladas.  | Actividad 1: Planes de Refuerzo de la Competitividad preparados. | 10,000 |  |  |  | N/C | 30021 | 01034 | 71300 | Consultores Nacionales | 10,000 |
| 5,000 |  |  |  | 30021 | 01034 | 74500 | Gastos Varios | 5,000 |
| Actividad 2: Institucionalidad de apoyo al sector empresarial fortalecida e instancias de coordinación y articulación entre actores de apoyo al sector mejoradas.  | 25,000 |  |  |  | N/C | 30021 | 01034 | 71300 | Consultores Nacionales | 25,000 |
| 1,000 |  |  |  |  | 30071 | 01536 | 71600 | Viajes | 1,000 |
| Actividad 3: Coordinación y evaluación del programa. | 2,050 |  |  |  | N/C | 30071 | 01034 | 75100 | GMS + ISS | 2,050 |
| Subtotal BID | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |
| Subtotal Gob | 3,050 |  |  |  |  |  |  |  | 3,050 |
| TOTAL DEL PROYECTO | **43,050** |  |  |  |  |  |  |  | **43,050** |

1. Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en su sigla en inglés, UNDAF) [↑](#footnote-ref-1)