PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN “H” DEL PROYECTO

País: **Uruguay**

Número del Proyecto: **Award ID: 00045851 / Project ID: 00054267**

Título del Proyecto: **URU/06/024 – Apoyo a la ejecución del Programa de competitividad de conglomerados y cadenas productivas.**

 La presente revisión tiene por propósito ajustar el presupuesto 2010 de acuerdo a los gastos reales del ejercicio y los presupuestos 2011 y 2012 de acuerdo a la estimación de gastos del ejercicio quedando un saldo de US$ 1,905,459 a reprogramar durante el ejercicio 2012.

 En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan anual de trabajo del año 2012.

.

 **Financiamiento:**

 **Préstamo BID 1763/OC-UR**

 Presupuesto anterior “G” US$ 2,577,822

 Presupuesto revisado “H” US$ 2,577,822

 **Variación US$ 0**

 **Aporte Local**

 Presupuesto anterior “G” US$ 89,775

 Presupuesto revisado “H” US$ 89,775

 **Variación US$ 0**

 **Total del Proyecto US$ 2,667,597**

# Uruguay

|  |  |
| --- | --- |
| **Efecto esperado del UNDAF[[1]](#footnote-1)** | 4.4. Los poderes del Estado y el sistema político en su conjunto habrán avanzado en la implementación de la reforma del Estado, la descentralización política y la participación ciudadana en orden a la gobernabilidad democrática. |
| **Efecto esperado del Programa de País** | 4. El Estado, con la participación de la sociedad civil, habrá avanzado en la puesta en práctica del proceso de reforma del Estado y descentralización política que contribuya a la promoción y protección de los derechos humanos y al ejercicio pleno de derechos por parte de la ciudadanía. |
| **Producto del Programa de País** | Capacidades desarrolladas a nivel de los gobiernos departamentales y municipales para el diseño y aplicación de políticas y estrategias de acercamiento a la ciudadanía e implementación de mecanismos de participación ciudadana. |
| **Producto del UNDAP**  | 4.4.2. Capacidades de planificación y gestión de los gobiernos departamentales y municipales fortalecidas, favoreciendo la articulación interinstitucional en el diseño e implementación de políticas al nivel territorial y la promoción de la participación ciudadana. |
| **Asociado en la Implementación** | Oficina de Planeamiento y Presupuesto |

Breve descripción: El proyecto tiene por propósito apoyar la ejecución y coordinación del Programa de competitividad de conglomerados y cadenas productivas firmado entre el Gobierno de Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los productos a obtenerse en el marco del Proyecto son: i) planes de refuerzo de la competitividad preparados; ii) institucionalidad de apoyo al sector empresarial fortalecida, e instancias de coordinación y articulación entre actores de apoyo al sector productivo mejoradas.

Presupuesto: U$S 2.540.572

Honorarios por servicios generales de gestión:

 U$S 127.025

Presupuesto total: U$S 2.667.597

* Gobierno (OPP): U$S 89.775
* Recursos regulares (BID-Contrato de Préstamo 1763/OC): U$S 2.577.822
* Otros : Aportes en especie:

Período del Programa de País: 2007-2010

Componente del Programa: Desarrollo basado en el conocimiento y la diversificación productiva.

Nombre del Proyecto: Apoyo a la ejecución del Programa de competitividad de conglomerados y cadenas productivas.

Identificación del Proyecto: Award Id: 00045851

 Project Id: 00054267

Duración del Proyecto: 74 meses

Fecha de inicio: Enero de 2007

Fecha de término: Febrero de 2013

Acuerdos de Gestión: (si los hay) NEX

**Aprobado por :**

**Oficina de Planeamiento y Presupuesto Fecha**

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Fecha**

**IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL AÑO: 2012**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCTOS ESPERADOS DEL Programa de País** | **ACTIVIDADES PLANIFICADAS** | **CALENDARIO**  | **RESPON-SABLE/** | **PRESUPUESTO** |
| **T1 U$S** | **T2 U$S** | **T3 U$S** | **T4 U$S** |  | **Fuente de fondos** | **Donante** | **Partida presupues-taria** | **Descripción** | **Importe** |
|   |  | **U$S** |
| Capacidades económicas locales desarrolladas.  | Actividad 1: Planes de Refuerzo de la Competitividad preparados. | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | N/C | 30021 | 01034 | 71200 | Consultores Internacionales | 50.000 |
| 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 30021 | 01034 | 71300 | Consultores Nacionales | 11.000 |
|  | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30021 | 01034 | 71600 | Viajes | 15.000 |
| 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 30071 | 01646 | 74500 | Gastos Varios | 25.000 |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30021 | 01034 | 74500 | Gastos Varios | 20.000 |
| Actividad 2: Institucionalidad de apoyo al sector empresarial fortalecida e instancias de coordinación y articulación entre actores de apoyo al sector mejoradas.  |  |  |  |  | N/C | 30021 | 01034 | 71200 | Consultores Internacionales |  |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  | 30021 | 01034 | 71600 | Viajes |  |
|  |  |  |  |  | 30071 | 01646 | 71600 | Viajes | 20.000 |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  | 30071 | 01646 | 74500 | Gastos Varios | 20.000 |
| Actividad 3: Coordinación y evaluación del programa. |  |  |  |  | N/C | 30021 | 01034 | 71300 | Consultores Nacionales |  |
| 5.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 |  | 30021 | 01034 | 71600 | Viajes | 55.000 |
|  | 10.000 | 10.000 | 5.000 |  | 30021 | 01034 | 74500 | Gastos Varios | 25.000 |
|  | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  | 30071 | 01646 | 74500 | Gastos Varios | 15.000 |
| 1.750 | 4.100 | 4.100 | 2.850 |  |  |  |  |  | 12.800 |
| Subtotal BID | 25.000 | 62.000 | 67.000 | 42.000 |  |  |  |  |  | 196.000 |
| Subtotal Gob | 11.750 | 24.100 | 19.100 | 17.850 |  |  |  |  | 72.800 |
| TOTAL DEL PROYECTO | **36.750** | **86.100** | **86.100** | **59.850** |  |  |  |  | **268.800** |

1. Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2011-2015 [↑](#footnote-ref-1)