PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN “B” DEL PROYECTO

País:                                   Uruguay

Número del Proyecto:       Award ID: 00046905 / Project ID: 00056097

Título del Proyecto:          URU/07/002 – Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y del proceso presupuestario.

La presente Revisión Sustantiva tiene por objeto:

- Incorporar un nuevo producto: Seminario Internacional sobre Modelos de protección social: el desafío de la cohesión social en el cono sur americano realizado,  en el marco del Objetivo Inmediato 1: Fortalecer la evaluación de la gestión pública. Para la realización de dicho producto se incorporan U$S 31.000 de fondos de la Secretaría General Iberoamericana - SEGIB.

- Transferir los fondos remanentes del año 2007 al año 2008.

- Incorporar la nueva matriz de Marco de Resultados y Recursos del Proyecto, y la nueva planilla de Presupuesto Global del Proyecto en la que se reflejan los cambios presupuestales para los años 2007, 2008 y 2009.

- En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo 2007 ajustado según los gastos reales ejecutados en dicho año, y el Plan Anual de Trabajo 2008.

Fondos BID Contrato de PréstamoNo. 1795/OC-UR

Presupuesto anterior “A”		U$S 1.358.000

Presupuesto revisado “B”		U$S 1.358.000

Variación				U$S               0

Fondos del Gobierno

Presupuesto anterior “A”		U$S 1.442.875

Presupuesto revisado “B”		U$S 1.442.875

Variación				U$S               0

Fondos de SEGIB

Presupuesto anterior “A”		U$S               0

Presupuesto revisado “B”		U$S      31.000

Variación				U$S      31.000

TOTAL DEL PROYECTO		U$S 2.831.875

# Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país. |
| Producto del Programa de País: | Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. |
| Asociado en la implementación: | Oficina de Planeamiento y Presupuesto |

Breve descripción: El objetivo general del Programa es mejorar la eficiencia de la Administración Central a través de la mejora de la calidad del gasto y el proceso presupuestario. Dentro de este marco, se fortalecerán los sistemas de información y la cultura de la evaluación, se armonizarán y agilizarán los procesos de compras, los sistemas de gestión horizontales y los servicios al ciudadano utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

###### Página 3 – Revisión “B” URU/07/002

Aprobado por :

Oficina de Planeamiento y Presupuesto					Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	                        Fecha

Revisión Sustantiva

URU/07/002

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Secretaría General Iberoamericana SEGIB firmaron, el 10 de marzo de 2008, un Memorando de Cooperación para el desarrollo del Seminario Internacional “Modelos de protección social: el desafío de la cohesión social en el Cono Sur americano”, que fuera celebrado en la ciudad de Montevideo los días 24 al 27 de marzo de 2008.

En virtud de dicho memorando, la SEGIB proporcionó a la OPP un monto total de Euros 20.000 para la organización y desarrollo del evento, incluyendo cláusulas relativas a la ejecución y desembolso de los fondos, así como condiciones de uso de los fondos. La duración del memorando se estableció desde la fecha de su firma hasta la conclusión de los trabajos, incluyendo una justificación de los recursos, mediante la presentación de:

- una memoria técnica de los resultados y conclusiones del evento,

- un informe financiero suscrito por la OPP, en el que se detallen los gastos sufragados con cargo a la aportación recibida de la SEGIB

- un ejemplar de los documentos, folletos, etc. Elaborados para el evento, a efectos de comprobación del cumplimiento de la obligación de patrocinio establecida en el memorando.

La presente revisión tiene por tanto el propósito de reflejar el incremento de los fondos del Proyecto en la suma de U$S 31.000 así como la introducción de un nuevo producto: Seminario Internacional sobre Modelos de protección social: el desafío de la cohesión social en el cono sur americano realizado.

Se adjunta a la presente revisión la nota del director de la oficina de planeamiento y presupuesto, así como copia del Memorando de Cooperación firmado entre la OPP y la SEGIB.

Esta contribución estará sujeta a la política de recuperación de costos del PNUD, según el siguiente detalle: a) por concepto de gestión general de servicios (GMS) un 3.5% de los gastos; b)  por concepto de servicios de apoyo a la implementación (ISS) se cobrará el 1.5% de lo ejecutado a través de esta contribución.  Estos gastos serán financiados con fondos de aporte local.

II- MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

| Objetivo Inmediato 1: Fortalecer la evaluación de la gestión pública |
| --- |
| Producto | Meta de producto anual | Actividades | Insumos |
| 1.1. Estados demostrativos de resultados culminados y presentados al Parlamento. | 2007 Estados demostrativos de resultados correspondientes a la Rendición de Cuentas 2006 incorporan ajustes y mejoras en los planes del año corriente y del siguiente 2008 Estados demostrativos de resultados correspondientes a la Rendición de Cuentas 2007 incorporan ajustes y mejoras en los planes del año corriente y del siguiente 2009 Estados demostrativos de resultados correspondientes a la Rendición de Cuentas 2008 incorporan ajustes y mejoras en los planes del año corriente y del siguiente | 1.1.1. Capacitar en planificación estratégica e indicadores – equipo de fortalecimiento institucional. 1.1.2. Elaborar instructivos para la Rendiciones de Cuentas (RC) anuales 1.1.3. Capacitar y difundir el instructivo de RC y manual SEV 1.1.4. Realizar talleres para revisar y controlar los PAG 2007 y 2008, previo a su ingreso para la RC (equipo de control de gestión) 1.1.5. Analizar los ajustes de los PAG y su consistencia con el presupuesto –equipo de evaluación | -Consultores nacionales |
| 1.2. Informes semestrales de gestión culminados y presentados al Parlamento. | 2007: Informes semestrales de gestión (ISG) preparatorios de las RC anuales. Aplicación piloto del ISG para proceso negociación RC 2006 en año 2007 2008 ISG 2009 ISG | 1.2.1. Confeccionar un borrador de Informe Semestral de Gestión (ISG) en base a información disponible. 1.2.2. Realizar un Taller de análisis del ISG aplicado a un Ministerio a definir. 1.2.3. Ajustar el ISG para aplicarlo en por lo menos tres Ministerios en marzo. 1.2.4. Capacitar en sistemas SDG y AGPP – equipo fortalecimiento institucional) 1.2.5. Supervisar el ingreso de información trimestral al sistema SDG – equipo control de gestión. 1.2.6. Relevar prácticas exitosas aplicadas en otros países. | -Consultores nacionales -Equipamiento informático, adquisición y renovación licencias - Talleres, publicaciones y materiales - Gastos varios |
| 1.3. Metodologías de evaluación de resultados y de gasto diseñada e implementada en forma piloto en un conjunto de UE de la Administración central. | 2007 Propuesta de metodología de evaluación de resultados y de gasto para ser discutida en el ámbito del Poder Ejecutivo. 2008 Al menos 3 UE/y/o programas seleccionados de diferentes incisos implementan en forma piloto la metodología de evaluación 2009 Plan de extensión de pilotos de evaluación y gasto al resto de la Administración Central | 1.3.1. Relevar prácticas exitosas aplicadas en otros países. 1.3.2. Realizar Talleres de intercambio de experiencias exitosas de diferentes organismos. 1.3.3. Elaborar propuestas de metodología de evaluación de resultados. 1.3.4. Elevar propuestas de metodología a la Dirección de OPP, para su aprobación 1.3.5. Iniciar la aplicación en programas o proyectos piloto, una vez aprobada. | -Consultores nacionales. |
| 1.4. Metodología de evaluación de capacidad institucional diseñada e implementada en forma piloto en un conjunto de UE de la Administración Central | 2007 Propuesta de metodología de evaluación de capacidad institucional de los organismos para el cumplimiento de sus objetivos y metas, para ser discutida en el ámbito del Poder Ejecutivo. 2008 Al menos 3 UE y/o programas seleccionados de diferentes incisos aplican en forma piloto la metodología de evaluación 2009 Plan de extensión al resto de la Administración Central | 1.4.1. Relevar prácticas exitosas aplicadas en otros países. 1.4.2. Realizar Talleres de intercambio de experiencias exitosas de diferentes organismos. 1.4.3. Elaborar propuestas de metodología 1.4.4. Realizar talleres para análisis y discusión de las propuestas. 1.4.5. Elevar propuesta metodológica a la Dirección de OPP para su aprobación. 1.4.6. Iniciar su aplicación en programas o proyectos piloto, una vez aprobada. | -Consultores nacionales. |
| 1.5 Seminario Internacional sobre Modelos de protección social: el desafío de la cohesión social en el cono sur americano realizado. | 2008 Seminario Internacional sobre Modelos de protección social: el desafío de la cohesión social en el cono sur americano realizado. | 1.5.1. Organizar la realización del Seminario atendiendo especialmente la convocatoria y asistencia de expertos extranjeros. 1.5.2. Realizar el Seminario y las actividades de difusión del mismo. | - Pasajes y viáticos. - Gastos varios. |
| Objetivo Inmediato 2: Armonizar y actualizar tecnológicamente los procesos de compras públicas |
| Productos | Metas de Producto | Actividades | Insumos |
| 2.1. Propuesta de modernización de procedimientos de compra (pliegos estándares, sistema único de registro de proveedores y marco normativo) elaborada. | 2007: Documento consensuado conteniendo diagnóstico y propuestas de regulación, procedimientos de compras, pliegos estándares y sistema de registro único de proveedores al Estado. 2008 Elaboración de una propuesta unificada sobre la normativa aplicable a las compras y contrataciones en la Administración Central. Presentación de la propuesta al Parlamento sobre ajustes formativos al régimen legal 2009: 4 Documentos acordados en el ámbito de los grupos de trabajo integrados por representantes de la Administración Central con la participación de empresas públicas, entes autónomos y servicios descentralizados. Iniciar el proceso de implantación de las propuestas aprobadas en el ámbito del PE y de la reglamentación de las normas aprobadas por el Parlamento | 2.1.1. Identificar los organismos y unidades para la conformación de grupos de trabajo: normativa, pliegos, registro de proveedores, procedimientos y otros que amplíen y consoliden el alcance de Compras Gubernamentales. 2.1.2. Planificar el trabajo de cada grupo. 2.1.3. Convocar y coordinar los grupos de trabajo. 2.1.4. Elaborar un diagnóstico y líneas de recomendaciones sobre procedimientos de compras, pliegos estándar de licitación y sistema de registro único de proveedores. 2.1.5.Elaborar un documento conteniendo propuestas de regulación, plan de implantación y plan de capacitación. 2.1.6. Presentar el informe consensuado a las autoridades correspondientes PE 2.1.7.Incorporar cambios sugeridos y aceptados 2.1.8. Elaborar propuesta de regulación 2.1.9.Elaborar plan de capacitación 2.1.10. Presentar el informe consensuado al PL 2.1.11.Iniciar el proceso de implantación de las propuestas aprobadas en el ámbito del PE y de la reglamentación de las normas aprobadas por el Parlamento 2.1.12. Implantar plan de capacitación para los usuarios | - Consultores nacionales. |
| 2.2. Sistema de compras y contrataciones estatales actualizado tecnológicamente y con nuevas funcionalidades incorporadas | 2007: Sistema en funcionamiento en el 85% de las Unidades Ejecutoras de la Administración Central. 2008: Alcance al 90% 2009: Alcance al 95% Manuales técnicos. | 2.2.1. Identificar las Unidades Ejecutoras con requerimiento de un Sistema de Compras. 2.2.2. Identificar otros sistemas de compras utilizados, adaptables a través de interfase. 2.2.3. Implantar el sistema de compras o interfaz. 2.2.4. Capacitar a los usuarios del Sistema de compras. 2.2.5. Poner en funcionamiento la Mesa de Ayuda. | - Consultores nacionales. |
| 2.3. Mejoras en los procedimientos de compras a través de transacciones electrónicas desarrolladas e implantadas. | 2007: Un procedimiento adaptado a la transacción electrónica 2008: Segundo proceso de compra a ser adaptado a la transacción electrónica analizado y seleccionado. 2009:Al menos un procedimiento más adaptado a la transacción electrónica | 2.3.1. Formar un equipo de trabajo en las áreas de compras en línea y compras centralizadas. 2.3.2. Convocar y coordinar al/ a los grupo/s de trabajo para el área de oferta en línea. 2.3.3. Elaborar un diagnóstico de ofertas en línea. 2.3.4. Testear los desarrollos de compras centralizadas. 2.3.5. Difundir los sistemas a implantar. 2.3.6. Implantar sistemas de compras centralizadas 2.3.7. Capacitar a los usuarios de sistemas de compras centralizadas. 2.3.8. Poner en funcionamiento la Mesa de ayuda de sistemas de compras centralizadas. 2.3.9. Capacitar y poner en funcionamiento la mesa de ayuda en los nuevos sistemas de búsqueda de Catálogo. 2.3.10. Testear los desarrollos de Orden de Compra 2.3.11. Difundir y capacitar en OC, 2.3.12. Poner en funcionamiento la Mesa de Ayuda en Orden de Compra. | - Consultores nacionales. |
| Objetivo Inmediato 3: Instrumentar las estrategias tecnológicas definidas a nivel de gobierno, apoyar y fomentar acciones basadas en TICs, así como mejorar los servicios y la eficiencia operativa de la Administración. |
| Productos | Metas de producto | Actividades | Insumos |
| 3.1. Agencia para el desarrollo del Gobierno electrónico puesta en marcha. | 2007: Relevamiento y actualización del marco normativo sobre gobierno electrónico. 2008: Propuestas de proyectos de estandarización de normativa sobre gobierno electrónico elaboradas. | 3.1.1. Definir una estrategia integral del gobierno electrónico. .3.1.2.Relevar el marco normativo en gobierno electrónico y elaborar una propuesta de actualización del marco normativo. | Consultorías nacionales. Equipamiento informático. |
| 3.2. Actualización tecnológica del Portal del Estado uruguayo e integración de nuevos trámites | 2007: Análisis y diseño de una propuesta de actualización y modernización del Portal de gobierno. 2008: Nuevas funcionalidades incorporadas al Portal del Estado aumentan su carácter interactivo. 2009: Nuevas funcionalidades incorporadas al Portal del Estado aumentan su carácter interactivo. | 3.2.1. Definir, como parte de la estrategia integral del Gobierno Electrónico, nuevas funcionalidades y nuevos trámites en línea para incorporar a las prestaciones actuales del Portal del Estado Uruguayo. 3.2.2.Puesta en funcionamiento de nuevas funcionalidades y nuevos trámites en línea. | Consultorías nacionales. Equipamiento informático. |
| 3.3. Nuevos módulos del Sistema de gestión de salud transferidos al Ministerio de Salud Pública. | 2007: Sistema de salud transferido al MSP | 3.3.1. Culminar el producto (sistema de salud) para su mantenimiento y operación desde el MSP. 3.3.2. Realizar actividades de capacitación entre los funcionarios del MSP para que puedan operar el sistema de salud en un hospital piloto. | Consultorías nacionales. |

Administración, monitoreo y evaluación del Programa

| 4. Administración del Programa | 2007: Administración del Programa 2008: Administración del Programa 2009: Administración del Programa | 4.1. Realizar la programación financiera del Proyecto. 4.1. Supervisar la ejecución presupuestal del mismo. 4.1.. Realizar el control de los fondos y preparar las solicitudes de desembolso necesarias. 4.1. Planificar e implementar los procesos de adquisiciones del Programa. 4.1. Apoyar los procesos de selección y contratación de consultores. 4.1. Controlar la presentación de informes de consultores. 4.1. Planificar y apoyar la realización de la auditoría del Programa. | Consultorías nacionales. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Monitoreo y evaluación del Programa | 2007: Monitoreo de la ejecución del Programa 2008: Monitoreo de la ejecución del Programa y evaluación de medio término realizada. 2009: Monitoreo de la ejecución del Programa y evaluación final realizada. | 5.1. Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de actividades hacia el logro de los resultados. 5.2. Formular y evaluar los planes operativos anuales (POA). 5.3. Realizar el seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa 5.4.Elaborar informes sobre resultados del Programa y cumplimiento de sus objetivos. | Consultorías nacionales. |

III. PRESUPUESTO GLOBAL

| Actividad indicativa | Insumos | Número de cuenta | Fuente de fondos | Donante | Presupuesto total | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad 1. Fortalecer la evaluación de la gestión pública | Consultores nacionales | 71300 | 30021 BID | 01034 Gob Uru | 769.000 | 178.182 | 378.000 | 212.818 |
|  | Consultores nacionales | 71300 | 30071 GOB | 01536 OPP | 485.723 | 183.723 | 297.000 | 5.000 |
|  | Equipamiento informático, adquisición y renovación licencias bases de datos/datawerhouse | 72200 | 30071 GOB | 01536 OPP | 29.755 | 7.755 | 12.000 | 10.000 |
|  | Pasajes y viáticos | 71600 | 30071 GOB | 01536 OPP | 35.000 | 8.891 | 11.000 | 15.109 |
|  | Talleres, publicaciones y materiales | 74500 | 30071 GOB | 01536 OPP | 7.772 | 4.563 | 0 | 3.209 |
|  | Gastos varios. | 74500 | 30071 GOB | 01536 OPP | 19.000 | 7.498 | 11.000 | 502 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30000 SEGIB | 01034 Gob Uru | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
|  | Pasajes y viáticos | 71600 | 30000 SEGIB | 01034 Gob Uru | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| Actividad 2. Armonizar y actualizar tecnológicamente los procesos de compras públicas | Consultores nacionales | 71300 | 30021 BID | 01034 Gob Uru | 570.000 | 228.601 | 339.000 | 2.399 |
|  | Consultores nacionales | 71300 | 30071 GOB | 01536 OPP | 67.000 | 23.983 | 0 | 43.017 |
|  | Equipamiento informático, adquisición y renovación de licencias (base de datos y datawerhousing, sistemas de seguridad de midleware y de desarrollo de sistemas | 72200 | 30071 GOB | 01536 OPP | 39.000 | 2.554 | 2.000 | 34.446 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30071 GOB | 01536 OPP | 20.000 | 5.789 | 0 | 14.211 |
| Actividad 3. Gobierno electrónico | Consultores nacionales | 71300 | 30071 GOB | 01536 OPP | 221.500 | 118.147 | 88.000 | 15.353 |
|  | Equipamiento informático, licencias de gestión de portal, de seguridad y de desarrollo de sistemas. | 72200 | 30071 GOB | 01536 OPP | 54.000 | 8.042 | 0 | 45.958 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30071 GOB | 01536 OPP | 20.000 | 3.942 | 8.000 | 8.058 |

| Actividad indicativa | Insumos | Número de cuenta | Fuente de fondos | Donante | Presupuesto total | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad 4. Administración del Programa | Consultores nacionales | 71300 | 30071 GOB | 01536 OPP | 214.352 | 72.352 | 137.000 | 5.000 |
|  | Equipo | 72200 | 30071 GOB | 01536 OPP | 17.148 | 4.494 | 10.000 | 2.654 |
|  | Auditoria | 74100 | 30071 GOB | 01536 OPP | 15.000 | 0 | 5.000 | 10.000 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30071 GOB | 01536 OPP | 22.000 | 7.422 | 14.578 | 0 |
|  | Imprevistos | 74500 | 30021 BID | 01034 Gob Uru | 19.000 | 0 | 9.000 | 10.000 |
|  | GMS (3.5%) e ISS (1.5%) | 75100 | 30071 GOB | 01536 OPP | 134.848 | 43.808 | 67.629 | 23.411 |
| Actividad 5. Monitoreo y evaluación del Programa | Consultores nacionales | 71300 | 30071 GOB | 01536 OPP | 20.000 | 10.299 | 0 | 9.701 |
|  | Evaluación Externa | 71300 | 30071 GOB | 01536 OPP | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30071 GOB | 01536 OPP | 777 | 0 | 0 | 777 |
| Subtotal Aporte BID |  |  | 30021 BID | 01034 Gob Uru | 1.358.000 | 406.783 | 726.000 | 225.217 |
| Subtotal Aporte Local |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 1.442.875 | 513.262 | 663.207 | 266.406 |
| Subtotal SEGIB |  |  |  |  | 31.000 | 0 | 31.000 | 0 |
| Total del Proyecto |  |  |  |  | 2.831.875 | 920.045 | 1.420.207 | 491.623 |

IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          	AÑO:  2007

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL Programa de País | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPON-SABLE | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 U$S | T2 U$S | T3 U$S | T4 U$S | Otros asociados | Fuente de fondos | Donante | Partida presuptaria |  | Importe |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U$S |
| 4.3 Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción del gobierno nacional. | 1. Fortalecer la evaluación de la gestión pública |  |  |  |  | N/C | 30021 BID | 01034 Gob Uru | 71300 |  | 178.182 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30021 BID | 01034 Gob Uru | 72800 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30021 BID | 01034 Gob Uru | 74500 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71300 |  | 183.723 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72200 |  | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71600 |  | 8.891 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72500 |  | 4.474 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72800 |  | 6.613 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 73100 |  | 1.073 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74200 |  | 89 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74500 |  | 7.498 |
|  | Subtotal Ativity 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.612 |
|  | 2. Armonizar y actualizar tecnológicamente los procesos de compras públicas |  |  |  |  | N/C | 30021 BID | 01034Gob Uru | 71300 |  | 228.601 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71300 |  | 23.983 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72200 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72500 |  | 5.411 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72800 |  | 2.554 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74500 |  | 378 |
|  | Subtotal activity 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.927 |
|  | 3. Gobierno electrónico |  |  |  |  |  | 30021 | 01034Gob Uru | 71300 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | N/C | 30071 GOB | 01536 OPP | 71300 |  | 118.147 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71600 |  | 1.588 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72200 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72500 |  | 1.106 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72800 |  | 8.042 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74500 |  | 1.248 |
|  | Subtotal activity 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.131 |

|  | 4. Administración del Programa |  |  |  |  | N/C | 30021 | 01034 Gob Uru | 71300 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 30021 | 01034 Gob Uru | 72500 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71300 |  | 72.352 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72100 |  | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72200 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72500 |  | 4.162 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72800 |  | 4.485 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74200 |  | 728 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 | 01536 OPP | 74500 |  | 2.461 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 75100 |  | 43.808 |
|  | Subtotal activity 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.076 |
|  | 5. Monitoreo y evaluación del Programa |  |  |  |  | N/C | 30021 | 01034 Gob Uru | 71300 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71300 |  | 10.299 |
|  | Subtotal activity 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.299 |
|  | Subtotal BID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406.783 |
|  | Subtotal Gob |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513.262 |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920.045 |

IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          	AÑO:  2008

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL Programa de País | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPON-SABLE | PRESUPUESTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 U$S | T2 U$S | T3 U$S | T4 U$S | Otros asociados | Fuente de fondos | Donante | Partida presuptaria |  | Importe |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U$S |
| 4.3 Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción del gobierno nacional. | 1. Fortalecer la evaluación de la gestión pública | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | N/C | 30021 BID | 01034 Gob Uru | 71300 | Consultores Nacionales | 378.000 |
|  |  | 74.250 | 74.250 | 74.250 | 74.250 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71300 | Consultores Nacionales | 297.000 |
|  |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72200 | Equipo informático | 12.000 |
|  |  | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71600 | Pasajes y viáticos | 11.000 |
|  |  | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74500 | Gastos varios | 11.000 |
|  |  | 1.350 | 1.350 | 150 | 150 |  | 30000 SEGIB | 10855 SEGIB | 74500 | Gastos varios | 3.000 |
|  |  | 15.120 | 10.080 | 1.400 | 1.400 |  | 30000 SEGIG | 10855 SEGIB | 71600 | Pasajes y viáticos | 28.000 |
|  | Subtotal Ativity 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740.000 |
|  | 2. Armonizar y actualizar tecnológicamente los procesos de compras públicas | 84.750 | 84.750 | 84.750 | 84.750 | N/C | 30021 BID | 01034Gob Uru | 71300 | Consultores Nacionales | 339.000 |
|  |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72200 | Equipo informático | 2.000 |
|  | Subtotal activity 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341.000 |
|  | 3. Gobierno electrónico | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | N/C | 30071 GOB | 01536 OPP | 71300 | Consultores Nacionales | 88.000 |
|  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74500 | Gastos varios | 8.000 |
|  | Subtotal activity 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.000 |
|  | 4. Administración del Programa | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | N/C | 30021 BID | 01034Gob Uru | 74500 | Imprevistos | 9.000 |
|  |  | 34.250 | 34.250 | 34.250 | 34.250 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71300 | Consultores Nacionales | 137.000 |
|  |  | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72200 | Equipo informático | 10.000 |
|  |  | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.643 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74500 | Gastos varios | 14.578 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74100 | Auditoria | 5.000 |
|  |  | 17.281 | 17.029 | 16.534 | 16.785 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 75100 | Administración | 67.629 |
|  | Sub total activity 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.207 |
|  | Sub total SEGIB | 16.470 | 11.430 | 1.550 | 1.550 |  |  |  |  |  | 31.000 |
|  | Sub total BID | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 |  |  |  |  |  | 726.000 |
|  | Sub total Gob | 164.926 | 164.674 | 164.179 | 169.428 |  |  |  |  |  | 663.207 |
|  | TOTAL | 362.896 | 357.604 | 347.229 | 352.478 |  |  |  |  |  | 1.420.207 |

1) Matriz de monitoreo y evaluación

Nombre y N° del Proyecto:

Período:

| PRODUCTOS DEL PROYECTO ESPERADOS Y META PARA EL AÑO (En el caso de que el logro del producto exceda el año) | INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | STATUS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (totalmente, parcialmente o no completada) | ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: | INDICADOR 1.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 1.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| PRODUCTO 2: | INDICADOR 2.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 2.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| PRODUCTO 3: | Indicador 3.1: MEDIOS DE VERIFICACION: INDICADOR 3.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |

INDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1: Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo

Apéndice 2: Ver última versión aprobada del CPAP en el sitio web: www.undp.org.uy

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto: US$ 2.697.027

Honorarios por  servicios generales de gestión :

U$S 134.848

Presupuesto total: U$S  2.831.875

- Gobierno	: U$S 1.442.875

- Recursos regulares –

- Otros: (BID Contrato de Préstamo No.1795/OC-UR: U$S 1.358.000

- 30000 (SEGIB): U$S 31.000

- Aportes en especie:

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto: Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y del proceso presupuestario.

Identificación del Proyecto: Award Id: 00046905

Project Id: 00056097

Duración del Proyecto: 32  meses

Fecha de inicio: Abril  de 2007

Fecha de término: Diciembre de 2009

Acuerdos de Gestión: (si los hay) NEX