PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN “C” DEL PROYECTO

País:                                   Uruguay

Número del Proyecto:       Award ID: 00046905 / Project ID: 00056097

Título del Proyecto:          URU/07/002 – Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y del proceso presupuestario.

La presente revisión tiene por objeto incorporar U$S 4,752 de fondos de Costos Compartidos al Programa de Cooperación Técnica provenientes del saldo remanente del proyecto “URU/01/024 - Mejoramiento de los servicios públicos de la Administración Central”

Fondos BID Contrato de PréstamoNo. 1795/OC-UR

Presupuesto anterior “B”		U$S 1.358.000

Presupuesto revisado “C”		U$S 1.358.000

Variación				U$S               0

Fondos del Gobierno

Presupuesto anterior “B”		U$S 1.442.875

Presupuesto revisado “C”		U$S 1.442.875

Variación				U$S               0

Fondos de SEGIB

Presupuesto anterior “B”		U$S      31.000

Presupuesto revisado “C”		U$S      31.000

Variación				U$S               0

Costos Compartidos al Programa

de Cooperación Técnica

Presupuesto anterior “B”		U$S	          0

Presupuesto revisado “C”		U$S        4.752

Variación				U$S        4.752

TOTAL DEL PROYECTO		U$S 2.836.627

# Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país. |
| Producto del Programa de País: | Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. |
| Asociado en la implementación: | Oficina de Planeamiento y Presupuesto |

Breve descripción: El objetivo general del Programa es mejorar la eficiencia de la Administración Central a través de la mejora de la calidad del gasto y el proceso presupuestario. Dentro de este marco, se fortalecerán los sistemas de información y la cultura de la evaluación, se armonizarán y agilizarán los procesos de compras, los sistemas de gestión horizontales y los servicios al ciudadano utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

###### Página 3 – Revisión “C” URU/07/002

Aprobado por :

Oficina de Planeamiento y Presupuesto					Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	                        Fecha

III. PRESUPUESTO GLOBAL

| Actividad indicativa | Insumos | Número de cuenta | Fuente de fondos | Donante | Presupuesto total | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad 1. Fortalecer la evaluación de la gestión pública | Consultores nacionales | 71300 | 30021 BID | 01034 Gob Uru | 769.000 | 178.182 | 378.000 | 212.818 |
|  | Consultores nacionales | 71300 | 30071 GOB | 01536 OPP | 485.723 | 183.723 | 297.000 | 5.000 |
|  | Equipamiento informático, adquisición y renovación licencias bases de datos/datawerhouse | 72200 | 30071 GOB | 01536 OPP | 29.755 | 7.755 | 12.000 | 10.000 |
|  | Pasajes y viáticos | 71600 | 30071 GOB | 01536 OPP | 35.000 | 8.891 | 11.000 | 15.109 |
|  | Talleres, publicaciones y materiales | 74500 | 30071 GOB | 01536 OPP | 7.772 | 4.563 | 0 | 3.209 |
|  | Gastos varios. | 74500 | 30071 GOB | 01536 OPP | 19.000 | 7.498 | 11.000 | 502 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30000 SEGIB | 01034 Gob Uru | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
|  | Pasajes y viáticos | 71600 | 30000 SEGIB | 01034 Gob Uru | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| Actividad 2. Armonizar y actualizar tecnológicamente los procesos de compras públicas | Consultores nacionales | 71300 | 30021 BID | 01034 Gob Uru | 570.000 | 228.601 | 339.000 | 2.399 |
|  | Consultores nacionales | 71300 | 30071 GOB | 01536 OPP | 67.000 | 23.983 | 0 | 43.017 |
|  | Equipamiento informático, adquisición y renovación de licencias (base de datos y datawerhousing, sistemas de seguridad de midleware y de desarrollo de sistemas | 72200 | 30071 GOB | 01536 OPP | 39.000 | 2.554 | 2.000 | 34.446 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30071 GOB | 01536 OPP | 20.000 | 5.789 | 0 | 14.211 |
| Actividad 3. Gobierno electrónico | Consultores nacionales | 71300 | 30071 GOB | 01536 OPP | 221.500 | 118.147 | 88.000 | 15.353 |
|  | Equipamiento informático, licencias de gestión de portal, de seguridad y de desarrollo de sistemas. | 72200 | 30071 GOB | 01536 OPP | 54.000 | 8.042 | 0 | 45.958 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30071 GOB | 01536 OPP | 20.000 | 3.942 | 8.000 | 8.058 |

| Actividad indicativa | Insumos | Número de cuenta | Fuente de fondos | Donante | Presupuesto total | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad 4. Administración del Programa | Consultores nacionales | 71300 | 30071 GOB | 01536 OPP | 214.352 | 72.352 | 137.000 | 5.000 |
|  | Equipo | 72200 | 30071 GOB | 01536 OPP | 17.148 | 4.494 | 10.000 | 2.654 |
|  | Auditoria | 74100 | 30071 GOB | 01536 OPP | 15.000 | 0 | 5.000 | 10.000 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30071 GOB | 01536 OPP | 22.000 | 7.422 | 14.578 | 0 |
|  | Gastos varios | 74500 | 11888 PCS | 01536 OPP | 4.591 | 0 | 4.591 | 0 |
|  | Imprevistos | 74500 | 30021 BID | 01034 Gob Uru | 19.000 | 0 | 9.000 | 10.000 |
|  | GMS PCS (3.5%) | 75100 | 11888 PCS | 01536 OPP | 161 | 0 | 161 | 0 |
|  | GMS (3.5%) e ISS (1.5%) | 75100 | 30071 GOB | 01536 OPP | 134.848 | 43.808 | 67.629 | 23.411 |
| Actividad 5. Monitoreo y evaluación del Programa | Consultores nacionales | 71300 | 30071 GOB | 01536 OPP | 20.000 | 10.299 | 0 | 9.701 |
|  | Evaluación Externa | 71300 | 30071 GOB | 01536 OPP | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30071 GOB | 01536 OPP | 777 | 0 | 0 | 777 |
| Subtotal Aporte BID |  |  | 30021 BID | 01034 Gob Uru | 1.358.000 | 406.783 | 726.000 | 225.217 |
| Subtotal Aporte Local |  |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 1.442.875 | 513.262 | 663.207 | 266.406 |
| Subtotal SEGIB |  |  | 30000 SEGIB |  | 31.000 | 0 | 31.000 | 0 |
| Subtotal PCS |  |  | 11888 PCS | 01536 OPP | 4.752 | 0 | 4.752 | 0 |
| Total del Proyecto |  |  |  |  | 2.836.627 | 920.045 | 1.424.959 | 491.623 |

IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          	AÑO:  2008

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL Programa de País | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPON-SABLE | PRESUPUESTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 U$S | T2 U$S | T3 U$S | T4 U$S | Otros asociados | Fuente de fondos | Donante | Partida presuptaria |  | Importe U$S |
| 4.3 Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción del gobierno nacional. | 1. Fortalecer la evaluación de la gestión pública | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | N/C | 30021 BID | 01034 Gob Uru | 71300 | Consultores Nacionales | 378.000 |
|  |  | 74.250 | 74.250 | 74.250 | 74.250 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71300 | Consultores Nacionales | 297.000 |
|  |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72200 | Equipo informático | 12.000 |
|  |  | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71600 | Pasajes y viáticos | 11.000 |
|  |  | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74500 | Gastos varios | 11.000 |
|  |  | 1.350 | 1.350 | 150 | 150 |  | 30000 SEGIB | 10855 SEGIB | 74500 | Gastos varios | 3.000 |
|  |  | 15.120 | 10.080 | 1.400 | 1.400 |  | 30000 SEGIG | 10855 SEGIB | 71600 | Pasajes y viáticos | 28.000 |
|  | Subtotal Ativity 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740.000 |
|  | 2. Armonizar y actualizar tecnológicamente los procesos de compras públicas | 84.750 | 84.750 | 84.750 | 84.750 | N/C | 30021 BID | 01034Gob Uru | 71300 | Consultores Nacionales | 339.000 |
|  |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72200 | Equipo informático | 2.000 |
|  | Subtotal activity 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341.000 |
|  | 3. Gobierno electrónico | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | N/C | 30071 GOB | 01536 OPP | 71300 | Consultores Nacionales | 88.000 |
|  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74500 | Gastos varios | 8.000 |
|  | Subtotal activity 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.000 |
|  | 4. Administración del Programa | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | N/C | 30021 BID | 01034Gob Uru | 74500 | Imprevistos | 9.000 |
|  |  | 34.250 | 34.250 | 34.250 | 34.250 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71300 | Consultores Nacionales | 137.000 |
|  |  | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72200 | Equipo informático | 10.000 |
|  |  | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.643 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74500 | Gastos varios | 14.578 |
|  |  |  |  | 4.591 |  |  | 11888 PCS | 01536 OPP | 74500 | Gastos varios | 4.591 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74100 | Auditoria | 5.000 |
|  |  |  |  | 161 |  |  | 11888 PCS | 01536 OPP | 75100 | Administración (PCS) | 161 |
|  |  | 17.281 | 17.029 | 16.534 | 16.785 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 75100 | Administración | 67.629 |
|  | Sub total activity 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247.959 |
|  | Sub total SEGIB | 16.470 | 11.430 | 1.550 | 1.550 |  |  |  |  |  | 31.000 |
|  | Sub total BID | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 |  |  |  |  |  | 726.000 |
|  | Sub total Gob | 164.926 | 164.674 | 164.179 | 169.428 |  |  |  |  |  | 663.207 |
|  | Sub total PCS |  |  | 4.752 |  |  |  |  |  |  | 4.752 |
|  | TOTAL | 362.896 | 357.604 | 351.981 | 352.478 |  |  |  |  |  | 1.424.959 |

1) Matriz de monitoreo y evaluación

Nombre y N° del Proyecto:

Período:

| PRODUCTOS DEL PROYECTO ESPERADOS Y META PARA EL AÑO (En el caso de que el logro del producto exceda el año) | INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | STATUS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (totalmente, parcialmente o no completada) | ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: | INDICADOR 1.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 1.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| PRODUCTO 2: | INDICADOR 2.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 2.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| PRODUCTO 3: | Indicador 3.1: MEDIOS DE VERIFICACION: INDICADOR 3.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |

INDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1: Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo

Apéndice 2: Ver última versión aprobada del CPAP en el sitio web: www.undp.org.uy

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto: US$ 2.701.618

Honorarios por  servicios generales de gestión :

U$S 135.009

Presupuesto total: U$S  2.836.627

- Gobierno	: U$S 1.442.875

- Recursos regulares –

- Otros: (BID Contrato de Préstamo No.1795/OC-UR: U$S 1.358.000

- 30000 (SEGIB): U$S 31.000

- 11888 (PCS): U$S 4.752

- Aportes en especie:

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto: Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y del proceso presupuestario.

Identificación del Proyecto: Award Id: 00046905

Project Id: 00056097

Duración del Proyecto: 32  meses

Fecha de inicio: Abril  de 2007

Fecha de término: Diciembre de 2009

Acuerdos de Gestión: (si los hay) NEX