PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN “E” DEL PROYECTO

País:                                   Uruguay

Número del Proyecto:       Award ID: 00046905 / Project ID: 00056097

Título del Proyecto:          URU/07/002 – Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y del proceso presupuestario.

La presente revisión tiene por objeto incorporar U$S 1.071.117 provenientes de fondos de Aporte Local de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y transferir los recursos remanentes del ejercicio 2008 al 2009 de acuerdo a las actividades previstas para este ejercicio.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo 2009.

Fondos BID Contrato de Préstamo

No. 1795/OC-UR

Presupuesto anterior “D”		U$S 1.358.000

Presupuesto revisado “E”		U$S 1.358.000

Variación				U$S              0

Fondos del Gobierno

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Presupuesto anterior “D”		U$S 1.642.875

Presupuesto revisado “E”		U$S 2.713.992

Variación				U$S 1.071.117

Ministerio de Economía y Finanzas

Presupuesto anterior “D”		U$S    500.000

Presupuesto revisado “E”		U$S    500.000

Variación				U$S              0

Fondos de SEGIB

Presupuesto anterior “D”		U$S      31.000

Presupuesto revisado “E”		U$S      31.000

Variación				U$S              0

Costos Compartidos al Programa

de Cooperación Técnica

Presupuesto anterior “D”		U$S	    4.752

Presupuesto revisado “E”		U$S        4.752

Variación				U$S              0

TOTAL DEL PROYECTO		U$S 4.607.744

# Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país. |
| Producto del Programa de País: | Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. |
| Asociado en la implementación: | Oficina de Planeamiento y Presupuesto |

Breve descripción: El objetivo general del Programa es mejorar la eficiencia de la Administración Central a través de la mejora de la calidad del gasto y el proceso presupuestario. Dentro de este marco, se fortalecerán los sistemas de información y la cultura de la evaluación, se armonizarán y agilizarán los procesos de compras, los sistemas de gestión horizontales y los servicios al ciudadano utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

###### Página 3 – Revisión “E” URU/07/002

Aprobado por :

Oficina de Planeamiento y Presupuesto					Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	                        Fecha

II- MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

| Objetivo Inmediato 1: Fortalecer la evaluación de la gestión pública |
| --- |
| Producto | Meta de producto anual | Actividades | Insumos |
| 1.1. Estados demostrativos de resultados culminados y presentados al Parlamento | 2007 Estados demostrativos de resultados correspondientes a la Rendición de Cuentas 2006 incorporan ajustes y mejoras en los planes del año corriente y del siguiente 2008 Estados demostrativos de resultados correspondientes a la Rendición de Cuentas 2007 incorporan ajustes y mejoras en los planes del año corriente y del siguiente 2009 -Estados demostrativos de resultados correspondientes a la Rendición de Cuentas 2008 incorporan ajustes y mejoras en los planes del año corriente y del siguiente | 1.1.1. Capacitar en planificación estratégica e indicadores – equipo de fortalecimiento institucional. 1.1.2. Elaborar instructivos para la Rendiciones de Cuentas (RC) anuales 1.1.3. Capacitar y difundir el instructivo de RC y manual SEV 1.1.4. Realizar talleres para revisar y controlar los PAG 2007 y 2008, previo a su ingreso para la RC (equipo de control de gestión) 1.1.5. Analizar los ajustes de los PAG y su consistencia con el presupuesto –equipo de evaluación 1.16 Confeccionar los Estados Demostrativos de resultados del año 2008 y elevarlos para su consideración en el Parlamento. 1.1.7 Talleres para revisar y ajustar los Planes Anuales de Gestión (PAG) 2009 y apoyar el ingreso de la información al sistema PEG-SEV. 1.1.8 Análisis de los ajustes a los PAG 2008 y PAG 2009 y su consistencia con el presupuesto. 1.1.9 Realizar el análisis crítico de metas e indicadores del PEG-SEV | -Consultores nacionales |
| 1.2. Informes semestrales de gestión culminados y presentados al Parlamento. | 2007: Informes semestrales de gestión (ISG) preparatorios de las RC anuales. Aplicación piloto del ISG para proceso negociación RC 2006 en año 2007 2008 ISG 2009 - ISG preparatorios para el proceso de asignación de gasto. Aplicación piloto del Informe Semestral de Gestión (ISG) que recoja la información necesaria para el proceso de negociación presupuestal. - Elaboración de informe conteniendo el impacto de la puesta en vigencia del artículo 36 de la Ley Nº 17.930 de Presupuesto Quinquenal 2005-2009 | 1.2.1. Confeccionar un borrador de Informe Semestral de Gestión (ISG) en base a información disponible. 1.2.2. Realizar un Taller de análisis del ISG aplicado a un Ministerio a definir. 1.2.3. Ajustar el ISG para aplicarlo en por lo menos tres Ministerios en marzo. 1.2.4. Capacitar en sistemas SDG y AGPP – equipo fortalecimiento institucional 1.2.5. Supervisar el ingreso de información trimestral al sistema SDG – equipo control de gestión. 1.2.6. Relevar prácticas exitosas aplicadas en otros países. 1.2.7 Confeccionar un Informe Semestral de Gestión en base a información disponible del año 2008. 1.2.8 Documentar la síntesis de lo informado por OPP en relación con la aplicación del artículo 36 de la Ley Nº 17.930 de Presupuesto Quinquenal 2005-2009 | -Consultores nacionales -Equipamiento informático, adquisición y renovación licencias - Talleres, publicaciones y materiales - Gastos varios |
| 1.3. Metodologías de planificación estratégica y evaluación de resultados y de gasto diseñada e implementada en forma piloto en un conjunto de UE de la Administración central. | 2007 Propuesta de metodología de evaluación de resultados y de gasto para ser discutida en el ámbito del Poder Ejecutivo 2008 Al menos 3 UE/y/o programas seleccionados de diferentes incisos implementan en forma piloto la metodología de evaluación 2009 - Propuesta de reformulación de la metodología de evaluación de resultados y de gasto elaborada y elevada a consideración del Poder Ejecutivo. | 13.1. Relevar prácticas exitosas aplicadas en otros países. 1.3.2. Realizar Talleres de intercambio de experiencias exitosas de diferentes organismos. 1.3.3. Elaborar propuestas de metodología de evaluación de resultados. 1.3.4. Elevar propuestas de metodología a la Dirección de OPP, para su aprobación 1.3.5. Iniciar la aplicación en programas o proyectos piloto, una vez aprobada. 1.3.6 Reformular la propuesta metodológica por medio de: i) análisis de la situación actual por medio de entrevistas con actores relevantes; ii) desarrollo de talleres de trabajo con técnicos de OPP y MEF sobre instrumentos y mecanismos de evaluación y ii) realizar una revisión de los documentos existentes sobre la temática. 1.3.7 Elevar la metodología reformulada a consideración del Poder Ejecutivo. | - Consultores nacionales. - Consultor internacional. |
| 1.4. Metodología de y evaluación de capacidad institucional diseñada e implementada en forma piloto en un conjunto de UE de la Administración Central | 2007 Propuesta de metodología de evaluación de capacidad institucional de los organismos para el cumplimiento de sus objetivos y metas, para ser discutida en el ámbito del Poder Ejecutivo. 2008 Al menos 3 UE y/o programas seleccionados de diferentes incisos aplican en forma piloto la metodología de evaluación 2009 –Propuesta de reformulación de la metodología de evaluación de capacidad institucional elaborada y elevada al Poder Ejecutivo para su consideración. | 1.4.1. Relevar prácticas exitosas aplicadas en otros países. 1.4.2. Realizar Talleres de intercambio de experiencias exitosas de diferentes organismos. 1.4.3. Elaborar propuestas de metodología 1.4.4. Realizar talleres para análisis y discusión de las propuestas. 1.4.5. Elevar propuesta metodológica a la Dirección de OPP para su aprobación. 1.4.6. Iniciar su aplicación en programas o proyectos piloto, una vez aprobada. 1.4.7 Reformular la propuesta metodológica por medio de: i) análisis de la situación actual por medio de entrevistas con actores relevantes; ii) desarrollo de talleres de trabajo con técnicos de OPP y MEF sobre instrumentos y mecanismos de evaluación y ii) realizar una revisión de los documentos existentes sobre la temática. 1.4.8 Propuesta de metodología considerada en el ámbito del Poder Ejecutivo. 1.4.9 Propuesta para análisis de fortalezas y debilidades de los sistemas de información estratégica de los Ministerios. | - Consultores nacionales. - Consultor internacional. |
| 1.5. Implementación del Premio de Calidad de Atención a la Ciudadanía en el marco del convenio OPP-LATU | 2009 LATU 100% de lo consultores seleccionados participan de talleres de inducción. Mejoras implementadas en el 100% de las unidades de acuerdo a Modelo Talleres y capacitación realizados Informes de avance y final de consultoría entregado a cada unidad OPP 60 unidades preseleccionadas Talleres del Modelo realizados, con participación de al menos un funcionario de cada unidad Cursos del Modelo realizados para el 100% de los evaluadores 31 Cursos de Calidad de Atención a la Ciudadanía realizados 2 encuestas de satisfacción de usuarios realizadas para cada unidad 60 unidades evaluadas y con informe de evaluación 5 unidades premiadas | Actividades a ser desarrolladas por LATU en el marco del Convenio firmado con OPP. 1.5.1. Seleccionar 41 consultores (13 senior y 28 junior) para la implementación del Modelo de Calidad de Atención a la Ciudadanía. 1.5.2. Realizar talleres de inducción a los consultores senior y junior. 1.5.3. Colaborar en la implementación del Modelo en las 60 unidades ejecutoras seleccionadas por OPP, a través de los consultores seleccionados y coordinados por LATU. 1.5.4.Realizar talleres de inducción y capacitación para personal de las 60 Unidades Ejecutoras participantes 1.5.5. Realizar talleres de capacitación para los auditores de OPP. 1.5.6. Coaching al personal de OPP para la implementación de un sistema de gestión de calidad a través de la Norma ISO 9001, para el proceso de otorgamiento del premio. 1.5.7. Elaborar y entregar a OPP un informe de seguimiento de cada una de las Unidades, luego de transcurridos 3 meses del inicio de la consultoría. 1.5.8. Elaborar y entregar a OPP un informe final de consultoría de todas las unidades. 1.5.9. Mantener reuniones de seguimiento con equipo de OPP. 1.5.10. Proporcionar a cada unidad un informe final de consultoría con copia a OPP, en el cual se visualice el grado de avance en el Modelo, así como las oportunidades de mejora detectadas. Actividades OPP como contraparte Convenio 1.5.11. Coordinar el proceso de postulación al Premio y preselección de unidades 1.5.12. Coordinar y desarrollar talleres del Modelo de Calidad de Atención a la Ciudadanía, a funcionarios de todas las unidades preseleccionadas para el Premio. 1.5.13. Coordinar y desarrollar cursos del Modelo de Calidad de Atención a la Ciudadanía, a los evaluadores que visitarán las unidades preseleccionadas y realizarán el informe de evaluación. 1.5.14. Coordinar y desarrollar cursos de Calidad de Atención a la Ciudadanía. 1.5.15. Realizar encuestas de satisfacción de usuarios en cada una de las 60 Unidades Ejecutoras seleccionadas para el establecimiento de una línea de base y posteriormente a la implementación del Modelo, la variación en la percepción de los usuarios. 1.5.16. Mantener reuniones de seguimiento mensuales con el LATU para monitorear el grado de avance en la implementación del Modelo alcanzado por cada Unidad, así como posibles problemas a solucionar en el desarrollo de la implementación. 1.5.7. Coordinar el proceso de evaluación de las unidades y la selección de las unidades premiadas. |  |
| 1.6 Buenas prácticas de gestión por resultados identificadas y misiones de entrenamiento realizadas. | 2009 Misiones de entrenamiento en Nueva Zelanda realizadas Seminario realizado | 1.6.1 Organizar una misión de entrenamiento en Nueva Zelanda en el mes de julio. Asistirán 6 técnicos pertenecientes a la ONSC, MEF y AGEV. La jefatura de misión estará a cargo de un técnico de OPP. El entrenamiento tendrá lugar en los siguientes organismos State Services Commission, Controller, Treasury y la Escuela de Gobierno de Nueva Zelanda. 1.6.2 Organizar una misión en el mes de agosto para instrumentar la réplica de las buenas prácticas. Adaptación de las herramientas identificadas al sistema uruguayo. 1.6.3 Realizar un Seminario en el mes de setiembre con técnicos neozelandeses pertenecientes a los organismos mencionados destinado a la alta gerencia uruguaya (Ministros, Viceministros, Directores Generales) | - Consultores internacionales - Pasajes y viáticos - Gastos varios |
| 1.7 Apoyo al proceso de planificación estratégica a nivel de los Ministerios desarrollado. | 2009 Definición del proceso de implantación de Tableros de Mando en 8 Ministerios seleccionados. Tableros de Mando implantados en 8 ministerios seleccionados AGEV viene desarrollando una línea de fortalecimiento a las Direcciones Generales de Secretaría de los Ministerios. Entre otras cosas se han logrado crear unidades de planificación estratégica y evaluación en siete Ministerios y sus correspondientes cargos en la última rendición de cuentas. Surge en este marco la necesidad de instalar en la administración central las instituciones, recursos y dispositivos que permitan desarrollar una cultura y una práctica de evaluación orientada por resultados y que alimente una gestión por resultados, especialmente en sus ministerios y en el vínculo de estos con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los Tableros de Mando ministeriales constituyen una de las herramientas fundamentales en el proceso descrito anteriormente. | 1.7.1 Realizar el proceso de adquisición del software para 7 ministerios. (MVOTMA ya tiene instalado un software piloto) 1.7.2 Realizar las actividades preparatorias en los ministerios relacionadas con el plan estratégico de cada ministerio, la definición de los indicadores y base de datos. 1.7.3 Apoyar el pasaje al nivel 1 (más de una Unidad Ejecutora) del Tablero de Mando que se encuentra actualmente en funcionamiento en el MVOTMA. 1.7.4 Apoyar la puesta en funcionamiento de los Tableros de Mando en 7 ministerios en al menos una Unidad Ejecutora ( nivel 0). | - Adquisición de software |
| 1.8 Diagnóstico y recomendaciones sobre la regulación de servicios públicos en Uruguay realizados | 2009 Informe de diagnóstico de los procesos regulatorios de servicios en el Uruguay. Propuesta metodológica adecuada a la realidad del país y con aplicabilidad en ocasión de dictar nuevas normas de regulación | 1.8.1. Revisar las políticas regulatorias realizadas desde la década del ‘90 en Uruguay y modelo vigente de regulación llevados a cabo por los diferentes agentes públicos 1.8.2 Realizar un comparativo con el resto de la región y algunos países referentes en el tema. 1.8.3 Definir un modelo de regulación que incluya un diseño institucional que permita mejores prácticas así como la creación de una unidad supervisora para monitorear la calidad de los procesos regulatorios. 1.8.4 Identificar las necesidades de desarrollo de capacidades a nivel de las agencias reguladoras (ministerios, unidades reguladoras, etc.) 1.8.5 Diagnósticar los procesos regulatorios actuales llevados a cabo por los diferentes agentes del sector 1.8.6 Análizar los diferentes enfoques metodológicos en regulación de servicios aplicados en la región y algunos países referentes en el resto del mundo. 1.8.7 Definir una propuesta metodológica para regulación de servicios en Uruguay | - Consultorías nacionales |

| Objetivo Inmediato 2: Armonizar y actualizar tecnológicamente los procesos de compras públicas |
| --- |
| Productos | Metas de Producto | Actividades | Insumos |
| 2.1. Propuesta de modernización de procedimientos de compra (pliegos estándares, sistema único de registro de proveedores y marco normativo) elaborada. | 2007 -Documento consensuado conteniendo diagnóstico y propuestas de regulación, procedimientos de compras, pliegos estándares y sistema de registro único de proveedores al Estado. 2008 -Elaboración de una propuesta unificada sobre la normativa aplicable a las compras y contrataciones en la Administración Central. Presentación de la propuesta al Parlamento sobre ajustes normativos al régimen legal 2009 -Propuesta de proyecto de Registro Único de Proveedores del Estado finalizado. -Documento de diagnóstico elaborado -Proceso de implementación del Registro Único de Proveedores iniciado. -Proyecto de Ley redactado -Desarrollo y adecuación de los sistemas de información en función de los cambios aprobados. | 2.1.1. Identificar los organismos y unidades para la conformación de grupos de trabajo: normativa, pliegos, registro de proveedores, procedimientos y otros que amplíen y consoliden el alcance de Compras Gubernamentales. 2.1.2. Planificar el trabajo de cada grupo. 2.1.3. Convocar y coordinar los grupos de trabajo. 2.1.4. Elaborar un diagnóstico y líneas de recomendaciones sobre procedimientos de compras, pliegos estándar de licitación y sistema de registro único de proveedores. 2.1.5.Elaborar un documento conteniendo propuestas de regulación, plan de implantación y plan de capacitación. 2.1.6. Presentar el informe consensuado a las autoridades correspondientes PE 2.1.7.Incorporar cambios sugeridos y aceptados 2.1.8. Elaborar propuesta de regulación 2.1.9.Elaborar plan de capacitación 2.1.10. Presentar el informe consensuado al PL 2.1.11.Iniciar el proceso de implantación de las propuestas aprobadas en el ámbito del PE y de la reglamentación de las normas aprobadas por el Parlamento 2.1.12. Implantar plan de capacitación para los usuarios Proyecto de creación de un Registro Ünico de Proveedores del Estado (RUPE) 2.1.13 Apoyar y brindar seguimiento al grupo de trabajo ya formado con el fin de analizar y proponer la implementación de un RUPE. 2.1.14 Elaborar un Documento de diagnóstico, mediante: i) la Dirección del Proyecto de Consultoría de Diagnóstico y Propuesta, a ser contratado mediante licitación, y ii) Gestión de la adquisición y del contrato. Apoyo a las actividades de la consultoría. 2.1.15 Apoyar el comienzo del proyecto de implementación, mediante: i) la Dirección del Proyecto de Implementación del RUPE; ii) gestión de la licitación para contratación de consultoría de implementación. Actividades AGESIC autofinanciadas Ley de compras y contrataciones estatales 2.1.16 Participar en el Grupo de trabajo creado por OPP para la elaboración de un proyecto de Ley de Compras y Contrataciones Estatales, a ser presentado al Parlamento. En el mismo se integrarán los aportes del Grupo de normativa, coordinado por el Equipo de Compras. 2.1.17 Apoyar la redacción definitiva del Proyecto de Ley de Compras y Contrataciones Estatales. Implantación de modificaciones a los procedimientos de compras 2.1.18 Desarrollar o adecuar los sistemas de información. 2.1.19 Capacitar a los usuarios. 2.1.20 Difundir e implantar los cambios aprobados. 2.1.21 Poner en funcionamiento una mesa de ayuda. | - Consultores nacionales. |
| 2.2. Sistema de compras y contrataciones estatales actualizado tecnológicamente y con nuevas funcionalidades incorporadas | 2007: Sistema en funcionamiento en el 85% de las Unidades Ejecutoras de la Administración Central. 2008: Alcance al 90% 2009: Alcance al 95% -Sistema de Compras y Contrataciones Estatales funcionando con una interfaz Web y con nuevas funcionalidades | 2.2.1. Identificar las Unidades Ejecutoras con requerimiento de un Sistema de Compras. 2.2.2. Identificar otros sistemas de compras utilizados, adaptables a través de interfase. 2.2.3. Implantar el sistema de compras o interfaz. 2.2.4. Capacitar a los usuarios del Sistema de compras. 2.2.5. Poner en funcionamiento la Mesa de Ayuda. Actualización del SICE en términos tecnológicos 2.2.6. Completar el pasaje del Sistema a interfaz exclusivamente web. 2.2.7. Realizar mejoras en el diseño y funcionalidades del ingreso de ofertas en línea e incorporar redistribución de cupos. 2.2.8. Realizar el relevamiento, análisis y diseño de una solución para incorporar una funcionalidad que permita realizar Acuerdos Marco por monto. 2.2.9. Incorporar control de unidades de medida asociadas al Catálogo. 2.2.10. Incorporar reportes solicitados por los usuarios. 2.2.11. Realizar relevamiento, análisis y diseño de una solución para incorporar funcionalidad que permita realizar cotizaciones permanentes. 2.2.12. Realizar análisis y diseño de una solución para incorporar funcionalidad que permita realizar cesión de derechos. 2.2.13. Implementar la publicación mensual de métricas de uso de los sistemas de compras en el sitio Web de compras estatales. | - Consultores nacionales. |
| 2.3. Mejoras en los procedimientos de compras a través de transacciones electrónicas desarrolladas e implantadas. | 2007: Un procedimiento adaptado a la transacción electrónica 2008: Segundo proceso de compra a ser adaptado a la transacción electrónica analizado y seleccionado. 2009: Al menos un procedimiento más adaptado a la transacción electrónica | 2.3.1. Formar un equipo de trabajo en las áreas de compras en línea y compras centralizadas. 2.3.2. Convocar y coordinar al/ a los grupo/s de trabajo para el área de oferta en línea. 2.3.3. Elaborar un diagnóstico de ofertas en línea. 2.3.4. Testear los desarrollos de compras centralizadas. 2.3.5. Difundir los sistemas a implantar. 2.3.6. Implantar sistemas de compras centralizadas 2.3.7. Capacitar a los usuarios de sistemas de compras centralizadas. 2.3.8. Poner en funcionamiento la Mesa de ayuda de sistemas de compras centralizadas. 2.3.9. Capacitar y poner en funcionamiento la mesa de ayuda en los nuevos sistemas de búsqueda de Catálogo. 2.3.10. Testear los desarrollos de Orden de Compra 2.3.11. Difundir y capacitar en OC, 2.3.12. Poner en funcionamiento la Mesa de Ayuda en Orden de Compra. | - Consultores nacionales. |

| Objetivo Inmediato 3: Instrumentar las estrategias tecnológicas definidas a nivel de gobierno, apoyar y fomentar acciones basadas en TICs, así como mejorar los servicios y la eficiencia operativa de la Administración. |
| --- |
| Productos | Metas de producto | Actividades | Insumos |
| 3.1. Agencia para el desarrollo del Gobierno electrónico puesta en marcha. | 2007: Relevamiento y actualización del marco normativo sobre gobierno electrónico. 2008: Propuestas de proyectos de estandarización de normativa sobre gobierno electrónico elaboradas. 2009: No aplica. Producto obtenido. | 3.1.1. Definir una estrategia integral del gobierno electrónico. 3.1.2. Relevar el marco normativo en gobierno electrónico y elaborar una propuesta de actualización del marco normativo. | Consultorías nacionales. Equipamiento informático. |
| 3.2. Actualización tecnológica del Portal del Estado uruguayo e integración de nuevos trámites | 2007: Análisis y diseño de una propuesta de actualización y modernización del Portal de gobierno. 2008: Nuevas funcionalidades incorporadas al Portal del Estado aumentan su carácter interactivo. 2009: - Nuevas funcionalidades incorporadas al Portal del Estado aumentan su carácter interactivo. -Al menos el 50% de los trámites de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados están incorporados a la Guía de Trámites y Servicios. | 3.2.1. Definir, como parte de la estrategia integral del Gobierno Electrónico, nuevas funcionalidades y nuevos trámites en línea para incorporar a las prestaciones actuales del Portal del Estado Uruguayo. 3.2.2. Puesta en funcionamiento de nuevas funcionalidades y nuevos trámites en línea. 3.2.3 Inicio de procedimiento para la creación de una plataforma de interoperabilidad para el Portal del Estado Uruguayo. 3.2.4 Incorporación a la Guía de trámites correspondientes a Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. 3.2.5 Elaboración de propuestas para el rediseño de la Guía de Trámites y para creación de dominio propio. | Consultorías nacionales. Equipamiento informático. |
| 3.3. Nuevos módulos del Sistema de gestión de salud transferidos al Ministerio de Salud Pública. | 2007: Sistema de salud transferido al MSP 2009: -Soporte técnico para el mantenimiento de la infraestructura y servidores brindado - Funcionalidades desarrolladas | 3.3.1. Culminar el producto (sistema de salud) para su mantenimiento y operación desde el MSP. 3.3.2. Realizar actividades de capacitación entre los funcionarios del MSP para que puedan operar el sistema de salud en un hospital piloto. 3.3.3 Brindar el soporte técnico para mantenimiento de infraestructura y servidores. 3.3.4 Desarrollar las funcionalidades necesarias para la mejora de atención a usuarios. | Consultorías nacionales. |

Administración, monitoreo y evaluación del Programa

| 4. Administración del Programa | 2007: Administración del Programa 2008: Administración del Programa 2009: Administración del Programa | 4.1. Realizar la programación financiera del Proyecto. 4.2. Supervisar la ejecución presupuestal del mismo. 4.3. Realizar el control de los fondos y preparar las solicitudes de desembolso necesarias. 4.4. Planificar e implementar los procesos de adquisiciones del Programa. 4.5. Apoyar los procesos de selección y contratación de consultores. 4.6. Controlar la presentación de informes de consultores. 4.7. Planificar y apoyar la realización de la auditoría del Programa. 4.8 Identificar las necesidades de adecuación y equipamiento del local donde se trasladará el Programa, y acompañar los procesos de compra necesarios para el traslado y funcionamiento en el nuevo local. | Consultorías nacionales. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Monitoreo y evaluación del Programa | 2007: Monitoreo de la ejecución del Programa 2008: Monitoreo de la ejecución del Programa y evaluación de medio término realizada. 2009: Monitoreo de la ejecución del Programa y evaluación final realizada. | 5.1. Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de actividades hacia el logro de los resultados. 5.2. Formular y evaluar los planes operativos anuales (POA). 5.3. Realizar el seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa 5.4.Elaborar informes sobre resultados del Programa y cumplimiento de sus objetivos. | Consultorías nacionales. |

IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          	AÑO:  2009

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL Programa de País | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPON-SABLE | PRESUPUESTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 U$S | T2 U$S | T3 U$S | T4 U$S | Otros asociados | Fuente de fondos | Donante | Partida Pto. |  | Importe U$S |
| 4.3 Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción del gobierno nacional. | 1. Fortalecer la evaluación de la gestión pública | 0 | 8,334 | 8,333 | 8,333 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71200 | Consultores Internacionales | 25,000 |
|  |  | 0 | 26,666 | 26,667 | 26,667 |  | 30072 GOB | 01293 MEF | 71200 | Consultores Internacionales | 80,000 |
|  |  | 34,971 | 68,429 | 68,430 | 40,492 |  | 30021 BID | 01034 Gob Uru | 71300 | Consultores Nacionales | 212,322 |
|  |  | 139,623 | 80,912 | 80,912 | 80,912 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71300 | Consultores Nacionales | 382,359 |
|  |  | 0 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |  | 30072 GOB | 01293 MEF | 71300 | Consultores Nacionales | 147,000 |
|  |  | 0 | 28,000 | 0 | 0 |  | 30000 SEGIG | 10855 SEGIB | 71600 | Pasajes y viáticos | 28,000 |
|  |  | -3,064 | 12,022 | 12,021 | 12,021 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71600 | Pasajes y viáticos | 33,000 |
|  |  | 0 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |  | 30072 GOB | 01293 MEF | 71600 | Pasajes y viáticos | 54,000 |
|  |  | 0 | 61,334 | 61,333 | 61,333 |  | 30072 GOB | 01293 MEF | 72100 | Contratos de servicio | 184,000 |
|  |  | 34,495 | 15,505 | 0 | 0 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72200 | Equipo | 50,000 |
|  |  | 0 | 3,000 | 0 | 0 |  | 30000 SEGIB | 10855 SEGIB | 74500 | Gastos varios | 3,000 |
|  |  | 3,810 | 2,396 | 2,397 | 2,397 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74500 | Gastos varios | 11,000 |
|  |  | 0 | 11,666 | 11,667 | 11,667 |  | 30072 GOB | 01293 MEF | 74500 | Gastos varios | 35,000 |
|  |  | 0 | 6,666 | 6,667 | 6,667 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74200 | Publicaciones | 20,000 |
|  | Subtotal Ativity 1 | 209,835 | 391,930 | 345,427 | 317,489 |  |  | 1,264,681 |
|  | 2. Armonizar y actualizar tecnológicamente los procesos de compras públicas | 2,638 | 13,813 | 13,814 | 13,814 | OPP | 30021 BID | 01034Gob Uru | 71300 | Consultores Nacionales | 44,079 |
|  |  | 87,923 | 85,025 | 85,026 | 85,026 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71300 | Consultores Nacionales | 343,000 |
|  |  | 5,266 | 734 | 0 | 0 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72200 | Equipo | 6,000 |
|  |  | 280 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74500 | Gastos varios | 4,000 |
|  | Subtotal activity 2 | 96,107 | 100,812 | 100,080 | 100,080 |  |  | 397,079 |
|  | 3. Gobierno electrónico | 50,183 | 12,019 | 12,019 | 12,019 | OPP | 30071 GOB | 01536 OPP | 71300 | Consultores Nacionales | 86,240 |
|  |  | 9,973 | 6,675 | 6,676 | 6,676 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71600 | Pasajes y viáticos | 30,000 |
|  |  | 0 | 3,334 | 3,333 | 3,333 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74500 | Gastos varios | 10,000 |
|  | Subtotal activity 3 | 60,156 | 22,028 | 22,028 | 22,028 |  |  | 126,240 |
|  | 4. Administración del Programa | 16,460 | 34,623 | 34,623 | 34,623 | OPP | 30071 GOB | 01536 OPP | 71300 | Consultores Nacionales | 120,329 |
|  |  | 1,307 | 193 | 0 | 0 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 72200 | Equipo informático | 1,500 |
|  |  | 0 | 4,800 | 0 | 0 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74100 | Auditoria | 4,800 |
|  |  | 913 | 87 | 0 | 0 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 74500 | Gastos varios | 1,000 |
|  |  | 0 | 3,269 | 0 | 0 |  | 11888 PCS | 01536 OPP | 74500 | Gastos varios | 3,269 |
|  |  | 0 | 114 | 0 | 0 |  | 11888 PCS | 01536 OPP | 75100 | GMS (PCS) | 114 |
|  |  | 19,239 | 29,329 | 25,713 | 24,316 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 75100 | GMS + ISS | 98,596 |
|  | Sub total activity 4 | 37,919 | 72,415 | 60,336 | 58,939 |  |  |  |  |  | 229,608 |
|  | 5. Monitoreo y evaluación del programa | 0 | 20,000 | 0 | 0 | OPP | 30021 BID | 01034Gob Uru | 71200 | Consultores Internacionales | 20,000 |
|  |  | 0 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |  | 30071 GOB | 01536 OPP | 71300 | Consultores Nacionales | 36,300 |
|  | Sub total activity 5 | 0 | 32,100 | 12,100 | 12,100 |  |  |  |  |  | 56,300 |
|  | Sub total SEGIB | 0 | 31,000 | 0 | 0 |  |  | 31,000 |
|  | Sub total BID | 37,609 | 102,242 | 82,244 | 54,306 |  |  | 276,401 |
|  | Sub total Gob (OPP) | 366,408 | 315,994 | 291,060 | 289,663 |  |  | 1,263,124 |
|  | Sub total Gob (MEF) | 0 | 166,666 | 166,667 | 166,667 |  |  | 500,000 |
|  | Sub total PCS | 0 | 3,383 | 0 | 0 |  |  | 3,383 |
|  | TOTAL | 404,017 | 619,285 | 539,971 | 510,636 |  |  | 2,073,908 |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto: U$S 4.387.782

Honorarios por  servicios generales de gestión :

U$S 219.962

Presupuesto total: U$S  4.607.744

- Gobierno	: U$S 3.213.992

- Recursos regulares –

- Otros: (BID Contrato de Préstamo No.1795/OC-UR: U$S 1.358.000

- 30000 (SEGIB): U$S 31.000

- 11888 (PCS): U$S 4.752

- Aportes en especie:

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto: Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y del proceso presupuestario.

Identificación del Proyecto: Award Id: 00046905

Project Id: 00056097

Duración del Proyecto: 32  meses

Fecha de inicio: Abril  de 2007

Fecha de término: Diciembre de 2009

Acuerdos de Gestión: NEX