PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN “H” DEL PROYECTO

País:                                   Uruguay

Número del Proyecto:       Award ID: 00046905 / Project ID: 00056097

Título del Proyecto:          URU/07/002 – Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y del proceso presupuestario.

La presente revisión sustantiva tiene por objeto  extender el plazo de finalización del Proyecto al 30 de noviembre de 2012 incorporando U$S 1,036,807 de Fondos del Gobierno y ajustando el presupuesto de fondos BID a los gastos reales. Asimismo, se ajusta el presupuesto 2010 según los gastos transfiriendo el saldo remanente al año 2011.

Mediante esta revisión se da formalmente de baja el Objetivo Inmediato 2 del Proyecto, referido a Compras y Contrataciones Estatales, el cual fue transferido a solicitud de la Dirección de OPP a la órbita del Proyecto URU/08/009, Apoyo a la gestión del Gobierno Electrónico.

Fondos BID Contrato de Préstamo

No. 1795/OC-UR

Presupuesto anterior “G”		U$S 1,358,000

Presupuesto revisado “H”		U$S 1,321,504

Variación				U$S    (36,496)

Fondos del Gobierno

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Presupuesto anterior “G”		U$S 6,574,146

Presupuesto revisado “H”		U$S 7,610,953

Variación				U$S 1,036,807

Ministerio de Economía y Finanzas

Presupuesto anterior “G”		U$S     524,336

Presupuesto revisado “H”		U$S     524,336

Variación				U$S                0

Fondos de SEGIB

Presupuesto anterior “G”		U$S      31,000

Presupuesto revisado “H”		U$S      31,000

Variación				U$S               0

Costos Compartidos al Programa

de Cooperación Técnica

Presupuesto anterior “G”		U$S        4,752

Presupuesto revisado “H”		U$S        4,752

Variación				U$S               0

TOTAL DEL PROYECTO		U$S 9,492,545

# Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF | 4.3 Las instituciones públicas, con la más amplia participación de la sociedad civil, habrán mejorado la calidad, el acceso, la transparencia de la información y la rendición de cuentas para el diseño, la implementación y el control de la gestión pública |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País | 4. El Estado, con la participación de la sociedad civil, habrá avanzado en la puesta en práctica del proceso de reforma del Estado y descentralización política que contribuya a la promoción y protección de los derechos humanos y al ejercicio pleno de derechos por parte de la ciudadanía. |
| Producto del Programa de País | Capacidades institucionales del sector público fortalecidas para mejorar los procesos de planificación, gestión y evaluación de políticas públicas, atendiendo el logro de resultados, la transparencia de la gestión y el acceso a la administración pública. |
| Asociado en la Implementación | Oficina de Planeamiento y Presupuesto |
| Breve descripción: El objetivo general del Programa es mejorar la eficiencia de la Administración Central a través de la mejora de la calidad del gasto y el proceso presupuestario. Dentro de este marco, se fortalecerán los sistemas de información y la cultura de la evaluación, se armonizarán y agilizarán los procesos de compras, los sistemas de gestión horizontales y los servicios al ciudadano utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. |

Aprobado por :

Oficina de Planeamiento y Presupuesto					Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	        		                Fecha

II- MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

| Objetivo Inmediato 1: Fortalecer la evaluación de la gestión pública |
| --- |
| Producto | Meta de producto anual | Actividades | Insumos |
| Estados demostrativos de resultados culminados y presentados al Parlamento . | PRODUCTO CUMPLIDO. |  |  |
| Informes semestrales de gestión culminados y presentados al Parlamento | PRODUCTO CUMPLIDO. |  |  |
| 1.3. Metodologías de planificación estratégica y evaluación de resultados y de gasto diseñada e implementada en forma piloto en un conjunto de UE de la Administración Central. | 2007: Propuesta de metodología de evaluación de resultados y de gasto para ser discutida en el ámbito del Poder Ejecutivo 2008: Al menos 3 UE y/o programas seleccionados de diferentes incisos implementan en forma piloto la metodología de evaluación 2009: Propuesta de reformulación de la metodología de planificación, presupuesto y evaluación que permita la gestión por resultados, la misma debe ser elevada para la aprobación de las autoridades de OPP y luego elevada a consideración del Poder Ejecutivo. 2010: Instrumentación de la metodología de planificación estratégica y evaluación de resultados diseñada. 2011: Consultoría internacional para transmitir la experiencia chilena en términos de conformación de un Sistema Nacional de Evaluación , formas de mejorar la planificación para resultados y construcción de la cadena de generación de valor público, realizada. | 1.3.1. Relevar prácticas exitosas aplicadas en otros países. 1.3.2. Realizar Talleres de intercambio de experiencias exitosas de diferentes organismos. 1.3.3. Elaborar propuestas de metodología de evaluación de resultados. 1.3.4. Elevar propuestas de metodología a la Dirección de OPP, para su aprobación 1.3.5. Iniciar la aplicación en programas o proyectos piloto, una vez aprobada. 1.3.6 Reformular la propuesta metodológica por medio de: i) análisis de la situación actual por medio de entrevistas con actores relevantes; ii) desarrollo de talleres de trabajo con técnicos de OPP y MEF sobre instrumentos y mecanismos de evaluación y ii) realizar una revisión de los documentos existentes sobre la temática. 1.3.7 Elevar la metodología reformulada a consideración del Poder Ejecutivo. 1.3.8 Implementar la metodología de planificación estratégica y evaluación de resultados en las siguientes fases: Seleccionar 1 piloto para comenzar a aplicar la metodología de planificación y evaluación definida. Coordinar con el MEF la apertura programática necesaria para la aplicación de la metodología definida. Realizar un acuerdo marco con el piloto seleccionado para la implementación de las distintas etapas que permitan aplicar diferentes niveles de planificación, evaluación de la gestión presupuestaria y los primeros avances hacia una evaluación de programas de política pública. Realizar talleres de trabajo en equipo incorporando a los posibles actores que harán uso de la información, esto es el Inciso involucrado, otras áreas de OPP y el MEF. | -Consultores nacionales. -Consultor internacional. |
| 1.4. Metodología y evaluación de capacidad institucional diseñada e implementada en forma piloto en un conjunto de UE de la AC | PRODUCTO CUMPLIDO. |  |  |
| 1.5. Implementación del Premio de Calidad de Atención a la Ciudadanía en el marco del convenio OPP-LATU |  |  |  |
| 1.6 Buenas prácticas de gestión por resultados identificadas y misiones de entrenamiento realizadas. | PRODUCTO CUMPLIDO |  |  |
| 1.7 Apoyo al proceso de planificación estratégica a nivel de los Ministerios desarrollado. | 2009 Definición del proceso de implantación de Tableros de Mando en 8 Ministerios seleccionados. Tableros de Mando implantados en 8 ministerios seleccionados 2010: Definición del proceso de implantación de Tableros de Mando en los Ministerios seleccionados. Tableros de Mando implantados en los ministerios seleccionados 2011 Tableros de Mando implantados en los nuevos ministerios seleccionados. 2012 Tableros de Mando implantados en los nuevos ministerios seleccionados. AGEV viene desarrollando una línea de fortalecimiento a las Direcciones Generales de Secretaría de los Ministerios. Entre otras cosas se han logrado crear unidades de planificación estratégica y evaluación en algunos Ministerios. Surge en este marco la necesidad de instalar en la administración central las instituciones, recursos y dispositivos que permitan desarrollar una cultura y una práctica de evaluación orientada por resultados y que alimente una gestión por resultados, especialmente en sus ministerios y en el vínculo de estos con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los Tableros de Mando ministeriales constituyen una de las herramientas fundamentales en el proceso descrito anteriormente. | 1.7.1 Realizar el proceso de adquisición del software para 7 ministerios. (MVOTMA ya tiene instalado un software piloto) 1.7.2 Realizar las actividades preparatorias en los ministerios relacionadas con el plan estratégico de cada ministerio, la definición de los indicadores y base de datos. 1.7.3 Apoyar el pasaje al nivel 1 (más de una Unidad Ejecutora) del Tablero de Mando que se encuentra actualmente en funcionamiento en el MVOTMA. 1.7.4 Apoyar la puesta en funcionamiento de los Tableros de Mando en 7 ministerios en al menos una Unidad Ejecutora (nivel 0). | -Adquisición de software |
| 1.8 Diagnóstico y recomendaciones sobre la regulación de servicios públicos en Uruguay realizados | PRODUCTO CUMPLIDO. |  |  |
| 1.9 Apoyo al proceso de reformulación del Sistema de información y Seguimiento de la inversión SISI. | 2010 Sistema reformulado para su utilización en el Presupuesto 2010-2014, y como posible base para el SNIP. El sistema SISI es el único sistema de información centralizado de inversión pública con el que cuenta el Estado actualmente. Es imprescindible contar con un sistema de estas características ya que al presente constituye la única vía de ingreso de la información sobre proyectos de inversión de la Administración Central y de los Organismos del Art.220 a ser aprobadas en una Ley de Presupuesto o Rendición de Cuentas. Se entiende que en una etapa posterior el SISI formará parte del SNIP, pero en tanto este sistema no se implemente, se deberá mantener el SISI de forma de no perder las funcionalidades para seguimiento de proyectos de inversión con las que ya se cuenta. 2011 - Nuevos desarrollos para mantener actualizado el sistema, realizado. 2012 - Nuevos desarrollos para mantener actualizado el sistema, realizado. | El sistema SISI se ha utilizado en dos períodos presupuestales distintos: 2000-2004 y 2005-2009. Durante esos periodos se han realizado actualizaciones puntuales para permitir la continuidad operativa. No obstante lo cual se ha detectado que el sistema presenta las siguientes carencias: desactualización tecnológica carencias funcionales 1.9.1 Análisis de requerimientos 1.9.2 Diseño de nueva versión 1.9.3 Desarrollo 1.9.4 Puesta en producción 1.9.5 Mantenimiento evolutivo | -Equipamiento informático (Hardware ySoftware) |
| 1.10. Realización del programa de simulaciones mediante una interfaz en espacio Web para usuarios técnicos y políticos vinculados a las políticas sociales. | PRODUCTO CUMPLIDO. |  |  |

| Objetivo Inmediato 1: Fortalecer la evaluación de la gestión pública |
| --- |
| Producto | Meta de producto anual | Actividades | Insumos |
| 1.11. Difusión del programa de simulaciones de evaluación ex ante (interfaz Web). | PRODUCTO CUMPLIDO. |  |  |
| 1.12. Aportes técnicos y elaboración de documentos de trabajo para la elaboración y profundización de las políticas sociales en Uruguay (Consejo Nacional de Políticas Sociales). | 2010: - Documentos publicados e informes realizados a pedido de distintos organismos. Informes de la participación en distintas comisiones técnicas de discusión de Políticas Sociales. 2011: - Documentos publicados e informes realizados a pedido de distintos organismos. Informes de la participación en distintas comisiones técnicas de discusión de Políticas Sociales. 2012: - Documentos publicados e informes realizados a pedido de distintos organismos. Informes de la participación en distintas comisiones técnicas de discusión de Políticas Sociales. | 1.12.1. Participar en las discusiones técnicas del CNPS. 1.12.2. Elaborar documentos e investigaciones sobre escenarios futuros de las políticas públicas, sus impactos socio-económicos y sus costos. 1.12.3. Profundizar en el conocimiento de teoría económica - sociológica que estudian las diferentes dimensiones de las políticas públicas con énfasis en las políticas sociales. | - Seminarios y talleres |

| Objetivo Inmediato 2: Armonizar y actualizar tecnológicamente los procesos de compras públicas |
| --- |
| Productos | Metas de Producto | Actividades | Insumos |
| 2.1. Propuesta de modernización de procedimientos de compra (pliegos estándares, sistema único de registro de proveedores y marco normativo) elaborada. | El componente de compras estatales fue transferido al Proyecto URU/08/009, “Apoyo a la gestión del gobierno electrónico de Uruguay”. |  |  |
| 2.2. Sistema de compras y contrataciones estatales actualizado tecnológicamente y con nuevas funcionalidades incorporadas |  |  |  |
| 2.3. Mejoras en los procedimientos de compras a través de transacciones electrónicas desarrolladas e implantadas. |  |  |  |
| 2.4 Capacidades de los usuarios del sistema de compras públicas fortalecidas. |  |  |  |
| Objetivo Inmediato 3: Instrumentar las estrategias tecnológicas definidas a nivel de gobierno, apoyar y fomentar acciones basadas en TICs, así como mejorar los servicios y la eficiencia operativa de la Administración. |
| Productos | Metas de producto | Actividades | Insumos |
| 3.1. Agencia para el desarrollo del Gobierno electrónico puesta en marcha. | PRODUCTO CUMPLIDO. |  |  |
| 3.2. Actualización tecnológica del Portal del Estado uruguayo e integración de nuevos trámites | PRODUCTO CUMPLIDO |  |  |
| 3.3. Nuevos módulos del Sistema de gestión de salud transferidos al Ministerio de Salud Pública. | PRODUCTO CUMPLIDO |  |  |

| Objetivo inmediato 4: Mejorar la calidad, cobertura, variedad y eficiencia de las prestaciones al ciudadano en Ministerios y localidades del interior del país |
| --- |
| Productos | Metas de producto | Actividades | Insumos |
| 4.1 Procesos de Mejora Continua diseñados e implementados en los Ministerios y Entes considerados. | 2010: - Relevamiento de procesos administrativos e identificación de oportunidades de mejora en Ministerios, realizado. - Diagnóstico de situación actual del Sistema de Compras Estatales, elaborado. - Proyecto de modificación legal y plan de mejora del sistema de compras estatales para el período 2010-2014, elaborados. - Portal de la Empresa actualizado. - Instalación de 2 Centros de Empresa en el Día en el interior y 1 en Montevideo. 2011: Fase de Implementación de Mejoras en la Unidades en las que se ha trabajado en el MGAP, realizada. Mejora de procesos en MTSS: Fase II, diseño e Implementación de Mejoras a los procesos ya automatizados en BPM, realizada. Proyecto de Solicitud de Audiencias Vía WEB, diseñado e implementado. 2012: Fase final de implementación de mejoras en las unidades en las que se ha trabajado en MGAP, realizada. Fase final de implementación de mejoras en BPM en MTSS, realizada. | Revisar y actualizar los Procesos y Procedimientos de trabajo en los Ministerios y Entes considerados 4.1.1. Revisar y actualizar los Procesos y Procedimientos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las unidades ejecutoras relevadas serán: DINATRA (Dirección Nacional del Trabajo), DINACOIN (Dirección Nacional de Coordinación con el Interior), IGTSS (Inspección General de Trabajo y Seguridad Social) y DINAE (Dirección Nacional de Empleo). 4.1.2. Revisar y actualizar los Procesos y Procedimientos de trabajo en el Ministerio Ganadería, Agricultura y Pesca. Las unidades ejecutoras relevadas serán: DGSG (Dirección General de Servicios Ganaderos), DGF (Dirección General Forestal), DGS (Dirección General de Secretaría). 4.1.3. Relevar, priorizar y diseñar una propuesta de mejora en los trámites (de baja, mediana y alta complejidad) y servicios nacionales de valor local en cada unidad ejecutora. Desarrollar los rediseños de baja y mediana complejidad e implantarlos. 4.1.4. Brindar apoyo a los equipos de trabajo con el objetivo de automatizar los procesos rediseñados. 4.1.5. Realizar un relevamiento de los procesos asociados a la gestión de compras estatales, elaborar un diagnóstico de la situación actual y realizar una propuesta de mejora de la legislación actual. 4.1.6. Desarrollar una propuesta general de fortalecimiento del Sistema de Compras Estatales y de los apoyos que se pueden dar en forma centralizada a los organismos públicos. 4.1.7. Elaborar un plan de ejecución de la propuesta de fortalecimiento del sistema de compras estatales para el período 2010-2014 y documentar el análisis de costos y beneficios de los cambios propuestos. 4.1.8. Mantener actualizado el Portal de la Empresa en el marco del Sistema Nacional de Registro de Empresa (SINARE). 4.1.9. Desarrollar dos páginas adicionales en el Portal de la Empresa e incorporar información sobre otros tipos sociales y sobre nuevos servicios. 4.1.10. Instalar cuatro Centros de Atención a Empresas y Empresa en el Día en las ciudades de Florida, Maldonado, Salto y en otra ciudad del interior del país; y mantenerlos en operación. 4.1.11. Diseñar el cuerpo normativo para el RUE (Registro Único de Empresas). 4.1.12. Realizar acuerdos interinstitucionales para aspectos operativos del RUE en materia de RRHH, estructurales, de datos y de homonimia. MGAP: 4.1.13. Rediseñar, simplificar y automatizar procesos de las unidades: DGSG, DGF y DGS del MGAP. 4.1.14. Desarrollar nuevos canales de atención: inicio de 26 trámites vía Web. 4.1.15. Implementar dispositivos móviles para Inspección. 4.1.16. Integrar y desarrollar aplicaciones informáticas transversales. 4.1.17. Desconcentrar el 100% de los trámites de la DGF a las Oficinas departamentales y CACs. 4.1.18. Implantar indicadores de gestión para todas las UE automatizadas, diseñar y ejecutar planes de gestión del cambio e implantar el nuevo Modelo de Atención. MTSS: 4.1.19. Iniciar la Fase II de automatización de procesos: relevamiento de más de 50 oportunidades de mejora, diseño de especificación, desarrollo y puesta en producción de 5 oportunidades priorizadas. 4.1.20. Diseñar e implantar Proyecto de Solicitud de Audiencia vía Web. | - Consultores nacionales. - Equipamiento informático - Mobiliario - Cartelería - Capacitación - Difusión - Gastos varios. -Servicios de empresa (consultoría MGAP/BPM) |
| 4.2. Procesos de Gestión del Cambio orientados a seleccionar y capacitar al personal de los CAC realizados. | 2010 - Capacitación de ejecutivos que atienden Centros de Atención Ciudadana existentes y de nuevos ejecutivos CAC, realizada. 2011 - Capacitación de ejecutivos que atienden Centros de Atención Ciudadana existentes y de nuevos ejecutivos CAC, realizada. 2012 - Capacitación de ejecutivos que atienden Centros de Atención Ciudadana existentes y de nuevos ejecutivos CAC, realizada. | .Realizar el Plan de Selección y Capacitación de los agentes, gestores y técnicos que estarán a cargo de los CACs. 4.2.1. Realizar el Plan de Selección y Capacitación de los agentes que estarán a cargo de los CACs. El programa de capacitación incluye los siguientes módulos básicos: (i) informática; (ii) atención al ciudadano; (iii) comunicación, dinámica y trabajo en equipo; (iv) explorando www.masfacil.gub.uy; (v) el Proyecto CAC; (vi) guía de trámites y servicios del Estado, y (vii) Manuales y guías de funcionamiento. 4.2.2. Realizar el Plan de Selección y Capacitación de gestores y técnicos, que deberá contar con actividades de supervisión y acompañamiento de las acciones de implementación de los CAC; de modo de garantizar el soporte, involucramiento y apoyo de los funcionarios que estarán desarrollando un nuevo rol profesional. 4.2.3. Compilar la información en un manual de atención de Centro de Atención Ciudadana. 4.2.4. Mantener actualizado el Manual de atención de Centro de Atención Ciudadana. | - gastos de capacitación |
| 4.3. Articulación en el territorio tendiente a identificar trámites de valor local y mejoras de procesos en las Intendencias involucradas realizados. | 2010 - Mapeo de actores y servicios existentes y relevamiento de trámites de valor local en 8 localidades donde se instalarán nuevos CAC. 2011 - Mapeo de actores y servicios existentes y relevamiento de trámites de valor local en 7 localidades donde se instalarán nuevos CAC. | Articular el trabajo entre la comunidad de cada localidad, identificar los trámites de valor local e interactuar con los equipos de gestión de cambio para el desarrollo de las guías de trámites y mejoras de procesos a nivel local. | - Consultores nacionales - Difusión |
| 4.4. Infraestructura informática y apoyo a la organización de la infraestructura física implantados. | 2010: - Equipamiento informático, cartelería y otro equipamiento básico necesario para la instalación y puesta en marcha de 6 nuevos Centros de Atención y para el adecuado funcionamiento del equipo técnico del Proyecto, adquirido. 2011: - Equipamiento informático, cartelería y otro equipamiento básico necesario para la instalación y puesta en marcha de 7 nuevos Centros de Atención y para el mantenimiento de los Centros de Atención ya abiertos, adquirido. 2012: - Equipamiento informático, cartelería y otro equipamiento básico necesario para la instalación y puesta en marcha de nuevos Centros de Atención y para el mantenimiento de los Centros de Atención ya abiertos, adquirido. | Dotar a los Centros de equipos y sistemas de información integrales, que permitan una adecuada gestión. 4.4.1. Apoyar, formular y desarrollar pequeñas soluciones y arquitectura de software. 4.4.2. Elaborar los parámetros de pliegos, estructuras y soluciones para las contrataciones de Rediseño de procesos en BPM. 4.4.3. Realizar el estudio e informes de los equipamientos necesarios en cada uno de los CAC, su debida instalación, cableado, conectividad, y testeo de los equipos. 4.4.4. Formular los términos de referencia y especificaciones técnicas para la contratación o adquisición de bienes, servicios o sistemas, con el apoyo (asesoría y asistencia técnica) de la AGESIC. 4.4.5. Adquirir el equipamiento básico necesario para el funcionamiento de los CAC (computadoras, mobiliario, señalaría, etc.). 4.4.6. Generar un espacio web funcional para los CAC. | - Equipamientos en Hardware y Software. - Equipamientos varios - Mobiliario - Cartelería |

Administración, monitoreo y evaluación del Programa

| Productos | Metas de producto | Actividades | Insumos |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Administración del Programa | 2007: Administración del Programa 2008: Administración del Programa 2009: Administración del Programa 2010: Administración del Programa 2011 :Administración del Programa 2012 :Administración del Programa | 5.1. Realizar la programación financiera del Proyecto. 5.2. Supervisar la ejecución presupuestal del mismo. 5.3.Realizar el control de los fondos y preparar las solicitudes de desembolso necesarias. 5.4. Planificar e implementar los procesos de adquisiciones del Programa. 5.5. Apoyar los procesos de selección y contratación de consultores. 5.6. Controlar la presentación de informes de consultores. 5.7. Planificar y apoyar la realización de la auditoría del Programa. 5.8 Identificar las necesidades de adecuación y equipamiento del local donde se trasladará el Programa, y acompañar los procesos de compra necesarios para el traslado y funcionamiento en el nuevo local. | - Gastos varios - Gastos de Administración - Auditoría |
| 6. Monitoreo y evaluación del Programa | 2007: Monitoreo de la ejecución del Programa 2008: Monitoreo de la ejecución del Programa y evaluación de medio término realizada. 2009: Monitoreo de la ejecución del Programa y evaluación final realizada. 2010: Monitoreo de la ejecución del Programa y evaluación final realizada. 2011: Monitoreo de la ejecución del Programa e Informe Anual realizado. 2012: Monitoreo de la ejecución del Programa e Informe Final realizado. | 6.1. Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de actividades hacia el logro de los resultados. 6.2. Formular y evaluar los planes operativos anuales (POA). 6.3. Realizar el seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa 6.4. Elaborar informes sobre resultados del Programa y cumplimiento de sus objetivos. | - Consultores nacionales. |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  2011-2015

El proyecto realizó avances hacia el logro de las metas pero no logró completarlas en su totalidad, por lo que se replica la meta en el 2010

El proyecto realizó avances hacia el logro de las metas pero no logró completarlas en su totalidad, por lo que se replica la meta en el 2010

# Text boxes

Presupuesto: 				U$S 9,039,909

Honorarios por  servicios generales de gestión y por servicios de apoyo a la implementación: 			U$S    452,636

Presupuesto total: 				U$S 9,492,545

- Gobierno	: 			U$S 8,135,289

- Recursos regulares –

- Otros: (BID Contrato de Préstamo

No.1795/OC-UR:			U$S 1,321,504

- 30000 (SEGIB): 			U$S      31,000

- 11888 (PCS): 			U$S        4,752

- Aportes en especie:

Período del Programa de País: 2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto: Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de la calidad del gasto y del proceso presupuestario.

Identificación del Proyecto: Award Id: 00046905

Project Id: 00056097

Duración del Proyecto: 67 meses

Fecha de inicio: Abril  de 2007

Fecha de término: Noviembre de 2012

Acuerdos de Gestión: NEX