PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN “D” DEL PROYECTO

País:				Uruguay

Número del Proyecto:	Award: 00047972 - Project: 00057911

Título del Proyecto: 	URU/07/G32 – Implementación de medidas piloto de adaptación al cambio climático en áreas costeras del Uruguay

El objetivo de la presente revisión es transferir el saldo remanente del ejercicio 2009 al ejercicio 2010 sin modificar el total del presupuesto aprobado.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorporan los Planes Anuales de Trabajo 2010, 2011 y 2012.

Contribución del MVOTMA

Presupuesto anterior “C”				US$    215,000

Presupuesto revisado “D”				US$    215,000

Variación	  					US$               0

Contribución del PNUD ( GEF)

Presupuesto anterior “C”				US$    975,000

Presupuesto revisado “D”				US$    975,000

Variación	  					US$               0

Fondos del Ministerio de Ambiente de España

Presupuesto anterior “C”				US$     24,232

Presupuesto revisado “D”				US$     24,232

Variación	  					US$               0

TOTAL DEL PROYECTO				US$ 1,214,232

País: Uruguay

Efectos directos del UNDAF: Para el 2010 el país habrá avanzado en la generación de capacidades para la incorporación de conocimientos, innovación y diversificación en los procesos productivos de bienes y servicios orientados al crecimiento sostenido y sustentable.

Efectos directos esperados del CP: El país habrá promovido una gestión integrada de la población, el territorio y el medio ambiente, con énfasis en el desarrollo local y rural.

Productos esperados del CP: Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y planes de reducción del riesgo puestas en práctica por el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

Asociado en la implementación: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).

Aprobado por:

Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial	                    Fecha

y  Medio Ambiente

Oficina de Planeamiento y Presupuesto			Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo         	   		Fecha

Presupuesto/Plan Anual de Trabajo				Año: 2010

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROGRAMA DE PAIS | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO (INDICAR MONTOS ESTIMADOS POR TRIMESTRE) | RESPON-SABLE/ | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD |
|  |  | US$ | US$ | US$ | US$ |  |  |  |  |  |
| Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y planes de reducción del riesgo puestas en práctica por el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. | Resultado 1: La incorporación de los riesgos del cambio climático en las políticas de nivel nacional y en los marcos regulatorios que gobiernan la gestión de las áreas costeras fortalece la capacidad sistemática de Uruguay para la adaptación | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71300 Consultores nacionales | 24,600 |
|  |  | 25,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |  | 62000 |  | 72100 Servicios contractuales | 49,000 |
|  |  | 0 | 800 | 800 | 800 |  | 62000 |  | 74200 Costo de producción | 2,400 |
|  |  | 0 | 1,500 | 1,752 | 1,500 |  | 62000 |  | 75700 Capacitación | 4,752 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | GoU | 72100 Servicios contractuales | 0 |
|  |  | 60,000 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 72200 Equipos | 60,000 |
|  |  | 2,794 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 72500 Suministros | 2,794 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 74500 Gastos Varios | 0 |
|  |  | 1.693 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 75100 GMS | 1,693 |
|  | Resultado 2: Se implementan a nivel local medidas demostrativas piloto de adaptación para ecosistemas en riesgo bajo el cambio climático previsto. | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71200 Consultores internacionales | 16,000 |
|  |  | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 |  | 62000 |  | 71300 Consultores nacionales | 81,600 |
|  |  | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |  | 62000 |  | 71600 Viajes | 12,000 |
|  |  | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |  | 62000 |  | 72100 Servicios contractuales | 63,200 |
|  |  | 4,012 | 4,012 | 4,012 | 4,010 |  | 62000 |  | 72500 Suministros | 16,046 |
|  |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  | 62000 |  | 75700 Capacitación | 20,000 |
|  |  | 0 | 3,000 | 8,000 | 8,000 |  | 31700 | GoU | 72200 Equipos | 19,000 |
|  |  | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |  | 31700 |  | 72400 Equipo de comunicaciones | 12,000 |
|  |  | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 |  | 31700 |  | 72500 Suministros | 12,000 |
|  |  | 0 | 5,583 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 72800 Equipo informático | 5,583 |
|  |  | 0 | 1,253 | 2,608 | 2,610 |  | 31700 |  | 74500 Gastos Varios | 6,471 |
|  |  | 0 | 786 | 618 | 438 |  | 31700 |  | 75100 GMS | 1,842 |
|  |  | 3,943 | 3,943 | 3,942 | 3,942 |  | 31700 | GoEspaña | 74500 Gastos Varios | 15,770 |
|  |  | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 31700 |  | 75100 GMS | 480 |
|  | Resultado 3: La gestión del conocimiento y los sistemas de evaluación facilitan la puesta en marcha y la replicación del manejo del riesgo climático y las experiencias de adaptación para las áreas costeras de Uruguay. | 0 | 10,000 | 0 | 31,483 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71200 Consultores internacionales | 41,483 |
|  |  | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |  | 62000 |  | 71300 Consultores nacionales | 30,000 |
|  |  | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |  | 62000 |  | 71600 Viajes | 12,000 |
|  |  | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |  | 62000 |  | 75700 Capacitación | 10,000 |
|  |  | 0 | 0 | 500 | 0 |  | 31700 | GoU | 72400 Equipo de comunicaciones | 500 |
|  |  | 0 | 1,000 | 0 | 1,500 |  | 31700 |  | 72500 Suministros | 2,500 |
|  |  | 0 | 3,000 | 2,500 | 2,000 |  | 31700 |  | 72800 Equipo informático | 7,500 |
|  |  | 0 | 4,390 | 4,390 | 4,390 |  | 31700 |  | 74500 Gastos Varios | 13,170 |
|  |  | 0 | 297 | 262 | 269 |  | 31700 |  | 75100 GMS | 828 |
|  | Unidad de Gestión del Proyecto | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71300 Consultores nacionales | 36,000 |
|  |  | 0 | 1,500 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 74100 Servicios profesionales | 1,500 |
|  |  | 168,412 | 140,034 | 120,354 | 153,912 |  |  |  |  | 582,712 |

Presupuesto/Plan Anual de Trabajo				Año: 2011

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROGRAMA DE PAIS | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO (INDICAR MONTOS ESTIMADOS POR TRIMESTRE) | RESPON-SABLE/ | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD |
|  |  | US$ | US$ | US$ | US$ |  |  |  |  |  |
| Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y planes de reducción del riesgo puestas en práctica por el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. | Resultado 1: La incorporación de los riesgos del cambio climático en las políticas de nivel nacional y en los marcos regulatorios que gobiernan la gestión de las áreas costeras fortalece la capacidad sistemática de Uruguay para la adaptación | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,108 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71300 Consultores nacionales | 4,435 |
|  |  | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,164 |  | 62000 |  | 72100 Servicios contractuales | 12,653 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 74200 Costo de producción | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 75700 Capacitación | 0 |
|  |  | 833 | 833 | 833 | 835 |  | 31700 | GoU | 72100 Servicios contractuales | 3,334 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 72200 Equipos | 0 |
|  |  | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,293 |  | 31700 |  | 72500 Suministros | 9,166 |
|  |  | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,345 |  | 31700 |  | 74500 Gastos Varios | 5,374 |
|  |  | 0 | 313 | 0 | 313 |  | 31700 |  | 75100 GMS | 626 |
|  | Resultado 2: Se implementan a nivel local medidas demostrativas piloto de adaptación para ecosistemas en riesgo bajo el cambio climático previsto. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71200 Consultores internacionales | 8,000 |
|  |  | 10,431 | 10,431 | 10,431 | 10,429 |  | 62000 |  | 71300 Consultores nacionales | 41,722 |
|  |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 62000 |  | 71600 Viajes | 2,000 |
|  |  | 16,967 | 16,967 | 16,967 | 16,967 |  | 62000 |  | 72100 Servicios contractuales | 67,868 |
|  |  | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 72500 Suministros | 500 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 75700 Capacitación | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | GoU | 72200 Equipos | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 72400 Equipo de comunicaciones | 0 |
|  |  | 625 | 625 | 625 | 625 |  | 31700 |  | 72500 Suministros | 2,500 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 72800 Equipo informático | 0 |
|  |  | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,059 |  | 31700 |  | 74500 Gastos Varios | 4,239 |
|  |  | 0 | 236 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 75100 GMS | 236 |
|  |  | 963 | 963 | 963 | 964 |  | 31700 | GoEspaña | 74500 Gastos Varios | 3,853 |
|  |  | 0 | 138 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 75100 GMS | 138 |
|  | Resultado 3: La gestión del conocimiento y los sistemas de evaluación facilitan la puesta en marcha y la replicación del manejo del riesgo climático y las experiencias de adaptación para las áreas costeras de Uruguay. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71200 Consultores internacionales | 8,000 |
|  |  | 9,497 | 9,497 | 9,497 | 9,499 |  | 62000 |  | 71300 Consultores nacionales | 37,990 |
|  |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 62000 |  | 71600 Viajes | 4,000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 75700 Capacitación | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | GoU | 72400 Equipo de comunicaciones | 0 |
|  |  | 625 | 625 | 625 | 625 |  | 31700 |  | 72500 Suministros | 2,500 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 72800 Equipo informático | 0 |
|  |  | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,669 |  | 31700 |  | 74500 Gastos Varios | 6,679 |
|  |  | 0 | 321 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 75100 GMS | 321 |
|  | Unidad de Gestión del Proyecto | 4,217 | 4,217 | 4,217 | 4,218 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71300 Consultores nacionales | 16,869 |
|  |  | 0 | 1,500 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 74100 Servicios profesionales | 1,500 |
|  |  | 60,294 | 63,302 | 60,294 | 60,613 |  |  |  |  | 244,503 |

Presupuesto/Plan Anual de Trabajo				Año: 2012

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROGRAMA DE PAIS | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO (INDICAR MONTOS ESTIMADOS POR TRIMESTRE) | RESPON-SABLE/ | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD |
|  |  | US$ | US$ | US$ | US$ |  |  |  |  |  |
| Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y planes de reducción del riesgo puestas en práctica por el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. | Resultado 1: La incorporación de los riesgos del cambio climático en las políticas de nivel nacional y en los marcos regulatorios que gobiernan la gestión de las áreas costeras fortalece la capacidad sistemática de Uruguay para la adaptación | 4,435 | 0 | 0 | 0 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71300 Consultores nacionales | 4,435 |
|  |  | 12,653 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 72100 Servicios contractuales | 12,653 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 74200 Costo de producción | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 75700 Capacitación | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | GoU | 72100 Servicios contractuales | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 72200 Equipos | 0 |
|  |  | 9,167 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 72500 Suministros | 9,167 |
|  |  | 5,487 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 74500 Gastos Varios | 5,487 |
|  |  | 513 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 75100 GMS | 513 |
|  | Resultado 2: Se implementan a nivel local medidas demostrativas piloto de adaptación para ecosistemas en riesgo bajo el cambio climático previsto. | 8,000 | 0 | 0 | 0 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71200 Consultores internacionales | 8,000 |
|  |  | 42,434 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 71300 Consultores nacionales | 42,434 |
|  |  | 2,000 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 71600 Viajes | 2,000 |
|  |  | 67,868 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 72100 Servicios contractuales | 67,868 |
|  |  | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 72500 Suministros | 500 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 75700 Capacitación | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | GoU | 72200 Equipos | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 72400 Equipo de comunicaciones | 0 |
|  |  | 2,500 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 72500 Suministros | 2,500 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 72800 Equipo informático | 0 |
|  |  | 4,239 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 74500 Gastos Varios | 4,239 |
|  |  | 236 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 75100 GMS | 236 |
|  |  | 3,853 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | GoEspaña | 74500 Gastos Varios | 3,853 |
|  |  | 138 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 75100 GMS | 138 |
|  | Resultado 3: La gestión del conocimiento y los sistemas de evaluación facilitan la puesta en marcha y la replicación del manejo del riesgo climático y las experiencias de adaptación para las áreas costeras de Uruguay. | 49,040 | 0 | 0 | 0 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71200 Consultores internacionales | 49,040 |
|  |  | 21,120 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 71300 Consultores nacionales | 21,120 |
|  |  | 8,000 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 71600 Viajes | 8,000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 75700 Capacitación | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 | GoU | 72400 Equipo de comunicaciones | 0 |
|  |  | 5,000 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 72500 Suministros | 5,000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 72800 Equipo informático | 0 |
|  |  | 6,594 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 74500 Gastos Varios | 6,594 |
|  |  | 406 | 0 | 0 | 0 |  | 31700 |  | 75100 GMS | 406 |
|  | Unidad de Gestión del Proyecto | 16,869 | 0 | 0 | 0 | MVOTMA | 62000 | GEF | 71300 Consultores nacionales | 16,869 |
|  |  | 1,500 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 |  | 74100 Servicios profesionales | 1,500 |
|  |  | 272,552 |  |  |  |  |  |  |  | 272,552 |

# Text boxes

Período del programa de país (CPAP)   2007 – 2010

Componente del programa:   Medio ambiente y desarrollo sustentable

Título del proyecto: Implementación de medidas piloto de adaptación al cambio climático en áreas costeras del Uruguay

Código del proyecto: PIMS 3690

Atlas Award:  00047972

Atlas Project :00057911

Duración del proyecto:	Marzo 2008-Marzo2012

Arreglos de gestión:	  NEX

Estimación presupuestaria:   	USD 1,214,232

Honorarios por servicios generales de gestión: 3.5% sobre fondos de Gobierno:	USD 8,090

Recursos asignados:

-GEF:        			USD 975,000

-Gobierno del Uruguay		USD 215,000

-Gobierno de Uruguay (con fondos del	USD   24,232

Ministerio de Ambiente  de España )

Otros recursos*:

-Contribución en especie del Gobierno**: USD 1, 513,200

-UNDP BCPR			    USD     170,000

-Intendencia Municipal de Canelones

(Inversión)			    USD 1, 000,000

(*) Cofinanciamiento no incluido en el presupuesto del proyecto.

(**) Detallado en tabla en sección III Presupuesto