PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “J” DEL PROYECTO

País: **URUGUAY**

Proyecto Nº: **Award: 00047976 – Project 00057936 / 00062958**

Título: **URU/07/009** **Apoyo a la ejecución del Programa de País 2007 – 2010.**

La siguiente revisión sustantiva tiene por objetivos:

1.- Incorporar USD 386,152 de Fondos de Costos Compartidos al Programa Nacional de Cooperación.

2.- Extender el plazo de ejecución del proyecto al 31 de diciembre de 2010.

3.- Incorporar la Matriz de Resultados 2009/2010.

4.- Discontinuar el Producto 6 “Apoyo a Centros CAC” ya que no hay actividades previstas en lo que resta del año 2009 y el 2010.

5.- Incorporar dentro del Producto 4 – “Apoyo a la ejecución y monitoreo de iniciativas de cooperación por parte de organismos nacionales, dentro de las áreas de cooperación definidas”, la asistencia al Ministerio del Interior para el Centro de Asistencia a las Víctimas del Delito (CAVID), (adjunto Nota No. 287/D/09).

# **CONTRIBUCIÓN DEL PNUD (TRAC)**

###### Presupuesto anterior “I” USD 20,000

Presupuesto revisado “J” USD 20,000

Aumento/Disminución USD 0

Fondos de Costos Compartidos

**al Programa Nacional de Cooperación**

###### Presupuesto anterior “I” USD 472,700

###### Presupuesto revisado “J” USD 858,852

Aumento/Disminución USD 386,152

# **CONTRIBUCIÓN DE COSTOS COMPARTIDOS**

 Presupuesto anterior “I” USD 137,847

Presupuesto revisado “J” USD 137,847

Aumento/Disminución **USD 0**

TOTAL DEL PROYECTO USD 1,016,699

# Uruguay

**Efecto esperado del UNDAF[[1]](#footnote-1)** Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

**Efecto esperado del Programa:** El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país.

**Producto del Programa de País**: Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional.

**Asociado en la implementación**: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Breve descripción: El objetivo general del Proyecto es apoyar la ejecución, monitoreo y evaluación del Programa de País 2007-2010, suscrito entre el Gobierno y el PNUD, y su correspondiente Plan de Acción. Las estrategias del Proyecto para alcanzar este objetivo son: i) el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de organismo responsable de la coordinación de la cooperación internacional, y de otros actores relevantes para la ejecución, monitoreo y evaluación del Programa de País; y

ii) el apoyo a la ejecución de iniciativas de cooperación específicas, en el marco de las áreas definidas en el Programa de País, atendiendo especialmente el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y local, a través de la dinamización del desarrollo local duradero, productivo y social a nivel local y regional, en el marco de la política de desarrollo, productivo y social, y de la descentralización determinada por el Gobierno a nivel nacional..

Los productos que se espera alcanzar en el marco del Proyecto son:

1. División de Cooperación Internacional de la OPP fortalecida para actuar de acuerdo a sus competencias en materia de cooperación técnica internacional en las áreas programáticas establecidas en el marco de Cooperación.
2. Insumos técnicos elaborados y apoyo técnico y administrativo proporcionado a la Dirección de la OPP.
3. Capacidades desarrolladas para la implementación, monitoreo y evaluación del Programa de País.
4. Apoyo a la ejecución y monitoreo de iniciativas de cooperación por parte de organismos nacionales, dentro de las áreas de cooperación definidas.
5. Acciones de descentralización de la Administración Central en aquellas áreas pasibles de desconcentrar diseñadas y puestas en marcha.
6. Centros de Atención al Ciudadano creados y puestos en marcha a través de cuatro experiencias piloto, en distintas localidades del país.
7. Administración, supervisión y monitoreo del Proyecto.
8. Acciones de la oficina del PNUD Uruguay en apoyo a la ejecución del Programa de País 2007 – 2010.

Presupuesto: USD 982,996

Honorarios por servicios generales

de gestión: USD 33,703

Presupuesto total: USD 1,016,699

* Gobierno : USD 137,847
* Recursos regulares USD 20,000
* Otros (PCS): USD 858,852
* Aportes en especie:

Período del Programa de País: 2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto: “Apoyo al Programa de Cooperación con el Uruguay (2007-2010)”

Identificación del Proyecto: Award: 00047976 / Project: 00057936

Duración del Proyecto: 28 meses

Fecha de inicio: Setiembre de 2007

Fecha de término: Diciembre de 2010

Acuerdos de Gestión: NEX

**Aprobado por:**

###### Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Fecha

1. Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en su sigla en inglés, UNDAF) [↑](#footnote-ref-1)