PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “N” DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto Nº:	Award: 00047976 – Project 00057936 / 00062958

Título:		URU/07/009 Apoyo a la ejecución del Programa de País 2007 – 2010.

La presenta revisión sustantiva tiene por objeto:

-  Extender el plazo de ejecución del proyecto al 31 de diciembre de 2012. Dado que un nuevo Documento de Programa de País ha sido acordado entre el Gobierno y el PNUD, el presente Proyecto apoyará la ejecución del Programa de País  2011-2015.

- Reformular el producto 1, de apoyo a la División de Cooperación Internacional de OPP, de modo de actualizar este componente en el marco de la nueva institucionalidad creada por Ley de Presupuesto No. 18.719 que establece la creación y cometidos de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional  como organismo responsable de la planificación, diseño, supervisión, administración, coordinación, ejecución, evaluación, seguimiento y difusión de actividades, proyectos y programas de cooperación internacional para dar cumplimiento a las políticas de desarrollo del país. El producto 1 será reformulado de la siguiente manera: “Apoyo a al AUCI para el cumplimiento de las funciones que le competen en materia de planificación, diseño, supervisión, administración, coordinación, ejecución, evaluación, seguimiento y difusión de actividades, proyectos y programas de cooperación internacional.

- Incorporar un nuevo objetivo inmediato de Apoyo al posicionamiento estratégico y la consolidación de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), con sus respectivos productos y actividades, en el marco del Documento firmado entre el Presidente del Consejo Directivo de la AUCI y el Sistema de las Naciones Unidas de Uruguay (que se adjunta en el Anexo 1).  Para el financiamiento de este nuevo componente se incorporan recursos del Fondo de Coherencia “Unidos en la Acción del Uruguay” por un monto de US$ 195.329 a ejecutar entre los años 2011 y 2012. Los arreglos de gestión del referido componente están descritos en el documento adjunto.

- Incorporar un nuevo producto en el Objetivo Inmediato 1 de “Apoyo a la Presidencia de la República” para cumplir con su rol de ejercer la Presidencia de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional en actividades directamente vinculadas a la cooperación internacional y representatividad del país en la materia.

# CONTRIBUCIÓN DEL PNUD (TRAC)

###### Presupuesto anterior “M”				USD	   125,000

Presupuesto revisado “N”				USD	   125,000

Aumento/Disminución					USD	              0

Fondos de Costos Compartidos

al Programa Nacional de Cooperación

###### Presupuesto anterior “M”				USD	1,237,087

###### Presupuesto revisado “N”				USD	1,237,087

Aumento/Disminución					USD	               0

# CONTRIBUCIÓN DE COSTOS COMPARTIDOS

Presupuesto anterior “M”				USD	   110,317

Presupuesto revisado “N”				USD	   110,317

Aumento/Disminución					USD	              0

Fondos de Coherencia

Presupuesto anterior “M”				USD	              0

Presupuesto revisado “N”				USD	   195,329

Aumento/Disminución					USD	   195,329

TOTAL DEL PROYECTO				USD	1,667,733

Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF | 4.3. Las instituciones públicas, con la más amplia participación de la sociedad civil, habrán mejorado la calidad, el acceso, la transparencia de la información y la rendición de cuentas para el diseño, la implementación y el control de la gestión pública |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País | 4. El Estado, con la participación de la sociedad civil, habrá avanzado en la puesta en práctica del proceso de reforma del Estado y descentralización política que contribuya a la promoción y protección de los derechos humanos y al ejercicio pleno de derechos por parte de la ciudadanía. |
| Producto del Programa de País | Capacidades institucionales del sector público fortalecidas para mejorar los procesos de planificación, gestión y evaluación de políticas públicas, atendiendo el logro de resultados, la transparencia de la gestión y el acceso a la administración pública. |
| Asociado en la Implementación | Oficina de Planeamiento y Presupuesto |

Breve descripción: El objetivo general del Proyecto es apoyar la ejecución, monitoreo y evaluación del Programa de País 2007-2010, suscrito entre el Gobierno y el PNUD, y su correspondiente Plan de Acción. Las estrategias del Proyecto para alcanzar este objetivo son: i) el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,  en su calidad de organismo responsable de la coordinación de la cooperación internacional,  y de otros actores relevantes para la ejecución, monitoreo y evaluación del Programa de País; y

ii) el apoyo a la ejecución de iniciativas de cooperación específicas, en el marco de las áreas definidas en el Programa de País, atendiendo especialmente el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y local, a través de la dinamización del desarrollo local duradero, productivo y social a nivel local y regional, en el marco de la política de desarrollo, productivo y social,  y de la descentralización determinada por el Gobierno a nivel nacional.

Aprobado por:

Oficina de Planeamiento y Presupuesto						Fecha

###### Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo					Fecha

II- MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

| Apoyo a la ejecución del Programa de País 2007-2010 |
| --- |
| Producto | Meta de producto anual | Actividades | Insumos |
| 1. Apoyo a al AUCI para el cumplimiento de las funciones que le competen en materia de planificación, diseño, supervisión, administración, coordinación, ejecución, evaluación, seguimiento y difusión de actividades, proyectos y programas de cooperación internacional”. | 2007: Propuesta de puesta en funcionamiento del Instituto de Cooperación Internacional en el ámbito de la OPP elaborada y sometida a aprobación del Poder Ejecutivo 2008: Base de datos de la División Cooperación Internacional diseñada y puesta en marcha. Experiencias piloto de cooperación puestas en marcha. 2009: Proyecto de norma legal para funcionamiento del IUCI así como organigrama y tareas elaborado. Experiencias de CSS en desarrollo. 2010: Presupuesto del IUCI elaborado y sometido a consideración para la próxima Ley de Presupuesto. Estructura inicial del IUCI (órgano directivo, organigrama y líneas estratégicas) definida y puesta en marcha. Diseño y puesta en marcha de una estrategia de reposicionamiento del país en materia de captación de cooperación internacional. 2011 - -Refuerzo del área administrativo contable financiera de la AUCI para atender la creciente demanda de seguimiento y rendición de cuentas que surge de las nuevas tareas asignadas 2012 -Consolidación del proceso de posicionamiento local e internacional como organismo referente de la cooperación internacional | 1.1. Organizar y llevar a cabo talleres de debate sobre la institucionalidad que se pretende dar a la coordinación de la cooperación internacional. 1.2. Analizar las experiencias de otros países en esta temática. 1.3. Proponer una estructura de trabajo dentro del Estado que recoja las necesidades expresadas en conjunción con las prioridades del Gobierno. 1.4. Explorar las posibilidades de desarrollo de cooperación horizontal, cooperación entre países en desarrollo (CTPD) y cooperación descentralizada a través de una experiencia piloto en cada una de estas modalidades. 1.5.Diseñar una nueva base de datos en la División Cooperación Internacional de OPP de manera de contar con información actualizada y adaptada a las necesidades de toma de decisiones 1.6 Definir los objetivos, el organigrama, la integración del Consejo Consultivo y el presupuesto del Instituto de Cooperación Internacional 1.7. Definición de equipo y software a adquirir 1.8. Definir una estrategia de visibilidad del Uruguay en el exterior como país receptor y ejecutor de fondos de cooperación internacional 1.9. Reorganización interna de la DCI en base a ejes transversales sectoriales en funcionamiento. 1.10. Difusión y consulta sobre la nueva institucionalidad en materia de cooperación internacional realizada. 1.11. Mejoramiento de la infraestructura de la DCI (mobiliario y software) realizado 1.12 Reorganización del Área Contable y Financiera de la AUCI con especialistas temáticos tanto en fuentes como en sectores. | Consultores nacionales Gastos varios |

| Producto | Meta de producto anual | Actividades | Insumos |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Insumos técnicos elaborados y apoyo técnico y administrativo proporcionado a la Dirección de la OPP | 2007 Estudios requeridos por la dirección de OPP elaborados. 2008 Estudios requeridos por la Dirección de OPP elaborados. 2009 Estudios requeridos por la Dirección de OPP elaborados. Apoyo técnico y administrativo suministrado para asegurar el proceso de transición hacia nueva administración y apoyo a la institucionalidad que requiera el nuevo gobierno. 2010 Apoyo técnico y administrativo suministrado para asegurar el proceso de transición hacia nueva administración y apoyo a la institucionalidad que requiera el nuevo gobierno. Estudios y apoyo técnico y administrativo solicitado por la Dirección de OPP suministrado y en marcha 2011 Estudios y apoyo técnico y administrativo solicitado por la Dirección de OPP suministrado y en marcha. 2012 Estudios y apoyo técnico y administrativo solicitado por la Dirección de OPP suministrado y en marcha. | 2.1. Priorizar y coordinar la realización de los estudios necesarios en base a las necesidades identificadas por la Dirección de OPP: 2.2. Identificar y apoyar la contratación del personal técnico y administrativo necesario. 2.3. Elaborar desde OPP los informes, materiales, presentaciones y documentos necesarios para asegurar el adecuado suministro de información de calidad a las autoridades que asumirán la nueva administración de gobierno a partir de marzo de 2010, en el rol de OPP liderando el proceso de la transición | - Consultores nacionales - Gastos varios |
| 3. Capacidades desarrolladas para la implementación, monitoreo y evaluación del Programa de País | 2007: N/C (no presupuestado) 2008: N/C (no presupuestado) 2009: N/C (no presupuestado) 2010 Insumos técnicos para la elaboración del Programa de País elaborados. 2011 N/C (no presupuestado) | 3.1. Apoyar el diseño e implementación de iniciativas en las distintas áreas del programa. 3.2. Elaborar los informes de apoyo que se requieran en apoyo a la ejecución de iniciativas para cada una de las áreas de cooperación del Programa de País. 3.3. Organizar y apoyar la participación en actividades de capacitación y / análisis y reflexión en las distintas áreas temáticas del Programa de País.. 3.4. Planificar e implementar el monitoreo de la ejecución del Programa de País, incluyendo los aspectos financiero-contables de auditoría del Programa. 3.5. Planificar conjuntamente con el PNUD y apoyar la implementación de evaluaciones para las distintas áreas del Programa de País. | - Consultores nacionales |
| 4. Apoyo a la ejecución y monitoreo de iniciativas de cooperación por parte de organismos nacionales, dentro de las áreas de cooperación definidas. | 2007 Iniciativas implementadas por parte de organismos nacionales. 2008 Iniciativas implementadas por parte de organismos nacionales. 2009 Iniciativas implementadas por parte de organismos nacionales. 2010 Iniciativas implementadas por parte de organismos nacionales. PRODUCTO DISCONTINUADO SEGÚN REVISIÓN “L” | 4.1. Recepcionar demandas de cooperación por parte de organismos nacionales (ya sea del sector público o la sociedad civil organizada) que requieran el uso de cooperación internacional con propuestas innovadoras. 4.2. Estudiar las propuestas de modo de evaluar que las mismas se ajusten a las áreas de intervención establecidas en el Marco de Cooperación 2007 - 2010. 4.3. Apoyar la ejecución y monitoreo de las iniciativas definidas en períodos de tiempo determinados bajo la coordinación de la OPP 4.4. Apoyar el desarrollo de capacidades instaladas de gestión en cada organismo a fin de promover la sostenibilidad de dichas iniciativas. | - Consultores nacionales - Gastos varios |
| 5. Acciones de descentralización de la Administración Central en aquellas áreas pasibles de desconcentrar diseñadas y puestas en marcha | 2007 Localidades aptas para la desconcentración identificadas. Trámites que se pueden brindar al ciudadano desde las localidades identificados y agrupados para una mejor atención al ciudadano. 2008 Canales de información a la población local fortalecidos. Mediciones del impacto a producir por la instalación de centros de atención al ciudadano realizadas, en el marco del apoyo a procesos de desconcentración y descentralización. 2009 Acciones de formación en materia de descentralización puestas en marcha 2010 Instrumentos de descentralización a nivel local estudiados y sometidos a consideración de la Administración Central Apoyar algunos procesos de evaluación de la implementación de la Ley de Descentralización PRODUCTO DISCONTINUADO. REVISION “L” |  |  |
| 6. Centros de Atención al Ciudadano creados y puestos en marcha a través de cuatro experiencias piloto. | 2007 Centros de Atención a la Ciudadanía en el interior del país, equipados y con personal capacitado para su atención. 2008 Cuatro Centros de Atención a la Ciudadanía en localidades del interior del país en funcionamiento 2009 Apoyo a algunos CACs en Mdeo e interior asegurado en materia de equipamiento PRODUCTO OBTENIDO y DISCONTINUADO. |  |  |
| 7. Administración, supervisión y monitoreo del Proyecto. | 2007: Apoyo a la ejecución y monitoreo de las actividades del Proyecto. 2008: Apoyo a la ejecución y monitoreo de la ejecución del Proyecto. 2009: Apoyo a la ejecución y monitoreo de la ejecución del Proyecto 2010: Apoyo a la ejecución y monitoreo de la ejecución del Proyecto. 2011 Apoyo a la ejecución y monitoreo de la ejecución del Proyecto. 2012 Apoyo a la ejecución y monitoreo de la ejecución del Proyecto. | 7.1. Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de actividades hacia el logro de los resultados. 7.2. Apoyar la identificación de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de las actividades del Proyecto. 7.3. Coordinar conjuntamente con el PNUD la realización de la auditoría correspondiente. 7.4. Elaborar los informes sobre resultados del Programa y cumplimiento de sus objetivos. | -Auditoría -Gastos Varios - Gestión general de servicios |
| 8. Acciones de la oficina del PNUD Uruguay en apoyo a la ejecución del Programa de País 2007 – 2010. | 2008 Al menos un funcionario asiste a curso de gestión de proyectos en áreas estratégicas. 2009 Tres proyectos implementados por OSC a nivel nacional, que promuevan la Educación en Derechos Humanos y la recuperación de la memoria reciente. Tres productos comunicacionales sobre Derechos Humanos y Memoria. 2010 Participación de personal del programa en instancias de capacitación Asesoramiento técnico y legal proporcionado en el marco de la cartera de proyectos del programa 2011 -Realización convocatoria a presentación proyectos para fase 7 de Proyectos ACT -Funcionarios públicos capacitados en normativa anticorrupción en el marco de Convenio PNUD-JUTEP -Insumos técnicos elaborados en el marco del Sistema nacional de Emergencias. 2012 -Tres proyectos implementados por OSC a nivel nacional, que promuevan la Educación en Derechos Humanos en el marco de una iniciativa conjunta PNUD- OACDH. -Funcionarios públicos capacitados en normativa anticorrupción en el marco de Convenio PNUD-JUTEP | 8.1 Asistir a instancias de capacitación a nivel nacional, regional e internacional. 8.2 Elaborar insumos técnicos de apoyo a las áreas actuales del Programa de País 2007 – 2010. 8.3 Apoyar la realización seminarios y eventos asociados a las Naciones Unidas. 8.4 Publicar y difundir materiales de interés y sistematizar buenas prácticas. 8.5 Seleccionar 3 proyectos a ser ejecutados por tres OSC por un monto de USD 5,000 cada uno. 8.6 Realizar un Acuerdo con la JUTEP para la realización de talleres de formación de funcionarios públicos – en Montevideo e Interior- con especialización en normativa anticorrupción. 8.7 Apoyar la organización del Primer Concurso de Cortos sobre participación juvenil. 8.8 Realizar un Acuerdo con el Instituto de Ciencias Políticas (ICP) de la Universidad de la República para la realización de un estudio sobre La Defensa Civil en el marco del Sistema Nacional de Emergencias. 8.9 Realizar un estudio sobre Voluntariado en el marco del Sistema Nacional de Emergencias 8.10. Apoyar la difusión del Estudio 2010 del Barómetro de las Américas, realizado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina LAPOP. 8.11. Realizar y difundir convocatoria para presentación de Proyectos de educación en derechos humanos en el marco de la séptima fase de ACT. 8.12. Apoyar segunda fase de talleres de formación de funcionarios públicos en materia anticorrupción en el marco de una segunda fase de acuerdo con la Junta de Transparencia y Ética Pública. | - Pasajes y viáticos - Consultores nacionales - Audiovisuales e impresiones - Gastos Varios - Contratos de Servicios Pasaje Dr. Mithchell Seligson, Director de LAPOP Sala UPAEP Becas para jóvenes |
| 9. Apoyo a la Secretaría de la Presidencia de la República | 2011 Estudios y apoyo técnico y administrativo solicitados por la Presidencia de la República suministrados y en marcha. 2012 Estudios y apoyo técnico y administrativo solicitados por la Presidencia de la República suministrados y en marcha. | 9.1. Priorizar y coordinar la realización de los estudios necesarios en base a las necesidades identificadas por la Presidencia de la República. 9.2. Identificar y apoyar la contratación del personal técnico y administrativo necesario. | - Consultores nacionales - Gastos varios |

| Objetivo 2: Apoyo al posicionamiento estratégico y la consolidación de la AUCI |
| --- |
| EFECTO 1 : AUCI y el Uruguay estratégicamente posicionados en la discusión nacional e internacional sobre cooperación para el desarrollo |
| Producto | Meta de producto anual | Actividades | Insumos |
| 2.1.1 Relevamiento y discusión de las opiniones de los principales expertos, académicos y practitioners a nivel iberoamericano sobre la discusión de la reforma de la eficacia de la ayuda, el papel de la cooperación sur sur y triangular y el rol de los países de renta media en la arquitectura global de la ayuda al desarrollo | 2011 Taller realizado 2012 Documento síntesis del taller publicado (500 ejemplares) diseminado a través de 10 talleres. | 2.1.1.1.Realizar un taller regional en Montevideo con participación de expertos internacionales, en formato cerrado, para generar insumos para el debate global de la reforma de la eficacia de la ayuda, el rol de los PRM en la arquitectura internacional para el desarrollo y la ayuda internacional. 2.1.1.2. Elaborar un documento de trabajo recogiendo los aportes del debate. 2.1.1.3. Publicar y difundir una síntesis de los principales aportes a la discusión recogidos en el documento de trabajo, en distintos ámbitos de toma de decisión y la comunidad de la cooperación internacional. | Viajes Suministros Gastos varios Contratos Contratos |
| 2.1.2.Apoyo a la participación activa de Uruguay en los foros de discusión de la arquitectura de la ayuda | 2011 Tres integrantes del gobierno participan en foros de discusión de la arquitectura de la ayuda. 2012 Tres integrantes del gobierno participan en foros de discusión de la arquitectura de la ayuda. | 2.1.2.1.Participación de una delegación del gobierno uruguayo en el Foro de Alto Nivel sobre Reforma para Eficacia de la Ayuda (HLF4) en Busan, Corea del Sur 2.1.2.2. Participación de una delegación del gobierno uruguayo en el Foro para el Desarrollo de Naciones Unidas ( ECOSOC/CDF) | Viajes Viajes |

| EFECTO 2: Las capacidades tecnológicas de la AUCI para la gestión de la cooperación internacional y el eficaz procesamiento de información sobre la misma, apoyados |
| --- |
| Producto | Meta de producto anual | Actividades | Insumos |
| 2.2.1 Desarrollar e implementar software de gestión de proyectos de cooperación a partir de los desarrollos existentes | 2012 Programa desarrollado e implementado | 2.2.1.1.Desarrollo e implementación de software de gestión. 2.1.1.2.Mantenimiento y actualización de la herramienta. 2.2.1.3. Desarrollo e implementación de software de gestión. | Contratos Contratos Contratos |
| 2..2.2. Desarrollar e implementar software de gestión, registro y difusión de Becas a partir de los desarrollos e información existentes. | 2012 Programa desarrollado e implementado. | 2.2.2.1.Desarrollo e implementación de software de gestión. 2.2.2.2.Mantenimiento y actualización de la herramienta. | Contratos( Contratos |
| 2.2.3.. Diseñar, generar infraestructura e implementar nuevo sitio y herramientas web | 2012 Nueva página web para AUCI diseñada e implementada. | 2.2.3.1.Desarrollo de estrategia web. 2.2.3.2.Arquitectura, diseño y desarrollo del sitio web. 2.2.3.3.Implementación y gestión. | Contratos Contratos Contratos |
| 2.2.4-. Desarrollar e implementar software de gestión de flujo de trabajo de la AUCI | 2012 Programa informático desarrollado e implementado. | 2.2.4.1.Desarrollo e implementación de software. 2.2.4.2.Mantenimiento y actualización de la herramienta. | Contratos Contratos |
| 2.2.5. Desarrollar e implementar software de inteligencia nivel táctico | 2012 Programa informático desarrollado e implementado. | 2.2.4.3.Desarrollo e implementación de software. | Contratos |

| EFECTO 3: La visibilidad de las acciones de cooperación internacional en el Uruguay y el rol articulador de la AUCI apoyadas a través de una estrategia de comunicación sistemática hacia la ciudadanía, las instituciones nacionales y el exterior. |
| --- |
| Producto | Meta de producto anual | Actividades | Insumos |
| 2.3.1.. Apoyo a la imagen pública de la AUCI | 2012 Elementos de imagen pública desarrollados y en utilización. | 2.3.1.1.Desarrollo e impresión de elementos de imagen pública (papelería, etc) | Suministros |
| 2.3.2. Elaboración, diseño, publicación y difusión de documentos relativos a la temática de la cooperación internacional en Uruguay | 2012 4 boletines electrónicos diseñados y 500 ejemplares difundidos. | 2.3.2.1.Publicaciones 2.3.2.2.Boletines electrónicos 2.3.2.3.Video institucional | Suministros Contratos Contratos |

Plan anual de trabajo Componente Fondo de Coherencia:

| Productos del proyecto | Actividades indicativas | Fondos | Rubro | Presupuesto Estimado USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S.II 2011 | S.I 2012 | Total |
| Efecto 1: AUCI y el Uruguay estratégicamente posicionados en la discusión nacional e internacional sobre cooperación para el desarrollo. |
| Producto 1.1 : | 1.1.1 | Fondo de coherencia | Viajes | 35,550 |  |  |
| Relevamiento y discusión de las opiniones de los principales expertos, académicos y practicioners a nivel iberoamericano sobre la discusión de la reforma de la eficacia de la ayuda, el papel de la cooperación sur-sur y triangular y el rol de los países de renta media (PRM) en la arquitectura global de la ayuda al desarrollo. | Realizar un taller regional en Montevideo con participación de expertos internacionales, en formato cerrado, para generar insumos para el debate global de la reforma de la eficacia de la ayuda, el rol de los PRM en la arquitectura internacional para el desarrollo y la ayuda internacional. |  | Suministros | 7,960 |  |  |
|  |  |  | Varios | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45,510 |
|  | 1.1.2 Elaborar un documento de trabajo recogiendo los aportes del debate. | Fondo de coherencia | Contratos | 4,000 |  | 4,000 |
|  | 1.1.3 Publicar y difundir una síntesis de los principales aportes a la discusión recogidos en el documento de trabajo, en distintos ámbitos de toma de decisión y la comunidad de la cooperación internacional. | Fondo de coherencia | Contratos | 2,000 |  | 2,000 |
| Producto 1.2 Apoyo a la participación activa de Uruguay en los foros de discusión de la arquitectura de la ayuda. | 1.2.1 Participación de una delegación del gobierno uruguayo en el Foro de Alto Nivel sobre Reforma para la Eficacia de la Ayuda (HLF4) en Busan, Corea del Sur. | Fondo de coherencia | Viajes | 15,000 |  | 15,000 |
|  | 1.2.2 Participación de una delegación del gobierno uruguayo en el Foro para el Desarrollo de Naciones Unidas (ECOSOC/CDF). | Fondo de coherencia | Viajes |  | 10,000 | 10,000 |
| SUBTOTAL Efecto 1 |  |  |  | 66,510 | 10,000 | 76,510 |

| Efecto 2: Las capacidades tecnológicas de la AUCI, para la gestión de la cooperación internacional y el eficaz procesamiento de información sobre la misma, apoyadas. |
| --- |
| Producto 2.1 Desarrollar e implementar Software de gestión de proyectos de cooperación a partir de los desarrollos existentes. | 2.1.1 Desarrollo e implementación de software de gestión. | Fondo de Coherencia | Contratos | 30,000 |  | 30,000 |
|  | 2.1.2 Mantenimiento y actualización de la herramienta. | Fondo de Coherencia | Contratos |  | 1,250 | 1,250 |
| Producto 2.2 Desarrollar e implementar Software de gestión, registro y difusión de Becas a partir de los desarrollos e información existentes. | 2.2.1 Desarrollo e implementación de software de gestión. | Fondo de Coherencia | Contratos |  | 26,840 | 26,840 |
|  | 2.2.2 Mantenimiento y actualización de la herramienta. | Fondo de Coherencia | Contratos |  | 1,250 | 1,250 |
| Producto 2.3 Diseñar, generar infraestructura e implementar nuevo sitio y herramientas web. | 2.3.1 Desarrollo de estrategia web. | Fondo de Coherencia | Contratos |  | 10,000 | 10,000 |
|  | 2.3.2 Arquitectura, diseño y desarrollo del sitio web. | Fondo de Coherencia | Contratos |  | 10,000 | 10,000 |
|  | 2.3.3 Implementación y gestión. | Fondo de Coherencia | Contratos |  | 5,000 | 5,000 |
| Producto 2.4 Desarrollar e implementar Software de gestión del flujo de trabajo de la AUCI. | 2.4.1 Desarrollo e implementación de software. | Fondo de Coherencia | Contratos |  | 4,000 | 4,000 |
|  | 2.4.4 Mantenimiento y actualización de la herramienta. | Fondo de Coherencia | Contratos |  | 700 | 700 |
| Producto 2.5 Desarrollar e implementar Software de Inteligencia a nivel táctico. | 2.5.1. Desarrollo e implementación de software. | Fondo de Coherencia | Contratos |  | 2,500 | 2,500 |
| SUBTOTAL Efecto 2 |  |  |  | 30,000 | 61,540 | 91,540 |

| Efecto 3: La visibilidad de las acciones de cooperación internacional en el Uruguay y el rol articulador de la AUCI apoyadas a través de una estrategia de comunicación sistemática hacia la ciudadanía, las instituciones nacionales y el exterior. |
| --- |
| Producto 3.1 Apoyo a la imagen pública de la AUCI. | 3.1.1 Desarrollo e impresión de elementos de imagén pública (papelería, etc.). | Fondo de coherencia | Suministros | 4,000 |  | 4,000 |
| Producto 3.2 Elaboración, diseño, publicación y difusión de documentos relativos a la temática de la cooperación internacional en Uruguay. | 3.3.1 Publicaciones. | Fondo de coherencia | Suministros |  | 1,000 | 1,000 |
|  | 3.3.2. Boletines electrónicos | Fondo de coherencia | contratos | 1,500 |  | 1,500 |
|  | 3.3.3 Video institucional. | Fondo de coherencia | Contratos |  | 8,000 | 8,000 |
| SUBTOTAL Efecto 3 |  |  |  | 5,500 | 9,000 | 14,500 |
| Total Programático |  |  |  | 102,010 | 80,540 | 182,550 |
| Recuperación de costos de gestión por Agencia ejecutora | 7% | 7,141 | 5,638 | 12,779 |
| Total del Proyecto |  |  |  | 109,151 | 86,178 | 195,329 |

Cuadro 6: Marco de monitoreo y evaluación componente financiado con Fondo de Coherencia.

| Productos del proyecto | Indicador | Línea de base | Meta | Medio de verificación | Riesgos y supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efecto 1: AUCI y el Uruguay estratégicamente posicionados en la discusión nacional e internacional sobre cooperación para el desarrollo. |
| Producto 1.1 Relevamiento y discusión de las opiniones de los principales expertos, académicos y practitioners a nivel iberoamericano sobre la discusión de la reforma de la eficacia de la ayuda, el papel de la cooperación sur-sur y triangular y el rol de los países de renta media (PRM) en la arquitectura global de la ayuda al desarrollo. | 1.1.1 Avance en la realización del taller regional en Montevideo para generar insumos para el debate global de la reforma de la eficacia de la ayuda, el rol de los PRM en la arquitectura internacional para el desarrollo y la ayuda internacional. | El taller está en fase de planeamiento | Taller realizado | Informe de AUCI Compilación de documentos generados | Hay interés en la comunidad internacional en insumos para el debate del rol de la cooperación en y desde PRMs. |
|  | 1.1.2 Avance en la elaboración del documento de trabajo recogiendo los aportes del debate. | El documento no se ha iniciado | Documento concluido | Informe de AUCI Compilación de documentos generados | El debate genera insumos sustantivos en el rol de la cooperación en y desde PRMs. |
|  | 1.1.3 Síntesis del taller -- Número de ejemplares publicados de la síntesis. -- Número de eventos en que los ejemplares han sido diseminados. -- Número de visitas o descargas del documento (si es publicado en página web). | 0 0 0 | 100 10 500 | Informe de AUCI | Síntesis es elaborada a tiempo y cargada en la página web de AUCI. Página web de AUCI tiene la capacidad de contar el acceso al documento. |
|  | 1.2.2 Número de integrantes en la delegación de Uruguay en el Foro para el Desarrollo de Naciones Unidas (ECOSOC/CDF). | 0 | 3 | Informe de AUCI | Foro para el Desarrollo se celebra según lo establecido. |
| Efecto 2: Las capacidades tecnológicas de la AUCI, para la gestión de la cooperación internacional y el eficaz procesamiento de información sobre la misma, apoyadas. |
| Producto 2.1 Desarrollar e implementar programa informático de gestión de proyectos de cooperación a partir de los desarrollos existentes. | 2.1.1 Avance en el desarrollo e implementación de un programa informático de gestión de proyectos. | AUCI tiene un programa informático de gestión rudimentario. | Desarrollado e implementado. | Informe de AUCI Acceso a través de internet. | El programa informático cumple y es fácilmente personalizado a las necesidades de AUCI. |
| Producto 2.2 Desarrollar e implementar programa informático de gestión, registro y difusión de becas a partir de los desarrollos e información existentes. | 2.2.1 Avance en el desarrollo e implementación de un programa informático de gestión de becas. | AUCI tiene programa informático de gestión rudimentario. | Desarrollado e implementado. | Informe de AUCI Acceso a través de internet. | El programa informático cumple y es fácilmente personalizado a las necesidades de AUCI. |
| Producto 2.3 Diseñar, generar infraestructura e implementar nuevo sitio y herramientas web. | 2.3.1 Avance en el desarrollo de página web. | AUCI utiliza una página web dentro de la OPP | Nueva página web para AUCI desarrollada e implementada. | Informe de AUCI Acceso a página web a través de internet. |  |
| Producto 2.4 Desarrollar e implementar programa informático de gestión del flujo de trabajo de la AUCI. | 2.4.1 Avance en el desarrollo e implementación de programa informático de seguimiento de la labor de AUCI | AUCI no tiene programa informático. | Programa informático desarrollado e implementado. | Informe de AUCI. | Existe la voluntad política de la AUCI para implementar programa informático de seguimiento. |
| Producto 2.5 Desarrollar e implementar programa informático de inteligencia a nivel táctico. | 2.5.1. Avance en el desarrollo e implementación de programa informático a nivel táctico. | AUCI no tiene programa informático. | Programa informático desarrollado e implementado. | Informe de AUCI. | AUCI tiene acceso a información táctica. |

| Efecto 3: La visibilidad de las acciones de cooperación internacional en el Uruguay y el rol articulador de la AUCI apoyadas a través de una estrategia de comunicación sistemática hacia la ciudadanía, las instituciones nacionales y el exterior. |
| --- |
| Producto 3.1 Apoyo a la imagen pública de la AUCI. | 3.1.1 Avance en el desarrollo e impresión de elementos de imagen pública (papelería, etc.). | AUCI no tiene elementos de imagen pública. | Elementos desarrollados y en utilización. | Informe de AUCI | Costos se acotan a fondos disponibles en el programa |
| Producto 3.2 Elaboración, diseño, publicación y difusión de documentos relativos a la temática de la cooperación internacional en Uruguay. | 3.2.1 Publicaciones -- Número de publicaciones. -- Número de ejemplares publicados. -- Número de eventos en que las publicaciones han sido difundidas. | 0 0 0 | 6 500 10 | Informe de AUCI | AUCI genera la capacidad de generar y difundir dichos informes. |
|  | 3.2.2 Número de boletines electrónicos realizados | AUCI no realiza boletines electrónicos | 4 | Informe de AUCI | AUCI genera la capacidad de generar y difundir dichos informes. |
|  | 3.2.3 Avance en el desarrollo de un video institucional. | AUCI no tiene un video institucional. | Video desarrollado. | Informe de AUCI | El costo y tiempo necesario para elaborar el video se ajusta al programa. |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  2011-2015

# Text boxes

Presupuesto: 			USD 1,609,068

Honorarios por  servicios generales

de gestión: 			USD      58,665

Presupuesto total:			USD 1,667,733

- Gobierno	: 		USD    110,317

- Recursos regulares 		USD    125,000

- Otros:

PCS			USD 1,237,087

Fondos de Coherencia 	USD    195,329

Período del Programa de País: 2011-2015

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto: “Apoyo al Programa de Cooperación con el Uruguay (2007-2010)”

Identificación del Proyecto: 	Award: 00047976

Project: 00057936

Duración del Proyecto: 64 meses

Fecha de inicio: Setiembre de 2007

Fecha de término: Diciembre de 2012

Acuerdos de Gestión: NEX