PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

- REVISION “B” DEL PROYECTO

- País:		URUGUAY

- Proyecto Nº:	Award: 00048017 – Project 00057990

- Título:		URU/07/007 Contribución a la generación de capacidades para el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Artigas, Cerro Largo, Salto, Rivera y Tacuarembó

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31/08/2009 con el fin de cumplir con los compromisos asumidos.

Asimismo se ajusta el presupuesto del año 2008 según una aproximación de los gastos y compromisos contabilizados durante dicho año.

Fondo Fiduciario España-PNUD

Presupuesto anterior “A”			U$S	    136,240

Presupuesto revisado “B”			U$S          136,240

Variación					U$S                    0

TOTAL DEL PROYECTO			USD         136,240

Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | (2.1) Para 2010 el país habrá avanzado en la formulación y la gestión de políticas para erradicar la indigencia y reducir la pobreza. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | ((3) El país habrá avanzado en la superación de situaciones de pobreza e inequidad mediante la formulación y la aplicación de políticas de reducción de la reproducción social de la pobreza; la reducción de las discriminaciones, la promoción de la integración y la cohesión social; y el desarrollo del capital humano y social. |
| Producto del Programa País: | (3.1) Insumos técnicos elaborados, debates y recursos humanos capacitados en el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales para la formulación y la aplicación de políticas públicas de lucha contra la pobreza y la inequidad con una perspectiva de género conforme a los ODM. |
| Asociado en la implementación: | Ministerio de Desarrollo Social |
| Otros asociados | AECI, PNUD, UNFPA, UNIFEM, Gobiernos departamentales |

Resumen El proyecto contribuirá al logro de los Objetivos del Milenio en los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Salto, Rivera y Tacuarembó a través del fortalecimiento de las capacidades de las instituciones locales y de los ámbitos de articulación territorial. Se hará énfasis en lo que tiene que ver con la meta nacional 2 del ODM 1 (mejorar los niveles de nutrición entre las niñas y los niños), y las metas nacionales del ODM 2 (universalización de la educación inicial), la meta nacional del ODM 3 (eliminar las disparidades de género en las oportunidades y condiciones de trabajo y en los niveles decisorios públicos y privados), la meta nacional del ODM 4 (reducción de la mortalidad infantil), la meta nacional del ODM 5 (mejorar la salud materna) y la meta nacional del ODM 6 (detener y comenzar a revertir la tendencia a la expansión del VIH/SIDA). Los productos esperados al término del proyecto son: 1. Capacidades locales fortalecidas para la construcción de un sistema estadístico territorial. Base de datos activa conteniendo información para el desarrollo de políticas públicas a nivel departamental y de frontera. 2. Actores locales fortalecidos en su capacidad de diseño, gestión e intervención para el desarrollo de planes locales. 3. Proyectos piloto de intervención a nivel local tendientes al logro de los ODM diseñados e implementados. Alianzas y recursos movilizados para la generación de futuros proyectos de intervención.

Presupuesto: 	US$ 136,240

Honorarios por servicios

generales de gestión:	Por fuera del presupuesto

Presupuesto total:   	US$ 136,240

- Gobierno

- Recursos regulares

- Otros		     	US$ 136,240

Donante: Fondo Fiduciario España-PNUD Hacia un desarrollo integrado e incluyente

- Aportes en especie:

Período del Programa de País:     2007-2010

Componente del Programa: Lucha contra la pobreza y la inequidad

Nombre del Proyecto: URU/07/007

“Contribución a la generación de capacidades para el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Artigas, Cerro Largo, Salto, Rivera y Tacuarembó”

Identificación del Proyecto: Award ID: 00048017

Project ID: 00057990

Duración del Proyecto: 20 meses

Fecha estimada de inicio: Enero 2008

Fecha estimada de finalización: Agosto 2009

Acuerdos de gestión: NEX

Aprobado por:

____________________________________			_______________

Bancada Bicameral Femenina					Fecha

Aprobado por:

___________

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	  				Fecha