PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “B” DEL PROYECTO

País:				Uruguay

Número del Proyecto:		Award ID: – 00048207 / Project ID: - 00058236

Título del Proyecto:	UR/U07/011 Fortalecimiento nutricional y desarrollo de proyectos de vida

La presente revisión tiene por objetivo:

- Reformular el documento de proyecto de acuerdo a la justificación que se adjunta.

- Incorporar el Plan Anual de Trabajo del año 2008 en el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de planeamiento y Presupuesto y el PNUD y la planilla de Monitoreo y Evaluación.

- Ajustar el presupuesto del año 2007  a los gastos contabilizados y transferir los saldos remanentes a los siguientes años según el presupuesto presentado sin modificar el total aprobado.

Contribución del Gob. Italiano

Presupuesto anterior “A”			US$ 986,300

Presupuesto revisado “B”			US$ 986,300

Aumento/Disminución				US$            0

TOTAL DEL PROYECTO			US$ 986,300

Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en el diseño y la gestión de políticas para erradicar la indigencia y reducir la pobreza. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá avanzado en el diseño e implementación de políticas de atención a la primera infancia y reducción biológica y social de la pobreza. |
| Producto del Programa País: | Mejora de las prácticas de desarrollo infantil en centros de salud y agentes comunitarios que trabajan en materia de primera infancia, desde una perspectiva de equidad de género. |
| Asociado en la Implementación: | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. |
| Otras partes responsables: | En el área de Salud: MSP, ASSE, Gobiernos Departamentales. En el área Social: MIDES Infamilla, INAU Plan CAIF, INDA. Otras Agencias del Sistema de las Naciones Unidas: UNICEF, UNFPA, UNIFEM |

Breve descripción: El presente proyecto tiene por finalidad la de contribuir al desarrollo integral, crecimiento y maduración de niños de cero a veinticuatro meses, desde el embarazado, con apoyo de sus madres, padres, familias y comunidades, a través de las siguientes cuatro líneas de intervención: a) Fortalecimiento de los servicios de salud, centros CAIF y agentes comunitarios en capacidades de atención a embarazadas, madres, padres y niños de primera infancia; b) Fortalecimiento de los sistemas de información para la atención, monitoreo, evaluación y eficiencia en la articulación para la adecuada atención a la primera infancia; c) Fortalecimiento de las comunidades en la promoción de desarrollo de proyectos de vida de las mujeres, para una adecuada conexión, en condiciones de igualdad, entre la educación, el trabajo productivo y la esfera reproductiva y d) Apoyo a la generación social de la información y el conocimiento.

Período del Programa de País:     	2007-2010

Componente del Programa: reducción de la pobreza

Nombre del Proyecto: “Fortalecimiento nutricional y desarrollo de proyectos de vida”

Identificación del Proyecto:   Award ID: 00048207

Project ID: 00058236

Duración del Proyecto: 2007 - 2010

Fecha estimada de inicio: julio 2007

Fecha estimada de finalización: diciembre 2010

Acuerdos de Gestión: NEX

Presupuesto:	US$ 939.333

Honorarios por

servicios generales de gestión: 	US$   46.967

Presupuesto total:   	US$ 986.300

- Gobierno

- Recursos regulares

- Otros Donantes:

Gobierno de Italia:	 US$ 986.300

- Aportes en especie:

Aprobado por :

Oficina de Planeamiento y Presupuesto					Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	                    	  	  Fecha

1.	Justificación de la Revisión:

La actual administración de gobierno, elaboró a fines del año 2007, el denominado Plan de Equidad. El mismo establece dentro de sus objetivos la formulación de una Red de Asistencia  e Integración Social, para la cual se fijan metas y productos a lograr en el año 2009.

Dentro de las metas establecidas para esta fecha, se pone especial énfasis en el fortalecimiento de las condiciones estructurales que favorezcan el adecuado desarrollo de la primera infancia.

Especialmente se concentran acciones en la etapa que parte desde el embarazo hasta los 24 meses.

A partir de este contexto, se entendió conveniente realizar reorientaciones en algunos aspectos del Proyecto, a efectos de que el mismo sea un activo importante en el logro de las metas definidas en dicho Plan de Equidad.

Por otra parte, en el marco del proceso Unidos en la Acción de las Naciones Unidas, el proyecto abrió instancias de debate y trabajo conjunto interagencial, especialmente con las siguientes agencias: UNICEF, UNIFEM y UNFPA.

En este marco, se convino en la pertinencia de que el proyecto profundice en las líneas definidas por el Plan de Equidad y que tome además como referencia al Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, en cuyo marco se enmarca la Ley de Oportunidades y Derechos (18.104), la cual declara de interés general las actividades orientadas a la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres y obliga al Estado a adoptar medidas para asegurar el diseño, elaboración, ejecución y seguimiento de políticas públicas que integren la perspectiva de género.

Tal como se establece en el Plan de Equidad, “...en los contextos de pobreza se evidencian con mayor frecuencia déficit nutricionales de la madre antes y durante el embarazo, déficit nutricionales de los niños y niñas pequeños, ausencia de estimulación oportuna, que se traducen en fuertes carencias de aprendizaje desde el inicio del ciclo escolar.... y en pesadas hipotecas para el desarrollo de proyectos de vida”. Se estima que en esta situación hay 20 mil embarazadas y 47 mil menores de 24 meses.

En dicho plan se especifica que la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) “fortalecerá el primer nivel de atención en: captación temprana de mujeres embarazadas; educación para la salud; buenas prácticas nutricionales; preparación para la llegada del hijo; espacios para embarazadas y madres adolescentes/jóvenes; acciones para la inclusión del varón; extensión del Programa Aduana a nivel nacional; visitas domiciliarias en situaciones de riesgo; vigilancia del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas”.

Por su parte, el Plan CAIF (Centros de Atención a la Infancia y la Familia) de INAU, se compromete a poner en marcha un plan de acción para el aumento de cobertura y la mejora de la calidad. En este aspecto cabe destacar que dicho incremento de cobertura estará especialmente concentrado en el tramo de edad de niños/as de 0 a 24 meses, especificando que existirá apoyo  de los equipos técnicos de CAIF a los servicios del primer nivel de atención del sistema de salud en la atención a las embarazadas.

Sobre la base de este marco de referencia, se entiende que el foco del proyecto es el del apoyo al fortalecimiento de las estructuras institucionales, familiares y comunitarias para garantizar el adecuado desarrollo infantil, desde un enfoque de derechos y de equidad de género.

# Definición de las líneas de intervención del Proyecto

De acuerdo a la finalidad del proyecto, definida como: contribuir al desarrollo y crecimiento integral, de niños de 0 a 24 meses, desde el embarazo, con apoyo a sus madres, padres, familias y comunidades, se propone trabajar sobre las siguientes líneas de intervención:

- Fortalecimiento de los servicios de salud, centros CAIF y agentes comunitarios en capacidades de atención a embarazadas, madres, padres y niños de primera infancia.

- Fortalecimiento de los sistemas de información para la atención, monitoreo, evaluación y eficiencia en la articulación para la adecuada atención a la primera infancia.

- Fortalecimiento de las comunidades en la promoción de desarrollo de proyectos de vida de las mujeres, para una adecuada conexión, en condiciones de igualdad, entre la educación, el trabajo productivo y la esfera reproductiva.

- Apoyo a la generación social de la información y el conocimiento.

Para cada línea de intervención se establecieron objetivos específicos, para los cuales se definieron productos y actividades. Los mismos se detallan a continuación:

  - Fortalecimiento de los servicios de salud, centros CAIF y agentes comunitarios en capacidades de atención a embarazadas, madres, padres y niños de primera infancia.

    - Objetivos específicos

Para este eje de intervención se proponen los siguientes objetivos:

- Favorecer la captación temprana y control de embarazadas  en coordinación con los actores comunitarios y los centros de salud.

- Fortalecer las prácticas de atención a embarazadas y niños menores de 24 meses, en lo que refiere a: prácticas nutricionales, de desarrollo infantil y de salud sexual y reproductiva, corresponsabilidad y paternidad responsable

- Favorecer la articulación entre ASSE y CAIF, para que los equipos técnicos de CAIF brinden servicios a los centros de salud en cuanto a la atención a las embarazadas y para que los centros de salud promuevan la inclusión de los menores de 24 meses en los CAIF.

- Favorecer la articulación entre ASSE, CAIF y agentes comunitarios en la promoción del desarrollo personal de las mujeres.

2.1.2	Productos esperados al término del proyecto:

- Al menos 10 hojas de ruta locales para la captación temprana y control adecuado del embarazo funcionando en forma articulada entre el centro de salud y los servicios comunitarios.

- Al menos 10 Centros de Salud fortalecidos con prácticas de nutrición, desarrollo infantil y S,S y R incorporadas, garantizando un seguimiento en forma continua e integral de los niños hasta los 2 años.

- Protocolo de actuación entre ASSE y CAIF probado y aprobado, en el que se incluyen adecuadas prácticas de nutrición, desarrollo infantil y derechos sexuales y reproductivos funcionando en al menos 10 departamentos.

2.1.3	Actividades previstas:

- Conformación de grupo interinstitucional para el desarrollo de las intervenciones previstas en el acuerdo ASSE / CAIF /  Infamilla Mides.

- Al menos 10 talleres de formación en el ámbito comunitario sobre captación temprana y cuidado del embarazo.

- Conformación de Grupo Técnico de Trabajo para elaboración de acciones intersectoriales para la promoción del Desarrollo Infantil a ser implementadas en los Centros de Salud y sociedad civil que trabaja en temas de infancia, especialmente centros CAIF.

- Conformación de Grupo Técnico de Trabajo para elaboración de Prácticas de promoción de Salud Sexual y Reproductiva para ser implementadas en los Centros de Salud y comunidades.

- Conformación de al menos 10 Grupos de Trabajo a nivel local para implementación de Buenas Prácticas de Alimentación.

2.1.4	Organismos involucrados en la línea de intervención:

| Organismos del Estado asociados a la línea de intervención | Organismos del Estado colaborantes con la línea de intervención | Agencias asociadas en el trabajo de la línea de intervención |
| --- | --- | --- |
| - Ministerio de Salud Pública, - ASSE. - Plan CAIF, - Infamilla MIDES. | - Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través de Inmujeres e Infamilia, - Instituto Nacional de Alimentación (INDA), - Gobiernos Departamentales. | - UNFPA, - UNICEF - UNIFEM |

2.2		Fortalecimiento de los sistemas de información para la atención, monitoreo, evaluación y eficiencia en la articulación para la adecuada atención al embarazo y la primera infancia.

    - Objetivos específicos

Para este eje de intervención se proponen los siguientes objetivos:

- Facilitar la extensión del Programa Aduana a nivel nacional.

- Facilitar el intercambio de información entre ASSE y Plan CAIF.

- Facilitar la construcción de sistemas de información que permitan dar seguimiento al embarazo y al desarrollo del niño, articulado con los sistemas de contraprestaciones de Asignaciones Familiares (AFAM)

2.2.2 	Productos esperados al término del proyecto:

- Programa Aduana fortalecido a nivel central.

- Al menos en 10 departamentos los Centros de Salud de ASSE, incorporan el Programa Aduana a sus prácticas fortaleciendo el sistema de visitas domiciliarias.

- Protocolo de actuación entre ASSE y CAIF probado y en funcionamiento en al menos 10 departamentos.

- Sistema de información creado y en funcionamiento, a partir del cual se logra dar seguimiento al embarazo y al desarrollo del niño,  a partir del cual se apoya al sistema de contraprestaciones de AFAM.

2.2.3	Actividades:

- Al menos 2 talleres de formación sobre el desarrollo del Programa Aduana a nivel local.

- Conformación de equipo de trabajo multidisciplinario para la construcción de un modelo de trabajo del técnico en los hogares.

- Diagnóstico del sistema de información y construcción de acuerdos para el fortalecimiento del mismo a nivel nacional y local.

2.2.4	Organismos involucrados en la línea de intervención:

| Organismos del Estado asociados a la línea de intervención | Organismos del Estado colaborantes con la línea de intervención | Agencias asociadas en el trabajo de la línea de intervención |
| --- | --- | --- |
| - MSP, - ASSE. - Plan CAIF. - MIDES Infamilia | - INDA - Gobiernos departamentales | - UNFPA, - UNICEF - UNIFEM - FAO |

  - Promover acciones que fortalezcan a las comunidades en la promoción del desarrollo de proyectos de vida de las mujeres, para una adecuada conexión, en condiciones de igualdad, entre la educación, el trabajo productivo y la esfera reproductiva.

    - Objetivos específicos

Para este eje de intervención se proponen los siguientes objetivos:

- Elaboración de lineamientos conceptuales y metodológicos para la promoción de desarrollo de proyectos de vida de las mujeres.

- Aportar lineamientos conceptuales y metodológicos para facilitar la inclusión a redes de protección social de las mujeres embarazadas y madres adolescentes/ jóvenes.

2.3.2	Productos esperados al término del proyecto:

- Creación de un módulo de formación para el desarrollo de proyectos de vida de las mujeres, a ser trabajado con los actores de las comunidades.

- Apoyo a la creación de dispositivos y acciones que permitan facilitar la inclusión a redes de protección social de las mujeres embarazadas y madres.

2.3.3	Actividades:

- Diseño e implementación de  módulo de formación sobre desarrollo de proyectos de vida.

- Creación de equipo de trabajo para la revisión y elaboración de propuestas para apoyar la inclusión a redes de protección social de las mujeres embarazadas y madres.

2.3.4	Organismos involucrados en la línea de intervención:

| Organismos del Estado asociados a la línea de intervención | Organismos del Estado colaborantes con la línea de intervención | Agencias asociadas en el trabajo de la línea de intervención |
| --- | --- | --- |
| - MSP, - ASSE, - Plan CAIF, - Infamilla MIDES. | - MEC, - MTSS, - PROIMUJER, - ANEP. | - UNFPA, - UNICEF, - UNIFEM, - OIT CINTERFOR. |

  - Apoyo a la generación social de la información y el conocimiento

En esta línea de trabajo se proponen dos modalidades de trabajo:

- La creación de un fondo concursable.

- La investigación propia o asociada.

    - Fondo Concursable:

Para esta modalidad de trabajo se propone la creación de un fondo concursable, mediante el cual se promueva la mayor y mejor explotación de información existente a investigadores jóvenes.

    - Investigación propia o asociada:

Se proponen la elaboración de una serie de investigaciones que pongan el acento en la proporción de conocimiento relativo al cómo llevar adelante acciones a efectos de mejorar las prácticas de cuidado y atención de la primera infancia. Para lo cual se estableció una primera lista tentativa de investigaciones, que se detalla a continuación:

- Renta Básica para la primera infancia (desde el embarazo hasta el primer año)

- Políticas para el cuidado desde una perspectiva de equidad de género.

- Universalización de la estimulación oportuna.

- Universalización de la educación inicial.

- ¿Extensión de las escuelas de tiempo completo o extensión del tiempo escolar?

- Las paternidades para una sociedad de iguales.

- Deficiencias del ZINC en los niños, diagnóstico para la elaboración de políticas. Políticas de fortificación en micronutrientes.

- Estado Nutricional de niños menores de 2 años.

- Estado nutricional de madres adolescentes.

- Evaluación de Impacto de Programa de Alimentación Escolar.

- Monitoreo del Programa “Cocina Uruguay”.

2.4.3	Organismos involucrados en la línea de intervención:

| Organismos del Estado asociados a la línea de intervención | Organismos del Estado colaborantes con la línea de intervención | Agencias asociadas en el trabajo de la línea de intervención |
| --- | --- | --- |
| - MSP, - ASSE, - Plan CAIF, - Infamilla MIDES. | - MEC, - MTSS, - PROIMUJER, - ANEP, - INDA, - Sociedad de Pediatría, - Gobiernos Departamentales. | - UNFPA, - UNICEF - UNIFEM |

II. Marco de resultados y recursos del proyecto

| Productos esperados | ###### Meta de Producto | ###### Actividades | Insumos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento de los servicios de salud, centros CAIF y agentes comunitarios en capacidades de atención a embarazadas, madres, padres y niños a la primera infancia. | Programa Aduana fortalecido a nivel central. Al menos en 10 departamentos los Centros de Salud de ASSE, incorporan el Programa Aduana a sus prácticas fortaleciendo el sistema de visitas domiciliarias. Protocolo de actuación entre ASSE y CAIF probado y en funcionamiento en al menos 10 departamentos. Sistema de información creado y en funcionamiento, a partir del cual se logra dar seguimiento al embarazo y al desarrollo del niño, a partir del cual se apoya al sistema de contraprestaciones de AFAM. | Conformación de grupo interinstitucional para el desarrollo de las intervenciones previstas en el acuerdo ASSE CAIF Infamilla. Al menos 10 talleres de formación en el ámbito comunitario sobre captación temprana y cuidado del embarazo. Conformación de Grupo Técnico de Trabajo para elaboración de acciones intersectoriales para la promoción del Desarrollo Infantil a ser implementadas en los Centros de Salud y sociedad civil que trabaja en temas de infancia, especialmente centros CAIF. Conformación de Grupo Técnico de Trabajo para elaboración de Prácticas de promoción de Salud Sexual y Reproductiva para ser implementadas en los Centros de Salud y comunidades. Conformación de al menos 10 Grupos de Trabajo a nivel local para implementación de Buenas Prácticas de Alimentación. | Consultores US$ 165.393 Pasajes y viáticos US$ 11.120 Publicaciones US$ 8.000 Equipo U$ 25.010 Suministros US$ 8.500 Bienes y materiales US$ 49.783 |

| Fortalecimiento de los sistemas de información para la atención, monitoreo, evaluación y eficiencia en la articulación para la adecuada atención al embarazo y la primera infancia | Programa Aduana fortalecido a nivel central. Al menos en 10 departamentos los Centros de Salud de ASSE, incorporan el Programa Aduana a sus prácticas fortaleciendo el sistema de visitas domiciliarias. Protocolo de actuación entre ASSE y CAIF probado y en funcionamiento en al menos 10 departamentos. Sistema de información creado y en funcionamiento, a partir del cual se logra dar seguimiento al embarazo y al desarrollo del niño, a partir del cual se apoya al sistema de contraprestaciones de AFAM. | Al menos 2 talleres de formación sobre el desarrollo del Programa Aduana a nivel local. Conformación de equipo de trabajo multidisciplinario para la construcción de un modelo de trabajo del técnico en los hogares. Diagnóstico del sistema de información y construcción de acuerdos para el fortalecimiento del mismo a nivel nacional y local. | Pasajes y viáticos US$ 6.000 Consultores US$ 10.000 Equipamiento Informático US$ 39.608 Gastos varios US$ 1.200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Promover acciones que fortalezcan a las comunidades en la promoción del desarrollo de proyectos de vida de las mujeres, para una adecuada conexión, en condiciones de igualdad, entre la educación, el trabajo productivo y la esfera reproductiva. | Elaboración de lineamientos conceptuales y metodológicos para la promoción de desarrollo de proyectos de vida de las mujeres. Aportar lineamientos conceptuales y metodológicos para facilitar la inclusión a redes de protección social de las mujeres embarazadas y madres adolescentes / jóvenes. | Diseño e implementación de módulo de formación sobre desarrollo de proyectos de vida. Creación de equipo de trabajo para la revisión y elaboración de propuestas para apoyar la inclusión a redes de protección social de las mujeres embarazadas y madres. | Consultores US$ 38.989 Pasajes y viáticos US$ 12.000 Publicaciones US$ 17.000 Gastos varios US$ 3.780 |
| Apoyar la generación social de la información y el conocimiento | Fondo Concursable Investigación propia o asociada |  | Contratos de Servicios: US$ 18.740 Consultores US$ 22.000 Publicaciones US$ 35.000 Gastos varios US$ 8.000 |
| Unidad de Gestión |  |  | Salarios US$ 359.999 Alquiler US$ 32.768 Suministros U$S 9.278 GMS US$ 44.626 Gastos varios US$ 9.367 |

Presupuesto Anual

|  | Insumos | Número de cuenta | Fuente de fondos | Donan | Presupuesto total | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | te |  |  |  |  |
| Fortalecimiento de los servicios de salud, centros CAIF y agentes comunitarios en capacidades de atención a embarazadas, madres, padres y niños de primera infancia. | Consultores | 71300 | 30000 | 137 | 165.393 | 37.000 | 76.979 | 51.414 |
|  | Pasajes y viáticos | 71600 | 30000 | 137 | 11.120 | 3.060 | 5.000 | 3.060 |
|  | Publicaciones | 74200 | 30000 | 137 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 |
|  | Equipo | 72200 | 30000 | 137 | 25.010 | 5.000 | 10.000 | 10.010 |
|  | Suministros | 72500 | 30000 | 137 | 8.500 | 4.000 | 3.000 | 1.500 |
|  | Bienes y materiales | 72300 | 30000 | 137 | 49.783 | 22.783 | 20.000 | 7.000 |
| Fortalecimiento de los sistemas de información para la atención, monitoreo, evaluación y eficiencia en la articulación para la adecuada atención a la primera infancia. | Pasajes y viáticos | 71600 | 30000 | 137 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|  | Consultores | 71300 | 30000 | 137 | 10.000 | 2.000 | 4.500 | 3.500 |
|  | Equipamiento informático | 72800 | 30000 | 137 | 39.608 | 7.000 | 22.608 | 10.000 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30000 | 137 | 1.200 | 600 | 300 | 300 |
| Fortalecimiento de las comunidades en la promoción de desarrollo de proyectos de vida de las mujeres, para una adecuada conexión, en condiciones de igualdad, entre la educación, el trabajo productivo y la esfera reproductiva. | Consultores | 71300 | 30000 | 137 | 39.989 | 8.141 | 16.424 | 15.424 |
|  | Pasajes y viáticos | 71600 | 30000 | 137 | 12.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
|  | Publicaciones | 74200 | 30000 | 137 | 17.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30000 | 137 | 3.780 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| Apoyar la generación social de la información y el conocimiento | Contratos de Servicios | 72100 | 30000 | 137 | 18.740 |  | 10.000 | 8.740 |
|  | Consultores | 71300 | 30000 | 137 | 22.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 |
|  | Publicaciones | 72200 | 30000 | 137 | 35.000 | 10.000 | 12.500 | 12.500 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30000 | 137 | 8.000 | 2.000 | 3.500 | 2.500 |
| Unidad de Gestión | Consultores | 71300 | 30000 | 137 | 359.999 | 111.979 | 124.010 | 124.010 |
|  | Alquiler | 73100 | 30000 | 137 | 32.768 | 9.768 | 11.000 | 12.000 |
|  | Suministros | 72500 | 3000 | 137 | 9.278 | 2.000 | 4.000 | 3.278 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30000 | 137 | 9.366 | 2.620 | 3.375 | 3.371 |
|  | GMS | 75100 | 30000 | 137 | 44.627 | 12.411 | 17.648 | 14.568 |
| Totales |  |  |  |  | 937.161 | 260.622 | 370.604 | 305.935 |

Plan Anual de Trabajo

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP ### e indicadores, incluidas las metas anuales | PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO | ACTIVIDADES PLANIFICADAS Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | CALENDARIO |  |  |  |  | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1 USD | T2 USD | T3 USD | T4 USD |  |  | Donante | Fuente de fondos | Partida presupuestaria | Importe USD |
|  | Fortalecimiento de los servicios de salud, centros CAIF y agentes comunitarios en capacidades de atención a embarazadas, madres, padres y niños a la primera infancia. das. | Conformación de Grupo Técnico de Trabajo para elaboración de acciones intersectoriales para la promoción del Desarrollo Infantil a ser implementadas en los Centros de Salud y sociedad civil que trabaja en temas de infancia, especialmente centros CAIF. |  |  | 18.500 |  | 18.500 |  | 00137 | 30000 | 71300 | 37.000 |
|  |  |  |  |  | 22.783 |  |  |  | 00137 | 3000 | 72300 | 22.783 |
|  |  | Conformación de grupo interinstitucional para el desarrollo de las intervenciones previstas en el acuerdo ASSE CAIF Infamilla. |  |  |  |  | 3.000 |  | 00137 | 30000 | 74200 | 3.000 |
|  |  | Al menos 10 talleres de formación en el ámbito comunitario sobre captación temprana y cuidado del embarazo. |  |  | 1.500 |  | 1.560 |  | 00137 | 30000 | 71600 | 3.060 |
|  |  | Conformación de Grupo Técnico de Trabajo para elaboración de Prácticas de promoción de Salud Sexual y Reproductiva para ser implementadas en los Centros de Salud y comunidades |  |  |  |  | 5.000 |  | 00137 | 30000 | 72200 | 5.000 |
|  |  | Conformación de al menos 10 Grupos de Trabajo a nivel local para implementación de Buenas Prácticas de Alimentación. |  |  |  |  | 4.000 |  | 00137 | 30000 | 72500 | 4.000 |
|  | Fortalecimiento de los sistemas de información para la atención, monitoreo, evaluación y eficiencia en la articulación para la adecuada atención al embarazo y la primera infancia | Al menos 2 talleres de formación sobre el desarrollo del Programa Aduana a nivel local. |  |  |  |  | 2.000 |  | 00137 | 30000 | 71600 | 2.000 |
|  |  | Conformación de equipo de trabajo multidisciplinario para la construcción de un modelo de trabajo del técnico en los hogares. |  |  |  |  | 2.000 |  | 00137 | 30000 | 71300 | 2.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 00137 | 30000 | 74500 | 600 |
|  |  | Diagnóstico del sistema de información y construcción de acuerdos para el fortalecimiento del mismo a nivel nacional y local. |  |  |  |  | 7.000 |  | 00137 | 30000 | 72800 | 7.000 |
|  | Promover acciones que fortalezcan a las comunidades en la promoción del desarrollo de proyectos de vida de las mujeres, para una adecuada conexión, en condiciones de igualdad, entre la educación, el trabajo productivo y la esfera reproductiva. | Diseño de módulo de formación sobre Desarrollo personal de la Mujeres. |  |  | 2.000 |  | 6.141 |  | 00137 | 30000 | 71300 | 8.141 |
|  |  | Aportar lineamientos conceptuales y metodológicos para facilitar la inclusión a redes de protección social de las mujeres embarazadas y madres adolescentes / jóvenes |  |  |  |  | 2.000 |  | 00137 | 30000 | 71600 | 2.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  | 00137 | 30000 | 74200 | 5.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.260 |  | 00137 | 30000 | 74500 | 1.260 |
|  | Apoyar la generación social de la información y el conocimiento | Fondo Concursable |  |  |  |  | 7.000 |  | 00137 | 30000 | 71300 | 7.000 |
|  |  | Investigación propia o asociada |  |  |  |  | 10.000 |  | 00137 | 30000 | 72.200 | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  | 00137 | 30000 | 74500 | 2.000 |
|  | Unidad de Gestión | Consultores | 27.995 | 27.995 | 27.995 |  | 27.995 |  | 00137 | 30000 | 71300 | 111.980 |
|  |  | Alquiler | 2.442 | 2.442 | 2.442 |  | 2.442 |  | 00137 | 30000 | 73100 | 9.768 |
|  |  | Suministros | 500 | 500 | 500 |  | 500 |  | 00137 | 30000 | 72500 | 2.000 |
|  |  | Gastos Varios | 500 | 500 | 500 |  | 1.120 |  | 00137 | 30000 | 74500 | 2.620 |
|  |  | GMS | 1.572 | 1.572 | 3.811 |  | 5.456 |  | 00137 | 30000 | 75100 | 12.411 |

INDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1: Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo

Apéndice 2: Ver última versión aprobada del CPAP en el sitio web: www.undp.org.uy

1) Matriz de monitoreo y evaluación

Nombre y N° del Proyecto:

Período:

| PRODUCTOS DEL PROYECTO ESPERADOS Y META PARA EL AÑO (En el caso de que el logro del producto exceda el año) | INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | STATUS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (totalmente, parcialmente o no completada) | ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: Fortalecimiento de los servicios de salud, centros CAIF y agentes comunitarios en capacidades de atención a embarazadas, madres, padres y niños a la primera infancia. | INDICADOR 1.1: Al menos una maternidad y dos consultorios por departamento en los que actúa el proyecto, incorporan la BPA luego de los primeros 6 meses de intervención. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Cuestionario de auto evaluación, Comparación al inicio y final de la intervención. INDICADOR 1.2: Al año de haber comenzado la intervención del proyecto, en cada departamento en los que éste actúa, se observa una mejora de al menos un 10% en la captación temprana de los controles de embarazo. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Sistema de registro de ASSE. INDICADOR 1.3: A los seis meses de haber iniciado el proyecto existe un programa para el trabajo conjunto entre ASSE y CAIF, aprobado por sus respectivas autoridades. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Programa de trabajo conjunto aprobado por las autoridades. | Conformación de Grupo Técnico de Trabajo para elaboración de acciones intersectoriales para la promoción del Desarrollo Infantil a ser implementadas en los Centros de Salud y sociedad civil que trabaja en temas de infancia, especialmente centros CAIF. Conformación de grupo interinstitucional para el desarrollo de las intervenciones previstas en el acuerdo ASSE CAIF Infamilla. Al menos 10 talleres de formación en el ámbito comunitario sobre captación temprana y cuidado del embarazo. Conformación de Grupo Técnico de Trabajo para elaboración de Prácticas de promoción de Salud Sexual y Reproductiva para ser implementadas en los Centros de Salud y comunidades. Conformación de al menos 10 Grupos de Trabajo a nivel local para implementación de Buenas Prácticas de Alimentación. |  |  |  |
| PRODUCTO 2: Fortalecimiento de los sistemas de información para la atención, monitoreo, evaluación y eficiencia en la articulación para la adecuada atención al embarazo y la primera infancia | INDICADOR 2.1: A los seis meses de iniciado el proyecto, en cada departamento en los que éste actúa, se observa la incorporación del Programa Aduana operando a nivel de sus respectivas referencias y contrarreferencias. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros de Software del Programa Aduana. INDICADOR 2.2: A los seis meses de iniciado el proyecto, en cada departamento en los que éste actúa, existen hojas de ruta de actuación entre los Centros de Salud y Centros CAIF, que permiten una mejor atención a la infancia y sus familias. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Hojas de Ruta de trabajo funcionando a nivel local. | Al menos 2 talleres de formación sobre el desarrollo del Programa Aduana a nivel local. Conformación de equipo de trabajo multidisciplinario para la construcción de un modelo de trabajo del técnico en los hogares. Diagnóstico del sistema de información y construcción de acuerdos para el fortalecimiento del mismo a nivel nacional y local. |  |  |  |
| PRODUCTO 3: Promover acciones que fortalezcan a las comunidades en la promoción del desarrollo de proyectos de vida de las mujeres, para una adecuada conexión, en condiciones de igualdad, entre la educación, el trabajo productivo y la esfera reproductiva. | INDICADOR 3.1: A los seis meses de iniciado el proyecto se formula y comienza a implementarse un módulo de formación sobre Desarrollo Personal de las mujeres, aprobado y difundido en cada uno de los departamentos en los que el proyecto actúa. MEDIOS DE VERIFICACION: Diseño de módulo realizado y al menos un taller implementado en cada uno de los departamentos en los que actúa el proyecto INDICADOR 3.2: A los seis meses de haber iniciado el proyecto, existen normas de trabajo en Salud Sexual y Reproductiva a ser incorporadas en los Centros de Salud y de conocimiento a nivel de actores comunitarios (CAIF SOCAT) . MEDIO DE VERIFICACIÓN: Normas aprobadas por el MSP, incorporadas por ASSE y en conocimiento de los usuarios. | Diseño de módulo de formación sobre Desarrollo personal de la Mujeres. Aportar lineamientos conceptuales y metodológicos para facilitar la inclusión a redes de protección social de las mujeres embarazadas y madres adolescentes / jóvenes |  |  |  |
| PRODUCTO 4: Apoyar la generación social de la información y el conocimiento | INDICADOR 4.1: A los tres meses de iniciado el proyecto, existe un Plan de Investigación aprobado por las agencias socias del proyecto y los organismos co ejecutores del Estado. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Plan de investigación aprobado y en funcionamiento. | Construcción de Plan de Investigación. |  |  |  |

Plan de Equidad.