PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “D” DEL PROYECTO

País:				Uruguay

Número del Proyecto:		Award ID: – 00048207 / Project ID: - 00058236

Título del Proyecto:	UR/U07/011 Desarrolla

El objetivo de la presente revisión es incorporar el Plan Anual de Trabajo del año 2009 en el marco de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la planilla de monitoreo.

Asimismo, el nombre del proyecto cambia de “Fortalecimiento nutricional y desarrollo de proyectos de vida” a “Desarrolla”

Contribución del Gob. Italiano

Presupuesto anterior “C”			US$ 986,300

Presupuesto revisado “D”			US$ 986,300

Aumento/Disminución				US$            0

TOTAL DEL PROYECTO			US$ 986,300

Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en el diseño y la gestión de políticas para erradicar la indigencia y reducir la pobreza. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá avanzado en el diseño e implementación de políticas de atención a la primera infancia y reducción biológica y social de la pobreza. |
| Producto del Programa País: | Mejora de las prácticas de desarrollo infantil en centros de salud y agentes comunitarios que trabajan en materia de primera infancia, desde una perspectiva de equidad de género. |
| Asociado en la Implementación: | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. |
| Otras partes responsables: | En el área de Salud: MSP, ASSE, Gobiernos Departamentales. En el área Social: MIDES Infamilla, INAU Plan CAIF, INDA. Otras Agencias del Sistema de las Naciones Unidas: UNICEF, UNFPA, UNIFEM |

Breve descripción: El presente proyecto tiene por finalidad la de contribuir al desarrollo integral, crecimiento y maduración de niños de cero a veinticuatro meses, desde el embarazado, con apoyo de sus madres, padres, familias y comunidades, a través de las siguientes cuatro líneas de intervención: a) Fortalecimiento de los servicios de salud, centros CAIF y agentes comunitarios en capacidades de atención a embarazadas, madres, padres y niños de primera infancia; b) Fortalecimiento de los sistemas de información para la atención, monitoreo, evaluación y eficiencia en la articulación para la adecuada atención a la primera infancia; c) Fortalecimiento de las comunidades en la promoción de desarrollo de proyectos de vida de las mujeres, para una adecuada conexión, en condiciones de igualdad, entre la educación, el trabajo productivo y la esfera reproductiva y d) Apoyo a la generación social de la información y el conocimiento.

Aprobado por :

Oficina de Planeamiento y Presupuesto					Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	                    	  	  Fecha

PLAN DE TRABAJO 2009

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP |  |  |  |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Donante | Fuente de fondos | Partida presupuestaria | Importe USD |
|  |  | USD | USD | USD | USD |  |  |  |  |  |
| Centros de Salud fortalecidos con buenas prácticas de alimentación, desarrollo infantil y S,S y R incorporadas, garantizando un seguimiento en forma continua e integral de los niños hasta los 2 años, en forma articulada con agentes comunitarios. | Buenas Prácticas de Alimentación y de desempeño en S, S, y R , revisadas y mejoradas, incorporándoles definiciones de resultados. | 19.244 | 19.244 | 25.000 | 25.000 |  | 137 | 30000 | 71300 | 88.488 |
|  |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 137 | 30000 | 71600 | 2.000 |
|  | Hojas de ruta locales elaboradas y en aplicación, para la captación temprana y control adecuado del embarazo, funcionando en forma articulada entre el centro de salud y los servicios comunitarios |  |  | 1000 | 1.000 |  | 137 | 30000 | 74200 | 2.000 |
|  | Implementación a nivel local de protocolo de actuación entre ASSE y CAIF, en el que se incluyen adecuadas prácticas de nutrición, desarrollo infantil y derechos sexuales y reproductivos. |  |  | 5.000 | 2.500 |  | 137 | 30000 | 74200 | 7.500 |
|  | Ejecución de Programa de Capacitación en atención a primera infancia, destinado a personal de salud y centros de atención a primera infancia. |  | 3.888 | 3.888 | 3888 |  | 137 | 30000 | 72100 | 11.664 |
|  | Adquisición de bienes y materiales para el fortalecimiento de centros de atención a la primera infancia |  |  | 5000 | 5.000 |  | 137 | 30000 | 72300 | 10.000 |
| Fortalecimiento de los sistemas de información para la atención, monitoreo, evaluación y eficiencia en la articulación para la adecuada atención al embarazo y la primera infancia | Talleres para el desarrollo del Programa Aduana a nivel local. |  |  | 1.000 | 1000 |  | 137 | 30000 | 71600 | 2.000 |
|  | Construcción e implementación de modelo de trabajo técnico a nivel de hogares. |  |  | 1000 | 1000 |  | 137 | 30000 | 74500 | 2000 |
|  | Construcción e implementación de sistema de monitoreo nutricional para niños menores de 2 años. |  |  | 2500 | 2.500 |  | 137 | 30000 | 72140 | 5.000 |
|  |  |  |  | 2.500 |  |  | 137 | 30000 | 71300 | 2.500 |
| Diseño e implementación de dispositivos y acciones que permitan facilitar la inclusión a redes de protección social de las mujeres embarazadas y madres. | Creación de módulo de formación para el desarrollo de proyectos de vida de las mujeres, a ser trabajado con los actores de las comunidades. |  |  | 3.000 | 3.000 |  | 137 | 30000 | 71300 | 6.000 |
|  | Implementación de al menos una experiencia piloto en alguno de los departamentos en donde el proyecto ejecuta sus acciones. |  |  | 15.000 | 15.000 |  | 137 | 30000 | 72145 | 30.000 |
| Apoyar la generación social de la información y el conocimiento | Acuerdos con universidades |  |  | 5.000 | 5.000 |  | 137 | 30000 | 72100 | 10.000 |
|  | Investigación propia o asociada | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 5.000 |  | 137 | 30000 | 71300 | 15.000 |
|  | Publicación de resultados |  |  | 5.000 | 5.000 |  | 137 | 30000 | 72500 | 10.000 |
|  | Gastos Varios |  | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  | 137 | 30000 | 74500 | 3.500 |
| Unidad de Gestión | Consultores | 31.002 | 31.002 | 31.002 | 31.002 |  | 137 | 30000 | 71300 | 124.008 |
|  | Alquiler | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |  | 137 | 30000 | 73100 | 11.000 |
|  | Suministros | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 137 | 30000 | 72500 | 4.000 |
|  | Gastos Varios | 844 | 844 | 844 | 911 |  | 137 | 30000 | 74500 | 3.443 |
|  | GMS |  |  |  | 17.505 |  | 137 | 30000 | 75100 | 17.505 |
| TOTAL |  | 57.840 | 62.728 | 116.984 | 130.056 |  |  |  |  | 367.608 |

# Presupuesto Anual

| Actividad indicativa | Insumos | Número de cuenta | Fuente de fondos | Donan te | Presupuesto total | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Centros de Salud fortalecidos con buenas prácticas de alimentación, desarrollo infantil y S,S y R incorporadas, garantizando un seguimiento en forma continua e integral de los niños hasta los 2 años, en forma articulada con agentes comunitarios. | Consultores | 71300 | 30000 | 00137 | 153.488 | 88.488 | 65.000 |
|  | Pasajes y viáticos | 71600 | 30000 | 00137 | 5.500 | 2.000 | 3.500 |
|  | Publicaciones | 74200 | 30000 | 00137 | 22.000 | 9.500 | 12.500 |
|  | Experiencias piloto | 72100 | 30000 | 00137 | 23.664 | 11.664 | 12.000 |
|  | Bienes y Materiales | 72300 | 30000 | 00137 | 15.000 | 10.000 | 5.000 |
| 2.- Fortalecimiento de los sistemas de información para la atención, monitoreo, evaluación y eficiencia en la articulación para la adecuada atención al embarazo y la primera infancia | Pasajes y viáticos | 71600 | 30000 | 00137 | 5.500 | 2.000 | 3.500 |
|  | Consultores | 71300 | 30000 | 00137 | 7.500 | 2.500 | 5.000 |
|  | Contrato de servicios | 72100 | 30000 | 00137 | 12.000 | 5.000 | 7.000 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30000 | 00137 | 5.800 | 2.000 | 3.800 |
| 3.- Diseño e implementación de dispositivos y acciones que permitan facilitar la inclusión a redes de protección social de las mujeres embarazadas y madres. | Consultores | 71300 | 30000 | 00137 | 14.760 | 6.000 | 8.760 |
|  | Contratos de servicios | 72100 | 3000 | 00137 | 40.000 | 30.000 | 10.000 |
| 4.- Apoyar la generación social de la información y el conocimiento | Suministros | 72500 | 30000 | 00137 | 19.400 | 10.000 | 9.400 |
|  | Consultores | 71300 | 30000 | 00137 | 45.000 | 15.000 | 30.000 |
|  | Subcontratos | 72100 | 30000 | 00137 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30000 | 00137 | 8.500 | 3.500 | 5.000 |
| 5.- Unidad de Gestión | Consultores | 71300 | 30000 | 00137 | 248.016 | 124.008 | 124.008 |
|  | Suministros | 72500 | 30000 | 00137 | 7.371 | 4.000 | 3.371 |
|  | Alquiler | 73100 | 30000 | 00137 | 22.000 | 11.000 | 11.000 |
|  | Gastos varios | 74500 | 30000 | 00137 | 17.909 | 3.443 | 14.466 |
|  | GMS | 75100 | 30000 | 00137 | 34.670 | 17.505 | 17.165 |
| TOTAL | 728.078 | 367.608 | 360.470 |

| PRODUCTOS DEL PROYECTO ESPERADOS Y META PARA EL AÑO (En el caso de que el logro del producto exceda el año) | INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | STATUS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (totalmente, parcialmente o no completada) | ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: Fortalecimiento de los servicios de salud, centros CAIF y agentes comunitarios en capacidades de atención a embarazadas, madres, padres y niños a la primera infancia. | INDICADOR 1.1: Maternidades y consultorios de servicios de salud pública incorporan las BPA y mejoran sus prácticas en S. S. y R en sus modelos de gestión MEDIO DE VERIFICACIÓN: Informe de facilitadoras. INDICADOR 1.2: Mejoría de al menos un 5% en la captación temprana de los controles de embarazo, en las localidades en donde actúa el Proyecto. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Sistema de registro de ASSE e informe de facilitadoras. INDICADOR 1.3: Implementación de programa para el trabajo conjunto entre ASSE y CAIF. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Planilla de registro de actividades. |  |  |  |  |
| PRODUCTO 2: Fortalecimiento de los sistemas de información para la atención, monitoreo, evaluación y eficiencia en la articulación para la adecuada atención al embarazo y la primera infancia | INDICADOR 2.1: Programa Aduana operando a en cada una de las localidades en donde actúa el Proyecto. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros de Software del Programa Aduana e informe de facilitadoras. INDICADOR 2.2: Sistema de Monitoreo Nutricional a través del Programa Aduana, operando a nivel nacional y en las localidades en donde actúa el Proyecto. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Software desarrollado y personal capacitado para la implementación del mismo. |  |  |  |  |
| PRODUCTO 3: Promover acciones que fortalezcan a las comunidades en la promoción del desarrollo de proyectos de vida de las mujeres, para una adecuada conexión, en condiciones de igualdad, entre la educación, el trabajo productivo y la esfera reproductiva. | INDICADOR 3.1: Ejecución de experiencia piloto de formación de Vida con Proyectos, con enfoque de género y competencias. MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de ejecución de parte de las OSC o ECAS contratadas. |  |  |  |  |
| PRODUCTO 4: Apoyar la generación social de la información y el conocimiento | INDICADOR 4.1: Al menos dos publicaciones en el año que den cuenta de la ejecución del Plan de Investigación elaborado. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Publicaciones realizadas. |  |  |  |  |

# Text boxes

Período del Programa de País:     	2007-2010

Componente del Programa: reducción de la pobreza

Nombre del Proyecto: “Desarrolla”

Identificación del Proyecto:   Award ID: 00048207

Project ID: 00058236

Duración del Proyecto: 2007 - 2010

Fecha estimada de inicio: julio 2007

Fecha estimada de finalización: diciembre 2010

Acuerdos de Gestión: NEX

Presupuesto:	US$ 939.333

Honorarios por

servicios generales de gestión: 	US$   46.967

Presupuesto total:   	US$ 986.300

- Gobierno

- Recursos regulares

- Otros Donantes:

Gobierno de Italia:	 US$ 986.300

- Aportes en especie: