PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “E” DEL PROYECTO

País:				Uruguay

Número del Proyecto:		Award ID: – 00048207 / Project ID: - 00058236

Título del Proyecto:	UR/U07/011 Desarrolla

# El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre del 2011.

# Asimismo se ajusta el presupuesto del año 2009 a los gastos contabilizados y se transfieren los saldos remanentes a los años 2010 y 2011 sin modificar el total del presupuesto aprobado

# Por último, se incorpora el Plan Anual de Trabajo del año 2010, en el marco del Plan de Acción de Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD.

Contribución del Gob. Italiano

Presupuesto anterior “D”			US$ 986,300

Presupuesto revisado “E”			US$ 986,300

Aumento/Disminución				US$            0

TOTAL DEL PROYECTO			US$ 986,300

Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en el diseño y la gestión de políticas para erradicar la indigencia y reducir la pobreza. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá avanzado en el diseño e implementación de políticas de atención a la primera infancia y reducción biológica y social de la pobreza. |
| Producto del Programa País: | Mejora de las prácticas de desarrollo infantil en centros de salud y agentes comunitarios que trabajan en materia de primera infancia, desde una perspectiva de equidad de género. |
| Asociado en la Implementación: | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. |
| Otras partes responsables: | En el área de Salud: MSP, ASSE, Gobiernos Departamentales. En el área Social: MIDES Infamilla, INAU Plan CAIF, INDA. Otras Agencias del Sistema de las Naciones Unidas: UNICEF, UNFPA, UNIFEM |

Breve descripción: El presente proyecto tiene por finalidad la de contribuir al desarrollo integral, crecimiento y maduración de niños de cero a veinticuatro meses, desde el embarazado, con apoyo de sus madres, padres, familias y comunidades, a través de las siguientes cuatro líneas de intervención: a) Fortalecimiento de los servicios de salud, centros CAIF y agentes comunitarios en capacidades de atención a embarazadas, madres, padres y niños de primera infancia; b) Fortalecimiento de los sistemas de información para la atención, monitoreo, evaluación y eficiencia en la articulación para la adecuada atención a la primera infancia; c) Fortalecimiento de las comunidades en la promoción de desarrollo de proyectos de vida de las mujeres, para una adecuada conexión, en condiciones de igualdad, entre la educación, el trabajo productivo y la esfera reproductiva y d) Apoyo a la generación social de la información y el conocimiento.

Aprobado por :

Oficina de Planeamiento y Presupuesto					Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	                    	  	  Fecha

PLAN DE TRABAJO 2010

| Líneas de intervención | Productos esperados por el Proyecto | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | Calendario | Responsable | Presupuesto previsto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | T1 | T2 | T3 | T3 |  | Donante | Fuente de fondos | Partida presupuestaria | Importe USD |
|  |  |  | USD | USD | USD | USD |  |  |  |  |  |
| Línea de intervención 1 | Fortalecimiento de los servicios de salud, centros CAIF y agentes comunitarios en capacidades de atención a embarazadas, madres, padres y niños de primera infancia. |  |  |  |  |  |  |  | Total línea de intervencion | 37.500 |
| Producto 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub total | 15.000 |
|  | Servicios de salud con estándares de calidad definidos incorporando BPA, BPSSyR, desarrollo infantil y salud mental. | Ejecución de experiencias evaluadas y producción de documento para ser analizado por las autoridades. |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | PNUD | 137 | 30000 | 71300 | 6.000 |
|  |  | Pasajes y viáticos |  | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  | 137 | 30000 | 71600 | 3.500 |
|  |  | Política de alimentación entre salud y educación, orientada a la primera infancia definida. |  | 2.000 | 2.000 | 1.500 |  | 137 | 30000 | 71300 | 5.500 |
| Producto 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub total | 22.500 |
|  | Mejora en el acceso y nivel de calidad de los servicios de salud | Servicios de salud con estándares de calidad definidos incorporando BPA, BPSSyR, desarrollo infantil y salud mental |  | 1.500 | 2.000 | 2.000 | PNUD | 137 | 30000 | 71300 | 5.500 |
|  |  | Programa de Estimulación Oportuna a nivel de hogar articulado con el sector salud. | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |  | 137 | 30000 | 71300 | 8.000 |
|  |  | Publicaciones |  | 2.500 | 3.500 | 3.000 |  | 137 | 30000 | 72200 | 9.000 |
| Línea de intervención 2 | Fortalecimiento de los sistemas de información para la atención, monitoreo, evaluación y eficiencia en la articulación para la adecuada atención al embarazo y la primera infancia |  |  |  |  |  |  |  | Total línea de intervencion | 23.750 |
| Producto 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub total | 23.750 |
|  | Sistemas de información mejorados, que permiten dar monitoreo al crecimiento y desarrollo del niño/a. | Elaboración de sistema de gestión de la información (central y local). | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | PNUD | 137 | 30000 | 71300 | 9.000 |
|  |  | Publicaciones |  | 1.500 | 1.000 | 1.500 |  | 137 | 30000 | 72200 | 4.000 |
|  |  | Pasajes y viáticos | 750 | 750 | 1.000 | 1.000 |  | 137 | 30000 | 71600 | 3.500 |
|  |  | Equipamiento informático |  |  | 2.500 | 3.000 |  | 137 | 30000 | 72800 | 5.500 |
|  |  | Gastos varios | 250 | 500 | 500 | 500 |  | 137 | 30000 | 74500 | 1.750 |
| Línea de intervención 3 | Diseño e implementación de dispositivos y acciones que permitan facilitar la inclusión a redes de protección social de las mujeres embarazadas y madres. |  |  |  |  |  |  |  | Total línea de intervencion | 28.000 |
| Producto 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub total | 28.000 |
|  | Facilitar la elaboración de propuestas para favorecer la conciliación entre la vida productiva y la crianza de los hijos/as y la co-responsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas de reproducción social | Investigaciones |  | 2.500 | 3.000 | 3.000 | PNUD | 137 | 30000 | 71300 | 8.500 |
|  |  | Acciones con empresas |  | 2.500 | 3.000 | 3.000 |  | 137 | 30000 | 72100 | 8.500 |
|  |  | Pasajes y viáticos | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 137 | 30000 | 71600 | 4.000 |
|  |  | Gastos varios | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 2.000 |  | 137 | 30000 | 74500 | 7.000 |
| Línea de intervención 4 | Apoyar la generación social de la información y el conocimiento |  |  |  |  |  |  |  | Total línea de intervencion | 8.000 |
| Producto 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub total | 8.000 |
|  | Evaluación de Screening de Desarrollo | Evaluación de resultados de la fase piloto. Producción de documento para ser analizado por las autoridades a efectos de su aplicación a nivel nacional. |  | 1.500 | 1.500 | 1.000 | PNUD | 137 | 30000 | 72500 | 4.000 |
|  | Difusión de resultados de investigación | Grupo técnico conformado y realización de gestión de resultados |  | 1.000 | 1.500 | 1.500 |  | 137 | 30000 | 71300 | 4.000 |
| Unidad de Gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total línea de intervencion | 161.326 |
|  |  | Consultores | 32.589 | 32.590 | 32.590 | 32.590 | PNUD | 137 | 30000 | 71300 | 130.359 |
|  |  | Alquiler | 818 | 820 | 820 | 820 |  | 137 | 30000 | 72500 | 3.278 |
|  |  | Suministros | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |  | 137 | 30000 | 73100 | 12.000 |
|  |  | Gastos Varios | 844 | 844 | 844 | 844 |  | 137 | 30000 | 74500 | 3.376 |
|  |  | GMS |  |  |  | 12.313 |  | 137 | 30000 | 75100 | 12.313 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258.576 |

PLAN DE TRABAJO 2011

| Líneas de intervención | Productos esperados por el Proyecto | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | Calendario | Responsable | Presupuesto previsto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | T1 | T2 | T3 | T3 |  | Donante | Fuente de fondos | Partida presupuestaria | Importe USD |
|  |  |  | USD | USD | USD | USD |  |  |  |  |  |
| Línea de intervención 1 | Fortalecimiento de los servicios de salud, centros CAIF y agentes comunitarios en capacidades de atención a embarazadas, madres, padres y niños de primera infancia. |  |  |  |  |  |  |  | Total línea de intervencion | 5.300 |
| Producto 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub total | 3.000 |
|  | Servicios de salud con estándares de calidad definidos incorporando BPA, BPSSyR, desarrollo infantil y salud mental. | Definición de estandares de calidad definidos en el marco de la ENIA |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | PNUD | 137 | 30000 | 71300 | 3.000 |
| Producto 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub total | 2.300 |
|  | Fortalecimiento de Trabajo a nivel de hogar en forma articulada entre sector salud y educación. | Formación de equipos de trabajo | 550 | 550 | 650 | 550 | PNUD | 137 | 30000 | 71300 | 2.300 |
| Línea de intervención 2 | Fortalecimiento de los sistemas de información para la atención, monitoreo, evaluación y eficiencia en la articulación para la adecuada atención al embarazo y la primera infancia |  |  |  |  |  |  |  | Total línea de intervencion | 2.750 |
| Producto 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub total | 2.750 |
|  | Sistemas de información mejorados, que permiten dar monitoreo al crecimiento y desarrollo del niño/a. | Apoyo a la gestión del sistema de información (central y local). |  | 750 | 1.000 | 1.000 | PNUD | 137 | 30000 | 71300 | 2.750 |
| Línea de intervención 3 | Diseño e implementación de dispositivos y acciones que permitan facilitar la inclusión a redes de protección social de las mujeres embarazadas y madres. |  |  |  |  |  |  |  | Total línea de intervencion | 6.000 |
| Producto 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub total | 6.000 |
|  | Facilitar la elaboración de propuestas para favorecer la conciliación entre la vida productiva y la crianza de los hijos/as y la co-responsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas de reproducción social | Investigaciones |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | PNUD | 137 | 30000 | 71300 | 3.000 |
|  |  | Gastos varios | 750 | 750 | 750 | 750 |  | 137 | 30000 | 74500 | 3.000 |
| Línea de intervención 4 | Apoyar la generación social de la información y el conocimiento |  |  |  |  |  |  |  | Total línea de intervencion | 4.000 |
| Producto 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub total | 4.000 |
|  | Plan de investigación elaborado y aprobado | Plan de investigación en funcionamiento | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | PNUD | 137 | 30000 | 71300 | 4.000 |
| Unidad de Gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total línea de intervencion | 114.657 |
|  |  | Consultores | 24.484 | 24.484 | 24.483 | 24.483 | PNUD | 137 | 30000 | 71300 | 97.934 |
|  |  | Alquiler | 818 | 820 | 820 | 820 |  | 137 | 30000 | 72500 | 3.278 |
|  |  | Suministros | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 137 | 30000 | 73100 | 3.750 |
|  |  | Gastos Varios | 844 | 844 | 844 | 844 |  | 137 | 30000 | 74500 | 3.376 |
|  |  | GMS |  |  |  | 6.319 |  | 137 | 30000 | 75100 | 6.319 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.707 |

| PRODUCTOS DEL PROYECTO ESPERADOS Y META PARA EL AÑO 2010 (En el caso de que el logro del producto exceda el año) | INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | STATUS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (totalmente, parcialmente o no completada) | ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: Fortalecimiento de los servicios de salud, centros CAIF y agentes comunitarios en capacidades de atención a embarazadas, madres, padres y niños a la primera infancia. | INDICADOR 1.1: Servicios de salud con estándares de calidad definidos incorporando BPA, SSyR, desarrollo infantil y salud mental. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Definición de estándares de calidad definidos. INDICADOR 1.2: Fortalecimiento de Trabajo a nivel de hogar en forma articulada entre sector salud y educación. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Formación de equipos de trabajo y documentos elaborados y difundidos. |  |  |  |  |
| PRODUCTO 2: Fortalecimiento de los sistemas de información para la atención, monitoreo, evaluación y eficiencia en la articulación para la adecuada atención al embarazo y la primera infancia | INDICADOR 2.1: Sistemas de información mejorados, que permiten dar monitoreo al crecimiento y desarrollo del niño/a. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Apoyo a la gestión del sistema de información (central y local). |  |  |  |  |
| PRODUCTO 3: Promover acciones que fortalezcan a las comunidades en la promoción del desarrollo de proyectos de vida de las mujeres, para una adecuada conexión, en condiciones de igualdad, entre la educación, el trabajo productivo y la esfera reproductiva. | INDICADOR 3.1: Diseño e implementación de dispositivos y acciones que permitan facilitar la inclusión a redes de protección social de las mujeres embarazadas y madres. MEDIOS DE VERIFICACION: Propuestas elaboradas para favorecer la conciliación entre la vida productiva y la crianza de los hijos/as y la co-responsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas de reproducción social |  |  |  |  |
| PRODUCTO 4: Apoyar la generación social de la información y el conocimiento | INDICADOR 4.1: Plan de investigación elaborado y aprobado con al menos dos publicaciones en el año que den cuenta de la ejecución del Plan de Investigación elaborado. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Publicaciones realizadas. |  |  |  |  |

# Text boxes

Período del Programa de País:     	2007-2010

Componente del Programa: reducción de la pobreza

Nombre del Proyecto: “Desarrolla”

Identificación del Proyecto:   Award ID: 00048207

Project ID: 00058236

Duración del Proyecto: 2007 - 2011

Fecha estimada de inicio: julio 2007

Fecha estimada de finalización: diciembre 2011

Acuerdos de Gestión: NEX

Presupuesto:	US$ 939.333

Honorarios por

servicios generales de gestión: 	US$   46.967

Presupuesto total:   	US$ 986.300

- Gobierno

- Recursos regulares

- Otros Donantes:

Gobierno de Italia:	 US$ 986.300

- Aportes en especie: