PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “B” DE PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:            	Award ID: 00048468 - Project ID: 00058643

Título:		           	URU/07/G61 – Plan de Eliminación Total del Consumo de CFC en Uruguay

El objetivo de esta revisión es incorporar los fondos del  Gobierno de Canadá según el acuerdo de contribución firmado entre el PNUD y el Gobierno de Canadá. Con ello, se intentará llevar a cabo las actividades previstas para los componentes 1 y 3 del plan de acción para la eliminación del CFC según lo que se establece en el documento de proyecto.

Asimismo, se pasa los saldos remanentes del 2007 correspondiente al fondo de Protocolo de Montreal y incorpora el plan anual de trabajo 2008.

Contribución del PNUD (FMPM)

Presupuesto anterior "A"			US$  240,000

Presupuesto revisado "B"			US$  240,000

Aumento/Disminución			US$             0

Contribución del Gobierno de Canadá

Presupuesto anterior “A”				US$                0

Presupuesto revisado “B”			US$     157,680

Variación					US$     157,680

Subtotal					US$   397,680

Contribución en especie del Gobierno de Canada  US$      14,000

Total						US$   411,680

País: Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la generación de capacidades para la incorporación de conocimientos, innovación y diversificación en los procesos productivos de bienes y servicios orientados al crecimiento sostenido y sustentable. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá promovido una gestión integrada de la población, el territorio y el medio ambiente, con énfasis en el desarrollo local y rural. |
| Producto del Programa de País: | Capacidades del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales fortalecidas para el manejo de sustancias químicas y para la reducción de contaminantes, residuos y sustancias que afectan la capa de ozono. |
| Asociado en la implementación: | Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Comisión Técnica Gubernamental del Ozono de la Dirección Nacional del Medio Ambiente |

Breve descripción:

Este proyecto tiene por objetivo desarrollar una estrategia y Plan de Acción para la Eliminación del Uso de CFC (TPMP) en Uruguay. Este Plan se conforma por  cuatro componentes: i)  Complementar el entrenamiento y la certificación de Técnicos en Refrigeración, ii) promover a través de incentivos, insumos y herramientas la conservación de los refrigerantes usados y el uso de mezclas alternativas, iii) fortalecer el sistema de permiso de importación de CFC y la prevención sobre el comercio ilegal de CFC y iv) desarrollar actividades de monitoreo y control de TPMP, proporcionando la infraestructura para la implementación del proyecto. Los resultados esperado al terminar este proyecto contribuirán a la eliminación total de CFC para Uruguay en el 2010.

Aprobado por:

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial		  	Fecha

y Medio Ambiente

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Oficina de Planeamiento y Presupuesto		  	Fecha

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 		Fecha

##### Plan de Trabajo y Presupuesto global

| Actividad indicativa | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | 2008 | 2009 | Presupuesto total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Técnicos en refrigeración capacitados y certificados en el uso de buenas prácticas en el servicio y el mantenimiento de equipos de refrigeración. | 30000 | Gob. Canadá | 71300 | Consultores locales | 46.000 |  | 46.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 71600 | Viajes | 20.000 |  | 20.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 72300 | Bienes y Materiales | 5.000 |  | 5.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 72500 | Suministros | 5.000 |  | 5.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 74200 | Costo prod. audiovisuales e impresiones | 10.000 |  | 10.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 74500 | Misceláneos | 30.000 |  | 30.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 75100 | Costos de administración | 9.280 |  | 9.280 |
|  | Subtotal Actividad 1 |  |  | 125.280 | 0 | 125.280 |
| 2. Incentivos, insumos y herramientas para la conservación de los refrigerantes usados y el uso de mezclas alternativas promovidos. | 63080 | MPU | 71600 | Viajes | 4.000 | 2.000 | 6.000 |
|  | 63080 | MPU | 72200 | Equipos | 109.000 | 74.000 | 183.000 |
|  | 63080 | MPU | 74500 | Misceláneos | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
|  | Subtotal Actividad 2 |  |  | 116.000 | 78.000 | 194.000 |
| 3. Sistema de licencias de importación de CFC fortalecido y comercio de CFC ilegal controlado. | 30000 | Gob. Canadá | 71300 | Consultores locales | 7.000 |  | 7.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 71600 | Viajes | 10.000 |  | 10.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 72500 | Suministros | 3.000 |  | 3.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 74500 | Misceláneos | 10.000 |  | 10.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 75100 | Costos de administración | 2.400 |  | 2.400 |
|  | Subtotal Actividad 3 | 32.400 | 0 | 32.400 |
| 4. TPMP implementado, monitoreado y controlado. | 63080 | MPU | 71300 | Consultores locales | 16.000 | 16.000 | 32.000 |
|  | 63080 | MPU | 71400 | Contratos de servicios (monitoreo) | 5.400 | 5.400 | 10.800 |
|  | 63080 | MPU | 71600 | Viajes | 1.600 | 1.600 | 3.200 |
|  | Subtotal Actividad 4 | 23.000 | 23.000 | 46.000 |
| Subtotal Fondos 30000 Gob. De Canadá |  |  |  | 157.680 | 0 | 157.680 |
| Subtotal Fondos 63080 MPU |  |  |  |  | 139.000 | 101.000 | 240.000 |
| Total | 296.680 | 101.000 | 397.680 |

## Plan Anual de Trabajo													Año: 2008

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 USD | T2 USD | T3 USD | T4 USD |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD |
| Capacidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Departamentales fortalecidas en el manejo de las sustancias químicas y residuos, y sustancias que afectan la capa de ozono reducidas | 1. Técnicos en refrigeración capacitados y certificados en el uso de buenas prácticas en el servicio y el mantenimiento de equipos de refrigeración. | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | MVOTMA | 30000 | Gob. Canadá | 71300 Consultores loc | 46.000 |
|  |  |  | 5.000 | 5.000 | 10.000 |  | 30000 | Gob. Canadá | 71600 Viajes | 20.000 |
|  |  | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |  | 30000 | Gob. Canadá | 72300 Bienes | 5.000 |
|  |  |  | 2.500 | 2.500 |  |  | 30000 | Gob. Canadá | 72500 Suministros | 5.000 |
|  |  | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  | 30000 | Gob. Canadá | 74200 Audiovisuales | 10.000 |
|  |  | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |  | 30000 | Gob. Canadá | 74500 Misceláneos | 30.000 |
|  |  | 1.800 | 2.400 | 2.480 | 2.600 |  | 30000 | Gob. Canadá | 75100 Costos de administración | 9.280 |
|  | 2. Incentivos, insumos y herramientas para la conservación de los refrigerantes usados y el uso de mezclas alternativas promovidos. | 2.500 | 500 | 500 | 500 | MVOTMA | 63080 | MPU | 71600 Viajes | 4.000 |
|  |  | 27.250 | 27.250 | 27.250 | 27.250 |  | 63080 | MPU | 72200 Equipos | 109.000 |
|  |  | 750 | 750 | 750 | 750 |  | 63080 | MPU | 74500 Misceláneos | 3.000 |
|  | 3. Sistema de licencias de importación de CFC fortalecido y comercio de CFC ilegal controlado. | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | MVOTMA | 30000 | Gob. Canadá | 71300 Consultores loc | 7.000 |
|  |  | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  | 30000 | Gob. Canadá | 71600 Viajes | 10.000 |
|  |  |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 30000 | Gob. Canadá | 72500 Suministros | 3.000 |
|  |  | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  | 30000 | Gob. Canadá | 74500 Misceláneos | 10.000 |
|  |  | 520 | 640 | 640 | 600 |  | 30000 | Gob. Canadá | 75100 Costos de administración | 2.400 |
|  | 4. TPMP implementado, monitoreado y controlado. | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | MVOTMA | 63080 | MPU | 71300 Consultores loc | 16.000 |
|  |  |  |  | 2700 | 2700 |  | 63080 | MPU | 72100 Contratos de servicios (monitoreo) | 5.400 |
|  |  | 400 | 400 | 400 | 400 |  | 63080 | MPU | 71600 Viajes | 1.600 |
| Subtotal fondos 30000 Gob. Canadá | 31.320 | 41.040 | 42.120 | 43.200 |  | 157.680 |
| Subtotal fondos 63080 MPU | 34.900 | 32.900 | 35.600 | 35.600 |  | 139.000 |
| TOTAL |  | 66.220 | 73.940 | 77.720 | 78.800 |  |  |  |  | 296.680 |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto:	U$S 386,000

Honorarios por servicios generales de gestión y servicios de apoyo a la implementación: U$S 11,680

Presupuesto Total: 397,680

- Gobierno

- Regular

- Otros: Protocolo de Montreal U$S 240.000

Gobierno de Canadá    U$S 157. 680

- Presupuesto no pagado en fondos in kind     (Canadá):                                 U$S  14.000

Período del Programa: 2006-2010

Componente del Programa: Energía y Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Título del Proyecto: Desarrollo del Plan de Eliminación Total del Consumo de CFC en Uruguay (TPMP)

Código del Proyecto: Award ID

Project ID

Duración: 2007-2010

Fecha de inicio: Octubre 2007

Fecha de cierre:  Diciembre 2010

Arreglos de la Dirección:  (NEX) Ejecución Nacional