PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “C” DE PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:            	Award ID: 00048468 - Project ID: 00058643

Título:		           	URU/07/G61 – Plan de Eliminación Total del Consumo de CFC en Uruguay

El objetivo de la presente revisión es ajustar el presupuesto 2008 de acuerdo a la previsión de gastos del ejercicio para los componentes 2 y 4, transfiriendo US$ 54,000 de fondos de Protocolo Montreal (FMPM) del año 2009 al año 2008 sin modificar el total del presupuesto aprobado.

Contribución del PNUD (FMPM)

Presupuesto anterior “B”				US$  240,000

Presupuesto revisado “C”				US$  240,000

Aumento/Disminución				US$             0

Contribución del Gobierno de Canadá

Presupuesto anterior “B”					US$     157,680

Presupuesto revisado “C”				US$     157,680

Variación						US$                0

Subtotal						US$   397,680

Contribución en especie del Gobierno de Canada  US$      14,000

Total							US$   411,680

País: Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la generación de capacidades para la incorporación de conocimientos, innovación y diversificación en los procesos productivos de bienes y servicios orientados al crecimiento sostenido y sustentable. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá promovido una gestión integrada de la población, el territorio y el medio ambiente, con énfasis en el desarrollo local y rural. |
| Producto del Programa de País: | Capacidades del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales fortalecidas para el manejo de sustancias químicas y para la reducción de contaminantes, residuos y sustancias que afectan la capa de ozono. |
| Asociado en la implementación: | Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Comisión Técnica Gubernamental del Ozono de la Dirección Nacional del Medio Ambiente. |

Breve descripción: Este proyecto tiene por objetivo desarrollar una estrategia y Plan de Acción para la Eliminación del Uso de CFC (TPMP) en Uruguay. Este Plan se conforma por  cuatro componentes: i)  Complementar el entrenamiento y la certificación de Técnicos en Refrigeración, ii) promover a través de incentivos, insumos y herramientas la conservación de los refrigerantes usados y el uso de mezclas alternativas, iii) fortalecer el sistema de permiso de importación de CFC y la prevención sobre el comercio ilegal de CFC y iv) desarrollar actividades de monitoreo y control de TPMP, proporcionando la infraestructura para la implementación del proyecto. Los resultados esperado al terminar este proyecto contribuirán a la eliminación total de CFC para Uruguay en el 2010.

Aprobado por:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 			Fecha

##### Plan de Trabajo y Presupuesto global

| Actividad indicativa | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | 2008 | 2009 | Presupuesto total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Técnicos en refrigeración capacitados y certificados en el uso de buenas prácticas en el servicio y el mantenimiento de equipos de refrigeración. | 30000 | Gob. Canadá | 71300 | Consultores locales | 46.000 |  | 46.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 71600 | Viajes | 20.000 |  | 20.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 72300 | Bienes y Materiales | 5.000 |  | 5.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 72500 | Suministros | 5.000 |  | 5.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 74200 | Costo prod. audiovisuales e impresiones | 10.000 |  | 10.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 74500 | Misceláneos | 30.000 |  | 30.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 75100 | Costos de administración | 9.280 |  | 9.280 |
|  | Subtotal Actividad 1 |  |  | 125.280 | 0 | 125.280 |
| 2. Incentivos, insumos y herramientas para la conservación de los refrigerantes usados y el uso de mezclas alternativas promovidos. | 63080 | MPU | 71600 | Viajes |  |  |  |
|  | 63080 | MPU | 72200 | Equipos | 139.000 | 24.000 | 163.000 |
|  | 63080 | MPU | 74500 | Misceláneos | 500 |  | 500 |
|  | Subtotal Actividad 2 |  |  | 139.500 | 24.000 | 163.500 |
| 3. Sistema de licencias de importación de CFC fortalecido y comercio de CFC ilegal controlado. | 30000 | Gob. Canadá | 71300 | Consultores locales | 7.000 |  | 7.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 71600 | Viajes | 10.000 |  | 10.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 72500 | Suministros | 3.000 |  | 3.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 74500 | Misceláneos | 10.000 |  | 10.000 |
|  | 30000 | Gob. Canadá | 75100 | Costos de administración | 2.400 |  | 2.400 |
|  | Subtotal Actividad 3 | 32.400 | 0 | 32.400 |
| 4. TPMP implementado, monitoreado y controlado. | 63080 | MPU | 71300 | Consultores locales | 46.500 | 16.000 | 62.500 |
|  | 63080 | MPU | 71400 | Contratos de servicios (monitoreo) | 5.400 | 5.400 | 10.800 |
|  | 63080 | MPU | 71600 | Viajes | 1.600 | 1.600 | 3.200 |
|  | Subtotal Actividad 4 | 53.500 | 23.000 | 76.500 |
| Subtotal Fondos 30000 Gob. De Canadá |  |  |  | 157.680 | 0 | 157.680 |
| Subtotal Fondos 63080 MPU |  |  |  |  | 193.000 | 47.000 | 240.000 |
| Total | 350.680 | 47.000 | 397.680 |

## Plan Anual de Trabajo													Año: 2008

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESP. | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 USD | T2 USD | T3 USD | T4 USD |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD |
| Capacidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Departamentales fortalecidas en el manejo de las sustancias químicas y residuos, y sustancias que afectan la capa de ozono reducidas | 1. Técnicos en refrigeración capacitados y certificados en el uso de buenas prácticas en el servicio y el mantenimiento de equipos de refrigeración. |  |  |  | 40.000 | MVOTMA | 30000 | Gob. Canadá | 71300 Consultores loc | 40.000 |
|  |  |  | 235 | 8.819 | 10.946 |  | 30000 | Gob. Canadá | 71600 Viajes | 20.000 |
|  |  |  | 1.027 | 2.298 | 1.675 |  | 30000 | Gob. Canadá | 72300 Bienes | 5.000 |
|  |  |  | 1.998 |  | 3.003 |  | 30000 | Gob. Canadá | 72500 Suministros | 5.000 |
|  |  |  |  |  | 10.000 |  | 30000 | Gob. Canadá | 74200 Audiovisuales | 10.000 |
|  |  |  | 199 | 35.801 |  |  | 30000 | Gob. Canadá | 74500 Misceláneos | 36.000 |
|  |  |  | 277 | 3.990 | 5.014 |  | 30000 | Gob. Canadá | 75100 Costos de administración | 9.280 |
|  | 2. Incentivos, insumos y herramientas para la conservación de los refrigerantes usados y el uso de mezclas alternativas promovidos. |  |  |  |  | MVOTMA | 63080 | MPU | 71600 Viajes |  |
|  |  |  | 1.027 | 113.469 | 24.504 |  | 63080 | MPU | 72200 Equipos | 139.000 |
|  |  | 22 |  | 24 | 454 |  | 63080 | MPU | 74500 Misceláneos | 500 |
|  | 3. Sistema de licencias de importación de CFC fortalecido y comercio de CFC ilegal controlado. |  |  |  | 7.000 | MVOTMA | 30000 | Gob. Canadá | 71300 Consultores loc | 7.000 |
|  |  |  |  |  | 10.000 |  | 30000 | Gob. Canadá | 71600 Viajes | 10.000 |
|  |  |  |  |  | 3.000 |  | 30000 | Gob. Canadá | 72500 Suministros | 3.000 |
|  |  |  |  |  | 10.000 |  | 30000 | Gob. Canadá | 74500 Misceláneos | 10.000 |
|  |  |  |  |  | 2.400 |  | 30000 | Gob. Canadá | 75100 Costos de administración | 2.400 |
|  | 4. TPMP implementado, monitoreado y controlado. | 2.533 | 18.456 | 19.308 | 6.204 | MVOTMA | 63080 | MPU | 71300 Consultores loc | 46.500 |
|  |  |  |  |  | 5.400 |  | 63080 | MPU | 72100 Contratos de servicios (monitoreo) | 5.400 |
|  |  |  |  |  | 1.600 |  | 63080 | MPU | 71600 Viajes | 1.600 |
| Subtotal fondos 30000 Gob. Canadá |  | 3.736 | 53.860 | 100.084 |  | 157.680 |
| Subtotal fondos 63080 MPU | 2.555 | 19.483 | 132.801 | 38.161 |  | 139.000 |
| TOTAL |  | 2.555 | 23.218 | 186.661 | 138.245 |  |  |  |  | 350.680 |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto:	US$ 386,000

Honorarios por servicios generales de gestión y servicios de apoyo a la implementación: US$ 11,680

Presupuesto Total: US$ 397,680

- Gobierno

- Regular

- Otros: Protocolo de Montreal US$ 240.000

Gobierno de Canadá    US$ 157. 680

- Pto. in kind (Canadá):            US$    14.000

Período del Programa: 2006-2010

Componente del Programa: Energía y Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Título del Proyecto: Desarrollo del Plan de Eliminación Total del Consumo de CFC en Uruguay (TPMP)

Award ID 00048468 Project ID 00058643

Duración: 2007-2010

Fecha de inicio: Octubre 2007

Fecha de cierre:  Diciembre 2010

Arreglos de la Dirección:  (NEX) Ejecución Nacional