PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “F” DE PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:            	Award ID: 00048468 - Project ID: 00058643

Título:		           	URU/07/G61 – Plan de Eliminación Total del Consumo de CFC en Uruguay

El objetivo de esta revisión es incorporar US$ 32,400 del Gobierno de Canadá y US$ 45,000 de Protocolo Montreal correspondientes a la Fase III del proyecto. Asimismo, se ajusta el presupuesto 2010 según los gastos realizados y se transfiere el saldo remanente al año 2011.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan anual de trabajo del año 2011.

Contribución del PNUD (FMPM)

Presupuesto anterior “E”				US$ 288,000

Presupuesto revisado “F”				US$ 333,000

Variación				                      US$  45,000

Contribución del Gobierno de Canadá

Presupuesto anterior “E”				US$ 209,445

Presupuesto revisado “F”				US$ 241,845

Variación						US$   32,400

Subtotal						US$ 574,845

Contribución en especie del Gobierno de Canadá

Presupuesto anterior “E”				US$    8,555

Presupuesto revisado “F”				US$    8,069

Variación						US$     (486)

Total						           US$ 582,914

País: Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF | 2.1 El estado, con la participación de la sociedad civil, habrá diseñado, implementado y/o fortalecido políticas programas y planes para la gestión sustentable de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, y habrá reducido las vulnerabilidades socio-ambientales y las inequidades intergeneracionales. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País | 2 El país habrá logrado un modelo de desarrollo que contemple el cuidado del medio ambiente, el uso sustentable de de los recursos naturales y la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo para las generaciones actuales y futuras |
| Producto del Programa de País | Iniciativas implementadas y capacidades fortalecidas para la gestión ambiental y la reducción de la contaminación con énfasis en las poblaciones más vulnerables |
| Asociado en la Implementación | Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Comisión Técnica Gubernamental del Ozono de la Dirección Nacional del Medio Ambiente. |

Breve descripción: Este proyecto tiene por objetivo desarrollar una estrategia y Plan de Acción para la Eliminación del Uso de CFC (TPMP) en Uruguay. Este Plan se conforma por  cuatro componentes: i)  Complementar el entrenamiento y la certificación de Técnicos en Refrigeración, ii) promover a través de incentivos, insumos y herramientas la conservación de los refrigerantes usados y el uso de mezclas alternativas, iii) fortalecer el sistema de permiso de importación de CFC y la prevención sobre el comercio ilegal de CFC y iv) desarrollar actividades de monitoreo y control de TPMP, proporcionando la infraestructura para la implementación del proyecto. Los resultados esperado al terminar este proyecto contribuirán a la eliminación total de CFC para Uruguay en el 2010.

URU/07/G61 – Revisión F

Aprobado por:

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y			Fecha

Medio Ambiente

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 			Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 			Fecha

## Plan Anual de Trabajo													Año: 2011

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 USD | T2 USD | T3 USD | T4 USD |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD |
| Capacidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Departamentales fortalecidas en el manejo de las sustancias químicas y residuos, y sustancias que afectan la capa de ozono reducidas | 1. Técnicos en refrigeración capacitados y certificados en el uso de buenas prácticas en el servicio y el mantenimiento de equipos de refrigeración. | 27,880 | 5,000 | 9,000 | 5,000 | MVOTMA | 30000 | Gob. Canadá | 71300 | 46,880 |
|  |  | 0 | 3,858 | 0 | 0 |  | 30000 | Gob. Canadá | 71200 | 3,858 |
|  |  | 735 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |  | 30000 | Gob. Canadá | 71600 | 5,735 |
|  |  | -3,207 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | Gob. Canadá | 72200 | -3,207 |
|  |  | 376 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 30000 | Gob. Canadá | 72500 | 3,376 |
|  |  | 239 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | Gob. Canadá | 72800 | 239 |
|  |  | -2,656 | 124 | 0 | 0 |  | 30000 | Gob. Canadá | 74500 | -2532 |
|  |  | 459 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 30000 | Gob. Canadá | 75700 | 3,459 |
|  |  | 1,906 | 650 | 1,040 | 720 |  | 30000 | Gob. Canadá | 75100 | 4,316 |
|  | 2. Incentivos, insumos y herramientas para la conservación de los refrigerantes usados y el uso de mezclas alternativas promovidos. | -24,254 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | MVOTMA | 63080 | MPU | 71300 | -16,254 |
|  |  | -6,059 | 1,000 | 3,000 | 6,451 |  | 63080 | MPU | 71600 | 4,392 |
|  |  | 11489 | 2000 | 4000 | 5000 |  | 63080 | MPU | 74500 | 22,489 |
|  | 3. Sistema de licencias de importación de CFC fortalecido y comercio de CFC ilegal controlado. | -3,626 | 0 | 0 | 0 | MVOTMA | 30000 | Gob. Canadá | 71300 | -3,626 |
|  |  | 6680 | 590 | 0 | 0 |  | 30000 | Gob. Canadá | 71600 | 7,270 |
|  |  | 3207 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | Gob. Canadá | 72200 | 3,207 |
|  |  | 95 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | Gob. Canadá | 72500 | 95 |
|  |  | -8422 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | Gob. Canadá | 74500 | -8422 |
|  |  | 749 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | Gob. Canadá | 75700 | 749 |
|  |  | -105.36 | 47.2 | 0 | 0 |  | 30000 | Gob. Canadá | 75100 | -58 |
|  | 4. TPMP implementado, monitoreado y controlado. | 5280 | 4648 | 7000 | 7000 | MVOTMA | 63080 | MPU | 71300 | 23,928 |
|  |  | 457 | 2000 | 4000 | 4000 |  | 63080 | MPU | 71600 | 10,457 |
|  |  | 68 | 2,000 | 9,500 | 9,500 |  | 63080 | MPU | 74500 | 21,068 |
| Subtotal fondos 30000 Gob. Canadá | 24,310 | 13,269 | 14,040 | 9,720 |  |  |  |  | 61,339 |
| Subtotal fondos 63080 MPU | -13,019 | 13,648 | 30,500 | 34,951 |  |  |  |  | 66,080 |
| TOTAL |  | 11,291 | 26,917 | 44,540 | 44,671 |  | 127,419 |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo

# Text boxes

Presupuesto:				US$ 556,931

Honorarios por servicios generales de gestión y servicios de apoyo a la implementación: 		US$   17,914

Presupuesto Total: 			US$ 574,845

- Gobierno

- Regular

- Otros: Protocolo de Montreal 	US$ 333.000

Gobierno de Canadá    	US$ 241.845

- Pto. in kind (Canadá):            	US$     8.069

Período del Programa: 2006-2010

Componente del Programa: Energía y Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Título del Proyecto: Desarrollo del Plan de Eliminación Total del Consumo de CFC en Uruguay (TPMP)

Award ID 00048468 Project ID 00058643

Duración: 2007-2010

Fecha de inicio: Octubre 2007

Fecha de cierre: Diciembre 2011

Arreglos de la Dirección: (NEX) Ejecución Nacional