PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “D” DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto No.:	Award Id: 00048574 – Project Id: 00058792

Título:		URU/07/013 Apoyo a la ejecución del Programa de apoyo a microfinanzas para el desarrollo productivo.

La presente revisión tiene por propósito incorporar U$S 36.750 de fondos de Aporte Local (adjunto Nota N°:2008/11383 de la Cra. Ec. Martha Jauge).

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo 2008.

Contribución del Costos Compartidos del Gobierno

Préstamo BID 1874/OC-UR

Presupuesto anterior “C”				US$ 5,790,288

Presupuesto revisado “D”				US$ 5,790,288

Variación	  					US$               0

Aporte Local

Presupuesto anterior “C”				US$    289,514

Presupuesto revisado “D”				US$    326,264

Variación	  					US$      36,750

TOTAL DEL PROYECTO				US$ 6,116,552

# Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF | Para el 2010 el país habrá avanzado en la generación de capacidades para la incorporación de conocimientos, innovaciones y diversificación en los procesos productivos de bienes y servicios orientados al crecimiento sostenido y sostenible. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País | El país habrá promovido iniciativas productivas diversificadas de base tecnológica y sectores de conocimiento intensivo que apoyen procesos económicos innovadores y competitivos a favor del empleo de calidad. |
| Producto del Programa de País | Capacidades económicas locales desarrolladas. |
| Asociado en la Implementación | Dirección de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE),dependiente de la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República. |

Breve descripción: El Proyecto apoyará la ejecución del Programa de Apoyo a Microfinanzas para el Desarrollo Productivo, cuyo  fin último es contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos que aumenten el empleo y faciliten la inclusión social y la reducción de la pobreza. El propósito del Programa es desarrollar las microfinanzas enfocadas en emprendimientos productivos, a través del mejoramiento del marco de funcionamiento de las microfinanzas; la promoción de un acceso eficaz y eficiente a servicios microfinancieros; la mejora en la provisión de servicios complementarios que faciliten el acceso a servicios financieros y el fortalecimiento de la infraestructura institucional para procurar la sostenibilidad de las microfinanzas en el país. Los productos que se esperan obtener en el marco del Proyecto son: (i) marco institucional y legal para el mejoramiento en el acceso de las Mypes a servicios financieros diseñado e implentado;  (ii) oferta de servicios e instrumentos financieros para atender la demanda de las Mypes desarrollados y puestos en funcionamiento; (iii) oferta de servicios complementarios para facilitar el acceso más efectivo a los servicios financieros desarrollada e implantada; iv) instituciones proveedoras de servicios a micro y pequeñas empresas fortalecidas.

## Página 3 -  Revisión “D” URU/07/013

Aprobado por :

Dirección de Proyectos de Inversión (DIPRODE)                                                  Fecha

Oficina de Planeamiento y Presupuesto						 Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo				 Fecha

III. PRESUPUESTO GLOBAL

| Actividades indicativas | Insumos | N de cuenta | Fuente de fondos | Presu-puesto total | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Marco institucional y legal para el mejoramiento en el acceso de las MYPES a servicios financieros, diseñado e implantado . | Consultores nacionales | 71300 | 30021 BID | 293.000 | 96.334 | 159.666 | 37.000 |
|  | Consultores internacionales | 71200 | 30021 BID | 111.840 | 59.420 | 20.968 | 31.452 |
|  | Pasaje | 71600 | 30021 BID | 34.000 | 17.000 | 6.800 | 10.200 |
|  | Subcontratos (Convenio con INE para realización de encuestas) | 72100 | 30021 BID | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
|  | Talleres (Gastos Varios) | 74500 | 30021 BID | 50.000 | 10.000 | 19.000 | 21.000 |
|  | Publicaciones e impresiones | 74200 | 30021 BID | 23.735,5 | 8.339,5 | 7.698 | 7.698 |
|  | Subcontratos con empresa para publicidad | 72100 | 30021 BID | 22.452,5 | 7.056,5 | 7.698 | 7.698 |
| Subtotal Producto 1 |  |  |  | 550.028 | 213.150 | 221.830 | 115.048 |
| 2. Oferta de servicios e instrumentos financieros para atender la demanda de las MYPES desarrollados y puestos en funcionamiento 2.1. | Consultores nacionales | 71300 | 30021 BID | 55.800 | 37.800 | 18.000 | 0.00 |
|  | Consultores internacionales | 71200 | 30021 BID | 224.000 | 0.00 | 166.000 | 58.000 |
|  | Pasajes | 71600 | 30021 BID | 36.000 | 0.00 | 24.000 | 12.000 |
|  | Subcontratos (convenio con instituciones elegibles según Reglamento Operativo) | 72100 | 30021 BID | 684.000 | 0.00 | 412.000 | 272.000 |
| Subtotal Producto 2 |  |  |  | 999.800 | 37.800 | 620.000 | 342.000 |
| 3. Oferta de servicios complementarios para facilitar el acceso más efectivo y eficiente a los servicios financieros desarrollada e implementada. | Consultores nacionales asesoramiento técnico | 71300 | 30021 BID | 1.353.000 | 80.000 | 590.380 | 682.620 |
|  | Cursos de capacitación y pasantías | 72100 | 30021 BID | 167.000 | 30.000 | 64.760 | 72.240 |
|  | Talleres | 74500 | 30021 BID | 330.000 | 20.000 | 145.600 | 164.400 |
| Subtotal Producto 3 |  |  |  | 1.850.000 | 130.000 | 800.740 | 919.260 |

| Actividades indicativas | Insumos | N de cuenta | Fuente de fondos | Presu-puesto total | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Instituciones proveedoras de servicios a micro y pequeñas empresas fortalecidas | Consultores nacionales | 71300 | 30021 BID | 542.800 | 20.000 | 264.160 | 258.640 |
|  | Consultores internacionales | 71200 | 30021 BID | 20.000 | 10.000 | 4.000 | 6.000 |
|  | Pasajes | 71600 | 30021 BID | 4.560 | 2.280 | 2.280 | 0.00 |
|  | Viajes de capacitación (pasantías: estadía, viaticos) | 71600 | 30021 BID | 114.000 | 19.000 | 45.600 | 49.400 |
|  | Equipamiento | 72200 | 30021 BID | 145.900 | 40.950 | 53.580 | 51.370 |
|  | Publicaciones e impresiones (Difusión) | 74200 | 30021 BID | 83.000 | 15.000 | 31.350 | 36.650 |
|  | Talleres | 74500 | 30021 BID | 44.000 | 9.000 | 16.600 | 18.400 |
|  | Subcontratos con instituciones elegibles | 72100 | 30021 BID | 836.000 | 159.000 | 312.600 | 364.400 |
| Subtotal Producto 4 |  |  |  | 1.790.260 | 275.230 | 730.170 | 784.860 |
| 5. Coordinación, monitoreo y evaluación del programa. | Consultores Nacionales | 71300 | 30021 BID | 468.000 | 80.000 | 190.200 | 197.800 |
|  | Materiales (Suministros) | 72500 | 30021 BID | 9.000 | 3.250 | 3.000 | 2.750 |
|  | Gastos Varios | 74500 | 30021 BID | 43.200 | 15.600 | 14.400 | 13.200 |
|  | Gastos Varios | 74500 | 30071 GOB | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 0 |
|  | Viajes | 71600 | 30021 BID | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
|  | Viajes | 71600 | 30071 GOB | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
|  | Auditoria | 74100 | 30021 BID | 25.000 | 7.500 | 7.500 | 10.000 |
|  | Consultores evaluación intermedia y final | 71200 | 30021 BID | 25.000 | 3.250 | 11.750 | 10.000 |
|  | GMS (3.5%) +Servicios directos de apoyo a la implementación (1.5%) | 75100 | 30071 GOB | 291.264 | 40.789 | 130.729 | 119.746 |
| Subtotal Producto 5 |  |  |  | 926.464 | 200.389 | 372.579 | 353.496 |
| Subtotal BID |  | 30021 BID |  | 5.790.288 | 795.780 | 2.599.590 | 2.394.918 |
| Subtotal Aporte local |  | 30071 GOB |  | 326.264 | 60.789 | 145.729 | 119.746 |
| TOTAL PROYECTO |  |  |  | 6.116.552 | 856.569 | 2.745.319 | 2.514.664 |

IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          												AÑO:  2008

| PRO-DUC-TOS ESPE-RADOS CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS/ Productos | CALENDARIO |  | PRESUPUESTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 U$S | T2 U$S | T3 U$S | T4 U$S | Otros asocia-dos | Fuente de fondos | Donante | Pda presu-puestal | Descripción | Importe U$S |
| Capaci-dades económicas locales desarrolladas. | 1.Marco institucional y legal para mejorar el acceso de MYPES a servicios financieros diseñado e implementado | 0 | 0 | 29.710 | 29.710 | N/C | 30021 | 01034 | 71200 | C. Internacionales | 59.420 |
|  |  | 0 | 4.971 | 6.015 | 6.014 |  | 30021 | 01034 | 71600 | Pasajes | 17.000 |
|  |  | 0 | 17.180 | 39.577 | 39.577 |  | 30021 | 01034 | 71300 | C.Nacionales | 96.334 |
|  |  | 0 | 0 | 3.528,5 | 3.528 |  | 30021 | 01034 | 72100 | Subcontrato para publicidad | 7.056,5 |
|  |  | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |  | 30021 | 01034 | 74500 | Talleres | 10.000 |
|  |  | 0 | 0 | 4.170 | 4.169,5 |  | 30021 | 01034 | 74200 | Publicaciones e impresiones | 8.339,5 |
|  |  | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |  | 30021 | 01034 | 72100 | Subcontratos (.INE) | 15.000 |
|  |  |  | Sub Total Activity 1 | 213.150 |
|  | 2.Oferta servicios e instrumentos financieros para atender demanda de las MYPES desarrollados y en funcionamiento. | 0 | 6.651 | 15.574,5 | 15.574,5 | N/C | 30021 | 01034 | 71300 | C.Nacionales | 37.800 |
|  |  |  | Sub Total Activity 2 | 37.800 |
|  | 3.Servicios complementarios para facilitar el acceso a servicios financieros proporcionados | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | N/C | 30021 | 01034 | 71300 | C. Nacionales | 80.000 |
|  |  | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |  | 30021 | 01034 | 72100 | Cursos capacitación/ pasantías. | 30.000 |
|  |  | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |  | 30021 | 01034 | 74500 | Talleres | 20.000 |
|  |  |  | Sub Total Activity 3 | 130.000 |
|  | 4.Instituciones proveedoras de servicios a micro y pequeñas empresas fortalecidas | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | N/C | 30021 | 01034 | 71300 | Consultores Nacionales | 20.000 |
|  |  | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |  | 30021 | 01034 | 71200 | Consultores Internacionales | 10.000 |
|  |  | 0 | 0 | 1.140 | 1.140 |  | 30021 | 01034 | 71600 | Pasajes | 2.280 |
|  |  | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 |  | 30021 | 01034 | 71600 | Viajes de capacitación (pasantías: estadía, viaticos) | 19.000 |
|  |  | 0 | 0 | 20.475 | 20.475 |  | 30021 | 01034 | 72200 | Equipamiento | 40.950 |
|  |  | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |  | 30021 | 01034 | 74200 | Publicaciones e impresiones (Difusión) | 15.000 |
|  |  | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | N/C | 30021 | 01034 | 74500 | Talleres | 9.000 |
|  |  | 0 | 0 | 79.500 | 79.500 |  | 30021 | 01034 | 72100 | Subcontratos con instituciones elegibles | 159.000 |
|  |  |  | Sub Total Activity 4 | 275.230 |
|  | 5. Coordinación y evaluación del Programa. | 0 | 992 | 39.504 | 39.504 | N/C | 30021 | 01034 | 71300 | Consultores Nacionales | 80.000 |
|  |  | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |  | 30071 | 01536 | 74500 | Gastos Varios | 10.000 |
|  |  | 0 | 0 | 7.800 | 7.800 |  | 30021 | 01034 | 74500 | Gastos Varios | 15.600 |
|  |  | 0 | 0 | 1.625 | 1.625 |  | 30021 | 01034 | 72500 | Materiales | 3.250 |
|  |  | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |  | 30021 | 01034 | 71600 | Viajes | 30.000 |
|  |  | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |  | 30071 | 01536 | 71600 | Viajes | 10.000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 7.500 |  | 30021 | 01034 | 74100 | Auditoria | 7.500 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 3.250 |  | 30021 | 01034 | 71200 | Consultor Eval. Inter. y final | 3.250 |
|  |  | 0 | 1.490 | 19.381 | 19.918 |  | 30071 | 01536 | 75100 | GMS e ISS | 40.789 |
|  |  |  | Sub Total Activity 5 | 159.600 |
|  | Subtotal BID | 0 | 29.794 | 377.619 | 388.367 |  |  |  |  |  | 795.780 |
|  | Subtotal GOB | 0 | 1.490 | 29.381 | 29.918 |  |  |  |  |  | 60.789 |
|  | Total del Proyecto | 0 | 31.284 | 407.000 | 418.285 |  |  |  |  |  | 856.569 |

1) Matriz de monitoreo y evaluación

Nombre y N° del Proyecto:

Período:

| PRODUCTOS DEL PROYECTO ESPERADOS Y META PARA EL AÑO (En el caso de que el logro del producto exceda el año) | INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | STATUS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (totalmente, parcialmente o no completada) | ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: | INDICADOR 1.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 1.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| PRODUCTO 2: | INDICADOR 2.1: MEDIO DE VERIFICACIÓN: INDICADOR 2.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |
| PRODUCTO 3: | Indicador 3.1: MEDIOS DE VERIFICACION: INDICADOR 3.2: MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  |  |  |  |

INDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1: Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo

Apéndice 2: Ver última versión aprobada del CPAP en el sitio web: www.undp.org.uy

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto: US$ 5.825.288

Honorarios por  servicios generales de gestión y servicios de apoyo a la implementación: U$S  291.264

Presupuesto total: U$S  6.116.552

- Gobierno (OPP): U$S 326.264

- Otros: (BID-Contrato de Préstamo N°1874/OC-UR): U$S  5.790.288

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto:  Apoyo a la ejecución del Programa de Apoyo a Microfinanzas para el Desarrollo Productivo.

Identificación del Proyecto: Award Id: 000

Project Id: 000

Duración del Proyecto:    38 meses

Fecha de inicio:  Noviembre de 2007

Fecha de término:  31 de diciembre de 2010

Acuerdos de Gestión: (si los hay) Ejecución nacional NEX